УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от 28.01.2014 № 10-нпа (в ред.
приказа от 03.06.2016 № 75-нпа, от 02.11.2016 № 162-нпа, от 28.12.2016 № 203-нпа,

от 11.05.2017 № 75-нпа,

от 17.08.2017 № 141-нпа,

от 27.11.2017 № 222-нпа,

от 20.04.2018 № 72-нпа)

«Ведомственная целевая программа

«Развитие мясного скотоводства в Новосибирской

области на 2014-2020 годы»

- Паспорт программы

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы* | Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2015 № 134 «Об утверждении Порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации и форм документов, предусмотренных Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042» |
| Разработчик программы | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области |
| Руководитель программы | Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области – Пронькин Василий Андреевич |
| Сроки реализации программы* | 2014 – 2020 годы |
| Цель и задачи программы | Целью программы является: Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами. |
| Исполнители основных мероприятий | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее К(Ф)Х). |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Общий объем финансирования на реализацию программы – 772 793,869 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 96 109,7 тыс. руб. 2015 год – 88 007,169 тыс. руб. 2016 год – 151 903,4 тыс. руб. 2017 год – 103 460,4 тыс. руб. 2018 год – 141 104,4 тыс. руб. 2019 год – 96 104,4тыс. руб. 2020 год – 96 104,4 тыс. руб. из них за счет средств федерального бюджета – 20 905,769 тыс. руб.: 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 20 905,769 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 751 888,1 тыс. руб.: 2014 год – 96 109,7 тыс. руб. 2015 год – 67 101,4 тыс. руб. 2016 год – 151 903,4 тыс. руб. 2017 год – 103 460,4 тыс. руб. 2018 год – 141 104,4 тыс. руб. 2019 год – 96 104,4 тыс. руб. 2020 год – 96 104,4 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Важнейшие целевые индикаторы: 1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, в том числе коров, ежегодно. 2. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, в том числе коров, ежегодно. 3. Поголовье помесного крупного рогатого скота, в том числе коров, ежегодно. 4. Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе), в том числе производство скота мясных пород на убой (в живом весе), ежегодно. 5. Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 1. Увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей к концу 2020 г. до 41,8 тыс. голов в сравнении с 24,8 тыс. голов в 2013 году. В том числе коров – до 22,0 тыс. голов в 2020 году в сравнении с 10,5 тыс. голов в 2013 году. 2. Увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород за период 2014- 2020 гг. до 27,3 тыс. голов в сравнении с 23,0 тыс. голов в 2013 год. В том числе коров – до 15,4 тыс. голов в 2020 году в сравнении с 10,0 тыс. голов в 2013 году. 3. Увеличение поголовья помесного крупного рогатого скота к концу 2020 г. до 14,5 тыс. голов в сравнении с 1,8 тыс. голов в 2013 году. В том числе коров – до 6,6 тыс. голов в 2020 году в сравнении с 0,5 тыс. голов в 2013 году. 4. Увеличение производства скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе) за период реализации программы составит с 4,0 тыс. т. в 2013 г. до 8,0 тыс. к концу 2020 г., в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) – с 3,8 тыс. т в 2013 г. до 6,8 тыс. т к концу 2020 г. 5. Создание за период реализации программы 360 дополнительных рабочих мест в отрасли мясного скотоводства. 6. Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы за 2014-2020 гг. составит 508 единиц. 7. Поступления дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за период реализации программы составит 370 млн. рублей. |
| Электронный адрес размещения программы в сети интернет | www.mcx.nso.ru раздел «Документы» - «Целевые программы» - «Ведомственные целевые программы»- «2014» и «Нормативные правовые акты. |

Раздел 2. Общие положения

Данная программа разработана в рамках реализации Государственной  программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, разработанной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  14.07.2012 №717.

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Новосибирской области:

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

Закон Новосибирской области от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»;

приказ от 13 апреля 2015 № 134 «Об  утверждении Порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации и форм документов, предусмотренных Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042».

Понятия, используемые в программе:

специализированный мясной скот – чистопородный скот мясного направления, используемый для производства только мяса говядины, содержится по технологии «корова – теленок», телята содержатся до 8 месяцев на подсосе;

помесный скот – скот, полученный от скрещивания чистопородных быков мясного направления и, как правило, низкопродуктивных коров молочного направления, содержится по технологии мясного скота;

ремонтные тёлки – сельскохозяйственные животные, которые используются для пополнения и воспроизводства основного стада;

ремонтные бычки – поголовье бычков, которое используется для заключительного откорма на мясо;

промышленное скрещивание – скрещивание скота различных пород одного направления продуктивности, применяется для получения эффекта гетерозиса (большей энергии роста);

интенсивно-пастбищная технология – технология содержания скота с элементами коренного улучшения пастбищ, ограждения участков с целью порционного стравливания, подкормкой животных зеленой массой однолетних культур;

чистопородное разведение племенных животных - разведение племенных животных одной породы в целях консолидации и типизации присущих этой породе признаков;

бонитировка – оценка племенных и продуктивных качеств племенного животного, а также качеств иной племенной продукции (материала) в целях их дальнейшего использования;

племенной завод – организация по племенному животноводству, располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных определенной породы и использующая чистопородное разведение племенных животных (скрещивание племенных животных допускается только по согласованию со специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством). Племенной завод производит племенных животных, как правило, для племенных репродукторов;

племенной репродуктор – организация по племенному животноводству, которая осуществляет разведение племенных животных в целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей;

товарная мясная ферма – ферма занимающаяся разведением товарного  скота мясного направления продуктивности, а также помесного, полученного путем скрещивания малопродуктивных коров молочного направления с быками специализированных мясных пород, с целью  производства животноводческой продукции (говядины).  На данных фермах  широко используются малозатратные технологии производства говядины и  содержания мясного скота в летний период - на пастбище, в зимний  период -  в легких помещениях.

валовой продукт отрасли – это общий объем продукции отрасли, произведенной за тот или иной период времени, который может быть представлен в стоимостном и натуральном выражении.

Раздел 3. Характеристика сферы действия программы

Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы» призвана стать инструментом для реализации аграрной политики в отрасли мясного скотоводства Новосибирской области и удовлетворения потребности населения в высококачественном «красном мясе» обеспечивающим импортозамещение мяса говядины.

Разработка Программы необходима для создания стартовых экономических и технологических условий эффективного развития отрасли мясного скотоводства Новосибирской области, насыщение рынка качественной мясной продукцией, удовлетворения потребностей населения в мясных продуктах за счет собственного производства как основы продовольственной безопасности региона, повышение уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.

Программа охватывает мясной подкомплекс, включающий в себя отрасль по производству говядины мясных пород и их помесей и являющуюся  одним из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства.

3.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства*

В Новосибирской области поголовье скота мясного направления составляет 7 % от общего поголовья крупного рогатого скота. В связи с этим вопрос развития мясного скотоводства является  актуальным.

Одной из основных причин современного состояния отрасли мясного скотоводства в области в том, что изначально была сделана ставка на развитие пород комбинированного направления.

Разделение по продуктивности поголовья имеет в мире устоявшиеся стандарты, соблюдается жесткая дифференциация по внутрипородным типам, относящимся конкретно к мясному или молочному направлению продуктивности. Так, в странах – лидерах рынка говядины это соотношение составляет 60/40 между мясным и молочным скотом, а в странах Южной Америки доля скота мясной продуктивности достигает 70%. В структуре поголовья КРС считается целесообразным соблюдать следующую пропорцию: на одну молочную корову – 1,1-1,2 мясные коровы. Таким образом, в Новосибирской области на имеющихся площадках, вполне реально содержать на начальном этапе 30 – 40 тыс. голов коров мясных и помесных пород, способных производить до 8-10 тыс. тонн высококачественного мяса (в живом весе) в год. Это позволит значительно увеличить производство высококачественной говядины в целом по региону к 2020 году.

Последние годы основным источником производства говядины в области являются выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 94% этого вида мяса.	Надо учитывать, что у дойных коров более низкий процент выхода бескостного мяса и ценных отрубов по сравнению с мясными породами и, как следствие, значительно более высокая себестоимость на выходе.

В связи с наметившейся в области тенденцией по стабилизации  поголовья молочных коров, откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использования не могут обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие годы. Следовательно, ставится задача увеличения производства высококачественной говядины, т.е. развитие отрасли мясного скотоводства.

В Новосибирской области развитие специализированного мясного скотоводства предусматривается по двум направлениям:

совершенствование существующей племенной базы мясного скотоводства за счет завоза высокой генетики из других стран и регионов РФ;

развитие товарных мясных ферм на основе помесных тёлок, полученных от промышленного скрещивания маточного поголовья молочных пород скота с быками мясных пород, а также выранжированных коров и сверх ремонтных тёлок молочных пород.

Товарная часть, полученная от промышленного скрещивания, будет характеризоваться  высокими продуктивными качествами. Полученное полукровное помесное потомство (бычки и телки) хорошо растет в молочный период благодаря высокой молочной продуктивности матерей (в 1,5-2 раза выше, чем коров мясных пород) и после откорма от помесей получают высококачественные туши говядины.

В области выбраковывается и отправляется на убой значительное количество тёлок и коров молочного направления продуктивности, большая часть которых могла быть использована для создания массива мясного скота. По данным бонитировки молочного скота 2013 года 14,0 % из числа выбывших коров сданы по причине низкой продуктивности.

В 1991 г. потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в России достигало 75 кг и обеспечивалось за счет внутреннего производства скота и птицы на убой в количестве 10,1 млн. тонн в убойном весе, в т.ч. 4,3 млн. тонн крупного рогатого скота. В структуре потребления мяса преобладала говядина – 43%. В 1991-1999 гг. российский рынок мяса претерпел значительные негативные количественные и качественные изменения. Произошло резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 1999 г. снизилось к уровню 1991 г. до 45 кг (-30 кг). Собственное производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе снизилось к уровню 1991 г. до 1,9 млн. тонн (- 2,4 млн. т). С 2000 г. по 2005 г. тенденция спада отечественного производства мяса приостановилась, в связи с чем потребление мяса и мясопродуктов на душу населения возросло в 2005 году до 55 кг, а собственное производство на убой в убойном весе крупного рогатого скота - до 1,8 млн. тонн.

Если в 2000 году потребление говядины в структуре потребления составляло 47%, то по состоянию на 01.01.2014 г. только 23%, или 16 кг на душу населения. В то же время потребление свинины – 22 кг, мяса птицы – 26,5 кг.  Сегодня основной объем потребляемого мяса – это птица и свинина, потребление говядины находится на третьем месте и составляет 27%  в общем объеме потребления мяса в России.

К 2014 году в отрасли мясного скотоводства Новосибирской области сложилась ситуация, когда производство мясного и помесного крупного рогатого скота на убой стабилизировалось на уровне 3,0 - 4,0 тыс. тонн в живом весе, что составляет около 8% от произведенного на убой мяса крупного рогатого скота (в живом весе).

Для кардинального изменения ситуации в отрасли и создания условий для дальнейшего роста, необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития данного производства в долгосрочной перспективе.

Новосибирская область располагает всеми необходимыми предпосылками для создания крупной отрасли мясного скотоводства:

наличие 0,5 млн. га естественных кормовых угодий;

мало затратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства;

ресурсы  маточного поголовья:  в мясных (4 тыс. телок в год) и  стадах  с неэффективным ведением молочного животноводства, в которых возможна переориентация с экстенсивного производства молока на интенсивное производство говядины по технологии мясного скотоводства для формирования новых мясных ферм товарного назначения.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять существующая племенная база области с привлечением лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. На данный период в племенных организациях находится 30% имеющегося в области скота мясного направления продуктивности, в т.ч. 30% коров.

В области зарегистрированы и действуют семь племенных мясных ферм, которые поставляют быков и телок местным товарным производителям. Наиболее распространенной породой является герефордская, также есть симментальская и абердинн-ангусская. Основные племенные организации, поставляющие племенной скот в товарные хозяйства региона, поднимают вопрос о том, что имеющаяся популяция животных состоит из малого количества кровных линий и скорость генетического совершенствования очень низкая, по причине недостаточного разнообразия общего пула генов. Необходимо расширить диапазон доступной генетики мясного скота для товарных хозяйств посредством стимулирования племенных организаций в приобретении семени высококлассных быков производителей зарубежной селекции. Это позволит обеспечить хороший фундамент для развития крупной, долгосрочной и устойчивой популяции мясного скота в Новосибирской области.

Создание племенных стад в мясном скотоводстве должно на несколько лет опережать организацию товарных хозяйств, поскольку первая продукция (бычки и телки), возможно, будет готова к продаже не ранее чем через 3—5 лет. Развитие же товарного мясного скотоводства станет возможным при наличии сети племенных организаций.

В Новосибирской области по состоянию на 1 января 2014 г. племенная база по специализированному мясному скоту представлена 1 племенным заводом ЗАО п/х «Герефорд» Ордынского района и 6 племенными репродукторами ЗАО «Запрудихинское» Краснозерского района, ОАО «Вознесенское» и ОАО «Северо –Кулундинское» Баганского района, ООО «Сибирская Нива» Маслянинского района, ООО «Чернаково» Ордынского района, в которых разводится скот герефордской породы и ОАО «А. Невского» Баганского района, в котором содержится скот мясной симментальской породы.

Важной задачей по развитию специализированного мясного скотоводства является наращивание производства продукции за счёт привлечения низко затратных технологий, в том числе при организации производства мяса на природной кормовой базе труднодоступных земель северных районов области. В связи с этим СИБНИПТИЖ СО РАСХН ведется работа в Венгеровском районе Новосибирской области по выведению новой породы специализированного мясного крупного рогатого скота, наиболее приспособленного для резко-континентального климата Новосибирской области.

3.2 Характеристика проблемы

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, невысокий потенциал продуктивности скота.

Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер.

1. Низкая (незначительная) доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота.

В области в 2013 г. разведением мясного скота занималось 77 сельскохозяйственных организаций, КФХ, в которых содержится 10 тыс. голов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, в том числе 3,4 тыс. коров содержится в  племенных хозяйствах. Максимально от имеющихся племенных коров можно получить на продажу не более 0,8 тыс. тёлок, этого недостаточно для развития отрасли специализированного мясного скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного скота за пределами области.

2. Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в мясном скотоводстве.

3. Низкая продуктивность естественных кормовых угодий и слабая база производства основных кормов.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:

• Необходимостью кредитования создания новых товарных ферм и увеличения поголовья в существующих хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой продукции, в силу биологических особенностей крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством, т.к.  производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года.

• Низкой конверсией корма в привес (6-7 : 1), по сравнению с откормом свиней (2,3 : 1), и бройлеров (1,8 : 1) и потребностью не менее 5-6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно.

На решение указанных проблем и направлена программа.

Развитие специализированного мясного скотоводства в Новосибирской области будет базироваться по принципу пирамиды:

1 этап – улучшение генетического потенциала племенных хозяйств;

2 этап – создание товарных (черно – пестрые телки + быки специализированных мясных пород) и чистопородных стад;

3 этап – увеличение производства мяса от специализированных мясных пород и их помесей до 8-10 тыс. тонн мяса.

Программа направлена на решение задачи по формированию вертикально интегрированной структуры отрасли мясного скотоводства обеспечивающей полный цикл производства высококачественной говядины по общим логистическим принципам построения мясного подкомплекса Новосибирской области.

Раздел 4. Цель и задачи программы

Цель программы – создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства.

Для достижения цели необходимо решить следующую задачу:

содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами.

Основные целевые индикаторы, характеризующие достижение цели и степень решения задачи:

1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, в том числе коров, ежегодно.

2. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, в том числе коров, ежегодно.

3. Поголовье помесного крупного рогатого скота, в том числе коров, ежегодно.

4. Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе), в том числе производство скота мясных пород на убой (в живом весе), ежегодно.

5. Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно.

Цели, задачи и перечень основных целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к программе.

Плановые значения целевых индикаторов  формируются на основании анализа состояния отрасли мясного скотоводства за период до начала реализации программы и планов развития отрасли животноводства,  представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство.

Методика расчета фактических значений  целевых индикаторов программы представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, ежегодно | Фактическое значение определяется как количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях подотрасли мясного скотоводства по состоянию на отчетную дату | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. |
| 22. | Поголовье коров крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, ежегодно | Фактическое значение поголовья коров определяется как количество коров специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. |
| 3. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, ежегодно | Фактическое значение определяется как количество крупного скота специализированных мясных пород, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством по состоянию на отчетную дату | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством |
| 4. | Поголовье коров крупного рогатого скота специализированных мясных пород, ежегодно | Фактическое значение поголовья коров определяется как количество коров специализированных мясных пород, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством |
| 45. | Поголовье помесного крупного рогатого скота, ежегодно | Фактическое значение определяется как поголовье помесного скота, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством |
| 46. | Поголовье коров помесного крупного рогатого скота, ежегодно | Фактическое значение поголовья коров определяется как поголовье помесного скота, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством |
| 27. | Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе), ежегодно | Фактическое значение определяется как количество тонн произведенного скота на убой (в живом весе) предприятиями занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством |
| 88. | Производство скота мясных пород на убой ( в живом весе),ежегодно | Фактическое значение определяется как количество тонн произведенного скота на убой (в живом весе) предприятиями занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством |
| 59. | Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно | Фактическое значение определяется как количество единиц новой техники, приобретенной предприятиями подотрасли мясного скотоводства, в отчетном периоде, получивших государственную поддержку в рамках Программы, в соответствии с предоставленными заявками на компенсацию (мероприятие 3 приложение №2 к программе). При определении фактического значения в 2016 году будет учтено количество техники и оборудования по документам, принятым от сельскохозяйственных производителей, но неисполненным в 2015 году. | Определяется в соответствии с предоставленными заявками и отчетами сельхозтоваропроизводителей, которым оказана государственная поддержка |

Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий

Производство высококачественной говядины в Новосибирской области будет осуществлено за счет работы действующих сельхозтоваропроизводителей, создание новых сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, с применением различным схемам скрещивания животных (описанным выше) и чистопородного разведения.

Планируемый рост поголовья и процесс создания отрасли мясного скотоводства невозможен без создания условий экономической мотивации сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающимся мясным скотоводством.

Поэтому, решение задачи Программы будет обеспечено комплексом программных мероприятий:

1. Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей.

Реализация мероприятия направлена на увеличение поголовья товарного скота специализированных мясных пород и их помесей.

В рамках реализации мероприятия планируется предоставлять компенсацию части затрат за счет средств областного бюджета на приобретение молодняка товарного скота, кроме быков, специализированных мясных пород и их помесей при условии согласия субъектов государственной поддержки, включаемое в соглашение о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы», на увеличение маточного поголовья в следующем году на количество приобретаемого молодняка (нетелей, телок).

Размер государственной поддержки за счет средств областного бюджета определен в приложении № 2  к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.

2. Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком».

Реализация мероприятия направлена на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей.

В рамках реализации мероприятия планируется предоставлять компенсацию части затрат за счет средств областного бюджета на увеличенную голову с учетом полученного теленка в календарный год при условии согласия субъектов государственной поддержки, включаемое в соглашение о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы», на сохранение увеличенного маточного поголовья в следующем календарном году.

Размер государственной поддержки за счет средств областного бюджета определен в приложении № 2 к  постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.

3. Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства в следующих размерах: первая группа субъектов государственной поддержки – 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования; вторая группа субъектов – 30% стоимости приобретенных технических средств и оборудования.

Условия и порядок предоставления компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования определены в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.

Также мероприятия Программы и объемы выделенных средств на их реализацию отражены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 6. Механизм реализации программы

Исполнителями мероприятий Программы являются:

Министерство;

организации и К(Ф)Х (крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющие сельскохозяйственное производство (приложение № 5 к Программе).

Текущее управление, координацию и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет Министерство.

Министерство:

- проводит оценку эффективности программы;

- ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов;

- корректирует мероприятия программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета на плановый период в установленном порядке;

- обеспечивает размещение на своем официальном сайте в сети Интернет текстов приказа и программы, методических материалов в части управления реализацией программы и контроля над ходом выполнения мероприятий программы, а также материалов о ходе и результатах реализации программы;

- осуществляет мониторинг и контроль над ходом исполнения программы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и использовании ее исполнителями выделенных финансовых средств.

Взаимодействие исполнителей программы будет осуществляться на основании заключенных соглашений и в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ;

Законом Новосибирской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» от 08.12.2006 № 61-ОЗ.

Направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли мясного скотоводства определены в постановлении администрации Новосибирской области от 23.03.2009 № 121-па «Об установлении направлений государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области».

Условия и порядок, перечень необходимых документов для предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям отрасли мясного скотоводства определены в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.

В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг за счет средств областного бюджета Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п, для получения субсидий субъекты государственной поддержки могут представить документы в государственное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – МФЦ) либо министерство.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли мясного скотоводства в виде компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования осуществляется в соответствии с порядком формирования групп субъектов государственной поддержки, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 12.05.2011 № 203. Перечень субъектов, включаемых в группы субъектов, утверждается ежегодно до 1 февраля планируемого года приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Перечень видов технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, при приобретении которых предоставляется государственная поддержка, утвержден постановлением администрации Новосибирской области от 1 апреля 2010 г. № 109-па.

Компенсации части затрат на приобретение новой техники и оборудования предоставляются субъектам государственной поддержки в течение 3-х лет с момента ее приобретения.

Государственная поддержка в виде:

компенсации части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей;

компенсации части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком»

предоставляется субъектам государственной поддержки в течении текущего финансового года, включая затраты 4 квартала предыдущего года.

Для получения компенсации организациям и К(Ф)Х, осуществляющим сельскохозяйственное производство, необходимо представить документы, установленные в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.

Обязанности, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушения устанавливается в заключаемых договорах (соглашениях).

Сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся мясным скотоводством, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчитываются в Управление сельского хозяйства муниципального района (далее – управление), в свою очередь управление предоставляет в Министерство сводную отчетность о достижении производственных показателей сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В соответствии с п. 24 постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области» Министерство представляет в срок:

1) до 30 апреля текущего финансового года отчет за первый квартал в министерство экономического развития Новосибирской области в виде аналитической записки, содержащей краткую информацию об исполнении программных мероприятий в 1 квартале текущего года;

2) до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы за полугодие и 9 месяцев текущего года;

3) до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о ходе реализации и финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного года с приложением аналитической записки;

4) до 25 марта года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Новосибирской области и в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области уточненную информацию о ходе реализации и финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного года;

5) до 15 апреля года, следующего за отчетным, одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета Новосибирской области за предыдущий финансовый год отчет об исполнении ведомственной целевой программы с указанием всех источников финансирования в Контрольно-счетную палату Новосибирской области и Законодательное Собрание Новосибирской области.

По итогам прошедшего отчетного года министерство проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы и представляет ее результаты в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области.

Раздел 7. Ожидаемые результаты программы

Результаты реализации программы определяются количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора в обеспечении населения области этим видом мяса за счет собственного производства.

Реализация предусмотренных программой мероприятий обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели – создание эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и поставки за ее пределы, обеспечение занятости населения в сельской местности, коренного преобразования образа жизни на селе, новой культуры питания населения в целом, создание новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, обеспечение продовольственной безопасности Новосибирской области, получение конкурентоспособной продукции мясного скотоводства и увеличение поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней.

- В результате реализации мероприятий программы рост основных показателей по отрасли мясного скотоводства в 2020 г. в сравнении с 2013 г. составит:

увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей на 17 тыс. голов, в том числе коров – на 11,5 тыс. голов (к концу 2020 г. до 41,8 тыс. голов, в том числе коров – до 22,0 тыс. голов) (диаграмма 1);

увеличение поголовья специализированных мясных пород на 4,3 тыс. голов, в том числе коров – 5,4 тыс. голов (за период реализации программы до 27,3 тыс. голов, в том числе коров – до 15,4 тыс. голов);

увеличение поголовья помесного скота на 12,7 тыс. голов, в том числе коров 6,1 тыс. голов (к концу 2020 г. до 14,5 тыс. голов, в том числе коров – до 6,6 тыс. голов).

Рост основных показателей поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей обеспечит увеличение производства скота указанных пород на убой (в живом весе) на 4,0 тыс. т, в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) – на 3,0 тыс. т (к концу 2020 г. до 8,0 тыс. тонн, в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) – до 6,8 тыс. тонн).

Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы за 2014-2020 гг. – 508 единиц.

- Количество созданных дополнительных рабочих мест за весь период программы составит 360 единиц.

Валовой продукт отрасли мясного скотоводства к концу 2020 г. достигнет в стоимостном выражении 896,2 млн. рублей.

- Налоговые платежи в бюджеты всех уровней от предприятий отрасли мясного скотоводства за весь период реализации Программы увеличатся на 370 млн. рублей.

Весь полученный молодняк телок (за исключением выбраковки) будет использован для увеличения поголовья в сельскохозяйственных предприятиях области, а бычки будут направлены на откорм и при достижении массы свыше 450 кг реализованы на убой.

Использование механизма софинансирования программных мероприятий будет способствовать привлечению средств внебюджетных источников в объеме 2 520 084,2 тыс. рублей.

Диаграмма 1

Поголовье КРС, в том числе коров в помесных и мясных стадах, всего тыс. гол.

Диаграмма 2

Прогноз производства говядины в живом весе (на убой) от помесей и мясных стад

тыс. тонн

Раздел 8. Социально-экономическая эффективность реализации программы*

Кроме совершенствования и увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 360 новых рабочих мест в сельских территориях  за период реализации программ.

Валовой продукт отрасли мясного скотоводства к концу  2020 г. достигнет в стоимостном выражении 896,2 млн. рублей.

- Налоговые платежи в бюджеты всех уровней от предприятий отрасли мясного скотоводства за весь период реализации Программы увеличатся на 370 млн. рублей.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Расчет индикаторов экономической эффективности программы представлен в таблице 1.

Расчет индикаторов экономической эффективности программы

Таблица 1

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020г. к 2013 г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные индикаторы 1. Объем производства мясного и помесного скота на убой в живом весе, тыс. тонн, | 4,0 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 8,0 | в 2 раза |
| 2. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, тыс. голов | 24,8 | 26,5 | 29,4 | 29,83 | 32,3 | 35,15 | 38,19 | 41,8 | в 1,7 раза |
| 3. Производственная себестоимость 1ц., руб. | 10250 | 9850 | 9720 | 9660 | 9560 | 9545 | 9475 | 9475 | х |
| 4. Цена реализации 1ц, руб. (в живом весе) | 6556 | 6956 | 7655 | 8416 | 9258 | 10183 | 11202 | 112020 | х |
| 5. Рентабельность,% | -36,0 | -29,0 | -21,3 | -12,8 | -3,3 | 6,7 | 18,2 | 18,4 | х |
| Вспомогательные индикаторы 1. Валовой продукт отрасли, млн. руб. (цены 2010 г.) | 296 | 379 | 428 | 488 | 555 | 672,1 | 784,1 | 896,2 | в 3 раза |
| 2. Валовой доход отрасли, млн. руб. | 116,8 | 128,8 | 144,5 | 158,8 | 168,3 | 181,5 | 211,7 | 241,4 | в 2,1 раза |
| 4. Рабочие места, чел. | 0 | 53 | 28 | 50 | 43 | 54 | 60 | 72 | 360 |

## *при расчете рентабельности  не учитывались субсидии на компенсацию части затрат на приобретение помесного и товарного скота специализированных мясных пород, так как эффект от приобретения скота наступает на 2,3 год после приобретения.

Объём производства высококачественной говядины от мясного и помесного скота возрастёт с 4,0 тыс. тонн в 2013 г. до 8,0 тыс. тонн (+4 тыс. тонн) в 2020 г.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за 7 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации говядины (ТП), млн. руб. | 296 | 379 | 428 | 488 | 555 | 672,1 | 784,1 | 896,2 | 4202,4 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ΔТП), млн. руб. | - | 83 | 49 | 60 | 67 | 117,1 | 112,0 | 112,1 | 600,2 |
| Финансирование программы - всего (Ф), млн. руб. |  | 96,1 | 88,0 | 151,91 | 103,4 | 141,1 | 96,1 | 96,1 | 772,7 |
| Показатели эффективности - Эобщ., % |  | 86,4 | 55,7 | 39,5 | 64,8 | 83,0 | 116,5 | 116,6 | 77,7 |

1 – Объем финансирования с учетом средств областного бюджета, предусмотренных на финансирование документов, представленных на сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2015 году.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф – объем финансирования производства продукции по программе.

Схемы территориального планирования в районах области разработаны и утверждены.

Раздел 9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Объем средств на реализацию программы за счет средств областного бюджета составит 751 888,1 тыс. руб.:

Таблица 3

| Годы | Итого, тыс. руб. | в т.ч. фед. бюджет, тыс. руб. | в т.ч. обл. бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 96109,7 | - | 96109,7 |
| 2015 | 88007,169 | 20905,769 | 67101,4 |
| 2016 | 151903,4 | - | 151903,4 |
| 2017 | 103460,4 | - | 103460,4 |
| 2018 | 141104,4 | - | 141104,4 |
| 2019 | 96104,4 | - | 96104,4 |
| 2020 | 96104,4 | - | 96104,4 |
| Всего | 772793,869 | 20905,769 | 751888,1 |

Объем внебюджетных средств за период реализации программы составит 2 520 084,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

Таблица 4

| Годы | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 | 293285,0 |
| 2015 | 355009,7 |
| 2016 | 378795,9 |
| 2017 | 356426,4 |
| 2018 | 415322,4 |
| 2019 | 360622,4 |
| 2020 | 360622,4 |
| Всего | 2 520 084,2 |

Источники финансирования программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета, представлены в приложении № 3, сводные финансовые затраты программы представлены в приложении № 4.

## Раздел 10. Описание системы управления реализацией программы

В министерстве ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является отдел развития животноводства и племенного дела, отдел финансирования и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности министерства сельского хозяйства Новосибирской области:

- координацию деятельности отделов министерства сельского хозяйства Новосибирской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел развития животноводства и племенного дела;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы, осуществляет отдел развития животноводства и племенного дела и заинтересованные отделы министерства области, учреждения и организации,  участвующие в реализации программы;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансирования и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности министерства;

- мониторинг реализации программы осуществляют отдел развития  животноводства и племенного дела, отдел планирования и целевых программ;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел развития животноводства и племенного дела и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Новосибирской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. В качестве критерия невыхода на плановые показатели, установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

Им = Имо х По х Рг,

где Им – риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);

Имо – от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году;

По – от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году;

Рг – цена реализации говядины в отчетном году.

Таблица 5

| Виды рисков | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг мяса на голову скота) | 72,7 | 73,7 | 74,7 | 76,0 | 77,2 | 78,6 | 79,1 |
| От невыхода на плановое поголовье специализированного мясного и помесного скота, тыс. гол. | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 |
| Общая оценка рисков: тыс. тонн | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 |
| млн. руб. | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 3,9 |

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Раздел 11. Сроки реализации программы

Срок реализации программы – 2014-2020 годы.

График реализации программных мероприятий

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемы работ по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей | млн. руб. | 3,4 | 30,4 | 16,8 | 14,112 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | Минсельхоз НСО, МО районов |
| 2. | Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком» | млн. руб. | 17,1 | 40,5 | 36,4 | 41,244 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | Минсельхоз НСО, МО районов |
| 3. | Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 67,6 | 17,1 | 98,7 | 48,1 | 63,1 | 18,1 | 18,1 | Минсельхоз НСО, МО районов |

Применяемые сокращения:

Минсельхоз – министерство сельского хозяйства  Новосибирской  области;

МО районов – муниципальные образования районов Новосибирской области

Раздел 12. Общая оценка вклада программы в достижении стратегической цели развития агропромышленного комплекса Новосибирской области*

Реализация программы будет способствовать достижению стратегической цели развития агропромышленного комплекса Новосибирской области: «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства» и решению тактических задач «Развитие приоритетных отраслей животноводства» и «Развитие сельских территорий».

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач агропромышленного комплекса Новосибирской области, являются увеличение поголовья помесного и мясного скота специализированных мясных пород за период реализации программы до 41,8 тыс. голов.

Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и производства скота на убой в живом весе к  концу 2020 г. в объеме 8,0 тыс. тонн в год.

*разделы добавлены в соответствии с методическими рекомендациями к Постановлению Правительства РФ от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», размещенными на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по адресу: http://mcx.ru/documents/document/v7_show/22092..htm, далее ссылка Приложения.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

Цели и задачи ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства 
в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 (факт.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Цель: Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего | тыс. гол | 0,1 | 24,8 | 26,5 | 29,4 | 29,83 | 33,0 | 35,15 | 38,19 | 41,8 |  |
|  | в т.ч. коров | тыс. гол | 0,3 | 10,5 | 13,5 | 14,8 | 15,7 | 17,0 | 18,5 | 20,7 | 22,0 |  |
|  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, всего | тыс. гол | 0,05 | 23,0 | 22,5 | 24,9 | 25,08 | 23,6 | 24,9 | 26,5 | 27,3 |  |
|  | в т.ч. коров | тыс. гол | 0,15 | 10,0 | 11,5 | 12,5 | 13,2 | 12,0 | 13,0 | 14,6 | 15,4 |  |
|  | Поголовье помесного крупного рогатого скота, всего | тыс. гол | 0,05 | 1,8 | 4,0 | 4,5 | 4,75 | 9,4 | 10,25 | 11,69 | 14,5 |  |
|  | в т.ч. коров | тыс. гол | 0,15 | 0,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,6 |  |
|  | Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно | шт. | 0,05 | 51 | 119 | 142 | 81 | 41 | 41 | 42 | 42 |  |
|  | Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе) | тыс. т | 0,1 | 4,0 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 8,0 |  |
|  | в т.ч. производство скота мясных пород на убой (в живом весе) | тыс. т | 0,05 | 3,8 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,8 |  |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства 
в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Цель. Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей1 | Количество голов приобретенного молодняка | тыс. гол. | 0,886 | 3,00 | 1,00 | 1,05 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 11,936 | МСХ НСО, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х | Рост основных показателей в 2020 г. по сравнению с 2013 г. |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 3,8 | 10,13 | 16,799 | 13,44 |  | 18,00 |  | 18,00 |  | 18,00 |  | 14,468 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3398,94 | 30375,00 | 16799,00 | 14112,00 |  | 36000 |  | 36000 |  | 36000 |  | 172684,94 |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 10375 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10375 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 3398,94 | 20000,00 | 16799,00 | 14112,00 |  | 36000 |  | 36000 |  | 36000 |  | 162309,94 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | 13597,00 | 69625,00 | 39197,70 | 32928,00 |  | 84000 |  | 84000 |  | 84000 |  | 407347,70 |  |  |
| Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком»2 | Прирост в год количества маточного поголовья | тыс. гол. | 2,00 | 3,50 | 2,60 | 2,946 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 20,046 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 8,57 | 11,54 | 14,00 | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 13,035 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 17131,41 | 40530,769 | 36400,00 | 41244,00 |  | 42000 |  | 42000 |  | 42000 |  | 261306,179 |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 10530,769 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10530,769 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 17131,41 | 30000,00 | 36400,00 | 41244,00 |  | 42000 |  | 42000 |  | 42000 |  | 250775,41 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | 154183 | 253625 | 243000 | 253356 |  | 243000 |  | 243000 |  | 243000 |  | 1633164,0 |  |  |
| Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | Количество единиц техники | шт. | 119 | 142 | 81 | 41 |  | 41 |  | 42 |  | 42 |  | 508 |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 568,8 | 120,4 | - | 731,71 |  | 441,6 |  | 431,1 |  | 431,1 |  | 562,6 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 67579,35 | 17101,4 | 98704,4 | 48104,4 |  | 63104,4 |  | 18104,4 |  | 18104,4 |  | 330802,75 |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 67579,35 | 17101,4 | 98704,4 | 48104,4 |  | 63104,4 |  | 18104,4 |  | 18104,4 |  | 330802,75 |  |  |
|  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | тыс. руб. | 125505 | 31759,7 | 96598,2 | 70142,4 |  | 88322,4 |  | 33622,4 |  | 33622,4 |  | 479572,5 |  |  |
| Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства (неисполненные обязательства 2013 г, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» ВЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013-2020 годы») | областной бюджет | тыс. руб. | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 8000,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи, в том числе |  | тыс. руб. | 96109,7 | 88007,169 | 151903,4 | 103460,4 |  | 141104,4 |  | 96104,4 |  | 96104,4 |  | 772793,869 |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 20905,7693 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20905,769 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 96109,7 | 67101,4 | 151903,4 | 103460,4 |  | 141104,4 |  | 96104,4 |  | 96104,4 |  | 751888,1 |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс. руб. | 293285 | 355009,7 | 378795,9 | 356426,4 |  | 415322,4 |  | 360622,4 |  | 360622,4 |  | 2520084,2 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели, в том числе: |  | тыс. руб. | 96109,7 | 88007,169 | 151903,4 | 96104,4 |  | 141104,4 |  | 96104,4 |  | 96104,4 |  | 772793,869 |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 20905,769 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20905,769 |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 96109,7 | 67101,4 | 151903,4 | 96104,4 |  | 141104,4 |  | 96104,4 |  | 96104,4 |  | 751888,1 |  |  |
| местные бюджеты |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники** |  | тыс. руб. | 293285 | 355009,7 | 378795,9 | 356426,4 |  | 415322,4 |  | 360622,4 |  | 360622,4 |  | 2520084,2 |  |  |

1 – В 2015 г. размер части затрат на приобретение молодняка товарного скота, кроме быков, специализированных мясных пород и их помесей за счет средств областного бюджета составляет 20%.

2 – В 2015 г. компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком» за счет средств областного бюджета составляет 8570 руб.

3 – В 2015 г. в общий объем федеральных средств,  включены восстановленные остатки прошлого года в сумме 155,769 тыс. рублей.

** внебюджетные средства, необходимые для выполнения мероприятий программы, указаны справочно.

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

Источники финансирования

ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

| № п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Цель: Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства |  |  |  |  |  | 96109,7 | 67101,4 | 151903,4 | 103460,4 | 96104,4 | 96104,4 | 96104,4 |
| 2. | Задача. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами |  |  |  |  |  | 96109,7 | 67101,4 | 151903,4 | 103460,4 | 96104,4 | 96104,4 | 96104,4 |
| 3. | Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 3398,94 | 20000,0 | 16799,0 | 14112,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 |
| 4. | Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком» | 036 | 04 | 05 | X | X | 17131,41 | 30000,0 | 36400,0 | 41244,0 | 42000,0 | 42000,0 | 42000,0 |
| 5. | Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства*** | 036 | 04 | 05 | X | X | 75579,35 | 17101,4 | 98704,4 | 48104,4 | 63104,4 | 18104,4 | 18104,4 |
| 6. | Итого | 036 | 04 | 05 | X | X | 96109,7 | 67101,4 | 151903,4 | 103460,4 | 141104,4 | 96104,4 | 96104,4 |

*** – в 2014 году сумма областного бюджета по мероприятию указана с учетом кредиторской задолженности 2013 г. в сумме 8 млн. руб., образовавшейся в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» ВЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013-2020 годы»

Приложение № 4

к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства
в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2013 г.) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 772793,869 | 96109,7 | 88007,169 | 151903,4 | 103460,4 | 141104,4 | 96104,4 | 96104,4 |  |
| федеральный бюджет | 20905,769 | 0,0 | 20905,769 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 751888,1 | 96109,7 | 67101,4 | 151903,4 | 103460,4 | 141104,4 | 96104,4 | 96104,4 |  |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники** | 2520084,2 | 293285,0 | 355009,7 | 378795,9 | 356426,4 | 415322,4 | 360622,4 | 360622,4 |  |

**-внебюджетные средства, необходимые для выполнения мероприятий программы, указаны справочно.

Приложение № 5

к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей  - участников ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование района | Наименование хозяйства | Поголовье, гол. 2013 г. (факт) |  | Поголовье, гол. 2014 г. (прогноз) |  | Поголовье, гол. 2015 г. (прогноз) |  | Поголовье, гол. 2016 г. (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КРС | Коров | КРС | Коров | КРС | Коров | КРС | Коров |
| 1 | Краснозерский | ЗАО «Запрудихинское» | 927 | 519 | 1000 | 800 | 1400 | 860 | 1405,00 | 936,00 |
| 2 |  | ФГУП ПЗ «Садовское» | 1322 | 717 | 1400 | 750 | 1560 | 700 | 1561,00 | 702,00 |
| 3 |  | ООО «Простор» | 10 |  | 12 | 10 | 45 | 15 | 47,00 | 16,00 |
| 4 |  | ИП Глава КФХ «Заречное» Даниленко А.Н. | 151 | 43 | 170 | 50 | 200 | 75 | 202,00 | 82,00 |
| 5 |  | ИП Пыхов А.А. | 470 | 42 | 480 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | КХ Урожайное | 138 | 70 | 150 | 80 | 145 | 70 | 146,00 | 72,00 |
| 7 |  | ИП Глава КФХ «Кипрей» Бридгер В.А | 61 | 5 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИП Глава КФХ Отставных М.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 55,00 | 27,00 |
|  |  | ИП Глава КФХ Баева Т.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 22,00 | 11,00 |
| 8 | Карасукский | ООО «Алесандровское» | 424 | 180 | 480 | 200 | 350 | 200 | 351,00 | 202,00 |
| 9 |  | ЗАО «АФ Рождественская» | 66 | 61 | 80 | 61 | 102 | 60 | 112,00 | 65,00 |
| 10 |  | ИП «Узварик Н.Г.» | 67 | 60 | 110 | 60 | 150 | 80 | 165,00 | 87,00 |
| 11 | Баганский | ОАО «Александра Невского» | 696 | 369 | 700 | 380 | 750 | 400 | 755,00 | 435,00 |
| 12 |  | ОАО «Вознесенское» | 829 | 322 | 870 | 350 | 1030 | 400 | 1032,00 | 435,00 |
| 13 |  | ОАО «Северо-Кулундинское» | 1278 | 483 | 1500 | 500 | 1300 | 500 | 1302,00 | 532,00 |
|  |  | ЗАО «Ивановское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 102,00 | 54,00 |
| 14 | Купинский | ОАО «Сибирь» | 101 | 54 | 120 | 60 | 150 | 74 | 152,00 | 80,00 |
| 15 |  | ОАО «Озерное» | 1927 | 467 | 1450 | 550 | 2050 | 765 | 2052,00 | 832,00 |
| 16 |  | ОАО»Березовское» | 282 | 141 | 300 | 150 | 480 | 230 | 482,00 | 235,00 |
| 17 |  | КФХ Пырков П.С. | 257 | 202 | 290 | 250 | 620 | 300 | 622,00 | 305,00 |
| 18 |  | КФХ Пашинский Е.С. | 168 | 141 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  | КФХ Петраков В.А. | 130 | 50 | 150 | 60 | 145 | 70 | 147,00 | 76,00 |
| 20 |  | КФХ Конев Ю.А. | 72 | 40 | 90 | 50 | 165 | 70 | 167,00 | 76,00 |
|  |  | ОАО «Маяк» | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 250 | 562,00 | 272,00 |
|  |  | КФХ Мыльников М.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 43,00 | 22,00 |
|  |  | КФХ Сумин Г.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 41 | 100,00 | 45,00 |
| 21 | Чистоозерный | ОАО «Павловское» | 256 | 95 | 270 | 100 | 320 | 150 | 322,00 | 163,00 |
| 22 |  | ОАО «Родина» | 174 | 66 | 190 | 80 | 170 | 60 | 173,00 | 65,00 |
| 23 |  | ООО «Степное» | 56 | 10 | 60 | 15 | 320 | 150 | 322,00 | 163,00 |
| 24 |  | ОАО «Варваровское» | 50 | 36 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  | КФХ «Куратов» | 130 | 75 | 150 | 80 | 260 | 100 | 262,00 | 109,00 |
| 26 |  | ИП гл. КФХ Лавриненко С.В. | 48 | 47 | 68 | 57 | 120 | 70 | 122,00 | 76,00 |
| 27 |  | ИП гл.КФХ Пинигин Н.М. | 109 | 35 | 120 | 40 | 126 | 80 | 128,00 | 82,00 |
| 28 |  | ИП гл. КФХ Семин А.А. | 73 | 39 | 80 | 40 | 165 | 90 | 167,00 | 98,00 |
| 29 |  | ИП гл. КФХ Мостовой А.П. | 221 | 120 | 270 | 150 | 565 | 270 | 567,00 | 294,00 |
| 30 |  | ИП Шефер А.Р. | 20 | 15 | 30 | 20 | 22 | 10 | 22,00 | 11,00 |
| 31 |  | ИП гл. КФХ Фрилинг А.А. | 31 | 30 | 60 | 40 | 62 | 50 | 62,00 | 54,00 |
|  |  | ИП гл. КФХ Джежора Н.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 | 65,00 | 35,00 |
| 32 |  | ИП Шефер В.Р. | 108 |  | 120 | 50 | 143 | 100 | 145,00 | 102,00 |
| 33 |  | ИП Лысенко М.Д. | 25 | 24 | 35 | 30 | 89 | 50 | 92,00 | 54,00 |
|  |  | ОАО «Шипицино» | 0 | 0 |  |  | 96 | 50 | 100,00 | 54,00 |
| 34 | Кочковский | ЗАО «Республиканское» | 582 | 311 | 620 | 350 | 568 | 260 | 570,00 | 283,00 |
| 35 | Доволенский | ЗАО СХП Ильинское | 524 | 0 | 560 | 50 | 477 | 150 | 480,00 | 163,00 |
| 36 |  | ИП Гл. КФХ Садчиков О.А. | 29 | 20 | 35 | 30 | 64 | 20 | 70,00 | 22,00 |
| 37 | Усть Таркский | ЗАО «Родина» | 213 | 125 | 250 | 130 | 730 | 400 | 732,00 | 435,00 |
| 38 |  | ЗАО «Козинское» | 186 | 128 | 190 | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Чановский | ООО «Черниговское» | 49 | 14 | 51 | 19 | 48 | 28 | 50,00 | 30,00 |
| 40 |  | КХ Верловой Н.А. | 58 | 30 | 69 | 35 | 185 | 120 | 187,00 | 122,00 |
| 41 | Венгеровский | ЗАО «Петрапавловское» | 240 | 132 | 300 | 150 | 420 | 200 | 422,00 | 202,00 |
| 42 |  | ПСХК «Новокуликовский» | 54 | 32 | 70 | 35 | 42 | 20 | 44,00 | 22,00 |
| 43 |  | ПСХК «Ночка» | 56 | 50 | 120 | 63 | 206 | 100 | 208,00 | 109,00 |
|  |  | ИП Иванов В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 650 | 961,00 | 707,00 |
| 44 | Кыштовский | СПК «Верхтаркский» | 90 | 43 | 117 | 53 | 86 | 30 | 88,00 | 33,00 |
| 45 |  | ООО «Рысь» | 91 | 58 | 115 | 68 | 65 | 40 | 68,00 | 44,00 |
| 46 |  | ООО «Урман» | 62 | 42 | 86 | 55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  | МУП «Еремино» | 72 | 48 | 90 | 58 | 106 | 50 | 108,00 | 52,00 |
| 48 |  | ООО «Майзас» | 70 | 50 | 100 | 60 | 48 | 28 | 50,00 | 30,00 |
| 49 |  | СПК «Большереченский» | 132 | 70 | 150 | 90 | 165 | 90 | 166,00 | 98,00 |
| 50 |  | СПК «Малокрасноярский» | 195 | 111 | 230 | 120 | 302 | 210 | 303,00 | 228,00 |
| 51 |  | СПК «Заливинский» | 231 | 142 | 290 | 170 | 204 | 102 | 206,00 | 104,00 |
| 52 |  | СПК «Кедр» | 413 | 306 | 530 | 350 | 560 | 350 | 561,00 | 359,00 |
| 53 |  | КФХ Хоменко | 28 | 26 | 35 | 30 | 45 | 30 | 47,00 | 33,00 |
| 54 |  | КФХ Вахитов | 28 | 10 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  | КФХ Трушков | 64 | 32 | 75 | 40 | 120 | 60 | 122,00 | 65,00 |
| 56 |  | КФХ Куваев | 18 | 10 | 20 | 15 | 25 | 20 | 27,00 | 22,00 |
| 57 |  | КФХ «Филонинко И.Ю.» | 12 | 7 | 18 | 10 | 15 | 10 | 16,00 | 11,00 |
|  |  | КФХ Дмитриев В.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 20,00 | 5,00 |
|  |  | КФХ Ершов В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 19,00 | 7,00 |
| 58 | Северный | СПК «Гражданцевский» | 46 | 31 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 |  | СПК «Восход» | 172 | 70 | 180 | 90 | 132 | 60 | 134,00 | 65,00 |
| 60 |  | СПК «Новотроицкий» | 54 | 31 | 54 | 35 | 45 | 30 | 49,00 | 33,00 |
| 61 |  | СПК «Федоровский» | 13 | 9 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 |  | СХПК «Заря» | 25 | 17 | 38 | 20 | 25 | 15 | 27,00 | 16,00 |
| 63 |  | ООО «Борьба за мир» | 78 | 25 | 80 | 30 | 93 | 50 | 95,00 | 52,00 |
| 64 |  | ООО «Колхоз Наша Родина» | 244 | 108 | 260 | 120 | 260 | 200 | 261,00 | 201,00 |
|  |  | СПК «Останинский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 22,00 | 5,00 |
| 65 | Куйбышевский | ООО «Кама» | 185 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  | ООО «Россия» | 286 | 114 | 300 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 |  | ООО «Сибирь» | 126 | 70 | 130 | 75 | 102 | 80 | 104,00 | 87,00 |
| 68 |  | ООО «Каинский мясокомбинат» | 266 | 167 | 300 | 190 | 265 | 190 | 267,00 | 192,00 |
| 69 |  | ИП Решетников | 66 | 57 | 80 | 65 | 105 | 75 | 107,00 | 77,00 |
| 70 |  | ИП Кулешов | 276 | 100 | 300 | 140 | 518 | 180 | 520,00 | 182,00 |
| 71 |  | ИП Тырышкин | 178 | 61 | 180 | 70 | 198 | 90 | 200,00 | 92,00 |
| 72 |  | ИП Ефремов | 210 | 93 | 230 | 120 | 210 | 85 | 212,00 | 87,00 |
| 73 |  | ИП Ковган | 71 | 23 | 80 | 25 | 68 | 30 | 70,00 | 33,00 |
| 74 |  | ООО «Отрада» | 53 | 19 | 55 | 25 | 46 | 22 | 48,00 | 24,00 |
|  |  | ИП «Тельменева О.Г.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 27,00 | 54,00 |
|  |  | ООО «Альянс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 10 | 405,00 | 11,00 |
| 75 | Барабинский | СХПК «Колхоз Барабинский» | 223 | 100 | 250 | 120 | 223 | 72 | 225,00 | 78,00 |
| 76 |  | ООО «Партнер» | 17 | 10 | 25 | 15 | 230 | 150 | 232,00 | 152,00 |
| 77 | Здвинский | ИП Глава КХ» Симириково» | 50 | 40 | 100 | 60 | 100 | 60 | 103,00 | 65,00 |
| 78 | Убинский | СПК «Колхоз «Кожурла» | 207 | 65 | 220 | 75 | 209 | 102 | 211,00 | 104,00 |
| 79 |  | СПК «Колхоз «Бородинский» | 72 | 34 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |  | СПК «Колхоз им. Ленина» | 113 | 69 | 150 | 90 | 92 | 69 | 101,00 | 75,00 |
| 81 |  | КФХ Шнайдер В.П. | 135 | 30 | 150 | 40 | 136 | 60 | 149,00 | 65,00 |
| 82 |  | КФХ Пузиков А.А. | 15 | 6 | 20 | 10 | 56 | 30 | 62,00 | 33,00 |
| 83 |  | КФХ Зонов К.В. | 25 | 10 | 25 | 15 | 20 | 10 | 22,00 | 11,00 |
|  |  | КФХ «Миронченко А.В.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 18,00 | 16,00 |
|  |  | КФХ «Шульский А.А.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 22,00 | 3,00 |
| 84 | Каргатский | КФХ «Иванова» | 11 | 10 | 25 | 15 | 39 | 30 | 43,00 | 33,00 |
| 85 |  | КФХ «Иванов» | 207 | 180 | 380 | 250 | 280 | 250 | 282,00 | 251,00 |
| 86 |  | КФХ Климовских | 18 | 4 | 20 | 10 | 28 | 15 | 31,00 | 16,00 |
| 87 |  | КФХ «Грибков» | 35 | 35 | 70 | 50 | 56 | 45 | 62,00 | 49,00 |
| 88 |  | КФХ «Ревякин» | 21 | 11 | 30 | 15 | 69 | 25 | 76,00 | 27,00 |
| 89 |  | КФХ «Щербицкий» | 8 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 |  | КФХ «Хамидулин» | 29 | 19 | 48 | 25 | 35 | 25 | 38,00 | 27,00 |
| 91 | Чулымский | КФХ Орехов А.Н. | 28 | 12 | 32 | 15 | 42 | 25 | 46,00 | 27,00 |
| 92 |  | КФХ Зайцев А.Г. | 88 | 40 | 90 | 45 | 90 | 50 | 92,00 | 52,00 |
| 93 |  | КФХ Моисеев В.Л. | 53 | 40 | 90 | 45 | 102 | 80 | 104,00 | 82,00 |
| 94 |  | КФХ Привалов А.А. | 21 | 12 | 30 | 15 | 50 | 45 | 55,00 | 49,00 |
| 95 |  | КФХ Церих А.А. | 241 | 150 | 340 | 170 | 320 | 250 | 322,00 | 251,00 |
|  |  | КФХ «Сагитов Е.К.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 15,00 | 7,00 |
|  |  | КФХ «Чепик Г.Н.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18,00 | 5,00 |
|  |  | КФХ «Безлепко У.Л.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7,00 | 7,00 |
| 96 | Колыванский | КФХ «Хуснутдинов» | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 5 | 33,00 | 5,00 |
| 97 |  | КФХ «Пасожков» | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИП «Шамсутдинов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 71,00 | 44,00 |
|  |  | ИП «Иванова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 80 | 122,00 | 82,00 |
| 98 | Коченёвский | ОАО «Племзавод «Чикский» | 368 | 106 | 370 | 126 | 306 | 120 | 308,00 | 122,00 |
| 99 |  | ЗАО «Чистополье» | 491 | 256 | 590 | 300 | 260 | 150 | 262,00 | 152,00 |
| 100 |  | СПК «Урожай» | 131 | 70 | 215 | 110 | 180 | 100 | 182,00 | 102,00 |
| 101 |  | КФХ «Флях Д.В.» | 0 | 0 | 50 | 50 | 160 | 80 | 176,00 | 87,00 |
| 102 | Новосибирский | ООО «Раздольное» | 199 | 100 | 240 | 120 | 189 | 100 | 191,00 | 102,00 |
|  |  | КФХ «Сальников А.И.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 66,00 | 33,00 |
| 103 | Искитимский | ОАО «КОЕН» | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 |  | ИП Глава КФХ «Анастасия» | 58 | 23 | 68 | 30 | 53 | 30 | 58,00 | 33,00 |
| 105 |  | КФХ «Высокое» | 20 | 17 | 50 | 35 | 30 | 20 | 33,00 | 22,00 |
| 106 | Ордынский | ЗАО «Герефорд» | 1015 | 530 | 1230 | 600 | 663 | 500 | 665,00 | 520,00 |
| 107 |  | ООО «Чернаково» | 422 | 151 | 435 | 151 | 495 | 200 | 497,00 | 218,00 |
| 108 |  | ООО «Сибирский колос» | 258 | 101 | 280 | 101 | 421 | 199 | 423,00 | 216,00 |
| 109 |  | ИП КФХ Терентьева | 21 | 10 | 50 | 30 | 42 | 20 | 46,00 | 22,00 |
| 110 |  | ИП Глава КФХ «Анкудинов А.М.» | 150 | 54 | 150 | 54 | 176 | 76 | 193,00 | 83,00 |
|  |  | ИП «Нормирзаев» | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 80 | 138,00 | 87,00 |
| 111 | Сузунский | ООО А/Ф «Феникс» | 12 | 12 | 85 | 50 | 63 | 35 | 69,00 | 38,00 |
| 112 |  | КФХ «Фогель» | 15 | 14 | 32 | 14 | 15 | 14 | 16,00 | 15,00 |
| 113 |  | ООО «Александровка» | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 |  | ООО «Заковряжинское» | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 |  | КФХ « Труд» | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Маслянинский | ООО «Сибирская Нива» | 447 | 226 | 720 | 350 | 569 | 300 | 572,00 | 326,00 |
| 117 | Тогучинский | ОАО «Вассино» | 167 | 75 | 190 | 80 | 200 | 100 | 202,00 | 102,00 |
| 118 |  | ООО АФ «Дергоусовское» | 51 | 30 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 |  | Глава КФХ Баранов А.Ф. | 30 | 5 | 35 | 10 | 40 | 20 | 44,00 | 22,00 |
| 120 |  | Глава КФХ Вавилин А.Ф. | 21 | 6 | 100 | 50 | 21 | 10 | 23,00 | 11,00 |
| 121 |  | Глава КФХ Дамоевский А.В. | 30 | 25 | 70 | 35 | 46 | 30 | 51,00 | 33,00 |
| 122 |  | Глава КФХ Кузнецов А.В. | 10 | 5 | 20 | 10 | 30 | 15 | 33,00 | 16,00 |
| 123 |  | Глава КФХ Пяткова Л.А. | 20 | 10 | 30 | 15 | 40 | 20 | 44,00 | 22,00 |
| 124 |  | КХ Кудрино | 55 |  | 55 | 10 | 49 | 10 | 54,00 | 11,00 |
| 125 |  | Глава КФХ Михайлов А.А. | 10 | 2 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12,00 | 11,00 |
| 126 |  | ИП Глава «КФХ Абдуллаев» | 210 | 40 | 380 | 80 | 180 | 75 | 180,00 | 77,00 |
| 127 |  | КФХ «Ахметов» | 80 | 40 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Глава КФХ «Мелехов А. Ю.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 36,00 | 16,00 |
|  |  | Глава КФХ «Потапкина И.А.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 30 | 71,00 | 33,00 |
|  |  | КФХ «Невзоров» | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 88,00 | 54,00 |
| 128 | Болотнинский | СПК «Турнаевский» | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 129 |  | ООО «Единое» | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 130 |  | ИП «Романов» | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Мошковский | ООО «Нива» | 290 | 103 | 320 | 130 | 290 | 120 | 306,00 | 131,00 |
|  |  | ООО «Восход» | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 23,00 | 11,00 |
|  | Итого |  | 22796 | 10301 | 26945 | 13534 | 29400 | 14800 | 29830,00 | 15700,00 |