## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

## К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ

## ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013-2020 годы»

## в 2013 году

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании ведомственной целевой программы Новосибирской области « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Новосибирской области на 2013-2020 годы»    по итогам 2013 года

(тыс. рублей)

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  | % выполнения плана | отчетный год |  | % выполнения плана |  |
|  | план | факт |  | план (годовой) | факт |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | В связи с недостаточностью доходов областного бюджета в 2013 году, принятые обязательства профинансированы в 1 квартале 2014 года финансирование бюджетополучателей в связи с предоставленными заявками. |
| областной бюджет | 1972623,6 | 1729696,35 | 87,7 | 1972623,6 | 1729696,35 | 87,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

* - в случае освоения денежных средств менее 100% от годовых назначений, в указанном столбце необходимо представить причины.