## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»
за 2024 год
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
Цель государственной программы «Сохранение до конца 2030 года доли сельского населения в общей численности населения Новосибирской области на уровне 20,6 процентов
1 | ■ | Доля сельского населения в общей численности населения |  | ГП РФ, ГП | Процент | 20.1 | 20.2 | X | ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2025 Г. |  |  |  | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (НОВОСИБИРСКСТАТ) |  | Доля сельского населения в общей численноси населения Новосибирской области составила 20,2 %. Фактическое значение показателя выше планового на 0,5 процентных пункта, перевыполнение показателя связано с тем, что тепм етественной убыли городского населения выше темпа естественной убыли сельского населения.
Цель государственной программы «Достижение и сохранение к концу 2030 года соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 72,47 процентов »
1. |  | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |  | ГП РФ, ГП | Процент | 67 | 91 | X | УРОВЕНЬ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ ОБСЛЕДУЕМЫХ домашних хозяйств ЗА 3 квартал 2024 года СПРАВКА (f-07-12) |  |  |  | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (НОВОСИБИРСКСТАТ) |  | . Значение показателя отражено прогнозно на основании статистической отчетности за 3 квартал 2024 года. Фактическое значение показателя выше планового на 35,9 процентных пункта. Отклонение фактического показателя объясняется более высокими темпами увеличения доходов сельских домохозяйств по сравнению с городскими домохозяйствами.
Цель государственной программы «Повышение и сохранение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 21,5 процента
1 |  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |  | ГП РФ, ГП | Процент | 31.47 | 42.1 | X | Оперативная информация управления развития сельских территорий МСХ НСО |  |  |  | Оперативная информация управления развития сельских территорий МСХ НСО |  | Прогнозно значение показателя выше планового на 10,63 процентных пункта. Превышение связано с увеличением мероприятий по благоустройству жилых домов в сельских населенных пунктах
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
0
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [11 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
1. | Цель государственной программы «Сохранение до конца 2030 года доли сельского населения в общей численности населения Новосибирской области на уровне 20,6 процентов
1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения
| План | [14 empty] | 20.1
| Факт/ прогноз | [14 empty] | 20.2
2. | Цель государственной программы «Достижение и сохранение к концу 2030 года соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 72,47 процентов
2.1. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
| План | [14 empty] | 67
| Факт/прогноз | [14 empty] | 91
3. | Цель государственной программы «Повышение и сохранение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 21,5 процента
3.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
| План |  | РП | [11 empty] | X | 31.47 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13
| Факт/прогноз | [13 empty] | X | 42.1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" | [6 empty] | 1666948.25 | 1632919.64 | 1550473.01 | 1005686.79 | 551312.62 | 33.7624
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 1548357.79 | 1548357.79 | 1508267.24 | 961017.85 | 486490.25 | 31.4198
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 602007 | 602007 | 582476.2 | 582118.56 | 262819.83 | 43.6573
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 76234.38 | 42205.77 | 42205.77 | 42205.77 | 39589.86 | 93.802
Внебюджетные источники | [6 empty] | 42356.08 | 42356.08 | - | - | 25232.51 | 59.5723
Региональный проект "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | [6 empty] | 143367.39 | 102605.4 | 102605.4 | 105068.57 | 96885.64 | 94.4255 | В рамках регионального проекта муниципальным образованиям были направлены межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях за счет средств областного и федерального бюджетов - 51996,4 тыс. руб. (100,0 % от планового значения), в том числе за счет средств федерального бюджета - 3821,30 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 48175,1 тыс. руб. В рамках мероприятия выдано 28свидетельств на улучшение жилищных условий общей площадью 2780 кв.м. В 2024 году объем жилья, предназначенного для предоставления по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на приобретение которого оказана господдержка в рамках государственной программы составил 465 кв.м. приобретено 9 квартир в Маслянинском районе. Объем финансирования мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов составил 35911,4 тыс. руб ( 78,3% от планового значения), в том числе за счет средств федерального бюджета - 28885,9 ( 77,7 % от планового значения). Отклонение фактической суммы от плановой объясняется неисполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству дома в Ордынском районе.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 97870.31 | 97870.31 | 97870.31 | 97870.31 | 87907.79 | 89.8207
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 40996.3 | 40996.3 | 40996.3 | 40996.3 | 32704.17 | 79.7735
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 38763.7 | 4735.09 | 4735.09 | 4735.09 | 2244.46 | 47.4006
Внебюджетные источники | [6 empty] | 6733.38 | 6733.39 | - | - | 6733.39 | 100
Региональный проект " Современный облик сельских территорий " | [6 empty] | 1512055.99 | 1476433.29 | 1436342.74 | 889551.87 | 443360.63 | 30.0292 | В рамках регионального проекта завершена реализация проекта "Строительство плавательного бассейна в с. Баган". На выполнение регионального проекта направлено за счет всех источников финансирования 443360,63 тыс. руб. (30 % к плановому значению), в том числе ., за счет средств федерального бюджета - 221 483,9 тыс. руб ( 40,1 % к плановому значению).,за счет средств областного бюджета - 166032,21 тыс. руб ( 18,8 % к плановому значению). за счет средств местного бюджета - 37345,4 тыс. руб., внебюджетные источники - 18499,12 тыс. руб. Отклонение фактической суммы от плановой объясняется:1) переносом срока ввода в эксплуатацию (до 01.04.2025) 3 объектов в связи с внесение изменений (актуализацией) проектной документации и проведением ее государственной экспертизы (1. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса закрытого типа МБОУ Краснозерский лицей № 2 им. Ф.И. Анисичкина; 2. Реконструкция водопроводных сетей в с. Толмачево Новосибирского района; 3. Строительство блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт на твердом топливе в г.Тогучин); 2) расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта в отношении объекта «Строительство здания начальной школы на 400 мест по адресу: Новосибирская область. р.п. Сузун. ул. Ленина. 57» в связи с проведением следственных мероприятий в отношении подрядной организации «ЛикСтрой» и арестом ее руководителя (завершение строительства объекта планируется за счет средств регионального бюджета до конца 2026 года)
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 1438962.61 | 1438962.61 | 1398872.06 | 852081.19 | 387516.11 | 26.9302
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 552021.3 | 552021.3 | 532490.5 | 532490.5 | 221483.9 | 40.1223
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 37470.68 | 37470.68 | 37470.68 | 37470.68 | 37345.4 | 99.6657
Внебюджетные источники | [6 empty] | 35622.7 | 35622.7 | - | - | 18499.12 | 51.9307
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка квалифицированных кадров" | [6 empty] | 11524.87 | 11524.87 | 11524.87 | 11066.35 | 11066.35 | 96.0215 | В рамках комплекса процессных мероприятий в 2024 году на подготовку квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях направлено 11066,35 тыс. руб. (96,0 % от планового показателя) , в том числе за счет средств , федерального бюджета - 8631,8 тыс. руб., областного бюджета - 3185,7 тыс. руб. Количество специалистов, прошедших обучение, либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки составило - 283 чел. (135,4% планового значения), из них: количество специалистов, обучающихся по ученическим договорам - 17 чел. (130,8% к плану), количество студентов, привлеченных для прохождения производственной практики - 266 чел. (135,8 % к плану). Перевыполнение плановых значений показателей при экономии бюджетных средств объясняется заключением договоров на обучение на суммы ниже запланированных в проекте.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 11524.87 | 11524.87 | 11524.87 | 11066.35 | 11066.35 | 96.0215
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 8989.4 | 8989.4 | 8989.4 | 8631.76 | 8631.76 | 96.0215
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта |  |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 5 | 6
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (всего) |  |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" |  |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов." |  |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
5. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 7 | 8
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственных программ