ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от _____________№________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от 28.12.2016 № 208

ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 1

Целевые индикаторы государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2017 год | на 2017 год, в том числе поквартально |  |  |  | на 2018 год | на 2019 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,07 | 101,8 | 101,3 | 101,5 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102,2 |  |
|  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,07 | 102,1 | 100,9 | 101,4 | 102,0 | 102,1 | 102,3 | 102,6 |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 0,06 | 100,0 | 89,0 | 91,1 | 96,0 | 100,0 | 100,5 | 101,0 |  |
| Задача 1.1. Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,01 | 101,0 | - | - | - | - | 101,4 | 101,4 |  |
|  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в % к пред. Году | 0,01 | 102,4 | - | - | - | - | 102,3 | 102,7 |  |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 0,03 | 19100,0 | 18800 | 18900,0 | 19000,0 | 19100,0 | 19900,0 | 21900,0 |  |
|  | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | % к пред. Году | 0,007 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 |  |
|  | Индекс производительности труда | % | 0,007 | 104,7 | - | - | - | - | 104,7 | 104,4 |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая субсидии) | % | 0,03 | 15,9 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 15,9 | 16,0 | 19,0 |  |
| Задача 1.2. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области | Степень выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках государственных заданий | % от плановых значений государственных заданий | 0,02 | 100,0 | 25,4 | 50,0 | 75,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Цель 2. Создание условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения с учетом земель, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | % к 2014 г. | 0,005 | 78 | - | - | - | - | 120 | 162 |  |
| Задача 2.1. Содействие в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения | раб. Мест | 0,007 | 100,0 | - | - | - | - | 110,0 | 120,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли животноводства | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего | тыс. гол | 0,03 | 33,0 | 32,4 | 31,4 | 32,5 | 33,0 | 35,15 | 38,19 |  |
|  | Количество единиц новой техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями отрасли мясного скотоводства в рамках государственной программы | ед. | 0,03 | 41 | - | 41,0 | - | - | 41 | 42 | Целевой индикатор введен с 2017 года |
| 1.1Задача 2. Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК Новосибирской области | Количество внесенных минеральных удобрений | тыс. тонн (физ. Вес) | 0,01 | 33,8 | - | - | - | - | 34,4 | 34,4 |  |
|  | Производство зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 0,02 | 2200 | - | - | - | - | 2257,6 | 2319,2 |  |
|  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 0,01 | 2250 | - | - | - | - | 2251,5 | 2253,0 |  |
|  | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,01 | 60,5 | - | - | - | - | 61,0 | 61,5 |  |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 0,01 | 3,7 | - | - | - | - | 3,8 | 3,9 |  |
|  | Размер застрахованных посевных площадей | тыс. га | 0,003 | 8,9 | - | - | 8,9 | - | 9,3 | 9,8 |  |
|  | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 0,005 | 0,17 | - | - | - | - | 0,175 | 0,18 |  |
|  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,01 | 19,6 | - | - | - | - | 19,7 | 20,0 |  |
|  | Производство муки | тыс. тонн | 0,01 | 133,0 | 27,3 | 94,8 | 110,7 | 133,0 | 137,7 | 141,8 |  |
|  | Производство крупы | тыс. тонн | 0,01 | 27,5 | 6,7 | 9,8 | 15,1 | 27,5 | 28,3 | 28,8 |  |
|  | Производство диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 0,006 | 0,435 | 0,095 | 0,236 | 0,362 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |  |
|  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 0,006 | 3,18 | 0,44 | 0,90 | 1,84 | 3,18 | 3,2 | 3,25 |  |
|  | Производство плодоовощных консервов | млн. усл. Банок | 0,005 | 308,1 | 67,8 | 155,9 | 221,0 | 308,1 | 314 | 320 |  |
|  | Производство скота и птицы (ж. в.) | тыс. тонн | 0,035 | 250 | 48,7 | 99,2 | 150,7 | 250 | 255,5 | 265,0 |  |
|  | Производство молока | тыс. тонн | 0,02 | 688,5 | 210,2 | 417,2 | 566,3 | 688,5 | 694,6 | 702,9 |  |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,02 | 538,0 | 175,8 | 345,3 | 465,9 | 538,0 | 543,0 | 560,0 |  |
|  | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс. усл. Голов | 0,005 | 5,7 |  |  |  | 5,7 | 6,0 | 6,3 |  |
|  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,003 | 12,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 12,0 | 13,0 | 14,6 |  |
|  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 0,003 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105,7 | 106,8 |  |
|  | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 0,004 | 8,0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,006 | 3,5 | 0,8 | 1,8 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |  |
|  | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,006 | 4,9 | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |  |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 0,05 | 27 | - | 27 | - | - | 27 | 27 |  |
|  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х | ед. | 0,06 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 8 |  |
|  | Количество потребительских кооперативов (СпоК), осуществивших проекты, по улучшению своей материально-технической базы | ед. | 0,003 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | Целевой индикатор введен с 2017 года |
|  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 0,01 | 79 | - | 15 | - | 79 | 79 | 79 |  |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и К(Ф)Х, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0,003 | 10 | - | 3 | - | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в СпоК сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | ед. | 0,001 | 5 | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной СпоК, получившими средства государственной поддержки | % | 0,001 | 10 | - | 2 | - | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Количество единиц новой техники, приобретенной для сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы (за исключением отрасли мясного скотоводства) | шт. | 0,005 | 635 | 98 | 205 | 275 | 57 | 635 | 638 | Целевой индикатор введен с 2017 года |
|  | Доля муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы системы государственного информационного обеспечения (государственная автоматизированная система управления агропромышленного комплекса) | % от общего количества муниципальных органов управления АПК | 0,001 | 64,0 | - | - | - | - | 74,3 | 84,7 |  |
|  | Количество вводимых объектов социально-инженерного обустройства | ед. | 0,002 | 15 | - | - | - | 15 | 8 | 8 |  |
|  | Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых введены объекты инженерного обеспечения | шт. | 0,001 | 250 | - | 50 | - | 200 | 250 | 250 |  |
|  | Количество объектов агропромышленного комплекса, созданных (модернизированных) в рамках государственной программы | шт. | 0,01 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2. «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных, в том числе лейкоза крупного рогатого скота, на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. 1. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение профилактических вакцинаций, мероприятий и диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | Охват поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) | % от общего количества поголовья животных, подлежащих вакцинации | 0,08 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 2. Содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и птицы, а также в повышении эффективности проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | % от общего количества хозяйств КРС области | 0,02 | 14,6 | 13,0 | 13,0 | 14,6 | 14,6 | 16,1 | 17,7 |  |
|  | Уровень обеспечения хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | % от общего количества хозяйств КРС области | 0,01 | 4,2 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 7,3 |  |
|  | Уровень обеспечения птицеводческих хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от сальмонеллеза птиц | % от общего количества птицеводческих хозяйств | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |  |
|  | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий при возникновении заразных и незаразных болезней животных | % от общего количества хозяйств КРС области | 0,01 | 10,9 | 7,8 | 7,8 | 10,9 | 10,9 | 14,1 | 17,2 |  |
| Задача 3 Создание материально-технических условий для реализации мер по защите территории Новосибирской области от заноса и распространения заразных болезней животных, в том числе вируса АЧС. | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии современным оборудованием и расходными материалами для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | % от общей потребности | 0,02 | 56,6 | 51,1 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 62,0 | 67,5 |  |
|  | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии спецавтотранспортом для проведения обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных | % от общей потребности | 0,02 | 79,0 | 73,3 | 73,3 | 79,1 | 78,1 | 83,8 | 88,6 |  |
|  | Доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов | % от общего количества зданий учреждений | 0,01 | 65,0 | 48,3 | 48,3 | 65,0 | 65,0 | 81,7 | 98,3 |  |
|  | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии дезосредствами и противоакарицидными средствами | % | 0,02 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Охват свинопоголовья на свиноводческих предприятиях Новосибирской области мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных | % от общей численности поголовья | 0,01 | 0,08 | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. 1 Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель | Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | тыс. га | 0,05 | 0,571 | - | - | - | 0,571 | 0,583 | 0,583 |  |
| Задача 1.2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | тыс. га | - | - | - | - | - | - | 2,018 | 1,757 |  |
|  | в том числе на мелиорируемых землях (орошаемых и осушаемых) | тыс. га |  | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Задача. 2.1. Предотвращение процессов опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий | Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий | тыс. га | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |  |

Таблица 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Расчет производится как отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства отчетного года к стоимости валовой продукции сельского хозяйства года, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений целевого индикатора учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, из перечня целевых индикаторов сформированы исходя из целевых индикаторов в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области Для расчета фактических значений: квартальных, годовых – используются данные статистической отчетности доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области», справка f-08-13 «Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах и ценах предыдущего года по Новосибирской области (по категориям хозяйств, предварительный расчет)» (годовая). |
|  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Расчет производится как отношение валовой продукции пищевой и перерабатывающей промышленности отчетного года к валовой продукции пищевой и перерабатывающей промышленности года, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений целевого индикатора учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, из перечня целевых индикаторов сформированных исходя из целевых индикаторов в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области Фактическое значение индекса: квартальных, годовых – рассчитывается по формуле : Iпр.=( ∑j(Vпищ.0*Gпищп*Iд)+(∑j(Vнап.0*Gнап.п*Iдн)/ ( ∑j (Vпищ.п*Gпищп)+(∑j(Vнап.п*Gнап.п)*100%, где: Iпр. – индекс производства пищевых продуктов, включая напитки; j - вид произведенной пищевой продукции, включая напитки; Vпищ.0 – объем произведенной пищевой продукции в отчетном периоде; Gпищп – цена определенного вида промышленной продукции в предыдущем периоде; Iд – индекс дефлятор производства пищевых продуктов в отчетном периоде; Vнап.0 – объем производства напитков в отчетном периоде; Iдн – индекс дефлятор производства напитков в отчетном периоде; Vпищ.п – объем произведенной пищевой продукции в предыдущем периоде; Vнап.п - объем производства напитков в предыдущем периоде; | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе).Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Экспресс-информация f-04-2/4 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг ) в действующих ценах организаций Новосибирской области», справки f-04-21 «Сведения об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, индексы производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение» электроэнергии, газа и воды» в Новосибирской области за год (утвержденные итоги)», f-04-7/1 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции в Новосибирской области за год » |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | Квартальная Годовая | За отчетный период | Определяется как отношение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства текущего года к объему инвестиций в основной капитал сельского хозяйства предыдущего года, умноженное на 100 процентов, в сопоставимых ценах. Расчет плановых значений целевого индикатора производится на основе статистических данных и ведомственной отчетности министерства с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы. Для расчета фактических значений: квартальных – используются данные отчетов муниципальных районов Новосибирской области, годовых – данные статистической отчетности (Бюллетень 3.6 Инвестиции в экономику НСО, сборник – Строительство и инвестиции в НСО). | Отчеты муниципальных районов Новосибирской области, Статистическая отчетность – бюллетень 3.6 Инвестиции в экономику НСО, сборник – Строительство и инвестиции в НСО |
|  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | Годовая | Ежегодно | Расчет производится как отношение валовой продукции отрасли растениеводства отчетного года к валовой продукции отрасли растениеводства года, предшествующего отчетному в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений целевого индикатора учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, из перечня целевых индикаторов сформированных исходя из целевых индикаторов в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмотренных для Новосибирской области Для расчета фактических годовых значений используются данные статистической отчетности (Справка f-08-13 «Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах и ценах предыдущего года»). | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – Справка f-08-13 «Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах и ценах предыдущего года». |
|  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | Годовая | Ежегодно | Расчет производится как отношение валовой продукции отрасли животноводства отчетного года к валовой продукции отрасли животноводства года, предшествующего отчетному в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений целевого индикатора учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, из перечня целевых индикаторов сформированных исходя из целевых индикаторов в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмотренных для Новосибирской области Для расчета фактических годовых значений используются данные статистической отчетности (Справка f-08-13 «Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах и ценах предыдущего года»). | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – Справка f-08-13 «Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах и ценах предыдущего года». |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Расчет производится как отношение фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде. Плановые значения целевого индикатора сформированы с учетом прогнозных значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области Для расчета фактических значений: квартальных - используются данные статистической отчетности (справка f-18-1 «Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; годовых – статистическая отчетность по каталогу 18.3; сборник 18.4 «Численность и начисленная заработная плата»; сборник 1.18 «Труд и занятость в НСО»). | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Статистическая отчетность по каталогу 18.3; справка f-18-1 «Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; сборник 18.4 «Численность и начисленная заработная плата»; сборник 1.18 «Труд и занятость в НСО»). |
|  | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | Годовая | Ежегодно | Число высокопроизводительных рабочих мест определяется в соответствии с Методикой расчета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», указанной в приложении 1 к приказу Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2013 № 449. Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле: Пфакт = (ЧВРМо/ЧВРМп)*100% - 100%, где Пфакт – прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах; ЧВРПМо – количество высокопроизводительных рабочих мест за отчетный год; ЧВРМп – количество высокопроизводительных рабочих мест за предыдущий год. Плановое значение целевого индикатора определяется по формуле: Пплан = (ЧВРМ1/ЧВРМ0)*100%-100%, где Пплан – плановый прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах; ЧВРМ1 – плановое количество высокопроизводительных рабочих мест в i-м году; ЧВРМ0 – плановое количество высокопроизводительных рабочих мест в i-1-м году. | Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. f-18-30 Прирост (снижение) количества рабочих мест в организациях Новосибирской области |
|  | Индекс производительности труда | Годовая | Ежегодно | Расчет производится как отношение индекса производства продукции сельского хозяйства текущего года к темпу роста среднесписочной численности текущего года, умноженное на 100 процентов. Плановые значения целевого индикатора сформированы с учетом прогнозных темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Для фактических значений: используются данные статистической отчетности по каталогу 8.12 «Сельское хозяйство в Новосибирской области», Статистический бюллетень 18.3. «Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; сборник 18.4 «Численность и начисленная заработная плата»; сборник 1.18 «Труд и занятость в НСО». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность по каталогу 8.12 «Сельское хозяйство в Новосибирской области», Статистический бюллетень 18.3. «Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; сборник 18.4 «Численность и начисленная заработная плата»; сборник 1.18 «Труд и занятость в НСО». |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая субсидии) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения сформированы с учетом прогнозных значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Расчет фактических значений производится как отношение прибыли (до налогообложения) сельскохозяйственных организаций, полученной за отчетный период, к себестоимости за отчетный период (включая коммерческие и управленческие расходы) *100%. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области |
|  | Степень выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках государственных заданий | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора на весь период программы установлены в размере 100%. Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетов учреждений ветеринарии. С=Мфакт/Мплан *100%, где С – степень выполнения плана, Мплан – запланированное количество мероприятий (головообработок) по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках госзаданий; Мфакт – фактически проведенное количество мероприятий, запланированных в рамках госзаданий по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям. | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А.) |
|  | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения, с учетом земель, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | Годовая | нарастающим итогом | Значения целевого индикатора рассчитывается как процентное отношение объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, включая земли, на которых были осуществлены мероприятия подпрограммы, в отчетном году к объему производства растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в базовом периоде. DВ = (Оi./Оa*100%)-100% DВ-прирост объёма производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения, %; Оi – объем растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, включая земли, на которых были осуществлены мероприятия подпрограммы в отчётном году; i – отчетный год Оa – объем производства растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в базовом периоде. A – базовый год, предшествующий началу реализации программы (2014 г.). Для плановых значений: используются плановая урожайность сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях и плановая площадь мелиорируемых земель (данные показатели определяются на основании предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей). Для расчета фактических значений показателей используется фактическая урожайность сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях и фактическая площадь мелиорируемых земель. Для расчета используются физические показатели (в пересчете на условные единицы измерения – кормовые единицы). | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |
|  | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения | Годовая | нарастающим итогом | Плановые значения целевого индикатора определены согласно мониторингу достижения аналогичного показателя в периоды, предшествующие началу реализации Государственной программы (включая результаты реализации мероприятий ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» на территории Новосибирской области). Фактические значения целевого индикатора определяются как сумма имеющихся (существующих на начало отчетного периода и вновь созданные за отчетный период) рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, на 31 декабря отчетного года. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |
|  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных планов развития отрасли животноводства, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы и повышения инвестиционной привлекательности отрасли мясного скотоводства. Фактическое значение определяется как количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях подотрасли мясного скотоводства по состоянию на отчетную дату. | Планы развития отрасли животноводства, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемых районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. |
|  | Производство молока | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора определяются на основании анализа данных за предшествующие периоды с учетом прогнозных значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области»). | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области». |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующий период и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области»). | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области». |
|  | Количество единиц новой техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями отрасли мясного скотоводства в рамках государственной программы | Квартальная Годовая | За отчетный период | Основанием для формирования прогнозных (плановых) значений являются данные планов приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования сельскохозяйственными предприятиями отрасли мясного скотоводства, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО. Плановые значения формируются с учетом участия сельхозтоваропроизводителей в реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы», являющейся основным мероприятием настоящей государственной программы. Фактические значения целевого индикатора определяются как количество единиц новой техники, приобретенных сельхозтоваропроизводителями отрасли мясного скотоводства, получивших государственную поддержку в отчетном периоде в соответствии с представленными заявками на компенсацию по итогам реализации мероприятия «1.1.1.1.1.2.3 Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства» таблицы №3 плана. Для расчета целевого индикатора принимается отрасль мясного скотоводства, развитие которой осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы», являющейся основным мероприятиям настоящей государственной программы. | Планы приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. В соответствии с представленными заявками и отчетами сельхозпроизводителей, которым оказана государственная поддержка. |
|  | Количество внесенных минеральных удобрений | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основе данных планов приобретения минеральных удобрений, предоставленных муниципальными районами НСО в министерство. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (справка f-08-9). | Планы приобретения минеральных удобрений, предоставленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.1. «Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель в районах Новосибирской области», Статистическая информация (справка f-08-9 «Внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях») |
|  | Производство зерновых и зернобобовых | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» |
|  | Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.2.1 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства» таблицы № 3 плана. |
|  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.2.1 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства» таблицы № 3 плана. |
|  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.2.1 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства» таблицы № 3 плана. |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | Полугодовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение определяется по следующей формуле: Д=Sэл/Sпос. *100%, где Д- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, % Sэл- площадь, фактически засеянная элитными семенами, по данным Россельхознадзора НСО, в отчетном периоде; Sпос.- общая площадь посевов за отчетный период | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО, информация Россельхознадзора НСО. Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.2.1 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства» таблицы № 3 плана. |
|  | Размер застрахованной посевной площади | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактические значения целевого индикатора определяются как количество застрахованной посевной площади, сельхозтоваропроизводителями, получивших государственную поддержку в отчетном периоде в соответствии с представленными заявками на компенсацию по итогам реализации мероприятия «1.1.1.1.2.5.1 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (единая субсидия)» таблицы №3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). В соответствии с представленными заявками и отчетами сельхозпроизводителей, которым оказана государственная поддержка. |
|  | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактические значения целевого индикатора определяются как количество застрахованной посевной площади, сельхозтоваропроизводителями, получивших государственную поддержку в отчетном периоде в соответствии с представленными заявками на компенсацию по итогам реализации мероприятия «1.1.1.1.2.5.2 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (единая субсидия)» таблицы №3 плана | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). В соответствии с представленными заявками и отчетами сельхозпроизводителей, которым оказана государственная поддержка. |
|  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Квартальная | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение определяется как количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях подотрасли мясного скотоводства по состоянию на отчетную дату в рамках основного мероприятия «1.1.1.1.2.2.5 Государственная поддержа на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей» таблицы 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Планы развития отрасли животноводства, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемых районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. |
|  | Площадь закладки многолетних насаждений | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении №2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании данных отчетности сельхозтоваропроизводителей НСО в рамках мероприятия «1.1.1.1.2.1.4. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями» таблицы № 3 плана. (Сводную отчетность формирует некоммерческий союз «Новосибирскплодопром».) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе), данные отчетности сельхозтоваропроизводителей НСО. |
|  | Производство муки | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Справки f-04-7 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции по Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции в Новосибирской области за отчетный год (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
|  | Производство крупы | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Справки f-04-7 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции по Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции в Новосибирской области за отчетный год (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
|  | Производство диетических хлебобулочных изделий | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО, Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
|  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Статистическая справка f-04-7 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции по Новосибирской области», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
|  | Производство плодоовощных консервов | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Справки f-04-7 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции по Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции в Новосибирской области за отчетный год (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
|  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | Квартальная | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетности, представляемой органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в рамках основного мероприятия «1.1.1.1.2.2 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования)» таблицы 3 плана. СПф=Пфi/Пфi-1*100%, где СПф–фактический уровень сохранности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в отчетном периоде, Пфi–фактическое количество племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных за отчетный период, Пфi-1– фактическое количество племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных за аналогичный период года, предшествующего отчетному. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. |
|  | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | Квартальная | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании отчетов, о численности маточного племенного поголовья крупного рогатого скота, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство сельского хозяйства НСО в рамках основного мероприятия «1.1.1.1.2.2 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования)» таблицы 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. |
|  | Производство скота и птицы (ж. в.) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14. «Производство продукции животноводства в Новосибирской области» |
|  | Производство сыров и сырных продуктов | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Справки f-04-7 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции по Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве важнейших видов промышленной продукции в Новосибирской области за отчетный год (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. |
|  | Производство масла сливочного | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Статистические справки f-04-7, f-04-22, Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки. | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании прогнозной оценки Минсельхоза НСО по реализации проектов по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки. Фактическое значение определяется на основании отчетов К(Ф)Х и начинающих фермеров, предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.2.3.1 Поддержка начинающих фермеров» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
|  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании прогнозной оценки Минсельхоза НСО по реализации проектов по реконструкции и строительству семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х с помощью государственной поддержки. Фактическое значение определяется на основании отчетов К(Ф)Х, предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.2.3.2 Поддержка развития семейных животноводческих ферм» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
|  | Количество потребительских кооперативов (СпоК), осуществивших проекты, по улучшению своей материально-технической базы | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании прогнозной оценки Минсельхоза НСО по реализации проектов по улучшению материально-технической базы, планируемых к осуществлению потребительскими кооперативами (СпоК). Фактическое значение определяется на основании отчетов (СпоК), предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.2.3.8 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
|  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в СпоК, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | Полугодовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и прогнозного увеличения количества СпоК, с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение определяется на основании отчетов (СпоК), предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.2.3.8 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» таблицы № 3 плана | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной СпоК, получившими средства государственной поддержки | Полугодовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и прогнозного увеличения количества СпоК, с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетности, представляемой СпоК, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.2.3.8Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» таблицы № 3 плана Пофi= (Vфi./Vфi-1*100%)-100% Пофi – фактический прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной за отчетный период СпоК, получившими государственную поддержку с начала реализации программы %; Vфi – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде СпоК, получившим государственную поддержку с начала реализации программы; Vфi-1 – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, СпоК, получившими государственную поддержку с начала реализации программы. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
|  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Полугодовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и прогнозного увеличения количества К(Ф)Х, с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактическое значение определяется на основании отчетов К(Ф)Х, предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.2.3.1 Поддержка начинающих фермеров», «1.1.1.1.2.3.2 Поддержка развития семейных животноводческих ферм» таблицы № 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и К(Ф)Х, получившими средства государственной поддержки, к предшествующему году | Полугодовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании анализа данных за предшествующие периоды и прогнозного увеличения количества К(Ф)Х, получившим государственную поддержку, с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области. Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетности, представляемой К(Ф)Х и индивидуальными предпринимателями, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.2.3.1 Поддержка начинающих фермеров», «1.1.1.1.2.3.2 Поддержка развития семейных животноводческих ферм» таблицы № 3 плана. Pофi= (Wфi./Wфi-1*100%)-100% Pофi – фактический прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной за отчетный год индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку, начиная с 2017г. %; Wфi – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получившим государственную поддержку, начиная 2017г.; Wфi-1 – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку, начиная с 2017г. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО |
|  | Количество единиц новой техники, приобретенной для сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы (за исключением отрасли мясного скотоводства) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Основанием для формирования прогнозных (плановых) значений являются данные планов приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО. Плановые значения формируются в отношении сельхозтоваропроизводителей, не участвующих в реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы», являющейся основным мероприятием настоящей государственной программы. Фактические значения целевого индикатора определяются как количество единиц новой техники, приобретенных сельхозтоваропроизводителями отрасли сельского хозяйства, получивших государственную поддержку в соответствии с представленными заявками на компенсацию. Для расчета целевого индикатора принимаются отрасли, развитие которых не осуществляется в рамках ведомственной целевой «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы», являющейся основным мероприятием настоящей государственной программы. | Планы приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Определяется в соответствии с заявками и отчетами, представленными сельскохозяйственными товаропроизводителями в министерство на оказание господдержки. |
|  | Доля муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы системы государственного информационного обеспечения (государственная автоматизированная система управления агропромышленного комплекса) | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы. Фактическое значение определяется как отношение количества муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы СГИО (ГАСУ АПК) к общему количеству муниципальных органов управления АПК, умноженное на 100 процентов. Для расчета используется информация об использовании информационных ресурсов, предоставленная управлениями сельского хозяйства муниципальных районов НСО. | Информация об использовании в текущей деятельности информационных ресурсов, предоставленная управлениями сельского хозяйства муниципальных районов НСО. |
|  | Количество вводимых объектов социально-инженерного обустройства | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого показателя сформированы на основании предварительных заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.1.1.1.2.10 «Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства». | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО |
|  | Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых введены объекты инженерного обеспечения | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора определяется по данным Новосибирского областного союза садоводов. Расчет показателя производится с учетом темпа роста за предыдущие годы. Фактическое значение целевого индикатора определяется как количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых в отчетном году введены объекты инженерного обеспечения в рамках мероприятия 1.1.1.1.2.7.1 «Государственная поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» таблицы №3 плана реализации. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО |
|  | Количество объектов агропромышленного комплекса, созданных (модернизированных) в рамках государственной программы | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого показателя сформированы на основании предварительных заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих инвестиционные проекты по строительству и модернизации объектов агропромышленного комплекса. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.1.1.1.2.12 Государственная поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО |
|  | Охват поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных болезней животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Расчет плановых значений охвата поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных болезней животных, определяется исходя из расчетной потребности в проведении вакцинации поголовья животных . Значение устанавливается на весь период в размере 100%. Расчет фактических значений определяется как отношение поголовья животных, фактически охваченного вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в отчетном периоде, к общему числу поголовья животных, подлежащих вакцинации в соответствии с расчетной потребностью в рамках госзаданий в отчетном периоде, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.1.1.1. | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А. |
|  | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из анализа сложившейся обстановки в хозяйствах области по лейкозу КРС за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы. Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств КРС, обеспеченных индивидуальными программами по предотвращению вреда от лейкоза КРС по состоянию на последнюю отчетную дату отчетного периода, к общему количеству хозяйств КРС области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.1 Общее количество хозяйств КРС на территории Новосибирской области по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
|  | Уровень обеспечения хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется исходя из анализа сложившейся обстановки в хозяйствах районов области по туберкулезу и бруцеллезу КРС за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы. Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств области, в которых проведена работа по внедрению модели индивидуальной программы по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС с начала реализации данной госпрограммы к общему количеству хозяйств области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.2. Общее количество хозяйств КРС области по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
|  | Уровень обеспечения птицеводческих хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от сальмонеллеза птиц | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из анализа сложившейся обстановки в хозяйствах области по сальмонеллезу птиц, за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы. Расчет фактических значений определяется как отношение птицеводческих хозяйств области, обеспеченных индивидуальными программами по предотвращению причинения вреда от сальмонеллеза с начала реализации данной госпрограммы к общему количеству птицеводческих хозяйств области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.3 Общее количество птицеводческих хозяйств области по состоянию 31 декабря 2014 г. составляет 16 единиц. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий при возникновении заразных и незаразных болезней животных | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из анализа сложившейся эпизоотической обстановки в хозяйствах области по заразным и незаразным болезням животных КРС за периоды, предшествующие началу реализации госпрограммы. Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств КРС области, обеспеченных программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий с начала реализации данной госпрограммы, к общему числу хозяйств в области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.2.2 Общее количество хозяйств КРС области по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством |
|  | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии современным оборудованием и расходными материалами для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется исходя из сравнительного анализа фактического наличия современного оборудования и расходных материалов для диагностики заразных болезней на начало реализации госпрограммы и возможности достижения норматива по оснащению современным оборудованием и расходными материалами, за период реализации Государственной программы. Расчет фактических значений производится как отношение стоимости фактически имеющегося современного оборудования и расходных материалов на последнюю отчетную дату отчетного периода, к стоимости современного оборудования, рассчитанной из возможности достижения норматива, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.1. Общая стоимость потребности оборудования и расходных материалов с учетом показателей 2014 года составляет 76,0 млн. рублей. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии спецавтотранспортом для проведения обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется исходя из анализа соотношения норматива оснащения и фактического наличия спецавтотранспорта с учетом его износа, на момент начала реализации госпрограммы. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение наличия автотранспорта на последнюю отчетную дату отчетного периода, к нормативу оснащения, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.2. Общее количество спецавтотранспорта в соответствии с нормативом, рассчитанным с учетом показателей 2014 года, составляет 210 единиц. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется с учетом фактически сложившегося уровня на начало реализации госпрограммы и исходя из анализа потребности в проведении капремонта зданий учреждений ветеринарии, по следующей формуле: Дзнпi= (Кзнф i-1 + Кзрпi)/Кз *100, где Дзнпi – планируемая доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов на конец отчетного периода, Кзнф i-1 – фактическое количество зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов, на начало отчетного периода, Кзрпi – количество зданий учреждений ветеринарии, которое планируется привести к нормам технологического проектирования ветеринарных объектов посредством проведения капитального ремонта, в отчетном периоде, Кз – общее количество зданий учреждений ветеринарии (60 единиц, в том числе 30 ветстанций и 30 ветлабораторий). На начало реализации госпрограммы количество зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов, составило 17 единиц. Расчет фактических значений производится как отношение количества учреждений ветеринарии, соответствующих нормам, по состоянию на последнюю отчетную дату отчетного периода, к общему количеству зданий учреждений ветеринарии области, умноженное на 100 процентов. (60 единиц, в том числе 30 ветстанций и 30 ветлабораторий), рассчитывается с учетом показателей 2014 г. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.4. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии дезосредствами и противоакарицидными средствами | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Расчет плановых значений (сумма потребности в средствах) определяется исходя из фактических площадей (кв.м), норматива расхода и стоимости дезо и противоакарицидных средств на 1 кв.м. Плановые значения целевого индикатора по годам устанавливаются в размере 100%, так как расчетная потребность равна плановой стоимости по мероприятию. Расчет фактических значений производится как отношение общей стоимости приобретенных дезо и противоакарицидных средств, к стоимости указанных средств, рассчитанной по потребности на конец отчетного периода. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.3. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Охват свинопоголовья на свиноводческих предприятиях Новосибирской области мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Расчет плановых значений охвата мониторингом поголовья свиней определяется исходя из противоэпизоотической обстановки, сложившейся в свиноводческих хозяйствах области за периоды, предшествующие периоду реализации госпрограммы. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение поголовья свиней, охваченного на конец отчетного периода мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и другие заразные болезни животных, к общей численности поголовья в свиноводческих предприятиях области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.7 Поголовье свиней в свиноводческих предприятиях области на 31 декабря 2014 г. составляет 387,5 тыс. голов. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО |
|  | Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора определены согласно мониторингу достижения аналогичного показателя в периоды, предшествующие началу реализации Государственной программы (включая результаты реализации мероприятий ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» на территории Новосибирской области). Фактические значения целевого индикатора определяются как площадь мелиорируемых земель, на которой проведены реконструкция, техническое перевооружение и строительство, мелиоративных систем в отчетном периоде. В фактические значения целевого индикатора включается площадь мелиорируемых земель с.-х. товаропроизводителей, получивших господдержку в рамках мероприятия «2.1.1.1.1.1 Государственная поддержка реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем» таблицы № 3 плана. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |
|  | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора определены на основании предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей, планирующих вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ. Фактические значения целевого индикатора определяются как площадь земель, вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном периоде. В фактические значения целевого индикатора включается площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ с.-х. товаропроизводителями, получившими господдержку в рамках мероприятия «2.1.1.1.2.1 Государственная поддержка на проведение культуртехнических работ, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых), за исключением культуртехнических работ по раскорчевке многолетних насаждений» таблицы № 3 плана. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |
|  | В том числе на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора определены на основании предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей, планирующих вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых). Фактические значения целевого индикатора определяются как площадь земель, вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном периоде). В фактические значения целевого индикатора включается площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых) с.-х. товаропроизводителями, получившими господдержку в рамках мероприятия «2.1.1.1.2.1 Государственная поддержка на проведение культуртехнических работ, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых), за исключением культуртехнических работ по раскорчевке многолетних насаждений» таблицы № 3 плана. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |
|  | Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора определены на основании предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей, планирующих проведение работ по защите сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии. Фактические значения целевого индикатора определяются как площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий в отчетном году в рамках мероприятия «2.1.1.2.1.1 Государственная поддержка на проведение агролесомелиоративных мероприятий» таблицы № 3 плана. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на очередной финансовый 2017 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на 2019 год | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Цель 1 государственной программы «Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. государственной программы «Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.1.1. «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1.1.1. «Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.1.1.1. «Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства, как приоритетной отрасли животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 ВЦП «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы» | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 96104,4 | 18104,4 | 30000,00 | 48000,00 | 0,00 | 96104,4 | 96104,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | Х |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 36 | 405 | 21.1.00.04070 | 810 | 96104,4 | 18104,4 | 30000,0 | 48000,0 | 0,0 | 96104,4 | 96104,4 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 360622,4 | 33622,40 | 36520,0 | 290480,0 | 0,0 | 360622,4 | 360622,4 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.1 Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей | Количество голов приобретенного молодняка, тыс. гол. | Х | Х | Х | Х | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 2,0 | 2,0 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство |  | За период 2017-2019 гг. сельскохозяйственные товаропроизводители области и К(Ф)Х приобретут 4,75 тыс. голов молодняка специализированных мясных пород и их помесей, общее поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей в 2019 г. составит 38,19 тыс. голов |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 10060,0 | 0,00 | 0,00 | 10060,0 | 0,00 | 36000,0 | 36000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 10060,0 | 0,00 | 0,00 | 10060,00 | 0,00 | 36000,0 | 36000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 23480,0 | 0,00 | 0,00 | 23480,00 | 0,00 | 84000,0 | 84000,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.2 Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова с теленком». | Прирост в год количества маточного поголовья, тыс. гол. | Х | Х | Х | Х | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 3,0 | 3,0 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство |  | Прирост маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей в 2017-2019 гг. составит 8,71 тыс. голов. Реализация мероприятия направлена на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 37940,0 | 0,00 | 0,00 | 37940,0 | 0,00 | 42000,0 | 42000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 37940,0 | 0,00 | 0,00 | 37940,00 | 0,00 | 42000,0 | 42000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 267000,0 | 0,00 | 0,00 | 267000,00 | 0,00 | 243000,0 | 243000,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.3 Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | Количество единиц техники, ед. | Х | Х | Х | Х | 41 | 0 | 41,00 | 0,00 | 0 | 41,00 | 42,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство |  | За период 2017-2019 гг. сельскохозяйственные товаропроизводители области и К(Ф)Х приобретут 124 единицы новой техники (технику и оборудование для выращивания и уборки кормовых культур), что будет способствовать устойчивому развитию отрасли мясного скотоводства |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 731,7 | 0 | 731,7 | 0,0 | 0,0 | 441,6 | 431,1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 48104,4 | 18104,4 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 18104,4 | 18104,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 48104,4 | 18104,4 | 30000,00 | 0,00 |  | 18104,4 | 18104,4 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 70142,4 | 33622,4 | 36520,00 | 0,00 | 0,00 | 33622,4 | 33622,4 |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 96 104,40 | 18104,4 | 30000,00 | 48000,00 | 0,00 | 96 104,40 | 96 104,40 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 360 622,40 | 33622,4 | 36520,00 | 290480,00 | 0,00 | 360 622,40 | 360622,40 |  |  |  |
| Задача 1.1.1.1.2. «Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли растениеводства | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Рост производства продукции растениеводства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 798093,1 | 0,0 | 600651,6 | 173087,1 | 24354,4 | 875139,9 | 859573,9 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R.5410 | 810 | 416671,60 | 0,00 | 416671,60 | 0,00 | 0,00 | 400751,8 | 389356,6 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 036 | 58237,0 | 0,0 | 22258,0 | 22258,0 | 13721,0 | 103747,9 | 107228,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | Х | 188967,7 | 0,0 | 31438,6 | 150829,1 | 6700,0 | 222500,0 | 216400,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R.5410 | 810 | 117522,0 | 0,000 | 117522,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 16694,8 | 0,00 | 12761,4 | 0,00 | 3933,4 | 148140,2 | 146589,2 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 10320563,6 | 0,0 | 7434870,65 | 2848522,65 | 37 170,30 | 10653639,6 | 11497675,6 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.1 Государственная поддержка на проведение комплекса агротехнологических работ (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства) | Посевная площадь с/х культур, тыс. га | Х | Х | Х | Х | 2350,90 | 0,00 | 2200,00 | 150,90 | 0,00 | 2 350,9 | 2 350,9 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 гг. будут проведены агротехнологические мероприятия на площади более 7052,7 тыс. га |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 272,69 |  | 189,40 | 0,00 | 0,00 | 262,26 | 254,82 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 641 071,6 | 0,00 | 534193,6 | 106878,00 | 0,00 | 616551,8 | 599056,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R.5410 | 810 | 416671,60 | 0,00 | 416671,60 | 0,00 | 0,00 | 400751,8 | 389356,6 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 106878,0 | 0,000 | 0,00 | 106878,00 | 0,000 | 215800,0 | 209700,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R.5410 | 810 | 117522,0 | 0,000 | 117522,00 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 10237388,0 |  | 7411868,0 | 2825520,0 | 0,00 | 10574200,0 | 11420136,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.2 Компенсация части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян (единая субсидия) | Кол-во семян, тонн | Х | Х | Х | Х | 7000,0 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 7000,0 | 7000,0 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены оригинальные и элитные семена, семена первой репродукции в количестве не менее 21 тыс. тонн. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 18,952 | 0,00 | 18,988 | 18,917 | 0,00 | 31,855 | 32,088 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 132667,1 | 0,00 | 66458,00 | 66209,10 | 0,00 | 222988,1 | 224617,3 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 44516,0 | 0,00 | 22258,0 | 22258,0 | 0,00 | 80847,9 | 84128,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 12761,4 | 0,00 | 12761,4 | 0,00 | 0,000 | 142140,2 | 140489,2 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 75389,7 | 0,0 | 31438,6 | 43951,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 46005,3 | 0,00 | 23002,65 | 23002,65 | 0,00 | 36005,3 | 34005,3 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.3 Возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы | Кол-во приобретенных семян, тонн | Х | Х | Х | Х | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,0 | 1000,0 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены семена кукурузы в количестве не менее 3,0 тыс. тонн |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,7 | 5,7 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 5700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700,00 | 5700,0 | 5700,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 22800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22800,00 | 22800,0 | 22800,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.4. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (единая субсидия) | Кол-во га | Х | Х | Х | Х | 170,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 175,0 | 180,0 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 гг. будет осуществлена закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, размещенными на площади не менее 525 га |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 103,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,85 | 165,143 | 162,222 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 17654,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17654,40 | 28900,0 | 29200,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 13721,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13721,00 | 22900,0 | 23100,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 3933,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3933,40 | 6000,0 | 6100,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 12736,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12736,0 | 19000,0 | 19100,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.5 Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | Кол-во га | Х | Х | Х | Х | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 гг. будут проведены работы по раскорчевке выбывших из эксплуатации старых садов на площади не менее 240 га, а также проведена рекультивация раскорчеванных площадей |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 12,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 1000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 1634,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1634,30 | 1634,3 | 1634,3 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения технических средств и оборудования) | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Повышение эффективности отрасли животноводства, увеличение производства животноводческой продукции |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб., тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 505 112,7 | 0,0 | 217006,1 | 158596,3 | 129510,3 | 624758,1 | 619982,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 96014,7 | 0,00 | 0,0 | 96 014,70 | 0,0 | 193400,0 | 179300,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R5420 | 810 | 200 215,8 | 0,00 | 120309,50 | 0,00 | 79906,30 | 193608,1 | 188878,4 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 73 353,60 | 0,0 | 31 896,6 | 35 053,0 | 6 404,0 | 237750,0 | 251804,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R5420 | 810 | 108 000,0 | 0,0 | 64 800,0 | 0,0 | 43 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R.5430 | 810 | 27 528,6 | 0,0 | 0,0 | 27 528,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 2 481 743,9 | 0,00 | 1 487 504,4 | 18 340,20 | 975 899,30 | 2478618,1 | 2478632,9 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2.1 Государственная поддержка племенного животноводства (единая субсидия) | Численность племенного поголовья, усл. Гол. | Х | Х | Х | Х | 39492 | 0,00 | 3442 | 32805 | 3245 | 42129 | 43949 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 годов в рамках данного мероприятия будет оказана государственная поддержка из федерального бюджета на содержание маточного поголовья племенного крупного рогатого скота молочного направления, мясного направления, на содержание маточного поголовья других племенных животных лошадей, свиней и др., за счет средств областного бюджета будет осуществляться поддержка всего племенного поголовья мясного направления, молочного направления и других видов племенного поголовья. В результате реализации данного мероприятия численность племенного поголовья в 2019г. составит 43949 усл. Голов, что будет способствовать увеличению производства животноводческой продукции, повышению эффективности отрасли животноводства. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 4,146 | 0,00 | 9,267 | 3,823 | 1,97 | 5,630 | 5,836 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 163735,6 | 0,00 | 31896,60 | 125435,00 | 6404,00 | 237200,0 | 256500,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 70241,7 | 0,00 | 0,00 | 70241,70 | 0,00 | 110700,0 | 112400,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R.5430 | 810 | 20140,3 | 0,00 | 0,0 | 20140,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 73353,6 |  | 31896,6 | 35053,0 | 6404,00 | 126500,0 | 144100,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 25215,3 | 0,000 | 9447,2 | 15240,2 | 527,9 | 19129,5 | 19114,3 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2.3 Государственная поддержка повышения продуктивности в молочном скотоводстве | Кол-во реализованного товарного молока, тыс. тонн | Х | Х | Х | Х | 242,0 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 127,00 | 242,0 | 242,0 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 гг. будут частично компенсированы затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию (отгрузку на собственную переработку) молока в объеме 726 тыс. тонн |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 1273,619 | 0,00 | 1609,648 | 0,000 | 969,341 | 1230,819 | 1200,754 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 308215,8 | 0,00 | 185109,50 | 0,00 | 123106,30 | 297858,1 | 290582,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5420 | 810 | 200215,8 | 0,00 | 120309,50 | 0,00 | 79906,30 | 193608,1 | 188878,4 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5420 | 810 | 108000,0 | 0,00 | 64800,0 | 0,00 | 43200,0 | 104250,0 | 101704,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 2453428,6 | 0,00 | 1478057,20 | 0,00 | 975371,40 | 2453428,6 | 2453428,6 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2.5 Государственная поддержка развития товарного мясного скотоводства путем компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров (единая субсидия) | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей, тыс. голов | Х | Х | Х | Х | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 12,05 | 14,0 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В период 2017-2019 годов будет оказана поддержка на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров, что будет способствовать увеличению их поголовья на 2800 голов |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 2,96 |  |  | 2,96 |  | 4,1 | 3,5 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 33161,3 | 0,0 | 0,0 | 33161,3 | 0,0 | 49700,0 | 48900,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 25773,0 | 0,0 | 0,0 | 25773,0 | 0,0 | 42700,0 | 42900,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 7388,3 | 0,0 | 0,0 | 7388,3 | 0,0 | 7000,0 | 6000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 6060,0 | 6090,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 Поддержка малых форм хозяйствования | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  | МСХ НСО, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели,осуществляющие сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства | Создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни сельского населения |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 197392,0 | 0,0 | 155430,2 | 30399,2 | 11562,6 | 206947,5 | 206947,5 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 137000,0 | 0,0 | 117500,0 | 16000,0 | 3500,0 | 137000,0 | 137000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 39273,7 | 0 | 33683,8 | 4586,7 | 1003,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 21118,3 | 0,0 | 4246,4 | 9812,5 | 7059,4 | 69947,5 | 69947,5 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 78559,8 | 0,0 | 47492,6 | 14000,0 | 17067,2 | 78559,8 | 78559,8 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3.1 Поддержка начинающих фермеров (единая субсидия) | Количество субъектов | Х | Х | Х | Х | 27 | 0,00 | 27 | 0 | 0,00 | 27 | 27 |  | МСХ НСО, К(Ф)Х | За период 2017-2019 гг. будет создано 81 К(Ф)Х , что будет способствовать созданию 165 новых рабочих мест, повышению уровня жизни сельского населения |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 2620,99 | 0,00 | 2620,99 | 0,00 | 0,00 | 2660,09 | 2660,09 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 70766,8 | 0,0 | 70766,8 | 0,0 | 0,0 | 71822,5 | 71822,5 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 55000,0 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,0 | 55000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 15766,8 | 0,00 | 15766,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 16822,5 | 16822,5 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 4063,4 | 0,00 | 4063,4 | 0,00 | 0,00 | 4063,4 | 4063,4 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3.2 Поддержка развития семейных животноводческих ферм (единая субсидия) | Кол-во субъектов | Х | Х | Х | Х | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 |  | МСХ НСО, К(Ф)Х | За период 2017-2019 гг. будут созданы 24 семейные животноводческие фермы, что позволит создать 72 новых рабочих места в сельской местности |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 9489,19 | 0,00 | 9489,19 | 0,00 | 0,00 | 10379,50 | 10379,50 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 75913,5 | 0,0 | 75913,5 | 0,0 | 0,0 | 83036,0 | 83036,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 59000,0 | 0,00 | 59000,00 | 0,00 | 0,00 | 59000,0 | 59000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 16913,5 | 0,00 | 16913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24036,0 | 24036,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 12362,0 | 0,00 | 12362,00 | 0,00 | 0,00 | 12362,0 | 12362,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3.4 Государственная поддержка К(Ф)Х, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство, на приобретение основных и оборотных средств для осуществления деятельности | Посевная площадь, га | Х | Х | Х | Х | 25 250,00 | 0,00 | 0,00 | 12625,00 | 12625,00 | 25 250,00 | 25 250,00 |  | МСХ НСО, К(Ф)Х, индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 гг. будет оказана господдержка К(Ф)Х, посредством которой они приобретут основные и оборотные средства, что позволит провести агротехнические мероприятия на площади не менее 75,75 тыс. га |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 12 625,00 | 0,00 | 0,00 | 6312,50 | 6312,50 | 12 625,00 | 12 625,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 12 625,0 | 0,00 | 0,00 | 6312,50 | 6312,50 | 12 625,00 | 12 625,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3.6 Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами | Кол-во голов | Х | Х | Х | Х | 3 000,00 | 0,00 | 1824 | 1176,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | МСХ НСО, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | За период 2017-2019 гг. будут возмещены затраты личных подсобных хозяйств на приобретение молодняка КРС в количестве 9000 гол. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 2,3333 | 0,00 | 1,9189 | 2,9762 | 0,00 | 2,3333 | 2,3333 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 7 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 7 000,0 | 0,00 | 3500,000 | 3500,000 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 28000,0 | 0,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3.7 Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (единая субсидия) | Кол-во кредитных договоров | Х | Х | Х | Х | 400,0 |  | 400,0 | 0,00 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | МСХ НСО, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | За период 2017-2019 гг. будет возмещена часть процентной ставки по не менее чем 1200 кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 26,250 |  | 13,125 | 0,00 | 13,125 | 26,250 | 26,250 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 10500,0 | 0,0 | 5249,9 | 0,0 | 5250,1 | 10500,0 | 10500,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 7000,0 | 0,00 | 3500,000 | 0,00 | 3500,000 | 7000,0 | 7000,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 1493,3 | 0,00 | 746,400 | 0,00 | 746,900 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 2006,7 | 0 | 1003,500 | 0 | 1003,200 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 34134,4 | 0,00 | 17067,20 | 0,00 | 17067,20 | 34134,4 | 34134,4 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3.8 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов(единая субсидия) | Количество СпоК | Х | Х | Х | Х | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |  | МСХ НСО, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СпоК) | За период 2017-2019 гг. будет оказана грантовая поддержка 12 СпоК, которые улучшат свою материально-техническую базу, что позволит создать 15 новых рабочих мест в сельской местности |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 5 146,68 | 0,00 | 0,00 | 5146,68 | 0,00 | 5 491,00 | 5 491,00 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 20 586,70 | 0,00 | 0,00 | 20 586,70 | 0,00 | 21 964,00 | 21 964,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 36 | 405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 964,00 | 5 964,00 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 4 586,7 | 0 | 0 | 4586,70 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 Реализация мер, направленных на привлечение организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие своей деятельности. | Кол-во кредитных договоров | Х | Х | Х | Х | 780,0 | 0,0 | 680,0 | 730,0 | 640,0 | 490,0 | 490,0 |  | МСХ НСО, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, организации,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период с 2017 по 2019 гг. будет оказана государственная поддержка по 190 краткосрочным кредитным договорам и 490 инвестиционным кредитным договорам сельхозтоваропроизводителям региона и льготным краткосрочным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1005345,1 | 0,00 | 332328,85 | 386068,35 | 286947,90 | 691583,4 | 674800,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 157732,7 | 0,0 | 78866,3 | 78866,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21100R5440 | 810 | 456729,70 | 0,00 | 149861,10 | 149861,10 | 157007,50 | 449583,4 | 438600,4 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 211126,8 | 0,00 | 38083,15 | 88083,15 | 84960,5 | 242000,00 | 236200,00 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21100R5440 | 810 | 134516,50 | 0 | 44768,30 | 44768,30 | 44979,90 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 45239,40 | 0,00 | 20750,00 | 24489,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 377270,900 | 0,000 | 125468,70 | 148993,80 | 102808,40 | 235703,1 | 235703,1 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4.1 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) (единая субсидия) | Кол-во кредитных договоров | Х | Х | Х | Х | 190,0 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | МСХ НСО, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, организации,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017 года будет оказана государственная поддержка по 190 кредитным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 1098,89 | 0,00 | 539,602 | 539,602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 208788,2 | 0,00 | 102524,35 | 106263,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 157732,7 | 0,00 | 78866,3 | 78866,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 45239,4 | 0,00 | 20750,0 | 24489,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 5816,1 | 0,00 | 2908,05 | 2908,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 92370,9 | 0,00 | 46185,40 | 46185,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4.2 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) | Кол-во кредитных договоров | Х | Х | Х | Х | 490,0 | 0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |  | МСХ НСО, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2017-2019 гг. будет ежегодно возмещена часть процентной ставки по 490 инвестиционным кредитным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 1421,54 | 0 | 468,99 | 468,99 | 483,57 | 1411,39 | 1377,14 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 696556,9 | 0 | 229804,5 | 229804,5 | 236947,9 | 691583,4 | 674800,4 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5440 | 810 | 456729,7 | 0 | 149861,1 | 149861,1 | 157007,5 | 449583,4 | 438600,4 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5440 | 810 | 134516,5 | 0 | 44768,3 | 44768,3 | 44979,9 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 105310,7 | 0 | 35175,1 | 35175,1 | 34960,5 | 242000,0 | 236200,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 237850,0 | 0 | 79283,3 | 79283,3 | 79283,4 | 235703,1 | 235703,1 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4.3 Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на льготных условиях, полученным в российских кредитных организациях | Кол-во кредитных договоров | Х | Х | Х | Х | 100 | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | МСХ НСО, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, организации,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В 2017 году будет оказана государственная поддержка по 100 краткосрочным кредитным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 1000,0 | 0,00 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 100 000,0 | 0 | 0 | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 100 000,0 | 0 | 0 | 50000,0 | 50000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 47050,0 | 0 | 0 | 23525,0 | 23525,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.5. Реализация мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков в отраслях растениеводства и животноводства. | Кол-во договоров | Х | Х | Х | Х | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | МСХ НСО, организации,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Снижение рисков в отраслях сельского хозяйства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 733,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,80 | 607,3 | 607,3 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 36 | 405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 570,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,30 | 570,3 | 570,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 163,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,50 | 37,0 | 37,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 86,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,30 | 86,3 | 86,3 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.5.1 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (единая субсидия) | Кол-во договоров | Х | Х | Х | Х | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1 |  | МСХ НСО, организации,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Снижение рисков в отрасли растениеводства. За период 2017-2019 гг. будет возмещена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной не менее чем по 3 договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,5 | 78,1 | 78,1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 90,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,5 | 78,1 | 78,1 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 70,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 20,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 7,8 | 7,8 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 18,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.5.2 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (единая субсидия) | Кол-во договоров | Х | Х | Х | Х | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,0 | 1,0 |  | МСХ НСО, организации,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Снижение рисков в отрасли животноводства. За период 2017-2019 гг. будет возмещена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной не менее чем по 3 договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 643,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,3 | 529,2 | 529,2 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 643,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,3 | 529,2 | 529,2 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.R5430 | 810 | 143,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,3 | 29,2 | 29,2 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 68,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,1 | 68,1 | 38,1 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.6. Прочие мероприятия | Кол-во договоров | Х | Х | Х | Х | 18,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |  | МСХ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 3 629,3 | 0,0 | 24 432,4 | 0,0 | 2 405,6 | 3 629,3 | 3 629,3 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 65327,3 | 0,0 | 24432,4 | 0,0 | 40894,9 | 65327,3 | 65327,3 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | Х | 65327,3 | 0,0 | 24432,4 | 0,0 | 40894,9 | 65327,3 | 65327,3 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.6.2 Проведение конкурсов, ярмарок и обследования пахотных земель | Кол-во договоров | Х | Х | Х | Х | 18,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |  | Минсельхоз НСО, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с законодательством | Ежегодно будут проведены такие массовые мероприятия как агропромышленная выставка «Дни урожая Новосибирской области», областные соревнования конников и коневодов, конноспортивные соревнования по открытию и закрытию летнего бегового сезона, участие в зональных конноспортивных соревнованиях, праздник «День животновода», направленные на стимулирование развития отраслей сельского хозяйства. Кроме того, с целью повышения плодородия и качества почв будет проведено агрохимическое и агроэкологическое обследование пахотных земель. Для исполнения планируемых мероприятий будут привлечены организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с законодательством, с которыми будут заключаться договоры на проведение вышеуказанных мероприятий. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 3629,3 | 0,0 | 24432,4 | 0,0 | 2405,6 | 2 222,2 | 2 222,2 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 65327,3 | 0,0 | 24432,4 | 0,0 | 40894,9 | 40000,0 | 40000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | Х | 65327,3 | 0,0 | 24432,4 | 0,0 | 40894,9 | 65327,3 | 65327,3 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7 Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Новосибирской области | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  | МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в НСО | Улучшение инженерно- технической инфраструктуры и транспортной доступности. Обеспечение (обновление) системы пожарной безопасности на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 15 938,00 | 0,00 | 4909,1 | 1600,0 | 9428,9 | 15 938,0 | 15 938,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 15 938,0 | 0,00 | 4909,1 | 1600,0 | 9428,9 | 15 938,0 | 15 938,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 14 338,0 | 0,00 | 4909,1 | 0,00 | 9428,9 | 14 338,0 | 14 338,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7.1 Государственная поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | Кол-во объединений | Х | Х | Х | Х | 250,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 |  | МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в НСО | За 3 года реализации государственной программы будет улучшено техническое состояние объектов электроснабжения, водоснабжения, и объектов обеспечения пожарной безопасности на территории не менее чем 750 объединений |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 57,35 | 0,00 | 98,18 | 0,00 | 47,14 | 57,35 | 57,35 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 14 338,0 | 0,00 | 4 909,1 | 0,00 | 9 428,9 | 14 338,0 | 14 338,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 630 | 14 338,0 | 0,00 | 4909,1 | 0,00 | 9428,9 | 14 338,0 | 14 338,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 14 338,0 | 0,00 | 4909,1 | 0,00 | 9428,9 | 14 338,0 | 14 338,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7.2 Государственная поддержка мероприятий по информационному и консультационному обслуживанию садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | Количество часов | Х | Х | Х | Х | 1 600,0 | 0,00 | 0,00 | 1600,0 | 0,00 | 1 600,0 | 1 600,0 |  | МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в НСО | Охват информационным и консультационным обслуживанием не менее 80% садоводов, огородников и дачников и их некоммерческих объединений |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1 600,0 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 1 600,0 | 1 600,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 244 | 1 600,0 | 0,00 | 0,00 | 1600,0 | 0,00 | 1 600,0 | 1 600,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.8. Мероприятия, направленные на информационное и консультационное обслуживание сельского хозяйства | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  | МСХ НСО, ДИиРТТ НСО, организации, осущесвляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области | Развитие информационного и консультационного обеспечения в муниципальных районах Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 30 000,0 | 0,00 | 0,00 | 2 000,0 | 28 000,0 | 33 100,0 | 33 100,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 30 000,0 | 0,00 | 0,00 | 2000,0 | 28000,0 | 33 100,0 | 33 100,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.8.1 Инновационное, информационное обеспечение и консультационное обслуживание сельскохозяйственной деятельности | Количество районов | Х | Х | Х | Х | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 |  | МСХ НСО, ДИиРТТ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области | Ежегодный охват информационным и консультационным обслуживанием 100% сельхозтоваропроизводителей, внесение данных в разработанный информационный ресурс по итогам проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения в 2017 г. в 8 муниципальных районах области. Количественные показатели за 2018-2019 гг. будут уточнены в конце 2017 г. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 28000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 244 | 30 000,0 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 28000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.8.2 Оказание услуг по научно-консультационному и информационному обеспечению крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве | Кол-во консультаций, час. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |  | МСХ НСО, ДИиРТТ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области | За период 2018-2019 гг. будут оказаны услуги по научно-консультационному и информационному обеспечению крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве посредством проведения семинаров, лекции в количестве 15,8 тыс. час |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 244 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.9. Мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства | Количество человек, получивших поддержку в рамках программы | Х | Х | Х | Х | 1 165,00 | 152,00 | 1 154,00 | 155,00 | 165,00 | 1 165,00 | 1 165,00 |  | МСХ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х | Обеспечение сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 12 135,00 | 1 370,25 | 6 494,00 | 1 388,50 | 2 882,25 | 11 335,00 | 11 335,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 12 135,0 | 1370,25 | 6494,00 | 1388,50 | 2882,25 | 11 335,00 | 11 335,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.9.1 Единовременная помощь и доплата к заработной плате молодым специалистам | Кол-во молодых специалистов, человек | Х | Х | Х | Х | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 |  | МСХ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х | За период 2017-2019 гг. 357 молодых специалистов получат единовременную доплату, что будет способствовать обеспечению сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 54,74 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 22,97 | 54,74 | 54,74 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 6 514,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 2 734,00 | 6 514,00 | 6 514,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10.03 | 21.1.00.15150 | 313 | 6 514,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 2734,0 | 6 514,00 | 6 514,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.9.2 Доплата бывшим руководителям – пенсионерам сельхозпредприятий | Количество пенсионеров-бывших руководителей сельхозпредприятий (человек) | Х | Х | Х | Х | 46,00 | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |  | МСХ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х | За период 2017-2019 гг. ежегодно 46 бывшим руководителям сельхозорганизаций будут выплачены доплаты к пенсии |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 13,50 | 3,375 | 6,686 | 3,569 | 3,223 | 13,50 | 13,50 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 621,0 | 110,25 | 234,00 | 128,50 | 148,25 | 621,00 | 621,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10.03 | 21.1.00.15150 | 312 | 621,0 | 110,25 | 234,0 | 128,5 | 148,25 | 621,00 | 621,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.9.3 Государственная поддержка на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, членов крестьянских (фермерских) хозяйств | Кол-во руководителей и специалистов, человек | Х | Х | Х | Х | 1 000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | МСХ НСО, организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, К(Ф)Х | За период 2017-2019 гг. 3000 руководителей и специалистов сельхозорганизаций области повысят квалификацию |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 5 000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 244 | 5 000,0 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.10 Государственная поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства | Кол-во введенных объектов | Х | Х | Х | Х | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Повышение уровня инфраструктурного и инженерного обустройства сельских поселений. За период 2017-2019 гг. ввод объектов социально-инженерного обустройства составит не менее 31 единицы. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 1 875,00 | 1 875,00 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 30 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.11.1 Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли мясного скотоводства) | Количество техники и оборудования, ед. | Х | Х | Х | Х | 635,00 | 98,00 | 205,00 | 275,00 | 57,00 | 635,00 | 638,00 |  | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производстао | За период 2017-2019 гг. сельхозтоваропроизводителями будет приобретено 1908 единиц новой техники и оборудования, что будет способствовать увеличению энергообеспеченности сельхозтоваропроизводителей |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 703,90 | 741,33 | 835,75 | 566,14 | 830,03 | 956,76 | 915,61 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 446 979,50 | 72650,40 | 171329,10 | 155688,40 | 47 311,60 | 607 543,80 | 584 160,90 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 446 979,5 | 72650,40 | 171329,10 | 155688,40 | 47311,60 | 607 543,80 | 584 160,90 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 343 216,30 | 54914,6 | 130422,20 | 120125,70 | 37753,80 | 343 216,30 | 343 216,30 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.12 Государственная поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса | Кол-во объектов | Х | Х | Х | Х | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |  | МСХ НСО, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере сельскохозяйственного производства | Стимулирование развития производства продукции растениеводства и животноводства, обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции и импортозамещения за счет прироста мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 31 340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31340,80 | 336726,3 | 789315,1 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | 21.1.00.R545о | Х | 29 763,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 763,30 | 319778,1 | 749587,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 1 577,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577,50 | 16948,2 | 39728,1 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 117 475,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 475,7 | 1262164,16 | 2958619,8 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.12.1 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию картофелехранилищ (овощехранилищ) | Кол-во созданных (модернизированных) объектов | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | МСХ НСО, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере сельскохозяйственного производства | Реализация мероприятия в 2017-2019 гг. не запланирована в связи с отсутствием инвестиционных проектов по созданию и модернизации картофелехранилищ (овощехранилищ) |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.12.2 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов | Кол-во созданных (модернизированных) объектов | Х | Х | Х | Х | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,0 | 1,0 |  | МСХ НСО, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере сельскохозяйственного производства | В результате реализации мероприятия с 2017 по 2018 гг. будут построены 2 тепличных комплекса, в 2019 году будет оказана государственная поддержка на модернизацию оборудования 1 тепличному комплексу |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 31 340,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31340,80 | 168 363,2 | 248 916,9 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 31 340,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31340,80 | 336 726,3 | 248 916,9 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.1.00.R5450 | Х | 29 763,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29763,30 | 319778,1 | 236 388,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 1 577,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577,50 | 16948,2 | 12 528,6 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 117 475,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117475,70 | 1262164,16 | 933 024,4 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.12.3 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Кол-во созданных (модернизированных) объектов | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | МСХ НСО, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере сельскохозяйственного производства | Реализация мероприятия не запланирована в 2017-2019 гг. в связи с отсутствием инвестиционных проектов по созданию и модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.12.4 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Кол-во созданных (модернизированных) объектов | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  | МСХ НСО, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство, организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в сфере сельскохозяйственного производства | В 2019 г. ввод 1 очереди мощностей единовременного хранения сельскохозяйственной продукции – 28 тыс. т. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 398,20 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 398,20 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 513 198,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.1.00.04070 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 199,5 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 025 595,4 |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 1552935,10 | 0,00 | 905466,50 | 363000,20 | 284468,40 | 1798439,60 | 2190520,80 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 1585462,20 | 74020,65 | 607114,85 | 545827,65 | 358499,05 | 1685567,00 | 1685567,00 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 13763254,5 | 54914,6 | 9230667,65 | 3149982,35 | 1327689,9 | 15081325,36 | 17621831,8 |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 1552935,1 | 0,0 | 905466,5 | 363000,2 | 284468,4 | 1798439,6 | 2190520,8 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 1681566,6 | 92125,05 | 637114,85 | 593827,65 | 358499,05 | 1781671,4 | 1781671,4 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 14123876,9 | 88537,0 | 9267187,65 | 3440462,35 | 1327689,9 | 15441947,8 | 17982454,2 |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.1 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 1552935,1 | 0,00 | 905466,50 | 363000,20 | 284468,40 | 1 798 439,6 | 2 190 520,8 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 1681566,60 | 92125,05 | 637114,85 | 593827,65 | 358499,05 | 1 781 671,4 | 1 781 671,4 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 14123876,9 | 88537,0 | 9267187,65 | 3440462,35 | 1327689,9 | 15441947,8 | 17982454,2 |  |  |  |
| Задача 1.2. «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.2.1. «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных, в том числе лейкоза крупного рогатого скота, на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2.1.1.«Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.1.1.1. «Обеспечение профилактических вакцинаций, мероприятий и диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заразных болезней животных | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | Обеспечение эпизоотического благополучия Новосибирской области |
|  | Стоимость ед., тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 311260,5 | 79517,2 | 76507,8 | 76029,2 | 79206,3 | 309888,6 | 309888,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 311260,5 | 79517,2 | 76507,8 | 76029,2 | 79206,3 | 309888,6 | 309888,6 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.1 Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заразных болезней животных в рамках госзадания | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. будет проведено до 1877949 единиц плановых диагностических исследований; до 837003 единиц плановых лабораторных исследований; до 837048 диагностических проб; охвачено профилактическими вакцинациями до 15818103 голов, проведено ветеринарных организационных работ до 5472 мероприятий; проведено до 43044 ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции, что позволит предотвратить пищевые отравления и заболевания людей болезнями, общими для человека и животных; проведено до 1501359 ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения. Проведение всех мероприятий позволит обеспечить в области эпизоотическое благополучие. |
|  | Стоимость единицы, руб. | Х | Х | Х | Х | 310837,9 | 79094,6 | 76507,8 | 76029,2 | 79206,3 | 309466,0 | 309466,0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 310837,9 | 79094,6 | 76507,8 | 76029,2 | 79206,3 | 309466,0 | 309466,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 310837,9 | 79094,6 | 76507,8 | 76029,2 | 79206,3 | 309466,0 | 309466,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.2 Расходы на обеспечение деятельности ветеринарных учреждений в рамках госзадания (уплата налога на имущество) | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. будет уплачен налог на имущество ветеринарных учреждений |
|  | Стоимость единицы, руб. | Х | Х | Х | Х | 422,6 | 422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,6 | 422,6 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | 422,6 | 422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,6 | 422,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 422,6 | 422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,6 | 422,6 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | Х | Х | 311260,5 | 79517,2 | 76507,8 | 76029,2 | 79206,3 | 309888,6 | 309888,6 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1.2.1.1.2. «Содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и птицы, а также в повышении эффективности проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 Обеспечение хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от заразных болезней животных | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством |  | Улучшение эпизоотической ситуации в неблагополучных по лейкозу сельхозпредприятиях в Новосибирской области, выработка новых методов борьбы с возникновением вспышек бруцеллезной инфекции за счет рецидивов, заноса возбудителя извне, а также снижение рисков заражения возбудителем туберкулеза КРС. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1.1 Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством |  | За период 2017-2019 гг. не менее 18 хозяйств (4,7%) области будут обеспечены индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 66,66 | 0 | 0 | 66,66 | 0 | 66,66 | 66,66 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1.2 Обеспечение хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством |  | За период 2017-2019 гг. не менее 18 (4,7%) хозяйств области будут обеспечены индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2. Обеспечение хозяйств области индивидуальными программами по проведению технологических и специальных ветеринарных мероприятий по диагностике и лечению заразных и незаразных болезней животных | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством |  | За период 2017-2019 гг. 36 хозяйств КРС (9,4%) будут обеспечены индивидуальными программами по проведению технологических и специальных ветеринарных мероприятий по диагностике и лечению заразных и незаразных болезней животных. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2.1 Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами диагностики вирусных и бактериальных болезней КРС | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством |  | За период 2017-2019 гг. не менее 6 хозяйств области будут обеспечены индивидуальными программами диагностики вирусных и бактериальных болезней КРС. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2.2 Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами диагностики и внедрения научно обоснованных методов лечения акушерско-гинекологических болезней и маститов коров | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством |  | За период 2017-2019 гг. не менее чем 6 хозяйств области (1,6%) будут обеспечены индивидуальными программами по диагностике и болезням маститов коров. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2.3 Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами биохимических исследований сыворотки крови, с целью коррекции рационов для профилактики нарушения обмена веществ высокопродуктивных животных | Количество хозяйств | Х | Х | Х | Х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организация – исполнитель отдельных мероприятий, определенная в соответствии с законодательством |  | За период 2017-2019 гг. не менее чем 24 хозяйства (6,2%) будут обеспечены индивидуальными программами биохимических исследований сыворотки крови. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 1.2.1.1.3. «Создание материально-технических условий для реализации мер по защите территории Новосибирской области от заноса и распространения заразных болезней животных, в том числе вируса АЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии, с целью защиты от распространения заразных болезней животных, в том числе АЧС | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | Повышение уровня обеспечения учреждений ветеринарии в рамках госпрограммы современным оборудованием, спецавтотранспортом, предотвращение возникновения очагов АЧС на территории Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 33270,1 | 2072 | 14398,1 | 16800 | 0 | 20955 | 20955 |  |  |  |
|  |  | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 33270,1 | 2072 | 14398,1 | 16800 | 0 | 20955 | 20955 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.1 Обеспечение учреждений ветеринарии современным оборудованием для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | Количество, шт. | Х | Х | Х | Х | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. учреждения ветеринарии будут обеспечены не менее чем 246 единицами современного оборудования для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 50,67 | 0 | 50,67 | 0 | 0 | 50,67 | 50,67 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 4155 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 4155 | 4155 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 4155 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 4155 | 4155 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.2 Обеспечение учреждений ветеринарии спецавтотранспортом (для выездных профилактических обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных) | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. учреждения ветеринарии области будут обеспечены не менее 32 единицами спецавтотранспорта (для выездных профилактических обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных). |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 926,83 | 1036 | 0 | 905 | 0 | 905 | 905 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 11122 | 2072 | 0 | 9050 | 0 | 9050 | 9050 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 11122 | 2072 | 0 | 9050 | 0 | 9050 | 9050 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.3 Обеспечение дезосредствами и противоакарицидными средствами для проведения обработки помещений (дезинфекция, дератизация, дезинсекция) | Количество единиц | Х | Х | Х | Х | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 1152 | 1152 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. будет приобретено дезосредств и противоакарицидных средств не менее 3456 ед. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0,52 | 0,52 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.4 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений ветеринарии. | Количество,ед. | Х | Х | Х | Х | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. будет проведен капитальный ремонт в 30 зданиях и сооружениях учреждений ветеринарии, в том числе будет оплачена кредиторская задолженность за 2016 год в сумме 2104,1 тыс. руб. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 685,0 | 0 | 0,0 | 685,0 | 0 | 685,0 | 685,0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 8954,1 | 0 | 2104,1 | 6850 | 0 | 6850 | 6850 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 8954,1 | 0 | 2104,1 | 6850 | 0 | 6850 | 6850 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.5 Приобретение лекарственных средств для проведения вакцинаций животных | Количество доз, (тыс. доз) | Х | Х | Х | Х | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. будет приобретено не менее 318 тыс. доз лекарственных средств для проведения вакцинаций животных |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | 3,07 | 0 | 0 | 3,07 | 0 | 3,07 | 3,07 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.6 Проведение мониторинговых лабораторных исследований на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных на свиноводческих предприятиях | Количество, исследований (на 1 гол.) | Х | Х | Х | Х | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. будет проведено до 900 мониторинговых лабораторных исследований на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных, будет исследовано не менее 300 голов в год от общего поголовья свиней – 387,5 тыс. голов, в том числе будет оплачена кредиторская задолженность за 2016 год в сумме 15,0 тыс. руб. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) | Х | Х | Х | Х | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 |  |  |  |
|  | Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 115 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 115 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.7 Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам профилактики и борьбы с АЧС и другими заразными болезнями животных | Количество, экз. | Х | Х | Х | Х | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | За период 2017-2019 гг. будет выпущено не менее 6000 экземпляров информационного материала по вопросам профилактики и борьбы с АЧС и другими заразными болезнями животных, которые будут распространены среди юридических и физических лиц в мунипальных районах области |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) | Х | Х | Х | Х | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе: | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.8 Приобретение здания для учреждения ветеринарии | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ветеринарии Новосибирской области и подведомственные ему учреждения ветеринарии |  | В 2017г.будет приобретено одно здание для учреждения ветеринарии. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) | Х | Х | Х | Х | 8124 |  | 8124 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |  | 8124 | 0 | 8124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 8124 | 0 | 8124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 2 подпрограммы 2 государственной программы | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 33270,1 | 2072 | 14398,1 | 16800 | 0 | 20955 | 20955 |  |  |  |
|  |  | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 311260,5 | 79517,2 | 76507,8 | 76029,2 | 79206,3 | 309888,6 | 309888,6 |  |  |  |
|  |  | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 33270,1 | 2072 | 14398,1 | 16800 | 0 | 20955 | 20955 |  |  |  |
|  |  | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,0 | 0,0 | 2325,0 | 2325,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.2 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 111 | 0405 | 21.2.00.03560 | 611 | 311260,5 | 79517,2 | 76507,8 | 76029,2 | 79206,3 | 309888,6 | 309888,6 |  |  |  |
|  |  | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 612 | 33270,1 | 2072,0 | 14398,1 | 16800,0 | 0,0 | 20955,0 | 20955,0 |  |  |  |
|  |  | 111 | 0405 | 21.2.00.04070 | 244 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,0 | 0,0 | 2325,0 | 2325,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Сумма затрат по цели 1 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 1552935,1 | 0,00 | 905466,50 | 363000,20 | 284468,40 | 1798439,6 | 2190520,8 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 2028422,2 | 173714,3 | 696020,8 | 720981,9 | 437705,4 | 2114840,0 | 2114840,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 14123876,9 | 88537,0 | 9230667,65 | 3476982,35 | 1327689,9 | 15441947,8 | 17982454,2 |  |  |  |
| Цель 2 «Создание условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. государственной программы «Содействие в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2.1.1. «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1.1.1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1.1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 Государственная поддержка реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | Количество, тыс. га | Х | Х | Х | Х | 0,571 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5710 | 0,583 | 0,583 | Минсельхоз НСО, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство |  | За период 2017-2019 гг. будет введено в эксплуатацию 1,737 тыс. га, что будет способствовать приросту объема производства продукции растениеводства |
|  | Стоимость единицы*** | Х | Х | Х | Х | 77,83 | - | 0,0 | 0,0 | 77,83 | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 44443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44443,9 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | Х | Х | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24443,90 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,00 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 147474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147474,50 | 63653,8 | 63653,8 |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | Х | Х | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24443,90 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,00 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 147474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147474,50 | 63653,8 | 63653,8 |  |  |  |
| Задача 2.1.1.1.2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1 Государственная поддержка на проведение культуртехнических работ, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых), за исключением культуртехнических работ по раскорчевке многолетних насаждений | Количество, тыс. га | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 2,018 | 1,757 | Минсельхоз НСО, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство |  | За период 2018-2019 гг. культуртехнические работы будут проведены на 3,775 тыс. га, что будет способствовать вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий |
|  | Стоимость единицы*** | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 5000,0 | 4353,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 4353,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8240,8 | 8240,8 |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 5000,0 | 4353,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 8240,8 | 8240,8 |  |  |  |
| Цель 2.1.1.2. Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективное использование природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1.2.1. Предотвращение процессов опустынивания территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.1 Государственная поддержка на проведение агролесомелиоративных мероприятий | Количество, тыс. га | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | Минсельхоз НСО, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство |  | В 2019 году будут проведены агролесомелиоративные мероприятия на площади 0,3 тыс. га, что будет способствовать поввышению продуктивности сельскохозяйственных угодий |
|  | Стоимость единицы*** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1203,0 |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 2 подпрограммы 3 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1203,0 |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 3 государственной программы | федеральный бюджет* | 036 | 0405 | 21.3.00.50760 | 810 | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24443,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 147474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147474,5 | 71894,6 | 73097,6 |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 2.1 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24443,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 147474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147474,5 | 71894,6 | 73097,6 |  |  |  |
| Сумма затрат по цели 2 государственной программы | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 24443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24443,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 0405 | 21.3.00.04070 | 810 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 147474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147474,5 | 71894,6 | 73097,6 |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | 1577379,0 | 0,0 | 905466,5 | 363000,2 | 308912,3 | 1798439,6 | 2190520,8 |  |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 2048422,2 | 173714,25 | 728020,75 | 688981,85 | 457705,35 | 2134840,0 | 2134840,0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники1 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | 14271351,4 | 88537,0 | 9267187,65 | 3440462,35 | 1475164,4 | 15513842,36 | 18055551,8 |  |  |  |

*Средства федерального бюджета указаны прогнозно.

**Средства внебюджетных источников указаны справочно.

***По определяемой нормативно-правовым актом Новосибирской области ставке, в соответствии с уровнем софинансирования, утвержденным правовым актом Российской Федерации для Новосибирской области на соответствующий год.

Применяемые сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс;

АЧС – африканская чума свиней;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

ДИиРТТ НСО –  департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

К(Ф)Х – крестьянские (фермерские) хозяйства;

КРС – крупный рогатый скот;

ЛПХ – личные подсобные хозяйства;

МСХ НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

НСО – Новосибирская  область;

ООО – общество ограниченной ответственности;

СпоК -  сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

С/Х- сельское хозяйство;

СГИО (ГАСУ АПК) – система государственного информационного обеспечения .

_________».