34

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от 28.01.2014 № 10-нпа (в ред.
приказа от 03.06.2016 № 75-нпа, от 02.11.2016 № 162-нпа, от 28.12.2016 № 203-нпа, 

от 11.05.2017 № 75-нпа,

от 17.08.2017 № 141-нпа, 

от 27.11.2017 № 222-нпа,

от 20.04.2018 № 72-нпа,

от 25.09.2018 № 156-нпа, 

от 26.11.2018 № 193-нпа
от 28.12.2018 № 224-нпа)

«Ведомственная целевая программа
«Развитие мясного скотоводства в Новосибирской
области на 2014-2020 годы»

1. Паспорт программы
	Наименование программы
	Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы» (далее – программа)

	Основание для разработки программы*
	Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2015 № 134 «Об утверждении Порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации и форм документов, предусмотренных Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042»

	Разработчик программы 
	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области

	Руководитель программы 
	Министр сельского хозяйства Новосибирской области – Лещенко Евгений Михайлович

	Сроки реализации программы*
	2014 – 2020 годы

	Цель и задачи программы
	Целью программы является:

Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами.

	Исполнители основных мероприятий
	Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее К(Ф)Х).

	Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)
	Общий объем финансирования на реализацию программы – 778 439,359 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 96 109,7 тыс. руб.

2015 год – 88 007,169 тыс. руб.

2016 год – 151 903,4 тыс. руб.

2017 год – 103 460,4 тыс. руб.
2018 год – 146 749,89 тыс. руб.

2019 год – 96 104,4тыс. руб.

2020 год – 96 104,4 тыс. руб.

из них за счет средств федерального бюджета – 20 905,769 тыс. руб.:

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 20 905,769 тыс. руб.

2016 год – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета –                   757 533,59 тыс. руб.:

2014 год – 96 109,7 тыс. руб.

2015 год – 67 101,4 тыс. руб.

2016 год – 151 903,4 тыс. руб.

2017 год – 103 460,4 тыс. руб.
2018 год – 146 749,89 тыс. руб.

2019 год – 96 104,4 тыс. руб.

2020 год – 96 104,4 тыс. руб.

	Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке
	Важнейшие целевые индикаторы:

1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, в том числе коров, ежегодно.

2. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, в том числе коров, ежегодно.

3. Поголовье помесного крупного рогатого скота, в том числе коров, ежегодно.

4. Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе), в том числе производство скота мясных пород на убой (в живом весе), ежегодно.
5. Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей к концу 2020 г. до 41,8 тыс. голов в сравнении с 24,8 тыс. голов в 2013 году. В том числе коров – до 22,0 тыс. голов в 2020 году в сравнении с 10,5 тыс. голов в 2013 году.
2. Увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород за период 2014- 2020 гг. до 27,3 тыс. голов в сравнении с 23,0 тыс. голов в 2013 год. В том числе коров – до 17,2 тыс. голов в 2020 году в сравнении с 10,0 тыс. голов в 2013 году.
3. Увеличение поголовья помесного крупного рогатого скота к концу 2020 г. до 14,5 тыс. голов в сравнении с 1,8 тыс. голов в 2013 году. В том числе коров – до 4,8 тыс. голов в 2020 году в сравнении с 0,5 тыс. голов в 2013 году.

4. Увеличение производства скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе) за период реализации программы составит с 4,0 тыс. т. в 2013 г. до 8,0 тыс. к концу 2020 г., в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) –  с 3,8 тыс. т в 2013 г. до 6,8 тыс. т к концу 2020 г.
5. Создание за период реализации программы 360 дополнительных рабочих мест в отрасли мясного скотоводства.

6. Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы за 2014-2020 гг. составит 533 единиц.

7. Поступления дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за период реализации программы составит 370 млн. рублей.

	Электронный адрес размещения программы в сети интернет
	www.mcx.nso.ru раздел «Документы» - «Целевые программы» - «Ведомственные целевые программы»- «2014» и «Нормативные правовые акты.


Раздел 2. Общие положения

Данная программа разработана в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, разработанной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717.

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Новосибирской области:

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

Закон Новосибирской области от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»;

приказ от 13 апреля 2015 № 134 «Об  утверждении Порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации и форм документов, предусмотренных Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042».

Понятия, используемые в программе:

специализированный мясной скот – чистопородный скот мясного направления, используемый для производства только мяса говядины, содержится по технологии «корова – теленок», телята содержатся до 8 месяцев на подсосе;

помесный скот – скот, полученный от скрещивания чистопородных быков мясного направления и, как правило, низкопродуктивных коров молочного направления, содержится по технологии мясного скота;

ремонтные тёлки – сельскохозяйственные животные, которые используются для пополнения и воспроизводства основного стада;

ремонтные бычки – поголовье бычков, которое используется для заключительного откорма на мясо;

промышленное скрещивание – скрещивание скота различных пород одного направления продуктивности, применяется для получения эффекта гетерозиса (большей энергии роста);

интенсивно-пастбищная технология – технология содержания скота с элементами коренного улучшения пастбищ, ограждения участков с целью порционного стравливания, подкормкой животных зеленой массой однолетних культур;
чистопородное разведение племенных животных - разведение племенных животных одной породы в целях консолидации и типизации присущих этой породе признаков;

бонитировка – оценка племенных и продуктивных качеств племенного животного, а также качеств иной племенной продукции (материала) в целях их дальнейшего использования;

племенной завод – организация по племенному животноводству, располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных определенной породы и использующая чистопородное разведение племенных животных (скрещивание племенных животных допускается только по согласованию со специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством). Племенной завод производит племенных животных, как правило, для племенных репродукторов;
племенной репродуктор – организация по племенному животноводству, которая осуществляет разведение племенных животных в целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей;
товарная мясная ферма – ферма, занимающаяся разведением товарного скота мясного направления продуктивности, а также помесного, полученного путем скрещивания малопродуктивных коров молочного направления с быками специализированных мясных пород, с целью производства животноводческой продукции (говядины).  На данных фермах широко используются малозатратные технологии производства говядины и содержания мясного скота в летний период - на пастбище, в зимний период -  в легких помещениях. 
валовой продукт отрасли – это общий объем продукции отрасли, произведенной за тот или иной период времени, который может быть представлен в стоимостном и натуральном выражении.
Раздел 3. Характеристика сферы действия программы
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы» призвана стать инструментом для реализации аграрной политики в отрасли мясного скотоводства Новосибирской области и удовлетворения потребности населения в высококачественном «красном мясе» обеспечивающим импортозамещение мяса говядины.
Разработка Программы необходима для создания стартовых экономических и технологических условий эффективного развития отрасли мясного скотоводства Новосибирской области, насыщение рынка качественной мясной продукцией, удовлетворения потребностей населения в мясных продуктах за счет собственного производства как основы продовольственной безопасности региона, повышение уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда. 

Программа охватывает мясной подкомплекс, включающий в себя отрасль по производству говядины мясных пород и их помесей и являющуюся одним из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства.

3.1. Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства*

В Новосибирской области поголовье скота мясного направления составляет 7 % от общего поголовья крупного рогатого скота. В связи с этим вопрос развития мясного скотоводства является актуальным. 
Одной из основных причин современного состояния отрасли мясного скотоводства в области в том, что изначально была сделана ставка на развитие пород комбинированного направления.

Разделение по продуктивности поголовья имеет в мире устоявшиеся стандарты, соблюдается жесткая дифференциация по внутрипородным типам, относящимся конкретно к мясному или молочному направлению продуктивности. Так, в странах – лидерах рынка говядины это соотношение составляет 60/40 между мясным и молочным скотом, а в странах Южной Америки доля скота мясной продуктивности достигает 70%. В структуре поголовья КРС считается целесообразным соблюдать следующую пропорцию: на одну молочную корову – 1,1-1,2 мясные коровы. Таким образом, в Новосибирской области на имеющихся площадках, вполне реально содержать на начальном этапе 30 – 40 тыс. голов коров мясных и помесных пород, способных производить до 8-10 тыс. тонн высококачественного мяса (в живом весе) в год. Это позволит значительно увеличить производство высококачественной говядины в целом по региону к 2020 году.

Последние годы основным источником производства говядины в области являются выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 94% этого вида мяса.
Надо учитывать, что у дойных коров более низкий процент выхода бескостного мяса и ценных отрубов по сравнению с мясными породами и, как следствие, значительно более высокая себестоимость на выходе.

В связи с наметившейся в области тенденцией по стабилизации поголовья молочных коров, откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использования не могут обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие годы. Следовательно, ставится задача увеличения производства высококачественной говядины, т.е. развитие отрасли мясного скотоводства.  

В Новосибирской области развитие специализированного мясного скотоводства предусматривается по двум направлениям:

совершенствование существующей племенной базы мясного скотоводства за счет завоза высокой генетики из других стран и регионов РФ;

развитие товарных мясных ферм на основе помесных тёлок, полученных от промышленного скрещивания маточного поголовья молочных пород скота с быками мясных пород, а также выранжированных коров и сверх ремонтных тёлок молочных пород.

Товарная часть, полученная от промышленного скрещивания, будет характеризоваться высокими продуктивными качествами. Полученное полукровное помесное потомство (бычки и телки) хорошо растет в молочный период благодаря высокой молочной продуктивности матерей (в 1,5-2 раза выше, чем коров мясных пород) и после откорма от помесей получают высококачественные туши говядины. 

В области выбраковывается и отправляется на убой значительное количество тёлок и коров молочного направления продуктивности, большая часть которых могла быть использована для создания массива мясного скота. По данным бонитировки молочного скота 2013 года 14,0 % из числа выбывших коров сданы по причине низкой продуктивности. 

В 1991 г. потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в России достигало 75 кг и обеспечивалось за счет внутреннего производства скота и птицы на убой в количестве 10,1 млн. тонн в убойном весе, в т.ч. 4,3 млн. тонн крупного рогатого скота. В структуре потребления мяса преобладала говядина – 43%. В 1991-1999 гг. российский рынок мяса претерпел значительные негативные количественные и качественные изменения. Произошло резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 1999 г. снизилось к уровню 1991 г. до 45 кг (-30 кг). Собственное производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе снизилось к уровню 1991 г. до 1,9 млн. тонн (- 2,4 млн. т). С 2000 г. по 2005 г. тенденция спада отечественного производства мяса приостановилась, в связи с чем потребление мяса и мясопродуктов на душу населения возросло в 2005 году до 55 кг, а собственное производство на убой в убойном весе крупного рогатого скота - до 1,8 млн. тонн. 

Если в 2000 году потребление говядины в структуре потребления составляло 47%, то по состоянию на 01.01.2014 г. только 23%, или 16 кг на душу населения. В то же время потребление свинины – 22 кг, мяса птицы – 26,5 кг.  Сегодня основной объем потребляемого мяса – это птица и свинина, потребление говядины находится на третьем месте и составляет 27% в общем объеме потребления мяса в России.

К 2014 году в отрасли мясного скотоводства Новосибирской области сложилась ситуация, когда производство мясного и помесного крупного рогатого скота на убой стабилизировалось на уровне 3,0 - 4,0 тыс. тонн в живом весе, что составляет около 8% от произведенного на убой мяса крупного рогатого скота (в живом весе).

Для кардинального изменения ситуации в отрасли и создания условий для дальнейшего роста, необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития данного производства в долгосрочной перспективе.

Новосибирская область располагает всеми необходимыми предпосылками для создания крупной отрасли мясного скотоводства: 

наличие 0,5 млн. га естественных кормовых угодий;

мало затратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства;

ресурсы маточного поголовья: в мясных (4 тыс. телок в год) и стадах с неэффективным ведением молочного животноводства, в которых возможна переориентация с экстенсивного производства молока на интенсивное производство говядины по технологии мясного скотоводства для формирования новых мясных ферм товарного назначения.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять существующая племенная база области с привлечением лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. На данный период в племенных организациях находится 30% имеющегося в области скота мясного направления продуктивности, в т.ч. 30% коров.

В области зарегистрированы и действуют семь племенных мясных ферм, которые поставляют быков и телок местным товарным производителям. Наиболее распространенной породой является герефордская, также есть симментальская и абердинн-ангусская. Основные племенные организации, поставляющие племенной скот в товарные хозяйства региона, поднимают вопрос о том, что имеющаяся популяция животных состоит из малого количества кровных линий и скорость генетического совершенствования очень низкая, по причине недостаточного разнообразия общего пула генов. Необходимо расширить диапазон доступной генетики мясного скота для товарных хозяйств посредством стимулирования племенных организаций в приобретении семени высококлассных быков производителей зарубежной селекции. Это позволит обеспечить хороший фундамент для развития крупной, долгосрочной и устойчивой популяции мясного скота в Новосибирской области.

Создание племенных стад в мясном скотоводстве должно на несколько лет опережать организацию товарных хозяйств, поскольку первая продукция (бычки и телки), возможно, будет готова к продаже не ранее чем через 3—5 лет. Развитие же товарного мясного скотоводства станет возможным при наличии сети племенных организаций.

В Новосибирской области по состоянию на 1 января 2014 г. племенная база по специализированному мясному скоту представлена 1 племенным заводом ЗАО п/х «Герефорд» Ордынского района и 6 племенными репродукторами ЗАО «Запрудихинское» Краснозерского района, ОАО «Вознесенское» и ОАО «Северо –Кулундинское» Баганского района, ООО «Сибирская Нива» Маслянинского района, ООО «Чернаково» Ордынского района, в которых разводится скот герефордской породы и ОАО «А. Невского» Баганского района, в котором содержится скот мясной симментальской породы. 

Важной задачей по развитию специализированного мясного скотоводства является наращивание производства продукции за счёт привлечения низко затратных технологий, в том числе при организации производства мяса на природной кормовой базе труднодоступных земель северных районов области. В связи с этим СИБНИПТИЖ СО РАСХН ведется работа в Венгеровском районе Новосибирской области по выведению новой породы специализированного мясного крупного рогатого скота, наиболее приспособленного для резко-континентального климата Новосибирской области. 

3.2 Характеристика проблемы
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, невысокий потенциал продуктивности скота. 
Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер.

1. Низкая (незначительная) доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота.

В области в 2013 г. разведением мясного скота занималось 77 сельскохозяйственных организаций, КФХ, в которых содержится 10 тыс. голов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, в том числе 3,4 тыс. коров содержится в племенных хозяйствах. Максимально от имеющихся племенных коров можно получить на продажу не более 0,8 тыс. тёлок, этого недостаточно для развития отрасли специализированного мясного скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного скота за пределами области. 

2. Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в мясном скотоводстве.

3. Низкая продуктивность естественных кормовых угодий и слабая база производства основных кормов.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:

• Необходимостью кредитования создания новых товарных ферм и увеличения поголовья в существующих хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой продукции, в силу биологических особенностей крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством, т.к.  производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года.

• Низкой конверсией корма в привес (6-7: 1), по сравнению с откормом свиней (2,3: 1), и бройлеров (1,8: 1) и потребностью не менее 5-6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно. 

На решение указанных проблем и направлена программа.

Развитие специализированного мясного скотоводства в Новосибирской области будет базироваться по принципу пирамиды: 

1 этап – улучшение генетического потенциала племенных хозяйств;

2 этап – создание товарных (черно – пестрые телки + быки специализированных мясных пород) и чистопородных стад;

3 этап – увеличение производства мяса от специализированных мясных пород и их помесей до 8-10 тыс. тонн мяса.

Программа направлена на решение задачи по формированию вертикально интегрированной структуры отрасли мясного скотоводства, обеспечивающей полный цикл производства высококачественной говядины по общим логистическим принципам построения мясного подкомплекса Новосибирской области.

Раздел 4. Цель и задачи программы
Цель программы – создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства. 
Для достижения цели необходимо решить следующую задачу:
содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами.
Основные целевые индикаторы, характеризующие достижение цели и степень решения задачи:

1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, в том числе коров, ежегодно.

2. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, в том числе коров, ежегодно.

3. Поголовье помесного крупного рогатого скота, в том числе коров, ежегодно.

4. Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе), в том числе производство скота мясных пород на убой (в живом весе), ежегодно.
5. Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно.

Цели, задачи и перечень основных целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к программе.

Плановые значения целевых индикаторов формируются на основании анализа состояния отрасли мясного скотоводства за период до начала реализации программы и планов развития отрасли животноводства, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство.

Методика расчета фактических значений целевых индикаторов программы представлена в таблице 1.
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Методика расчета 
	Источник получения данных

	11.
	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, ежегодно


	Фактическое значение определяется как количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях подотрасли мясного скотоводства по состоянию на отчетную дату

	Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством.


	22.
	Поголовье коров крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, ежегодно


	Фактическое значение поголовья коров определяется как количество коров специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату
	Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством.



	3.
	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, ежегодно
	Фактическое значение определяется как количество крупного скота специализированных мясных пород, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством по состоянию на отчетную дату

	Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством


	4.
	Поголовье коров крупного рогатого скота специализированных мясных пород, ежегодно
	Фактическое значение поголовья коров определяется как количество коров специализированных мясных пород, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату
	Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством



	45.
	Поголовье помесного крупного рогатого скота, ежегодно
	Фактическое значение определяется как поголовье помесного скота, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату
	Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством 

	46.
	Поголовье коров помесного крупного рогатого скота, ежегодно
	Фактическое значение поголовья коров определяется как поголовье помесного скота, которое содержится в предприятиях, занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату
	Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством

	27.
	Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе), ежегодно
	Фактическое значение определяется как количество тонн произведенного скота на убой (в живом весе) предприятиями занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату
	Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством

	88.
	Производство скота мясных пород на убой ( в живом весе),ежегодно 
	Фактическое значение определяется как количество тонн произведенного скота на убой (в живом весе) предприятиями занимающихся мясным скотоводством, по состоянию на отчетную дату
	Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемыми районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством

	59.
	Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно
	Фактическое значение определяется как количество единиц новой техники, приобретенной предприятиями подотрасли мясного скотоводства, в отчетном периоде, получивших государственную поддержку в рамках Программы, в соответствии с предоставленными заявками на компенсацию (мероприятие 3 приложение №2 к программе). При определении фактического значения в 2016 году будет учтено количество техники и оборудования по документам, принятым от сельскохозяйственных производителей, но неисполненным в 2015 году.
	Определяется в соответствии с  предоставленными заявками и отчетами сельхозтоваропроизводителей, которым  оказана  государственная поддержка


Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий
Производство высококачественной говядины в Новосибирской области будет осуществлено за счет работы действующих сельхозтоваропроизводителей, создание новых сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, с применением различным схемам скрещивания животных (описанным выше) и чистопородного разведения.

Планируемый рост поголовья и процесс создания отрасли мясного скотоводства невозможен без создания условий экономической мотивации сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающимся мясным скотоводством.
Поэтому, решение задачи Программы будет обеспечено комплексом программных мероприятий:
1. Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей.

Реализация мероприятия направлена на увеличение поголовья товарного скота специализированных мясных пород и их помесей.
В рамках реализации мероприятия планируется предоставлять компенсацию части затрат за счет средств областного бюджета на приобретение молодняка товарного скота, кроме быков, специализированных мясных пород и их помесей при условии согласия субъектов государственной поддержки, включаемое в соглашение о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы», на увеличение маточного поголовья в следующем году на количество приобретаемого молодняка (нетелей, телок).

Размер государственной поддержки за счет средств областного бюджета определен в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п. 
2. Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей.

Реализация мероприятия направлена на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей.

В рамках реализации мероприятия планируется предоставлять компенсацию части затрат за счет средств областного бюджета на одну увеличенную маточную голову при условии согласия субъектов государственной поддержки, включаемое в соглашение о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы», на сохранение увеличенного маточного поголовья в следующем календарном году.

Размер государственной поддержки за счет средств областного бюджета определен в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п. 
3. Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства в следующих размерах: первая группа субъектов государственной поддержки – 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования; вторая группа субъектов – 30% стоимости приобретенных технических средств и оборудования.

Условия и порядок предоставления компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования определены в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.
Также мероприятия Программы и объемы выделенных средств на их реализацию отражены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 6. Механизм реализации программы

Исполнителями мероприятий Программы являются:

Министерство;

организации и К(Ф)Х (крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющие сельскохозяйственное производство (приложение № 5 к Программе).

Текущее управление, координацию и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет Министерство. 

Министерство:

- проводит оценку эффективности программы;

- ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов;

- корректирует мероприятия программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета на плановый период в установленном порядке;

- обеспечивает размещение на своем официальном сайте в сети Интернет текстов приказа и программы, методических материалов в части управления реализацией программы и контроля над ходом выполнения мероприятий программы, а также материалов о ходе и результатах реализации программы;
- осуществляет мониторинг и контроль над ходом исполнения программы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и использовании ее исполнителями выделенных финансовых средств.

Взаимодействие исполнителей программы будет осуществляться на основании заключенных соглашений и в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ;

Законом Новосибирской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» от 08.12.2006 № 61-ОЗ.

Направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли мясного скотоводства определены в постановлении администрации Новосибирской области от 23.03.2009 № 121-па «Об установлении направлений государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области».
Условия и порядок, перечень необходимых документов для предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям отрасли мясного скотоводства определены в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.
В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг за счет средств областного бюджета Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п, для получения субсидий субъекты государственной поддержки могут представить документы в государственное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – МФЦ) либо министерство.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли мясного скотоводства в виде компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования осуществляется в соответствии с порядком формирования групп субъектов государственной поддержки, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 12.05.2011 № 203. Перечень субъектов, включаемых в группы субъектов, утверждается ежегодно до 1 февраля планируемого года приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области. 
Перечень видов технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, при приобретении которых предоставляется государственная поддержка, утвержден постановлением администрации Новосибирской области от 1 апреля 2010 г. № 109-па.

Компенсации части затрат на приобретение новой техники и оборудования предоставляются субъектам государственной поддержки в течение 3-х лет с момента ее приобретения. 
Государственная поддержка в виде:

компенсации части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей;

компенсации части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей.
предоставляется субъектам государственной поддержки в течении текущего финансового года, включая затраты 4 квартала предыдущего года.
Для получения компенсации организациям и К(Ф)Х, осуществляющим сельскохозяйственное производство, необходимо представить документы, установленные в приложении № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.
Обязанности, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушения устанавливается в заключаемых договорах (соглашениях). 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся мясным скотоводством, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчитываются в Управление сельского хозяйства муниципального района (далее – управление), в свою очередь управление предоставляет в Министерство сводную отчетность о достижении производственных показателей сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В соответствии с п. 24 постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области» Министерство представляет в срок:

1) до 30 апреля текущего финансового года отчет за первый квартал в министерство экономического развития Новосибирской области в виде аналитической записки, содержащей краткую информацию об исполнении программных мероприятий в 1 квартале текущего года;

2) до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы за полугодие и 9 месяцев текущего года;

3) до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о ходе реализации и финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного года с приложением аналитической записки;

4) до 25 марта года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Новосибирской области и в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области уточненную информацию о ходе реализации и финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного года;

5) до 15 апреля года, следующего за отчетным, одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета Новосибирской области за предыдущий финансовый год отчет об исполнении ведомственной целевой программы с указанием всех источников финансирования в Контрольно-счетную палату Новосибирской области и Законодательное Собрание Новосибирской области.

По итогам прошедшего отчетного года министерство проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы и представляет ее результаты в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области.

Раздел 7. Ожидаемые результаты программы
Результаты реализации программы определяются количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора в обеспечении населения области этим видом мяса за счет собственного производства.

Реализация предусмотренных программой мероприятий обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели – создание эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и поставки за ее пределы, обеспечение занятости населения в сельской местности, коренного преобразования образа жизни на селе, новой культуры питания населения в целом, создание новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, обеспечение продовольственной безопасности Новосибирской области, получение конкурентоспособной продукции мясного скотоводства и увеличение поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней.

В результате реализации мероприятий программы рост основных показателей по отрасли мясного скотоводства в 2020 г. в сравнении с 2013 г. составит:

увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей на 17 тыс. голов, в том числе коров – на 11,5 тыс. голов (к концу 2020 г. до 41,8 тыс. голов, в том числе коров – до 22,0 тыс. голов) (диаграмма 1);
увеличение поголовья специализированных мясных пород на 4,3 тыс. голов, в том числе коров – 7,2 тыс. голов (за период реализации программы до 27,3 тыс. голов, в том числе коров – до 17,2 тыс. голов);
увеличение поголовья помесного скота на 12,7 тыс. голов, в том числе коров 4,3 тыс. голов (к концу 2020 г. до 14,5 тыс. голов, в том числе коров – до 4,8 тыс. голов).
Рост основных показателей поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей обеспечит увеличение производства скота указанных пород на убой (в живом весе) на 4,0 тыс. т, в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) – на 3,0 тыс. т (к концу 2020 г. до 8,0 тыс. тонн, в том числе производства скота мясных пород на убой (в живом весе) – до 6,8 тыс. тонн).
Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы за 2014-2020 гг. – 533 единиц.

Количество созданных дополнительных рабочих мест за весь период программы составит 360 единиц.

Валовой продукт отрасли мясного скотоводства к концу 2020 г. достигнет в стоимостном выражении 896,2 млн. рублей.

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней от предприятий отрасли мясного скотоводства за весь период реализации Программы увеличатся на 370 млн. рублей.

Весь полученный молодняк телок (за исключением выбраковки) будет использован для увеличения поголовья в сельскохозяйственных предприятиях области, а бычки будут направлены на откорм и при достижении массы свыше 450 кг реализованы на убой. 

Использование механизма софинансирования программных мероприятий будет способствовать привлечению средств внебюджетных источников в объеме 2 495 914,2 тыс. рублей.

Диаграмма 1
Поголовье КРС, в том числе коров в помесных и мясных стадах, всего тыс. гол.

[image: image1.png]—4—Bcero KPC

—-B T.4. KOpOB





Диаграмма 2 

Прогноз производства говядины в живом весе (на убой) от помесей и мясных стад
тыс. тонн

[image: image2.png]ThIC. TOHH

8,0

70 6,8

6,0

5,0

5,6 6.0
46 48 49
10 |38
3,0 1
2,0
K K .9 .9 0 0 2
1,0 ¥
0,0 + T T T T T T T

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(daxt) Tonbl

¥ [OBs/INHA OT CTIENHATI3HPOBAHHBIX MACHBIX Iopos M [0BSAMHA OT HoMeceil





Раздел 8. Социально-экономическая эффективность реализации программы*
Кроме совершенствования и увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 360 новых рабочих мест в сельских территориях за период реализации программ. 

Валовой продукт отрасли мясного скотоводства к концу 2020 г. достигнет в стоимостном выражении 896,2 млн. рублей.

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней от предприятий отрасли мясного скотоводства за весь период реализации Программы увеличатся на 370 млн. рублей.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий. 
Расчет индикаторов экономической эффективности программы представлен в таблице 1.
Расчет индикаторов экономической эффективности программы

Таблица 1
	Показатели
	2013 
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2020г. к 2013 г. %

	Основные индикаторы

1. Объем производства мясного и помесного скота на убой в живом весе, тыс. тонн,
	4,0
	5,4
	5,6
	5,8
	6,0
	6,6
	7,0
	8,0
	в 2 раза

	2. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, тыс. голов 
	24,8
	26,5
	29,4
	29,83
	33,0
	37,4
	38,9
	41,8
	в 1,7 раза

	3. Производственная себестоимость 1ц., руб.
	10250
	9850
	9720
	9660
	9560
	9545
	9475
	9475
	х

	4. Цена реализации 1ц, руб. (в живом весе)
	6556
	6956
	7655
	8416
	9258
	10183
	11202
	112020
	х

	5. Рентабельность,%
	-36,0
	-29,0
	-21,3
	-12,8
	-3,3
	6,7
	18,2
	18,4
	х

	Вспомогательные индикаторы

1. Валовой продукт отрасли, млн. руб. (цены 2010 г.)
	296
	379
	428
	488
	555
	672,1
	784,1
	896,2
	в 3 раза

	2. Валовой доход отрасли, млн. руб.
	116,8
	128,8
	144,5
	158,8
	168,3
	181,5
	211,7
	241,4
	в 2,1 раза

	4. Рабочие места, чел.
	0
	53
	28
	50
	43
	54
	60
	72
	360


*при расчете рентабельности не учитывались субсидии на компенсацию части затрат на приобретение помесного и товарного скота специализированных мясных пород, так как эффект от приобретения скота наступает на 2,3 год после приобретения.
Объём производства высококачественной говядины от мясного и помесного скота возрастёт с 4,0 тыс. тонн в 2013 г. до 8,0 тыс. тонн (+4 тыс. тонн) в 2020 г. 

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 2.

Таблица 2
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
	Показатели
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего за 7 лет

	Выручка от реализации говядины (ТП), млн. руб.
	296
	379
	428
	488
	555
	672,1
	784,1
	896,2
	4202,4

	Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ΔТП), млн. руб.
	-
	83
	49
	60
	67
	117,1
	112,0
	112,1
	600,2

	Финансирование программы - всего (Ф), млн. руб.
	
	96,1
	88,0
	151,91
	103,4
	146,75
	96,1
	96,1
	778,4

	Показатели эффективности - Эобщ., %
	
	86,4
	55,7
	39,5
	64,8
	79,8
	116,5
	116,6
	77,1


1 – Объем финансирования с учетом средств областного бюджета, предусмотренных на финансирование документов, представленных на сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2015 году.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

 Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф – объем финансирования производства продукции по программе.
Схемы территориального планирования в районах области разработаны и утверждены.
Раздел 9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Объем средств на реализацию программы за счет средств областного бюджета составит 757 533,59 тыс. руб.:

Таблица 3

	Годы
	Итого, тыс. руб.
	в т.ч. фед. бюджет, тыс. руб.
	в т.ч. обл. бюджет, тыс. руб.

	2014
	96109,7
	-
	96109,7

	2015
	88007,169
	20905,769
	67101,4

	2016
	151903,4
	-
	151903,4

	2017
	103460,4
	-
	103460,4

	2018
	146749,89
	-
	146749,89

	2019
	96104,4
	-
	96104,4

	2020
	96104,4
	-
	96104,4

	Всего
	778 439,359
	20905,769
	757 533,59


Объем внебюджетных средств за период реализации программы составит 2 495 914,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

Таблица 4

	Годы
	Внебюджетные источники, тыс. руб.

	2014
	293285,0

	2015
	355009,7

	2016
	378795,9

	2017
	356426,4

	2018
	391152,4

	2019
	360622,4

	2020
	360622,4

	Всего
	2495914,2


Источники финансирования программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета, представлены в приложении № 3, сводные финансовые затраты программы представлены в приложении № 4.
Раздел 10. Описание системы управления реализацией программы

В министерстве ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является отдел развития животноводства и племенного дела, отдел финансирования и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности министерства сельского хозяйства Новосибирской области:
- координацию деятельности отделов министерства сельского хозяйства Новосибирской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел развития животноводства и племенного дела;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы, осуществляет отдел развития животноводства и племенного дела и заинтересованные отделы министерства области, учреждения и организации, участвующие в реализации программы;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансирования и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности министерства;

- мониторинг реализации программы осуществляют отдел развития животноводства и племенного дела, отдел планирования и целевых программ;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел развития животноводства и племенного дела и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Новосибирской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. В качестве критерия невыхода на плановые показатели, установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота. 

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

Им = Имо х По х Рг, 

где Им – риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);

Имо – от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году;

По – от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году;

Рг – цена реализации говядины в отчетном году.

Таблица 5

	Виды рисков
	2014
	2015 
	2016
	2017
	2018
	2019 
	2020

	От невыхода на плановую продуктивность (кг мяса на голову скота)
	72,7
	73,7
	74,7
	76,0
	77,2
	78,6
	79,1

	От невыхода на плановое поголовье специализированного мясного и помесного скота, тыс. гол.
	2,6
	2,9
	3,0
	3,2
	3,5
	3,8
	4,2

	Общая оценка рисков: тыс. тонн
	0,2
	0,21
	0,22
	0,24
	0,27
	0,30
	0,33

	млн. руб.
	1,4
	1,6
	1,9
	2,2
	2,7
	3,4
	3,9


Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
Раздел 11. Сроки реализации программы
Срок реализации программы – 2014-2020 годы.
График реализации программных мероприятий
Таблица 6
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Объемы работ по годам реализации программы
	Ответственные за исполнение

	
	
	
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019 
	2020 
	

	1.
	Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей
	млн. руб.
	3,4
	30,4
	16,8
	14,112
	10,6
	36,0
	36,0
	Минсельхоз НСО,

МО районов

	2. 
	Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей 
	млн. руб.
	17,1
	40,5
	36,4
	41,244
	43,0
	42,0
	42,0
	Минсельхоз НСО, МО районов

	3.
	Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства
	млн. руб.
	67,6
	17,1
	98,7
	48,1
	93,1
	18,1
	18,1
	Минсельхоз НСО,

МО районов


Применяемые сокращения:

Минсельхоз – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

МО районов – муниципальные образования районов Новосибирской области
Раздел 12. Общая оценка вклада программы в достижении стратегической цели развития агропромышленного комплекса Новосибирской области*
Реализация программы будет способствовать достижению стратегической цели развития агропромышленного комплекса Новосибирской области: «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства» и решению тактических задач «Развитие приоритетных отраслей животноводства» и «Развитие сельских территорий».

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач агропромышленного комплекса Новосибирской области, являются увеличение поголовья помесного и мясного скота специализированных мясных пород за период реализации программы до 41,8 тыс. голов. 
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и производства скота на убой в живом весе к концу 2020 г. в объеме 8,0 тыс. тонн в год. 
*разделы добавлены в соответствии с методическими рекомендациями к Постановлению Правительства РФ от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», размещенными на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по адресу: http://mcx.ru/documents/document/v7_show/22092..htm, далее ссылка Приложения.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой

программе «Развитие мясного

скотоводства в Новосибирской

области на 2014-2020 годы»
Цели и задачи ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства 
в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

	Цель/задачи,

требующие решения

для достижения цели
	Показатель
	Единица

измерения
	Значение весового коэффициента

целевого индикатора
	Значение целевого индикатора (по годам)
	Примечание
	

	
	
	
	
	2013

(факт.)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	

	Цель: Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства.
	

	Задача 1. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами
	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего
	тыс. гол
	0,1
	24,8
	26,5
	29,4
	29,83
	33,0
	37,4
	38,9
	41,8
	
	

	
	в т.ч. коров
	тыс. гол
	0,3
	10,5
	13,5
	14,8
	15,7
	17,0
	18,5
	20,7
	22,0
	
	

	
	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, всего
	тыс. гол
	0,05
	23,0
	22,5
	24,9
	25,08
	23,6
	25,4
	26,5
	27,3
	
	

	
	в т.ч. коров
	тыс. гол
	0,15
	10,0
	11,5
	12,5
	13,2
	12,0
	15,3
	16,9
	17,2
	
	

	
	Поголовье помесного крупного рогатого скота, всего
	тыс. гол
	0,05
	1,8
	4,0
	4,5
	4,75
	9,4
	12,0
	12,4
	14,5
	
	

	
	в т.ч. коров
	тыс. гол
	0,15
	0,5
	2,0
	2,3
	2,5
	5,0
	3,2
	3,8
	4,8
	
	

	
	Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно
	шт.
	0,05
	51
	119
	142
	81
	41
	66
	42
	42
	
	

	
	Производство скота специализированных мясных пород и их помесей на убой (в живом весе) 
	тыс. т
	0,1
	4,0
	5,4
	5,6
	5,8
	6,0
	6,6
	7,0
	8,0
	
	

	
	в т.ч. производство скота мясных пород на убой (в живом весе)
	тыс. т
	0,05
	3,8
	4,6
	4,8
	4,9
	5,1
	5,6
	6,0
	6,8
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»
Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства 
в Новосибирской области на 2014-2020 годы»

	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя, в том числе по годам реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Итого
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель. Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства.

	Задача. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами

	Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей1
	Количество голов приобретенного молодняка
	тыс. гол.
	0,886
	3,00
	1,00
	1,05
	0,761
	2,00
	2,00
	10,697
	МСХ НСО, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х
	Рост основных показателей в 2020 г. по сравнению с 2013 г.

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	3,8
	10,13
	16,799
	13,44
	13,98
	18,00
	18,00
	13,773
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	тыс. руб.
	3398,94
	30375,00
	16799,00
	14112,00
	10641,49
	36000
	36000
	147326,43
	
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	10375
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10375
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	3398,94
	20000,00
	16799,00
	14112,00
	10641,49
	36000
	36000
	136951,43
	
	

	
	местные бюджеты
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники**
	тыс. руб.
	13597,00
	69625,00
	39197,70
	32928,00
	24830,0
	84000
	84000
	348177,7
	
	

	Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей2 
	Прирост в год количества маточного поголовья
	тыс. гол.
	2,00
	3,50
	2,60
	2,946
	3,00
	3,00
	3,00
	20,046
	
	

	
	Стоимость единицы 
	тыс. руб.
	8,57
	11,54
	14,00
	14,00
	14,33
	14,00
	14,00
	13,085
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	тыс. руб.
	17131,41
	40530,769
	36400,00
	41244,00
	43 004,0
	42000
	42000
	262310,179
	
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	10530,769
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10530,769
	
	

	
	областной бюджет 
	тыс. руб.
	17131,41
	30000,00
	36400,00
	41244,00
	43 004,0
	42000
	42000
	251779,41
	
	

	
	местные бюджеты
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники**
	тыс. руб.
	154183
	253625
	243000
	253356
	243000
	243000
	243000
	1633164,0
	
	

	Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства
	Количество единиц  техники
	шт.
	119
	142
	81
	41
	66
	42
	42
	533
	
	

	
	Стоимость единицы
	тыс. руб.
	568,8
	120,4
	-
	731,71
	728,85
	431,1
	431,1
	562,6
	
	

	
	Сумма затрат, в том числе:
	тыс. руб.
	67579,35
	17101,4
	98704,4
	48104,4
	93104,4
	18104,4
	18104,4
	360802,75
	
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	67579,35
	17101,4
	98704,4
	48104,4
	93104,4
	18104,4
	18104,4
	360802,75
	
	

	
	местные бюджеты
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные источники**
	тыс. руб.
	125505
	31759,7
	96598,2
	70142,4
	123 322,40
	33622,4
	33622,4
	514572,50
	
	

	Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства (неисполненные обязательства 2013 г, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» ВЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013-2020 годы»)
	областной бюджет
	тыс. руб.
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	
	

	Итого затрат на решение задачи, в том числе
	тыс. руб.
	96109,7
	88007,169
	151903,4
	103460,4
	146749,89
	96104,4
	96104,4
	778439,359
	
	

	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	20905,7693
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20905,769
	
	

	областной бюджет 
	тыс. руб.
	96109,7
	67101,4
	151903,4
	103460,4
	146749,89
	96104,4
	96104,4
	757533,59
	
	

	местные бюджеты
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	внебюджетные источники
	тыс. руб.
	293285
	355009,7
	378795,9
	356426,4
	391152,4
	360622,4
	360622,4
	2495914,2
	
	

	Итого затрат на достижение цели, в том числе: 
	тыс. руб.
	96109,7
	88007,169
	151903,4
	96104,4
	146749,89
	96104,4
	96104,4
	778439,359
	 
	 

	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	20905,769
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20905,769
	 
	 

	областной бюджет 
	тыс. руб.
	96109,7
	67101,4
	151903,4
	96104,4
	146749,89
	96104,4
	96104,4
	757533,59
	 
	 

	местные бюджеты
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	внебюджетные источники**
	тыс. руб.
	293285
	355009,7
	378795,9
	356426,4
	391152,4
	360622,4
	360622,4
	2495914,2
	 
	 


1 – В 2015 г. размер части затрат на приобретение молодняка товарного скота, кроме быков, специализированных мясных пород и их помесей за счет средств областного бюджета составляет 20%.

2 – В 2015 г. компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей за счет средств областного бюджета составляет 8570 руб.

3 – В 2015 г. в общий объем федеральных средств,  включены восстановленные остатки прошлого года в сумме 155,769 тыс. рублей.

** внебюджетные средства, необходимые для выполнения мероприятий программы, указаны справочно.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»
Источники финансирования 

ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

	№ п/п
	Наименование расходного обязательства
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦСР
	КВР
	Период реализации  программы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1. 
	Цель: Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства 
	96109,7
	67101,4
	151903,4
	103460,4
	146749,89
	96104,4
	96104,4

	2.
	Задача. Содействие технической модернизации мясного скотоводства и увеличению поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами
	96109,7
	67101,4
	151903,4
	103460,4
	146749,89
	96104,4
	96104,4

	3.
	Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота специализированных мясных пород их помесей
	036
	04
	05
	Х
	Х
	3398,94
	20000,0
	16799,0
	14112,0
	10641,49
	36000,0
	36000,0

	4.
	Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей
	036
	04
	05
	X
	X
	17131,41
	30000,0
	36400,0
	41244,0
	43004,0
	42000,0
	42000,0

	5.
	Компенсация части затрат на приобретение  технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства***
	036
	04
	05
	X
	X
	75579,35
	17101,4
	98704,4
	48104,4
	93104,4
	18104,4
	18104,4

	6.
	Итого
	036
	04
	05
	X
	X
	96109,7
	67101,4
	151903,4
	103460,4
	146749,89
	96104,4
	96104,4


*** – в 2014 году сумма областного бюджета по мероприятию указана с учетом кредиторской задолженности 2013 г. в сумме 8 млн. руб., образовавшейся в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2013-2020 годы» ВЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2013-2020 годы»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»
Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства
в Новосибирской области на 2014‑2020 годы»

	Источники и о
бъемы расходов по программе
	Финансовые затраты (в ценах 2013 г.)
	Примечание

	
	всего
	в том числе по годам реализации программы
	

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Всего финансовых затрат, в том числе: 
	778439,359
	96109,7
	88007,169
	151903,4
	103460,4
	146 749,89
	96104,4
	96104,4
	 

	федеральный бюджет
	20905,769
	0,0
	20905,769
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	областной бюджет 
	757 533,59
	96109,7
	67101,4
	151903,4
	103460,4
	146 749,89
	96104,4
	96104,4
	 

	местные бюджеты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	внебюджетные источники**
	2 495 914,2
	293285,0
	355009,7
	378795,9
	356426,4
	391 152,4
	360622,4
	360622,4
	 


**-внебюджетные средства, необходимые для выполнения мероприятий программы, указаны справочно.

_________».
Приложение № 5

к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»
Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей  - участников ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014-2020 годы»
	№
п/п
	Наименование
района
	Наименование
хозяйства
	Поголовье, гол. 
2013 г. (факт)
	Поголовье, гол. 2014 г. (прогноз)
	Поголовье, гол. 
2015 г. (прогноз)
	Поголовье, гол. 
2016 г. (прогноз)

	
	
	
	КРС
	Коров
	КРС
	Коров
	КРС
	Коров
	КРС
	Коров

	1
	Краснозерский
	ЗАО «Запрудихинское»
	927
	519
	1000
	800
	1400
	860
	1405,00
	936,00

	2
	 
	ФГУП ПЗ «Садовское»
	1322
	717
	1400
	750
	1560
	700
	1561,00
	702,00

	3
	 
	ООО «Простор»
	10
	
	12
	10
	45
	15
	47,00
	16,00

	4
	 
	ИП Глава КФХ «Заречное»
Даниленко А.Н.
	151
	43
	170
	50
	200
	75
	202,00
	82,00

	5
	 
	ИП Пыхов А.А.
	470
	42
	480
	50
	0
	0
	0,00
	0,00

	6
	 
	КХ Урожайное
	138
	70
	150
	80
	145
	70
	146,00
	72,00

	7
	 
	ИП Глава КФХ «Кипрей»
Бридгер В.А
	61
	5
	50
	10
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	 
	ИП Глава КФХ Отставных
М.И. 
	0
	0
	0
	0
	50
	25
	55,00
	27,00

	 
	 
	ИП Глава КФХ Баева Т.А.
	0
	0
	0
	0
	20
	10
	22,00
	11,00

	8
	Карасукский
	ООО «Алесандровское»
	424
	180
	480
	200
	350
	200
	351,00
	202,00

	9
	 
	ЗАО «АФ Рождественская»
	66
	61
	80
	61
	102
	60
	112,00
	65,00

	10
	 
	ИП «Узварик Н.Г.»
	67
	60
	110
	60
	150
	80
	165,00
	87,00

	11
	Баганский
	ОАО «Александра
 Невского»
	696
	369
	700
	380
	750
	400
	755,00
	435,00

	12
	 
	ОАО «Вознесенское»
	829
	322
	870
	350
	1030
	400
	1032,00
	435,00

	13
	 
	ОАО «Северо-Кулундинское»
	1278
	483
	1500
	500
	1300
	500
	1302,00
	532,00

	 
	 
	ЗАО «Ивановское»
	0
	0
	0
	0
	100
	50
	102,00
	54,00

	14
	Купинский
	ОАО «Сибирь»
	101
	54
	120
	60
	150
	74
	152,00
	80,00

	15
	 
	ОАО «Озерное»
	1927
	467
	1450
	550
	2050
	765
	2052,00
	832,00

	16
	 
	ОАО»Березовское»
	282
	141
	300
	150
	480
	230
	482,00
	235,00

	17
	 
	КФХ Пырков П.С.
	257
	202
	290
	250
	620
	300
	622,00
	305,00

	18
	 
	КФХ Пашинский Е.С.
	168
	141
	200
	180
	0
	0
	0,00
	0,00

	19
	 
	КФХ Петраков В.А.
	130
	50
	150
	60
	145
	70
	147,00
	76,00

	20
	 
	КФХ Конев Ю.А.
	72
	40
	90
	50
	165
	70
	167,00
	76,00

	 
	 
	ОАО «Маяк»
	0
	0
	0
	0
	560
	250
	562,00
	272,00

	 
	 
	КФХ Мыльников М.Н.
	0
	0
	0
	0
	41
	20
	43,00
	22,00

	 
	 
	КФХ Сумин Г.Н.
	0
	0
	0
	0
	96
	41
	100,00
	45,00

	21
	Чистоозерный
	ОАО «Павловское»
	256
	95
	270
	100
	320
	150
	322,00
	163,00

	22
	 
	ОАО «Родина»
	174
	66
	190
	80
	170
	60
	173,00
	65,00

	23
	 
	ООО «Степное»
	56
	10
	60
	15
	320
	150
	322,00
	163,00

	24
	 
	ОАО «Варваровское»
	50
	36
	120
	100
	0
	0
	0,00
	0,00

	25
	 
	КФХ «Куратов»
	130
	75
	150
	80
	260
	100
	262,00
	109,00

	26
	 
	ИП гл. КФХ Лавриненко С.В.
	48
	47
	68
	57
	120
	70
	122,00
	76,00

	27
	 
	ИП гл.КФХ Пинигин Н.М.
	109
	35
	120
	40
	126
	80
	128,00
	82,00

	28
	 
	ИП гл. КФХ Семин А.А.
	73
	39
	80
	40
	165
	90
	167,00
	98,00

	29
	 
	ИП гл. КФХ Мостовой А.П.
	221
	120
	270
	150
	565
	270
	567,00
	294,00

	30
	 
	ИП Шефер А.Р.
	20
	15
	30
	20
	22
	10
	22,00
	11,00

	31
	 
	ИП гл. КФХ Фрилинг А.А.
	31
	30
	60
	40
	62
	50
	62,00
	54,00

	 
	 
	ИП гл. КФХ Джежора Н.И.
	0
	0
	0
	0
	65
	32
	65,00
	35,00

	32
	 
	ИП Шефер В.Р.
	108
	
	120
	50
	143
	100
	145,00
	102,00

	33
	 
	ИП Лысенко М.Д.
	25
	24
	35
	30
	89
	50
	92,00
	54,00

	 
	 
	ОАО «Шипицино»
	0
	0
	
	
	96
	50
	100,00
	54,00

	34
	Кочковский
	ЗАО «Республиканское»
	582
	311
	620
	350
	568
	260
	570,00
	283,00

	35
	Доволенский
	ЗАО СХП Ильинское
	524
	0
	560
	50
	477
	150
	480,00
	163,00

	36
	 
	ИП Гл. КФХ Садчиков О.А.
	29
	20
	35
	30
	64
	20
	70,00
	22,00

	37
	Усть Таркский
	ЗАО «Родина»
	213
	125
	250
	130
	730
	400
	732,00
	435,00

	38
	 
	ЗАО «Козинское»
	186
	128
	190
	130
	0
	0
	0,00
	0,00

	39
	Чановский
	ООО «Черниговское»
	49
	14
	51
	19
	48
	28
	50,00
	30,00

	40
	 
	КХ Верловой Н.А.
	58
	30
	69
	35
	185
	120
	187,00
	122,00

	41
	Венгеровский
	ЗАО «Петрапавловское»
	240
	132
	300
	150
	420
	200
	422,00
	202,00

	42
	 
	ПСХК «Новокуликовский»
	54
	32
	70
	35
	42
	20
	44,00
	22,00

	43
	 
	ПСХК «Ночка»
	56
	50
	120
	63
	206
	100
	208,00
	109,00

	 
	 
	ИП Иванов В.В.
	0
	0
	0
	0
	960
	650
	961,00
	707,00

	44
	Кыштовский
	СПК «Верхтаркский»
	90
	43
	117
	53
	86
	30
	88,00
	33,00

	45
	 
	ООО «Рысь»
	91
	58
	115
	68
	65
	40
	68,00
	44,00

	46
	 
	ООО «Урман»
	62
	42
	86
	55
	0
	0
	0,00
	0,00

	47
	 
	МУП «Еремино»
	72
	48
	90
	58
	106
	50
	108,00
	52,00

	48
	 
	ООО «Майзас»
	70
	50
	100
	60
	48
	28
	50,00
	30,00

	49
	 
	СПК «Большереченский»
	132
	70
	150
	90
	165
	90
	166,00
	98,00

	50
	 
	СПК «Малокрасноярский»
	195
	111
	230
	120
	302
	210
	303,00
	228,00

	51
	 
	СПК «Заливинский»
	231
	142
	290
	170
	204
	102
	206,00
	104,00

	52
	 
	СПК «Кедр»
	413
	306
	530
	350
	560
	350
	561,00
	359,00

	53
	 
	КФХ Хоменко
	28
	26
	35
	30
	45
	30
	47,00
	33,00

	54
	 
	КФХ Вахитов
	28
	10
	32
	14
	0
	0
	0,00
	0,00

	55
	 
	КФХ Трушков
	64
	32
	75
	40
	120
	60
	122,00
	65,00

	56
	 
	КФХ Куваев
	18
	10
	20
	15
	25
	20
	27,00
	22,00

	57
	 
	КФХ «Филонинко И.Ю.»
	12
	7
	18
	10
	15
	10
	16,00
	11,00

	 
	 
	КФХ Дмитриев В.Н.
	0
	0
	0
	0
	18
	5
	20,00
	5,00

	 
	 
	КФХ Ершов В.В.
	0
	0
	0
	0
	17
	6
	19,00
	7,00

	58
	Северный
	СПК «Гражданцевский»
	46
	31
	50
	35
	0
	0
	0,00
	0,00

	59
	 
	СПК «Восход»
	172
	70
	180
	90
	132
	60
	134,00
	65,00

	60
	 
	СПК «Новотроицкий»
	54
	31
	54
	35
	45
	30
	49,00
	33,00

	61
	 
	СПК «Федоровский»
	13
	9
	25
	15
	0
	0
	0,00
	0,00

	62
	 
	СХПК «Заря»
	25
	17
	38
	20
	25
	15
	27,00
	16,00

	63
	 
	ООО «Борьба за мир»
	78
	25
	80
	30
	93
	50
	95,00
	52,00

	64
	 
	ООО «Колхоз Наша Родина»
	244
	108
	260
	120
	260
	200
	261,00
	201,00

	 
	 
	СПК «Останинский»
	0
	0
	0
	0
	20
	5
	22,00
	5,00

	65
	Куйбышевский
	ООО «Кама»
	185
	14
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	66
	 
	ООО «Россия»
	286
	114
	300
	120
	0
	0
	0,00
	0,00

	67
	 
	ООО «Сибирь»
	126
	70
	130
	75
	102
	80
	104,00
	87,00

	68
	 
	ООО «Каинский
 мясокомбинат»
	266
	167
	300
	190
	265
	190
	267,00
	192,00

	69
	 
	ИП Решетников
	66
	57
	80
	65
	105
	75
	107,00
	77,00

	70
	 
	ИП Кулешов
	276
	100
	300
	140
	518
	180
	520,00
	182,00

	71
	 
	ИП Тырышкин
	178
	61
	180
	70
	198
	90
	200,00
	92,00

	72
	 
	ИП Ефремов
	210
	93
	230
	120
	210
	85
	212,00
	87,00

	73
	 
	ИП Ковган
	71
	23
	80
	25
	68
	30
	70,00
	33,00

	74
	 
	ООО «Отрада»
	53
	19
	55
	25
	46
	22
	48,00
	24,00

	 
	 
	ИП «Тельменева О.Г.»
	0
	0
	0
	0
	25
	50
	27,00
	54,00

	 
	 
	ООО «Альянс»
	0
	0
	0
	0
	403
	10
	405,00
	11,00

	75
	Барабинский
	СХПК «Колхоз 
Барабинский»
	223
	100
	250
	120
	223
	72
	225,00
	78,00

	76
	 
	ООО «Партнер»
	17
	10
	25
	15
	230
	150
	232,00
	152,00

	77
	Здвинский
	ИП Глава КХ» Симириково»
	50
	40
	100
	60
	100
	60
	103,00
	65,00

	78
	Убинский
	СПК «Колхоз «Кожурла»
	207
	65
	220
	75
	209
	102
	211,00
	104,00

	79
	 
	СПК «Колхоз «Бородинский»
	72
	34
	90
	45
	0
	0
	0,00
	0,00

	80
	 
	СПК «Колхоз им. Ленина»
	113
	69
	150
	90
	92
	69
	101,00
	75,00

	81
	 
	КФХ Шнайдер В.П.
	135
	30
	150
	40
	136
	60
	149,00
	65,00

	82
	 
	КФХ Пузиков А.А.
	15
	6
	20
	10
	56
	30
	62,00
	33,00

	83
	 
	КФХ Зонов К.В.
	25
	10
	25
	15
	20
	10
	22,00
	11,00

	 
	 
	КФХ «Миронченко А.В.»
	0
	0
	0
	0
	16
	15
	18,00
	16,00

	 
	 
	КФХ «Шульский А.А.»
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	22,00
	3,00

	84
	Каргатский
	КФХ «Иванова»
	11
	10
	25
	15
	39
	30
	43,00
	33,00

	85
	 
	КФХ «Иванов»
	207
	180
	380
	250
	280
	250
	282,00
	251,00

	86
	 
	КФХ Климовских
	18
	4
	20
	10
	28
	15
	31,00
	16,00

	87
	 
	КФХ «Грибков»
	35
	35
	70
	50
	56
	45
	62,00
	49,00

	88
	 
	КФХ «Ревякин»
	21
	11
	30
	15
	69
	25
	76,00
	27,00

	89
	 
	КФХ «Щербицкий»
	8
	4
	20
	10
	0
	0
	0,00
	0,00

	90
	 
	КФХ «Хамидулин»
	29
	19
	48
	25
	35
	25
	38,00
	27,00

	91
	Чулымский
	КФХ Орехов А.Н.
	28
	12
	32
	15
	42
	25
	46,00
	27,00

	92
	 
	КФХ Зайцев А.Г.
	88
	40
	90
	45
	90
	50
	92,00
	52,00

	93
	 
	КФХ Моисеев В.Л.
	53
	40
	90
	45
	102
	80
	104,00
	82,00

	94
	 
	КФХ Привалов А.А.
	21
	12
	30
	15
	50
	45
	55,00
	49,00

	95
	 
	КФХ Церих А.А.
	241
	150
	340
	170
	320
	250
	322,00
	251,00

	 
	 
	КФХ «Сагитов Е.К.»
	0
	0
	0
	0
	14
	6
	15,00
	7,00

	 
	 
	КФХ «Чепик Г.Н.»
	0
	0
	0
	0
	16
	5
	18,00
	5,00

	 
	 
	КФХ «Безлепко У.Л.»
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	7,00
	7,00

	96
	Колыванский
	КФХ «Хуснутдинов»
	0
	0
	30
	30
	30
	5
	33,00
	5,00

	97
	 
	КФХ «Пасожков»
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	 
	ИП «Шамсутдинов»
	0
	0
	0
	0
	65
	40
	71,00
	44,00

	 
	 
	ИП «Иванова»
	0
	0
	0
	0
	120
	80
	122,00
	82,00

	98
	Коченёвский
	ОАО «Племзавод «Чикский»
	368
	106
	370
	126
	306
	120
	308,00
	122,00

	99
	 
	ЗАО «Чистополье»
	491
	256
	590
	300
	260
	150
	262,00
	152,00

	100
	 
	СПК «Урожай»
	131
	70
	215
	110
	180
	100
	182,00
	102,00

	101
	 
	КФХ «Флях Д.В.»
	0
	0
	50
	50
	160
	80
	176,00
	87,00

	102
	Новосибирский
	ООО «Раздольное»
	199
	100
	240
	120
	189
	100
	191,00
	102,00

	 
	 
	КФХ «Сальников А.И.»
	0
	0
	0
	0
	60
	30
	66,00
	33,00

	103
	Искитимский
	ОАО «КОЕН»
	75
	45
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	104
	 
	ИП Глава КФХ «Анастасия»
	58
	23
	68
	30
	53
	30
	58,00
	33,00

	105
	 
	КФХ «Высокое»
	20
	17
	50
	35
	30
	20
	33,00
	22,00

	106
	Ордынский
	ЗАО «Герефорд»
	1015
	530
	1230
	600
	663
	500
	665,00
	520,00

	107
	 
	ООО «Чернаково»
	422
	151
	435
	151
	495
	200
	497,00
	218,00

	108
	 
	ООО «Сибирский колос»
	258
	101
	280
	101
	421
	199
	423,00
	216,00

	109
	 
	ИП КФХ Терентьева
	21
	10
	50
	30
	42
	20
	46,00
	22,00

	110
	 
	ИП Глава КФХ «Анкудинов А.М.»
	150
	54
	150
	54
	176
	76
	193,00
	83,00

	 
	 
	ИП «Нормирзаев»
	0
	0
	0
	0
	126
	80
	138,00
	87,00

	111
	Сузунский
	ООО А/Ф «Феникс»
	12
	12
	85
	50
	63
	35
	69,00
	38,00

	112
	 
	КФХ «Фогель»
	15
	14
	32
	14
	15
	14
	16,00
	15,00

	113
	 
	ООО «Александровка»
	0
	0
	300
	300
	0
	0
	0,00
	0,00

	114
	 
	ООО «Заковряжинское»
	0
	0
	300
	300
	0
	0
	0,00
	0,00

	115
	 
	КФХ « Труд»
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0,00
	0,00

	116
	Маслянинский
	ООО «Сибирская Нива»
	447
	226
	720
	350
	569
	300
	572,00
	326,00

	117
	Тогучинский
	ОАО «Вассино»
	167
	75
	190
	80
	200
	100
	202,00
	102,00

	118
	 
	ООО АФ «Дергоусовское»
	51
	30
	80
	40
	0
	0
	0,00
	0,00

	119
	 
	Глава КФХ Баранов А.Ф.
	30
	5
	35
	10
	40
	20
	44,00
	22,00

	120
	 
	Глава КФХ Вавилин А.Ф.
	21
	6
	100
	50
	21
	10
	23,00
	11,00

	121
	 
	Глава КФХ Дамоевский А.В.
	30
	25
	70
	35
	46
	30
	51,00
	33,00

	122
	 
	Глава КФХ Кузнецов А.В.
	10
	5
	20
	10
	30
	15
	33,00
	16,00

	123
	 
	Глава КФХ Пяткова Л.А.
	20
	10
	30
	15
	40
	20
	44,00
	22,00

	124
	 
	КХ Кудрино
	55
	
	55
	10
	49
	10
	54,00
	11,00

	125
	 
	Глава КФХ Михайлов А.А.
	10
	2
	15
	5
	11
	10
	12,00
	11,00

	126
	 
	ИП Глава «КФХ Абдуллаев»
	210
	40
	380
	80
	180
	75
	180,00
	77,00

	127
	 
	КФХ «Ахметов»
	80
	40
	120
	50
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	 
	Глава КФХ «Мелехов А. Ю.»
	0
	0
	0
	0
	33
	15
	36,00
	16,00

	 
	 
	Глава КФХ «Потапкина И.А.»
	0
	0
	0
	0
	65
	30
	71,00
	33,00

	 
	 
	КФХ «Невзоров»
	0
	0
	0
	0
	80
	50
	88,00
	54,00

	128
	Болотнинский
	СПК «Турнаевский»
	0
	0
	200
	200
	0
	0
	0,00
	0,00

	129
	 
	ООО «Единое»
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0,00
	0,00

	130
	 
	ИП «Романов»
	0
	0
	30
	30
	0
	0
	0,00
	0,00

	131
	Мошковский
	ООО «Нива»
	290
	103
	320
	130
	290
	120
	306,00
	131,00

	 
	 
	ООО «Восход»
	0
	0
	0
	0
	20
	10
	23,00
	11,00

	 
	Итого
	 
	22796
	10301
	26945
	13534
	29400
	14800
	29830,00
	15700,00











PAGE  

