ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от____________№____________

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области

от 16.04.2019 № 153-п)

Таблица 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финансовый 2019 год | на 2019 год, в том числе поквартально |  |  |  | на 2020 год | на 2021 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. государственной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача цели 1.1 государственной программы «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье» | 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку в рамках государственной программы, всего | тыс. м2 | 0,20 | 33,2 | 30,5 | 30,5 | 31,7 | 33,2 | 39,36 | 44,16 |  |
|  | 2. в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | тыс. м2 | 0,20 | 24,05 | 22,15 | 22,15 | 23,28 | 24,05 | 28,37 | 31,73 |  |
|  | 3. Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году | тыс. м2 | 0,20 | 3,46 | - | 1,73 | 1,73 | - | 4,8 | 5,4 |  |
|  | 4. В том числе объем жилья для молодых семей и молодых специалистов, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году | тыс. м2 | 0,20 | 2,42 | - | 1,21 | 1,21 | - | 3,36 | 3,78 |  |
| Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача цели 2 государственной программы «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социального и инженерного обустройства, в том числе автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения» | 5. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | тыс. мест | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | Ввод объектов запланирован в 2020 году |
|  | 6. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | тыс. км | 0,057 | 0,053 | - | - | - | - | 0,0152 | 0,0206 |  |
|  | 8. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | тыс. км | 0,027 | 0,012764 | - | - | - | - | 0,016717 | 0,016 |  |
|  | 9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 0,116 | 12,67 | - | - | - | - | 12,5 | 12,8 |  |

Таблица 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местностии1 и получивших господдержку в рамках программы, всего | Квартальная Годовая | За отчетный период (нарастающим итогом) | Плановое значение целевого индикатора формируется на конец отчетного периода нарастающим итогом по следующей формуле: На 2019 год V2019п = Vф2018+(Оп2018 - Оф2018), где V2019п – плановый объем ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках программы. Vф2018 – фактически введенный на конец 2018 года с начала реализации программы объем жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках программы; Оп2018 –объем жилья для граждан, на ввод (приобретение), которого планировалось оказать господдержку в рамках программы в 2018 году. Оф2018 – объем введенного жилья в 2018 году, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в 2018 году. На 2020 и 2021 годы: Vi = Vпi + Опi + Ок, где i – отчетный период; Vi – плановый ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 получивших господдержку в рамках программы нарастающим итогом на конец отчетного периода; Vпi – плановый объем ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках программы, нарастающим итогом на конец периода, предшествующего отчетному; Опi –объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого планируется оказать господдержку в году, предшествующему отчетному; Ок – объем жилья для граждан, на который фактически оказана государственная поддержка и сроки его оформления в собственность получателями государственной поддержки истекают в отчетном периоде. При определении плановых значений учитываются сроки оформления жилых помещений в собственность конечными получателями (гражданами, проживающими в сельской местности) государственной поддержки (не позднее 1 года и трех месяцев со дня получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности1). Фактическое значение определяется как количество введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках государственной программы (по результатам реализации мероприятия 1.1.1.1 таблицы № 3 плана реализации) нарастающим итогом на конец отчетного периода. | Для квартальных значений – данные муниципальных образований, предоставленные по запросу Минсельхоза НСО. Для годовых значений – отчеты о расходовании средств на строительство (приобретение) жилья, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области. |
| 2. В том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | Квартальная Годовая | За отчетный период (нарастающим итогом) | Плановое значение целевого индикатора формируется на конец отчетного периода нарастающим итогом по следующей формуле: На 2019 год В2019п = Вф2018+(Мп2018- Мф2018), где В2019п – плановый объем ввода жилья для молодых семей и молодых специалистов, получивших господдержку в рамках программы. Вф2018 – фактически введенный на конец 2018 года с начала реализации программы объем жилья для молодых семей и молодых специалистов, получивших господдержку в рамках программы; Мп2018 –объем жилья для молодых семей и молодых специалистов, на ввод (приобретение), которого планировалось оказать господдержку в рамках программы в 2018 году. Мф2018 – объем введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов в 2018 году, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в 2018 году. На 2020 и 2021 годы: Вi = Впi + Мпi + Мк, где i – отчетный период; Вi – плановый ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, получивших господдержку в рамках программы нарастающим итогом на конец отчетного периода; Впi – плановый объем ввода жилья для молодых семей и молодых специалистов, получивших господдержку в рамках программы, нарастающим итогом на конец периода, предшествующего отчетному; Мпi –объем жилья для молодых семей и молодых специалистов, на ввод (приобретение) которого планируется оказать господдержку в году, предшествующему отчетному; Мк – объем жилья для молодых семей и молодых специалистов, на который фактически оказана государственная поддержка и сроки его оформления в собственность получателями государственной поддержки истекают в отчетном периоде. При определении плановых значений учитываются сроки оформления жилых помещений в собственность конечными получателями (гражданами, проживающими в сельской местности1) государственной поддержки (не позднее 1 года и трех месяцев со дня получения свидетельства). Фактическое значение определяется как количество введенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, получивших господдержку в рамках государственной программы (по результатам реализации мероприятия 1.1.1.1 таблицы № 3 плана реализации) нарастающим итогом на конец отчетного периода. | Для квартальных значений – данные муниципальных образований, предоставленные по запросу Минсельхоза НСО. Для годовых значений – отчеты о расходовании средств на строительство (приобретение) жилья, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области. |
| 3. Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году | Квартальная Годовая | На конец периода | Плановое значение целевого индикатора формируется на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый двухлетний период, с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1. таблицы 3 плана реализации. Фактическое значение определяется как объем жилья, на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках программы (выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности1), в соответствии с утвержденным Минсельхозом НСО сводным списком участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по Новосибирской области на текущий финансовый год по результатам реализации мероприятия 1.1.1.1. таблицы 3 плана реализации. | Согласно сводному списку на очередной год. Для годовых значений – отчеты о расходовании средств на строительство (приобретение) жилья, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области. |
| 4. В том числе объем жилья для молодых семей и молодых специалистов, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году | Квартальная Годовая | На конец периода | Плановое значение целевого индикатора формируется на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый двухлетний период, с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1. таблицы 3 плана реализации. Фактическое значение определяется как объем жилья для молодых семей и молодых специалистов, на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках программы (выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности1), в соответствии с утвержденным Минсельхозом НСО сводным списком участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по Новосибирской области на текущий финансовый год по результатам реализации мероприятия 1.1.1.1. таблицы 3 плана реализации. | Согласно сводному списку на очередной год. Для годовых значений – отчеты о расходовании средств на строительство (приобретение) жилья, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области. |
| 5. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности1 | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора определяется с учетом предварительных заявок от муниципальных образований Новосибирской области на строительство (реконструкцию) учреждений культуры в сельской местности1, представленных на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как количество мест введенных в действие учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах в сельской местности1 в отчетном году в рамках государственной программы «Культура Новосибирской области» (мероприятие 2.1.1.1 «Строительство и реконструкция учреждений культуры в сельских поселениях Новосибирской области» таблицы № 3 плана реализации). | Отчетность министерства культуры Новосибирской области о ходе реализации государственной программы «Культура Новосибирской области» в части программного мероприятия, предусматривающего строительство и реконструкцию учреждений культуры (в сельской местности1), (по состоянию на 31 декабря отчетного года). Данные Минсельхоза НСО о ходе реализации настоящей программы в части освоения средств федерального бюджета, направленных на строительство и реконструкцию учреждений культуры в сельской местности1. |
| 6. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности1 | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора определяется с учетом предварительных заявок от муниципальных образований Новосибирской области на строительство (реконструкцию) объектов газоснабжения в сельской местности1, представленных на очередной год. Фактическое значение определяется как протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей в населенных пунктах в сельской местности1 за отчетный период в рамках реализации подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области» (мероприятие 2.1.1.2 «Развитие газификации в сельской местности1 Новосибирской области» таблицы № 3 плана реализации). | Мониторинг муниципальных образований НСО. Отчетность министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о ходе реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в части программного мероприятия, предусматривающего строительство и реконструкцию объектов систем газоснабжения (в сельской местности1), (по состоянию на отчетную дату). Данные Минсельхоза НСО о ходе реализации настоящей программы в части освоения средств федерального бюджета, направленных на строительство распределительных газовых сетей в сельской местности1. |
| 8. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности1 | Полугодовая Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора определяется согласно представленных инвестиционных программ по строительству объектов водоснабжения на территории Новосибирской области на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как фактически введенное в действие (построенное и реконструированное) количество локальных водопроводов в населенных пунктах в сельской местности1 за отчетный период в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области» (мероприятие 2.1.1.4 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения в сельских поселениях Новосибирской области» таблицы 3 плана реализации). | Мониторинг муниципальных образований НСО Предварительные заявки муниципальных образований НСО. Отчетность министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о ходе реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области» в части программного мероприятия, предусматривающего строительство и реконструкцию систем водоснабжения (в сельской местности1), (по состоянию на отчетную дату). Данные Минсельхоза НСО о ходе реализации настоящей программы в части освоения средств федерального бюджета, направленных на строительство локальных водопроводов в сельской местности1. |
| 9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Годовая | Ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из потребности в строительстве и реконструкции автодорог с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных строительно-монтажных работ в отчетном году в рамках реализации государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (мероприятие 2.1.1.5 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» таблицы 3 плана реализации). | Отчетность государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетность Минтранса НСО о ходе реализации мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 1 января, следующего за отчетным. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя на 2019 год |  | Значение показателя на очередной финансовый 2019 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на 2021 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1. Цель 1 государственной программы: «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 цели 1 государственной программы «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РЗ | Пр | ЦСР | ВР |  |  | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.1. Реализация мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Количество муниципальных районов | Х | Х | Х | Х | Х | 17 |  | Х |  | Х | Х | Х | 21 | 22 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | За период 2019-2021 гг. объем жилья, на ввод (приобретение) которого будет оказана господдержка гражданам, проживающим в сельской местности, составит 13,66 тыс. кв. м. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5010,39 |  | Х |  | Х | Х | Х | 5 995,93 | 5 056,98 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 85176,6 |  | 0,00 |  | 42588,7 | 42587,9 | 0,00 | 125914,5 | 111253,6 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 44415,2 |  | 0,00 |  | 22207,8 | 22207,4 | 0,00 | 48175,1 | 48175,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 40761,4 |  | 0,00 |  | 20380,9 | 20380,5 | 0,00 | 77739,4 | 63078,5 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 37540,4 |  | 0,00 |  | 18770,2 | 18770,2 | 0,00 | 55075,9 | 47064,4 |  |  |
| 1.1.1.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе: | Количество муниципальных районов | Х | Х | Х | Х | Х | 17 |  | Х |  | Х | Х | Х | 21 | 22 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | Объем жилья, на ввод (приобретение) которого будет оказана господдержка гражданам, проживающим в сельской местности, за период 2019-2021 годов составит 13,66 тыс. кв. м. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5010,39 |  | Х |  | Х | Х | Х | 5 995,93 | 5 056,98 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 85 176,60 |  | 0,00 |  | 42 588,70 | 42 587,90 | 0,00 | 125 914,50 | 111 253,60 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 44415,2 |  | 0 |  | 22207,8 | 22207,4 | 0 | 48175,1 | 48175,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 40761,4 |  | 0 |  | 20380,9 | 20380,5 | 0 | 77739,4 | 63078,5 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 37540,4 |  | 0,00 |  | 18770,2 | 18770,2 | 0,00 | 55075,9 | 47064,4 |  |  |
| Баганский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 8343,3 |  | 0,0 |  | 4171,6 | 4171,7 | 0,0 | 8641,4 | 10533,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 4350,6 |  | 0,00 |  | 2175,3 | 2175,3 | 0,00 | 3306,2 | 4561 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 3992,7 |  | 0,00 |  | 1996,3 | 1996,4 | 0,00 | 5335,2 | 5972 |  |  |
| Барабинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1373,0 | 10387,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 525,30 | 4497,80 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 847,70 | 5889,20 |  |  |
| Болотнинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1272,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,80 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,20 |  |  |
| Венгеровский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 12457,8 |  | 0,0 |  | 6229,0 | 6228,8 | 0,0 | 5747,2 | 5366,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 6496,1 |  | 0,00 |  | 3248,1 | 3248 | 0,00 | 2198,90 | 2323,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 5961,7 |  | 0,00 |  | 2980,9 | 2980,8 | 0,00 | 3548,3 | 3042,4 |  |  |
| Доволенский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7026,1 | 2384,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2688,2 | 1032,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4337,9 | 1351,7 |  |  |
| Здвинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1769,9 |  | 0,0 |  | 884,9 | 885,0 | 0,0 | 5195,2 | 2841,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 922,9 |  | 0,00 |  | 461,4 | 461,5 | 0,00 | 1987,7 | 1230,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 847,0 |  | 0,00 |  | 423,5 | 423,5 | 0,00 | 3207,5 | 1610,8 |  |  |
| Искитимский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4183,5 |  | 0,0 |  | 2091,8 | 2091,7 | 0,0 | 0,0 | 4793,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 2181,5 |  | 0,00 |  | 1090,8 | 1090,7 | 0,00 |  | 2075,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 2002,0 |  | 0,00 |  | 1001 | 1001 | 0,00 | 0,00 | 2717,6 |  |  |
| Карасукский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1905,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2495,2 |  |  |
| Каргатский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 250,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,30 |  |  |
| Колыванский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16041,0 | 6159,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 6137,3 | 2667 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 9903,7 | 3492,1 |  |  |
| Коченевский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1170,4 |  | 0,0 |  | 585,3 | 585,1 | 0,0 | 2290,9 | 1387,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 610,3 |  | 0,00 |  | 305,2 | 305,1 | 0,00 | 876,5 | 600,6 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 560,1 |  | 0,00 |  | 280,1 | 280 | 0,00 | 1414,4 | 786,4 |  |  |
| Кочковский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 954,3 |  | 0,0 |  | 477,2 | 477,1 | 0,0 | 7738,6 | 1481,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 497,6 |  | 0,00 |  | 248,8 | 248,8 | 0,00 | 2960,8 | 641,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 456,7 |  | 0,00 |  | 228,4 | 228,3 | 0,00 | 4777,8 | 840,2 |  |  |
| Краснозерский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 5098,5 |  | 0,0 |  | 2549,3 | 2549,2 | 0,0 | 0,0 | 7674,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 2658,6 |  | 0,00 |  | 1329,3 | 1329,3 | 0,00 | 0 | 3323 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 2439,9 |  | 0,00 |  | 1220 | 1219,9 | 0,00 | 0 | 4351 |  |  |
| Куйбышевский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1524,8 | 13804,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 583,4 | 5977,8 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 941,4 | 7827,1 |  |  |
| Купинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4479,8 |  | 0,0 |  | 2239,9 | 2239,9 | 0,0 | 3444,8 | 8434,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 2336,0 |  | 0,00 |  | 1168 | 1168 | 0,00 | 1318 | 3652,5 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 2143,8 |  | 0,00 |  | 1071,9 | 1071,9 | 0,00 | 2126,8 | 4782,4 |  |  |
| Кыштовский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1769,9 |  | 0,0 |  | 885,0 | 884,9 | 0,0 | 1416,4 | 6302,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 922,9 |  | 0,00 |  | 461,5 | 461,4 | 0,00 | 541,9 | 2729,3 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 847,0 |  | 0,00 |  | 423,5 | 423,5 | 0,00 | 874,5 | 3573,6 |  |  |
| Маслянинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 15461,3 |  | 0,0 |  | 7730,6 | 7730,7 | 0,0 | 11762,4 | 3565,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 8062,3 |  | 0,00 |  | 4031,1 | 4031,2 | 0,00 | 4500,3 | 1543,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 7399,0 |  | 0,00 |  | 3699,5 | 3699,5 | 0,00 | 7262,1 | 2021,3 |  |  |
| Мошковский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1531,1 | 1498,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,8 | 648,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,3 | 849,6 |  |  |
| Новосибирский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,8 | 1481,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,2 | 641,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,6 | 840,2 |  |  |
| Ордынский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 5168,9 |  | 0,0 |  | 2584,4 | 2584,5 | 0,0 | 3969,9 | 9579,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 2695,3 |  | 0,00 |  | 1347,6 | 1347,7 | 0,00 | 1518,9 | 4147,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 2473,6 |  | 0,00 |  | 1236,8 | 1236,8 | 0,00 | 2451 | 5431,1 |  |  |
| Северный район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1769,9 |  | 0,0 |  | 885,0 | 884,9 | 0,0 | 4829,3 | 4302,3 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 922,9 |  | 0,00 |  | 461,5 | 461,4 | 0,00 | 1847,7 | 1863 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 847,0 |  | 0,00 |  | 423,5 | 423,5 | 0,00 | 2981,6 | 2439,3 |  |  |
| Сузунский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1587,3 |  | 0 |  | 793,7 | 793,6 | 0 | 0 | 3026,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 827,7 |  | 0,00 |  | 413,9 | 413,8 | 0,00 | 0,0 | 1310,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 759,6 |  | 0,00 |  | 379,8 | 379,8 | 0,00 | 0,0 | 1715,8 |  |  |
| Татарский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3735,7 |  | 0,0 |  | 1867,9 | 1867,8 | 0,0 | 2507,8 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 1948,0 |  | 0,00 |  | 974 | 974 | 0,00 | 959,5 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 1787,7 |  | 0,00 |  | 893,9 | 893,8 | 0,00 | 1548,30 | 0 |  |  |
| Тогучинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 8844,2 |  | 0,0 |  | 4422,1 | 4422,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 4611,8 |  | 0,00 |  | 2305,9 | 2305,9 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 4232,4 |  | 0,00 |  | 2116,2 | 2116,2 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
| Убинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8896,2 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 3403,7 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 | 5492,5 | 0 |  |  |
| Усть-Таркский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2826,4 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081,4 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1745 | 0 |  |  |
| Чановский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16223,1 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6207 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10016,1 | 0 |  |  |
| Черепановский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6612,0 |  | 0,0 |  | 3306,0 | 3306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 3447,8 |  | 0,00 |  | 1723,9 | 1723,9 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 3164,2 |  | 0,00 |  | 1582,1 | 1582,1 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
| Чистоозерный район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1769,9 |  | 0,0 |  | 885,0 | 884,9 | 0,0 | 11854,1 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 922,9 |  | 0,00 |  | 461,5 | 461,4 | 0,00 | 4535,4 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 847,0 |  | 0,00 |  | 423,5 | 423,5 | 0,00 | 7318,7 | 0 |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 85 176,60 |  | 0,00 |  | 42 588,70 | 42 587,90 | 0,00 | 125 914,50 | 111 253,60 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 44 415,20 |  | 0,00 |  | 22 207,80 | 22 207,40 | 0,00 | 48 175,10 | 48 175,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 40 761,40 |  | 0,00 |  | 20 380,90 | 20 380,50 | 0,00 | 77 739,40 | 63 078,50 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 37 540,40 |  | 0,00 |  | 18 770,20 | 18 770,20 | 0,00 | 55 075,90 | 47 064,40 |  |  |
| Сумма затрат по цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 85 176,60 |  | 0,00 |  | 42 588,70 | 42 587,90 | 0,00 | 125 914,50 | 111 253,60 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 44 415,20 |  | 0,00 |  | 22 207,80 | 22 207,40 | 0,00 | 48 175,10 | 48 175,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 40 761,40 |  | 0,00 |  | 20 380,90 | 20 380,50 | 0,00 | 77 739,40 | 63 078,50 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 37 540,40 |  | 0,00 |  | 18 770,20 | 18 770,20 | 0,00 | 55 075,90 | 47 064,40 |  |  |
| 2. Цель государственной программы «Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 цели 2 государственной программы «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социального и инженерного обустройства, в том числе автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры* | Наименование показателя (ед. изм.) | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | - |  | - | - | - | - | - | Минстрой НСО; МЖКХиЭ НСО; Минкультуры НСО; Минтранс НСО; ГКУ НСО «ТУАД»; Минсельхоз НСО; ГКУ НСО «УКС»; органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | За 2019-2021 гг. будут достигнуты следующие результаты: увеличена протяженность распределительных газовых сетей и локальных водопроводов в сельской местности построены в сельской местности учреждения культурно-досугового типа, автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 598 695,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 598 695,41 | 478921,1 | 471522,8 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе:** | Х | Х | Х | Х | Х | 378 442,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 378 442,31 | 302245,7 | 272071,5 |  |  |
|  |  | 124 | 08 | 01 | 11.0.07.70250 | 520 | 125 059,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 125 059,00 | 61 782,50 | 0,00 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 104 121,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 104 121,80 | 12 891,0 | 19 648,1 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 19 261,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 19 261,51 | 19 572,20 | 19 554,20 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 130 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 208 000,00 | 232 869,20 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе:** | Х | Х | Х | Х | Х | 211 558,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 211 558,5 | 172 494,20 | 194 629,2 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 18 340,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18 340,80 | 36 094,6 | 53 371,9 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 17 385,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 17 385,00 | 20 400,00 | 20 500,00 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 175 832,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 175 832,70 | 115 999,60 | 120 757,30 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 8 694,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 694,60 | 4 181,2 | 4 822,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 Строительство и реконструкция учреждений культуры в сельских поселениях Новосибирской области, всего (реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы «Культура Новосибирской области»), в том числе: | Количество введенных объектов, тыс. мест | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | - |  | - | - | - | 0,4 | - | Минсельхоз НСО, Минстрой НСО, Минкультуры НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | В 2020 году будет введено в эксплуатацию 1 учреждение культурно-досугового типа (районный Дом культуры в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района общей проектной мощностью – 0,4 тыс. мест), |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 126 322,2 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 126 322,2 | 62 406,6 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 08 | 01 | 11.0.07.70250 | 522 | 125 059,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 125 059,00 | 61 782,50 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 1263,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1263,2 | 624,1 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Чистоозерный район (Строительство РДК в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района) | Количество введенных объектов, тыс. мест | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | - |  | - | - | - | 0,4 | - | Минсельхоз НСО, Минстрой НСО, Минкультуры НСО, органы МСУ Чистоозерного района | В 2020 г. будет введен в эксплуатацию районный Дом культуры в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района общей проектной мощностью – 0,4 тыс. мест), |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 126 322,2 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 126 322,2 | 62 406,6 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 08 | 01 | 11.0.07.70250 | 522 | 125 059,00 |  | 0 |  | 0 | 0 | 125 059,00 | 61 782,50 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 1263,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1263,2 | 624,1 | 0 |  |  |
| 2.1.1.2 Развитие газификации в сельской местности Новосибирской области (реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»), в том числе: | Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км | Х | Х | Х | Х | Х | 0,053 |  | - |  | - | - | 0,053 | 0,0152 | 0,0206 | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | За период 2019-2021 гг. будет введено в действие распределительных газовых сетей протяженностью 0,0888 тыс. км. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 128 908,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 128 908,00 | 51 563,7 | 76863,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 104 121,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 104 121,80 | 12 891,0 | 19 648,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 18 340,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18 340,80 | 36 094,6 | 53 371,9 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 6445,4 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6445,4 | 2578,1 | 3843,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Распределительные газопроводы в с. Козиха, д. Березовка Ордынского района НСО | Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | - | 0,0206 | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы МСУ Ордынского района НСО | Строительство распределительных газопроводов в с. Козиха и д. Березовка Ордынского района НСО протяженностью 20,6 км. |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76863,1 |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19648,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53371,9 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3843,1 |  |  |
| Распределительные газопроводы в п. Петровский Ордынского района НСО | Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | 0,0152 |  | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы МСУ Ордынского района НСО | Строительство распределительных газопроводов в п.Петровский, Ордынского района НСО протяженностью 15,2 км. |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51563,7 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12891,0 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36094,6 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2578,1 | 0,00 |  |  |
| Распределительные газопроводы в с.Кирза, Ордынского района НСО | Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км | Х | Х | Х | Х | Х | 0,053 |  | - |  | - | - | 0,053 | - | - | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы МСУ Ордынского района НСО | Строительство распределительных газопроводов в с. Кирза, Ордынского района НСО протяженностью 53 км. |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 128 908,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 128 908,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 104 121,80 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 104 121,80 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 18 340,80 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 18 340,80 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 6445,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6445,4 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1.4 Строительство и реконструкция систем водоснабжения в сельских поселениях Новосибирской области, всего (реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области), в том числе: | Выполненное количество водопроводных сетей, км. | Х | Х | Х | Х | Х | 12,764 |  | - |  | - | - | 12,764 | 16,717 | 16,0 | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | За период с 2019 по 2021 годы будет проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 45,481 км. |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 37 632,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 37 632,51 | 40 951,2 | 41 033,2 |  |  |
|  | областной бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 19 261,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 19 261,51 | 19 572,20 | 19 554,20 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 17 385,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 17 385,00 | 20 400,00 | 20 500,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 986,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 979,00 | 979,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Тальменка Искитимского района НСО | Выполненное количество водопроводных сетей, км. | Х | Х | Х | Х | Х | 4,228 |  | - |  | - | - | 4,228 | - | - | МЖКХи Э НСО, органы местного самоуправления Искитимского района НСО | В 2019 году в с. Тальменка будет проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 4,228 км. |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3 054,29 |  | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 12 913,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12 913,54 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 6607,07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6607,07 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 5 963,47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 963,47 | 0 | 0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 343 |  | 0 |  | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |  |  |
| Реконструкция водопровода в с. Ленинское, Новосибирского района, НСО | Выполненное количество водопроводных сетей, км. | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | - |  | - | - | - | 15,0 | 16 | МЖКХи Э НСО, органы местного самоуправления Новосибирского района НСО | В 2020-2021 годах будет проведена реконструкция водопровода в с. Ленинское, Новосибирского района, НСО протяженностью 31 км |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | 2 566,36 | 2503,39 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 495,36 | 41 033,2 |  |  |
|  | областной бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 401,35 | 19 554,20 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 179,63 | 20500 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,38 | 979 |  |  |
| Реконструкция водопровода в с.Травное Доволенского района НСО | Выполненное количество водопроводных сетей, км. | Х | Х | Х | Х | Х | 6 |  | - |  | - | - | 6 | 1,717 | - | МЖКХи Э НСО, органы местного самоуправления Доволенского района НСО | В 2019-2020 годах будет проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 7,717 км в с.Травное Доволенского района НСО |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб | Х | Х | Х | Х | Х | 2 831,31 |  | Х |  | Х | Х | Х | 1430,3 | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 16 987,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 16987,86 | 2455,84 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 8698,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8698,72 | 1170,85 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 7851,14 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7851,14 | 1220,37 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 438 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 438 | 64,62 | 0,00 |  |  |
| Реконструкция водопровода в с.Довольное Доволенского района НСО | Выполненное количество водопроводных сетей, км. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,536 |  | - |  | - | - | 2,536 | - | - | МЖКХи Э НСО, органы местного самоуправления Доволенского района НСО | В 2019 году будет проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 2,536 км в с.Довольное Доволенского района НСО |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб | Х | Х | Х | Х | Х | 3048,54 |  | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7731,11 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7731,11 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 3955,72 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3955,72 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 3 570,39 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3 570,39 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 205 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 205 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»), в том числе: | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | 12,67 |  | - |  | - | - | 12,67 | 12,5 | 12,8 | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД» | За период с 2019 по 2020 годы будет введено в эксплуатацию 37,97 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. |
|  | Стоимость единицы, руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 24138,33 |  | Х |  | Х | Х | Х | 25919,97 | 27627,07 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 305 832,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 305 832,70 | 323 999,60 | 353 626,50 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 130 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 208 000,00 | 232 869,20 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 175 832,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 175 832,70 | 115 999,60 | 120 757,30 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги «Мироновка-Петрушино» на участке км0+006- км 3+006 в Баганском районе Новосибирской области | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | 12,67 |  | - |  | - | - | 12,67 | - | - | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД» | В 2019 г. будет введено 12,67 км автомобильной дороги «Мироновка-Петрушино» в Баганском районе Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 24138,33 |  | Х |  | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 305832,7 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 305832,7 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 130 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 175 832,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 175 832,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги"38 км а/д "Н-1029"-Шеинфельд-Богословка в Карасукском районе Новосибирской области | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | - |  | - | - | - | - | 12,8 | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД» | В 2021 году будет введено 12,8 км автомобильной дороги"38 км а/д "Н-1029"-Шеинфельд-Богословка в Карасукском районе Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | - | 27627,07 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | Х |  | Х | Х | Х | 0,00 | 353 626,50 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232869,2 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 757,30 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02»-Павлово» на участке км10+500-км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | Х |  | Х | Х | Х | 12,5 | - | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД» | В 2020 году будет введено 12,5 км автомобильной дороги 99 км а/д «К-02»-Павлово» в Венгеровском районе Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 919,97 | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 999,60 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208000 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 999,60 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого на решение задачи цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 598 695,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 598 695,41 | 478 921,1 | 471522,8 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе:** | Х | Х | Х | Х | Х | 378 442,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 378 442,31 | 302 245,7 | 272 071,5 |  |  |
|  |  | 124 | 08 | 01 | 11.0.07.70250 |  | 125 059,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 125 059,00 | 61 782,50 | 0,00 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 104 121,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 104 121,80 | 12 891,0 | 19 648,1 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 19 261,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 19 261,51 | 19 572,20 | 19 554,20 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 130 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 208 000,00 | 232 869,20 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе:** | 210 | Х | Х | Х | Х | 211 558,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 211 558,50 | 172 494,2 | 194 629,2 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 17 385,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 17 385,00 | 20 400,00 | 20 500,00 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 18 340,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18 340,80 | 36 094,6 | 53 371,9 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 175 832,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 175 832,70 | 115 999,60 | 120 757,30 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 8 694,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 694,60 | 4 181,2 | 4 822,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Сумма затрат по цели 2 государственной программы | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 598 695,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 598 695,41 | 478 921,1 | 471522,8 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе:** | Х | Х | Х | Х | Х | 378 442,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 378 442,31 | 302 245,7 | 272 071,5 |  |  |
|  |  | 124 | 08 | 01 | 11.0.07.70250 | 520 | 125 059,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 125 059,00 | 61 782,50 | 0,00 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 104 121,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 104 121,80 | 12 891,0 | 19 648,1 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 19 261,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 19 261,51 | 19 572,20 | 19 554,20 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 130 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 208 000,00 | 232 869,20 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе:** | 210 | Х | Х | Х | Х | 211 558,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 211 558,50 | 172 494,2 | 194629,2 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 18 340,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18 340,80 | 36 094,6 | 53 371,9 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 17 385,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 17 385,00 | 20 400,00 | 20 500,00 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.00.R5670 | 414 | 175 832,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 175 832,70 | 115 999,60 | 120 757,30 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 8 694,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 694,60 | 4 181,2 | 4 822,1 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе*** | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 85 176,60 |  | 0,00 |  | 42 588,70 | 42 587,90 | 0,00 | 125 914,50 | 111 253,60 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 44 415,20 |  | 0,00 |  | 22 207,80 | 22 207,40 | 0,00 | 48 175,10 | 48 175,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет*** | 036 | 10 | 03 | 26.0.01.R5676 | 540 | 40 761,40 |  | 0,00 |  | 20 380,90 | 20 380,50 | 0,00 | 77 739,40 | 63 078,50 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 37 540,40 |  | 0,00 |  | 18 770,20 | 18 770,20 | 0,00 | 55 075,90 | 47 064,40 |  |  |

1- Под сельскими территориями (сельской местностью) в государственной программе Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий     в Новосибирской области» понимаются сельские поселения, в границах муниципальных районов Новосибирской области, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских поселений Новосибирской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений Новосибирской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, определен в постановлении Правительства Новосибирской области от 12.05.2014 № 188-п «Об утверждении перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции».

*Средства за счет бюджетов всех уровней по мероприятию 2.1.1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и

инженерной инфраструктуры» указаны справочно, в общий объем финансирования государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» не включены.

**Указаны прогнозные значения

***В общий объем финансирования программы включены только объемы финансирования по основному мероприятию «Реализация мер, направленных на улучшение жилищных условий

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

Применяемые сокращения:

ГКУ НСО «ТУАД» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

ГКУ НСО «УКС» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минкультуры НСО – министерство культуры Новосибирской области;

Минсельхоз НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

НСО – Новосибирская область.

_________