ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от_______________№_________

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области

от 21.11.2019 № 444-п)

Таблица 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2019 год | на 2019 год, в том числе поквартально |  |  |  | на 2020 год | на 2021 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,06 | 102,2 | 101,9 | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 101,9 |  |
|  | 3.Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,03 | 102,3 | 101,6 | 102,1 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | 102,4 |  |
|  | 4.Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,03 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,4 |  |
|  | 5.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 0,04 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |  |
| Задача 1.1. Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов | 6.Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,01 | 101,4 | - | - | - | - | 101,4 | 101,5 |  |
|  | 7.Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в % к пред. году | 0,01 | 102,7 | - | - | - | - | 102,7 | 102,3 |  |
|  | 8.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 0,04 | 21900 | 19900 | 20300 | 21000 | 21900 | 25000 | 26250 |  |
|  | 9.Прирост высокопроизводительных рабочих мест | % к пред. году | 0,005 | 1,0 | - | - | - | - | 1,1 | 1,0 |  |
|  | 10.Индекс производительности труда | % | 0,005 | 104,4 | - | - | - | - | 104,3 | 104,5 |  |
|  | 11.Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая субсидии) | % | 0,03 | 19,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | 12. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | млрд. долларов США | 0,01 | 0,1739 | - | - | - | - | 0,2022 | 0,2248 |  |
|  | 13. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | человек | 0,01 | 132 | - | - | - | 132 | 82 | 140 |  |
| Задача 1.2. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области | 14.Степень выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках государственных заданий | % от плановых значений государственных заданий | 0,01 | 100,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Цель 2. Создание условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов | 15.Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения с учетом земель, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | % к 2014 г. | 0,005 | 118 | - | - | - | - | 155 | 178 |  |
| Задача 2.1. Содействие в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель | 16.Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения | раб. мест | 0,005 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 110,0 |  |
| Подпрограмма 1.1.1. «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1.1.1. Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.1.1.1. Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК Новосибирской области | 17.Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего | тыс. гол | 0,035 | 41,5 | 40,2 | 40,2 | 41,5 | 41,5 | 42,7 | 44,0 |  |
|  | 20.Производство зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 0,02 | 2319,2 | - | - | - | - | 2360,2 | 2383,8 |  |
|  | 21.Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 0,02 | 2253,0 | - | - | - | - | 2254,5 | 2254,5 |  |
|  | 21.1 Количество внесенных минеральных удобрений | тыс. тонн (физ. вес) | 0,02 | 38,2 | - | - | - | - | 38,5 | 38,7 |  |
|  | 24. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 0,001 | 0,72 | - | - | - | 0,72 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | 26.Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,02 | 61,5 | - | - | - | - | 62,0 | 62,0 |  |
|  | 27.Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,02 | 20,0 | - | - | - | - | 20,5 | 20,5 |  |
|  | 28.Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 0,02 | 3,9 | - | 3,9 | - | - | 4,0 | 4,0 |  |
|  | 30.Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 0,015 | 0,18 | - | - | - | 0,18 | 0,185 | 0,19 |  |
|  | 31.Производство муки | тыс. тонн | 0,01 | 141,8 | 25,86 | 48,1 | 80,3 | 141,8 | 146,0 | 149,0 |  |
|  | 32.Производство крупы | тыс. тонн | 0,01 | 14,2 | 2,35 | 4,6 | 7,26 | 14,2 | 14,6 | 14,8 |  |
|  | 33.Производство диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 0,006 | 0,435 | 0,105 | 0,205 | 0,215 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |  |
|  | 34.Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 0,006 | 3,25 | 0,76 | 1,41 | 2,23 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |
|  | 35.Производство плодоовощных консервов | млн. усл. банок | 0,005 | 320,0 | 70 | 142,5 | 200 | 320,0 | 320,0 | 321,0 |  |
|  | 36.Производство скота и птицы (ж. в.) | тыс. тонн | 0,035 | 255 | 51 | 112 | 180 | 255,0 | 264,0 | 264,8 |  |
|  | 38.Производство молока | тыс. тонн | 0,02 | 734,2 | 165 | 336 | 521 | 734,2 | 746,8 | 759,5 |  |
|  | 39.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,03 | 608,0 | 120 | 272 | 417 | 608,0 | 610,7 | 619,4 |  |
|  | 42. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 0,003 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
|  | 43.Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,015 | 14,6 | 13,0 | 14,0 | 14,6 | 14,6 | 15,4 | 16,3 |  |
|  | 46. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. усл. гол. | 0,035 | 35 | 34,5 | 34,5 | 34,67 | 35 | 35 | 35 |  |
|  | 47.Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,006 | 3,8 | 0,99 | 2,12 | 3,08 | 3,8 | 3,9 | 4,2 |  |
|  | 48.Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,006 | 5,0 | 0,93 | 2,6 | 4,11 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |  |
|  | 49.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. | 0,049 | 22,0 | - | - | 22,0 | - | 27,0 | 27,0 |  |
|  | 50.Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х | ед. | 0,049 | 4,0 | - | - | 4 | - | 8,0 | 8,0 |  |
|  | 51.Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. | 0,016 | 91 | - | - | 91 | - | 91 | 91 |  |
|  | 52.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0,016 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |  |
|  | 54.Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СпоК), осуществивших проекты, по улучшению своей материально-технической базы | ед. | 0,006 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 4 |  |
|  | 55.Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в СпоК, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | ед. | 0,002 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 6 |  |
|  | 56.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной СпоК, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0,002 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |  |
|  | 59.Количество единиц новой техники, приобретенной для сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы | шт. | 0,06 | 890 | 100 | 223 | 276 | 701 | 894 | 894 |  |
|  | 60. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | единиц | 0,008 | 13 | - | - | - | 13 | 14 | 12 |  |
|  | 61.Доля муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы системы государственного информационного обеспечения (государственная автоматизированная система управления агропромышленного комплекса) | % от общего количества муниципальных органов управления АПК | 0,001 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  | П1. Количество вводимых объектов социально-инженерного обустройства | ед. | 0,002 | 8 | 3 | - | 5 | - | 8 | 8 |  |
|  | П2. Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых введены объекты инженерного обеспечения | шт. | 0,001 | 90 | 20 | 25 | 30 | 15 | 90 | 90 |  |
|  | ПЗ. Количество объектов агропромышленного комплекса, созданных (модернизированных) в рамках государственной программы | шт. | 0,04 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |  |
| Подпрограмма 1.2.1. «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных, в том числе лейкоза крупного рогатого скота, на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. 1.2.1.1. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.1.1.1. Обеспечение профилактических вакцинаций, мероприятий и диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | 63.Охват поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) | % от общего количества поголовья животных, подлежащих вакцинации | 0,020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 1.2.1.1.2. Содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и птицы, а также в повышении эффективности проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий | 64.Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | % от общего количества хозяйств КРС области | 0,005 | 17,7 | 16,1 | 16,1 | 17,7 | 17,7 | 19,3 | 20,8 |  |
|  | 65.Уровень обеспечения хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | % от общего количества хозяйств КРС области | 0,005 | 7,3 | 5,7 | 5,7 | 7,3 | 7,3 | 8,85 | 10,4 |  |
|  | П.4 Уровень обеспечения птицеводческих хозяйств Новосибирской области индивидуальными программами по обеспечению безопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения и переработки, в том числе включающих исследования на листериоз и сальмонеллез | % от общего количества птицеводческих хозяйств области | 0,005 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |  |
|  | 67.Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий при возникновении заразных и незаразных болезней животных | % от общего количества хозяйств КРС области | 0,005 | 16,15 | 13,5 | 13,5 | 16,15 | 16,15 | 18,75 | 21,35 |  |
| Задача 1.2.1.1.3. Создание материально-технических условий для реализации мер по защите территории Новосибирской области от заноса и распространения заразных болезней животных, в том числе вируса АЧС. | П5.Уровень обеспечения учреждений ветеринарии спецавтотранспортом для проведения обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных | % от общей потребности | 0,005 | 88,1 | 83,8 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 92,86 | 97,62 |  |
|  | П6. Количество приобретенного оборудования учреждениями ветеринарии для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | штук | 0,005 | 71,0 | - | - | 71,0 | - | 118,0 | 118,0 |  |
|  | 69.Доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов | % от общего количества зданий учреждений | 0,005 | 71,76 | 60,0 | 68,2 | 71,76 | 71,76 | 82,35 | 88,24 |  |
|  | 70.Охват свинопоголовья на свиноводческих предприятиях Новосибирской области мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных | % от общей численности поголовья | 0,001 | 0,08 | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | П7. Количество приобретенного компьютерного оборудования и демонстрационной техники для работы специалистов учреждений ветеринарии в информационных системах ФГИС ВетИС | штук | 0,019 | 631 | - | 631 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2.1.1. «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. 2.1.1.1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1.1.1. Содействие в повышении эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | 71.Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | тыс. га | - | - | - | - | - | - | 0,230 | 0,222 |  |
|  | 72.Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | тыс. га | 0,015 | 8,5 | - | 8,5 | - | - | 8,5 | - |  |
|  | 73.в том числе на мелиорируемых землях (орошаемых и осушаемых) | тыс. га |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяются как отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства отчетного года к стоимости валовой продукции сельского хозяйства года, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений валовые объемы сельскохозяйственной продукции определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для значений 2019-2020 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Для расчета фактических значений: квартальных, годовых – используются данные статистической отчетности доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области», справка f-08-13 « Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)» (годовая). |
| 3. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяются как отношение стоимости валовой продукции производства пищевых продуктов отчетного года к стоимости валовой продукции производства пищевых продуктов, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений валовые объемы производства пищевых продуктов определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для значений 2019-2020 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Для расчета фактических значений: квартальных, годовых – используются данные статистической отчетности – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Экспресс-информация f-04-2/4 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг ) в действующих ценах организаций Новосибирской области», справки f-04-21/1 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг) в действующих ценах, индексы промышленного производства в Новосибирской области (утвержденные итоги)», f-04-21/2 «Сведения об индексе производства Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 4. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяются как отношение стоимости валовой продукции производства напитков отчетного года к стоимости валовой продукции производства напитков, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений валовые объемы производства напитков определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для значений на 2019-2020 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Для расчета фактических значений: квартальных, годовых – используются данные статистической отчетности – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Экспресс-информация f-04-2/4 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг ) в действующих ценах организаций Новосибирской области», справки f-04-21/1 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг) в действующих ценах, индексы промышленного производства в Новосибирской области (утвержденные итоги)», f-04-21/2 «Сведения об индексе производства Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | Квартальная Годовая | За отчетный период | Значение целевого индикатора определяется как отношение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства текущего года к объему инвестиций в основной капитал сельского хозяйства предыдущего года, умноженное на 100 процентов, в сопоставимых ценах. Расчет плановых значений целевого индикатора производится на основе статистических данных и ведомственной отчетности министерства с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы. Для расчета фактических значений: квартальных – используются данные отчетов муниципальных районов Новосибирской области, годовых – данные статистической отчетности (Бюллетень 3.6 «Инвестиции в экономику НСО», сборник – Строительство и инвестиции в НСО). Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Отчеты муниципальных районов Новосибирской области, Статистическая отчетность – бюллетень 3.6 «Инвестиции в экономику Новосибирской области», сборник – Строительство и инвестиции в НСО |
| 6. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | Годовая | Ежегодно | Значения целевого индикатора определяются как отношение валовой продукции отрасли растениеводства отчетного года к валовой продукции отрасли растениеводства года, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений валовые объемы продукции отрасли растениеводства определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для значений 2019-2020 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Для расчета фактических годовых значений используются данные статистической отчетности (справка f-08-13 « Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)». Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – справка f-08-13 «Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)» (годовая) |
| 7. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | Годовая | Ежегодно | Значения целевого индикатора определяются как отношение валовой продукции отрасли животноводства отчетного года к валовой продукции отрасли животноводства года, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений валовые объемы продукции отрасли животноводства определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для значений 2019-2020гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Для расчета фактических годовых значений используются данные статистической отчетности (справка f-08-13 « Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)». Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – справка f-08-13 « Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)» (годовая) |
| 8. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяются как отношение фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде. При формировании плановых значений фонд начисленной заработной платы работников и среднегодовая численность работников определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для значений 2019-2020гг. также учитываются прогнозные значения целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Для расчета фактических значений: квартальных - используются данные статистической отчетности (справка f-18-1 «Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; годовых – статистическая отчетность по бюллетеню 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статистический бюллетень 18.4«Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2019 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»). Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Статистическая отчетность – статистический бюллетень 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; справка f-18-1 «Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статистический бюллетень 18.4 «Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2019 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»). |
| 9. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | Годовая | Ежегодно | Число высокопроизводительных рабочих мест определяется в соответствии с Методикой расчета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», указанной в приложении 1 к приказу Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2013 № 449. Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле: Пфакт = (ЧВРМо/ЧВРМп)*100% - 100%, где Пфакт – прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах; ЧВРПМо – количество высокопроизводительных рабочих мест за отчетный год; ЧВРМп – количество высокопроизводительных рабочих мест за предыдущий год. Плановое значение целевого индикатора определяется по формуле: Пплан = (ЧВРМ1/ЧВРМ0)*100%-100%, где Пплан – плановый прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах; ЧВРМ1 – плановое количество высокопроизводительных рабочих мест в i-м году; ЧВРМ0 – плановое количество высокопроизводительных рабочих мест в i-1-м году. Для расчета планового значения показателя на 2019 год ЧВРМ0 – соответствует фактическому значению показателя за 2018 год. | Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Справка f-18-30 Прирост (снижение) количества рабочих мест в организациях Новосибирской области. Оперативные данные adm-18-250 о приросте высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, Новосибирской области за 2019 год. |
| 10. | Индекс производительности труда | Годовая | Ежегодно | Значение целевого индикатора определяется как отношение индекса производства продукции сельского хозяйства текущего года к темпу роста среднесписочной численности текущего года, умноженное на 100 процентов. При формировании плановых значений индекс производства продукции сельского хозяйства и темп роста среднесписочной численности определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для значений 2019-2020гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Для расчета фактических значений: используются данные статистической отчетности по статистическому сборнику 8.12 «Сельское хозяйство в Новосибирской области», статистический бюллетень 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статический бюллетень 18.4«Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2019 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»). Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность по статистическому сборнику 8.12 «Сельское хозяйство в Новосибирской области», статистический бюллетень 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статический бюллетень 18.4«Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2019 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»). |
| 11. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая субсидии) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Значение целевого индикатора определяется как отношение прибыли (до налогообложения) сельскохозяйственных организаций, полученной за отчетный период, к себестоимости за отчетный период (включая коммерческие и управленческие расходы) *100%. При формировании плановых значений прибыль (до налогообложения) сельскохозяйственных организаций и себестоимость (включая коммерческие и управленческие расходы) определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для значений 2019-2020 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области |
| 12. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | Годовой | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора устанавливается в соответствии с региональным проектом «Экспорт продукции АПК», утвержденным 11.12.2018 региональным проектным комитетом (в редакции от 02.04.2019). Фактическое значение показателя определяется по следующей формуле: Эапк = Эмж+Эзл+Эрб+ Эмм+Эпщ+Эпр где, Эапк- экспорт продукции агропромышленного комплекса; Эмж – экспорт продукции масложировой отрасли по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации (по группам показателей 1512), 1514, 1507, 1517, 151519, 2304, 2306, 2103909001, 2103909009); Эзл – экспорт злаков по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации (по группам показателей 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008); Эрб – экспорт рыбы и морепродуктов по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и федерального статического наблюдения по форме №8-ВЭС-рыба (по группам показателей 1604, 1605); Эмм – экспорт мясной и молочной продукции по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации (по группам показателей 0203, 020649, 020910, 0201, 0202, 0207, 0204, 0205, 0208, 0210, 020629, 020621, 020610, 020622, 020690, 020641, 020630, 020990, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105); Эпщ – экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации (по группам показателей 1302, 2101, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 1806, 1704, 1905, 2106, 1701, 1703, 230320, 1107, 1108, 1109, 1901, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1208, 0901, 0902, 1601, 1602, 2401, 2402, 2403, 0802, 0811, 0812, 0813, 1202, 1211, 1301, 2001, 2003, 2006); Эпр– экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации (по группам показателей 3101, 3201, 3203, 350520, 3501, 3504, 293959, 293969, 293979, 293980, 293999, 3507, 3826, 4501, 4502, 5201, 5301, 5302, 5303, 5305). При расчете фактического значения показателя учитывается объем экспорта продукции АПК с территории Новосибирской области по данным Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы. Достижение фактического значения показателя осуществляется в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525; Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321, |
| 13. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение целевого индикатора устанавливается в соответствии с региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развития кооперации», утвержденным 13.12.2018 региональным проектным комитетом (в редакции от 30.04.2019). Фактическое значение определяется по формуле: КВ.С.=Ккфх, СПоК +Краб+Кчл.СПоК, где, КВ.С. - количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; Ккфх, СПоК – количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по итогам реализации мероприятий 1.1.1.1.1.10.1 «Предоставление на конкурсной основе грантов на создание и развитие К(Ф)Х в рамках проекта «Агростартап» и 1.1.1.1.1.10.2. «Компенсация части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств» таблицы № 3 плана; Краб. - количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Аростартап», определенных с учетом итогов реализации мероприятия 1.1.1.1.1.10.1 «Предоставление на конкурсной основе грантов на создание и развитие К(Ф)Х в рамках проекта «Агростартап» таблицы № 3 плана; Кчл.СПоК - количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, определенных с учетом итогов реализации мероприятия 1.1.1.1.1.10.2 «Компенсация части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. Квартальная отчетность Минсельхоза НСО на основании представленных отчетов исполнителей мероприятий. Годовая отчетность Минсельхоза НСО на основании представленных отчетов исполнителей мероприятий и информации, предоставленной Пенсионным Фондом РФ о количестве работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации |
| 14. | Степень выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках государственных заданий | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора на весь период программы установлены в размере 100%, исходя из необходимости выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках государственных заданий в полном объеме. Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетов учреждений ветеринарии. С=Мфакт/Мплан *100%, где С – степень выполнения плана, Мплан – запланированное количество мероприятий (головообработок) по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках госзаданий; Мфакт – фактически проведенное количество мероприятий, запланированных в рамках госзаданий по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.1.1.1. «Предотвращение возникновения заразных болезней животных» таблицы № 3 плана | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А.) |
| 15. | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения, с учетом земель, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | Годовая | нарастающим итогом | Значения целевого индикатора рассчитываются как процентное отношение объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, включая земли, на которых были осуществлены мероприятия подпрограммы, в отчетном году к объему производства растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в базовом периоде. DВ = (Оi/Оa*100%)-100% DВ-прирост объёма производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения, %; Оi – объем растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, включая земли, на которых были осуществлены мероприятия подпрограммы 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области» в отчётном году; i – отчетный год Оa – объем производства растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в базовом периоде. A – базовый год, предшествующий началу реализации программы (2014 г.). Для плановых значений: используются плановая урожайность сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях и плановая площадь мелиорируемых земель (данные показатели определяются на основании предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей). Для расчета фактических значений показателей используется фактическая урожайность сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях и фактическая площадь мелиорируемых земель. Для расчета используются физические показатели (в пересчете на условные единицы измерения – кормовые единицы). | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |
| 16. | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения | Годовая | нарастающим итогом | Плановые значения целевого индикатора определены согласно мониторингу достижения аналогичного показателя в периоды, предшествующие началу реализации Государственной программы (включая результаты реализации мероприятий ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» на территории Новосибирской области), а также с учетом планируемого ввода в эксплуатацию земель в рамках реализации мероприятия «2.1.1.1.1.1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в модернизации мелиоративных систем» таблицы № 3 плана. Фактические значения целевого индикатора определяются как сумма имеющихся (существующих на начало отчетного периода) и вновь созданных за отчетный период рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, на 31 декабря отчетного года. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |
| 17. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных планов развития отрасли животноводства, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы и повышения инвестиционной привлекательности отрасли мясного скотоводства. Фактическое значение определяется как количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях подотрасли мясного скотоводства по состоянию на отчетную дату. Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.1.1. Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей», «1.1.1.1.1.1.2. Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей (голов)», 1.1.1.1.1.6.4. Государственная поддержка развития товарного мясного скотоводства путем компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание товарного поголовья специализированных мясных пород и помесных коров таблицы №3 плана. | Планы развития отрасли животноводства, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемых районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. |
| 20. | Производство зерновых и зернобобовых | Годовая | Ежегодно | Значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. При формировании плановых значений валовое производство зерновых и зернобобовых культур определяется с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Для значений 2019-2020гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Для расчета фактических значений: годовых используются данные сборника 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области». Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.4. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агротехнологических работ (несвязанная поддержка)», «1.1.1.1.1.6.1. Компенсация части затрат на приобретение элитных семян» таблицы № 3 плана . | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» |
| 21. | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Достижение значения целевого индикатора осуществляется в рамках основного мероприятия «1.1.1.1.1.4. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агротехнологических работ (несвязанная поддержка)» таблицы № 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» |
| 21.1 | Количество внесенных минеральных удобрений | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основе данных планов приобретения минеральных удобрений, предоставленных муниципальными районами НСО в министерство. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (справка f-08-9). Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Планы приобретения минеральных удобрений, предоставленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.1. «Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель в районах Новосибирской области», Статистическая экспресс-информация (f-08-9 «Внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях») |
| 24. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной площади) (в условных единицах площади) | Годовая | Ежегодно | Значение определяется по следующей формуле: Др =Sз/Sп. *100%, где Др- доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной площади) (в условных единицах площади), % Sз.- застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади), в отчетном периоде; Sп.- общая площадь посевов (в условных единицах) за отчетный период. Плановые значения целевого индикатора сформированы с учетом предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей региона и с учетом запланированного объема финансирования на реализацию мероприятия «1.1.1.1.1.6.9 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства». Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.6.9 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства» таблицы № 3 плана. | Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» |
| 26. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках основного мероприятия «1.1.1.1.1.6.1. Компенсация части затрат на приобретение элитных семян»» таблицы № 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области». |
| 27. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках основного мероприятия «1.1.1.1.1.4. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агротехнологических работ (несвязанная поддержка)» таблицы № 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области». |
| 28. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | Полугодовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение определяется по следующей формуле: Д=Sэл/Sпос. *100%, где Д- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, % Sэл- площадь, фактически засеянная элитными семенами, по данным Россельхознадзора НСО, в отчетном периоде; Sпос.- общая площадь посевов зерновых и зернобобовых культур за отчетный период. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.6.1. Компенсация части затрат на приобретение оригинальных семян» таблицы № 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО, информация Россельхознадзора НСО. |
| 30. | Площадь закладки многолетних насаждений | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1.1.6.2 . Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании данных отчетности сельхозтоваропроизводителей НСО в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.6.2. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями» таблицы № 3 плана. (Сводную отчетность формирует некоммерческий союз «Новосибирскплодопром».) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017), данные отчетности сельхозтоваропроизводителей НСО. |
| 31. | Производство муки | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 32. | Производство крупы | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)». Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 33. | Производство диетических хлебобулочных изделий | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО, Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 34. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Статистическая справка f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 35. | Производство плодоовощных консервов | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 36. | Производство скота и птицы (ж. в.) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14. «Производство продукции животноводства в Новосибирской области» |
| 38. | Производство молока | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области»). Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области». |
| 39. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области»). Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.5. Государственная поддержка направленная на поддержание доходности сельхозтоваропроизводителей в области молочного скотоводства» таблицы № 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области». |
| 42. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | Годовая | Ежегодно | Значения целевого индикатора определяется по формуле: ДЗ=Ср/Пр*100%, где Дзп – доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, проценты; Зп – застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных в отчетном году (в условных головах); Пусл. – условное поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. Плановые значения целевого индикатора сформированы на основе анализа данных за предшествующие периоды, с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1.1.6.10. Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.6.10 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства» таблицы № 3 плана. | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.15 «Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий в Новосибирской области за 2014-2019 годы». |
| 43. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Квартальная | На конец отчетного периода | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). Фактическое значение определяется как количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях подотрасли мясного скотоводства по состоянию на отчетную дату в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.6.4. Государственная поддержка развития товарного мясного скотоводства путем компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров» таблицы 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Планы развития отрасли животноводства, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемых районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. |
| 46. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | Квартальная | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных планов развития отрасли животноводства, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы. Фактическое значение определяется как количество маточного поголовья сельскохозяйственных животных, переведенное в условное поголовье по состоянию на отчетную дату. Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.6.3. Государственная поддержка племенного животноводства» таблицы № 3 плана. | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.15 «Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий в Новосибирской области на 2014-2019 годы». |
| 47. | Производство сыров и сырных продуктов | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)». Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 48. | Производство масла сливочного | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности. Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» |
| 49. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки. | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании прогнозной оценки Минсельхоза НСО по реализации проектов по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки. Фактическое значение определяется на основании отчетов К(Ф)Х и начинающих фермеров, предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.6.5. Поддержка начинающих фермеров» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
| 50. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании прогнозной оценки Минсельхоза НСО по реализации проектов по реконструкции и строительству семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х с помощью государственной поддержки. Фактическое значение определяется на основании отчетов К(Ф)Х, предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.6.6. Поддержка развития семейных животноводческих ферм» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
| 51. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в К(Ф)Х, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | Полугодовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение определяется на основании отчетов К(Ф)Х, предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.6.5. Поддержка начинающих фермеров» и «1.1.1.1.1.6.6. Поддержка развития семейных животноводческих ферм» таблицы № 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
| 52. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетности, представляемой К(Ф)Х и индивидуальными предпринимателями, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.6.5. Поддержка начинающих фермеров» и «1.1.1.1.1.6.6. Поддержка развития семейных животноводческих ферм» таблицы № 3 плана. Pофi= (Wфi/Wфi-1*100%)-100% Pофi – фактический прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной за отчетный год индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку, начиная с года предшествующего отчетному, %; Wфi – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получившим государственную поддержку, начиная с года предшествующего отчетному; Wфi-1 – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку, начиная с года предшествующего отчетному. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО |
| 54. | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СпоК), осуществивших проекты, по улучшению своей материально-технической базы | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании прогнозной оценки Минсельхоза НСО по реализации проектов по улучшению материально-технической базы, планируемых к осуществлению потребительскими кооперативами (СпоК). Фактическое значение определяется на основании отчетов (СпоК), предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.6.8. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
| 55. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в СпоК, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | Полугодовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактическое значение определяется на основании отчетов (СпоК), предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.6.8. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» таблицы № 3 плана. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
| 56. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной СпоК, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора: на 2019-2020 годы сформированы с учетом прогнозных значений объемов производства и соответствующих индексов, предусмотренных в приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для Новосибирской области (в редакции от 10.11.2017). на 2021 год сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетности, представляемой СпоК, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.6.8. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» таблицы № 3 плана Пофi= (Vфi/Vфi-1*100%)-100% Пофi – фактический прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной за отчетный период СпоК, получившими государственную поддержку с начала реализации программы %; Vфi – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде СпоК, получившими государственную поддержку с начала реализации программы; Vфi-1 – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, СпоК, получившими государственную поддержку с начала реализации программы. | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (приложение № 2 к Программе в редакции от 10.11.2017). Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. |
| 59. | Количество единиц новой техники, приобретенной для сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы | Квартальная Годовая | За отчетный период | Основанием для формирования прогнозных (плановых) значений являются данные планов приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО. Фактические значения целевого индикатора определяются как количество единиц новой техники, приобретенных сельхозтоваропроизводителями региона, получивших государственную поддержку в соответствии с представленными заявками на компенсацию. Достижение значения целевого индикатора осуществляется, в том числе в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.1.3. Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства» таблицы №3 плана. | Плановое значение определяется в соответствии с Планами приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленными органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Фактическое значение определяется в соответствии с отчетами, представленными сельскохозяйственными товаропроизводителями в министерство на оказание господдержки. |
| 60. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | квартальная | На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора сформированы в соответствии с региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развития кооперации», утвержденным 13.12.2018 региональным проектным комитетом (в редакции от 30.04.2019). Фактические значения определяется на основании отчетов К(Ф)Х и СПоК, представленных в министерство в рамках реализации мероприятий 1.1.1.1.1.10.1 «Предоставление на конкурсной основе грантов на создание и развитие К(Ф)Х в рамках проекта «Агростартап», 1.1.1.1.1.10.2 «Компенсация части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств» таблицы № 3 плана. При определении фактического значения в том числе учитываются результаты реализации мероприятий 1.1.1.1.1.10.3 «Создание центра компетенций», 1.1.1.1.1.10.4 «Обеспечение функционирования центра компетенций» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. Квартальная и годовая отчетность Минсельхоза НСО на основании представленных отчетов исполнителей мероприятий. |
| 61. | Доля муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы системы государственного информационного обеспечения (государственная автоматизированная система управления агропромышленного комплекса) | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы. Фактическое значение определяется как отношение количества муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы СГИО (ГАСУ АПК), к общему количеству муниципальных органов управления АПК (30), умноженное на 100 процентов. Для расчета используется информация об использовании информационных ресурсов, предоставленная управлениями сельского хозяйства муниципальных районов НСО. Достижение значения целевого индикатора осуществляется, в том числе в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.1.16. Инновационное, информационное обеспечение и консультационное обслуживание сельскохозяйственной деятельности». | Информация об использовании в текущей деятельности информационных ресурсов, предоставленная управлениями сельского хозяйства муниципальных районов НСО. |
| П1. | Количество вводимых объектов социально-инженерного обустройства | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого показателя сформированы на основании предварительных заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.1.1.1.1.1.14. «Государственная поддержка социально - инженерного обустройства сельскохозяйственного производства» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО |
| П2. | Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых введены объекты инженерного обеспечения | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора определяется на основании предварительных заявок от садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Расчет показателя производится с учетом темпа роста за предыдущие годы и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1.1.2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых в отчетном году введены объекты инженерного обеспечения в рамках основного мероприятия 1.1.1.1.1.2. «Государственная поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» таблицы №3 плана реализации. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО |
| П3. | Количество объектов агропромышленного комплекса, созданных (модернизированных) в рамках государственной программы | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого показателя сформированы на основании предварительных заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих инвестиционные проекты по строительству и модернизации объектов агропромышленного комплекса. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.1.1.1.1.8. Государственная поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса таблицы № 3 плана . | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО |
| 63. | Охват поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных болезней животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Расчет плановых значений охвата поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных болезней животных, определяется исходя из расчетной потребности в проведении вакцинации поголовья животных. Значение устанавливается на весь период в размере 100%, исходя из необходимости выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленным в рамках государственных заданий в полном объеме. Расчет фактических значений определяется как отношение поголовья животных, фактически охваченного вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в отчетном периоде, к общему числу поголовья животных, подлежащих вакцинации в соответствии с расчетной потребностью в рамках госзаданий в отчетном периоде, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.1.1.1. «Мероприятия направленные на предупреждение возникновения заразных болезней животных в рамках госзадания» таблицы № 3 плана | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А.) |
| 64. | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из потребности в реализации мероприятий, с учетом сложившейся обстановки в хозяйствах области по лейкозу КРС в предыдущих периодах, также учитывая объемы финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.2.1.1. Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств КРС, обеспеченных индивидуальными программами по предотвращению вреда от лейкоза КРС по состоянию на последнюю отчетную дату отчетного периода, к общему количеству хозяйств КРС области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.1 таблицы № 3 плана Общее количество хозяйств КРС на территории Новосибирской области по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| 65. | Уровень обеспечения хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из потребности в реализации мероприятий, с учетом сложившейся обстановки в хозяйствах области по туберкулезу и бруцеллезу КРС в предыдущих периодах, также учитывая объемы финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.2.1.2. Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств области, в которых проведена работа по внедрению модели индивидуальной программы по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС с начала реализации данной госпрограммы к общему количеству хозяйств области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.2 таблицы № 3 палана Общее количество хозяйств КРС области по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| П4. | Уровень обеспечения птицеводческих хозяйств Новосибирской области индивидуальными программами по обеспечению безопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения и переработки, в том числе включающих исследования на листериоз и сальмонеллез | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Плановое значение рассчитывается как отношение количества птицеводческих хозяйств, которые планируются обеспечить индивидуальными программами по обеспечению безопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения и переработки, в том числе включающих исследования на листериоз и сальмонеллез, начиная с 01.01.2018 до конца отчетного периода (в рамках реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.6.), к общему количеству птицеводческих хозяйств области, умноженное на 100 процентов. Кроме того, при расчете плановых значений учитываются объемы финансирования на реализацию мероприятия. Расчет фактического значения определяется как отношение количества птицеводческих хозяйств, фактически обеспеченных индивидуальными программами по обеспечению безопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения и переработки, в том числе включающих исследования на листериоз и сальмонеллез, начиная с 01.01.2018г. на конец отчетного периода, к общему количеству птицеводческих хозяйств области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1.6 таблицы № 3 плана. Общее количество птицеводческих хозяйств на территории Новосибирской области по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет 10 единиц. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| 67. | Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий при возникновении заразных и незаразных болезней животных | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) определяется исходя из потребности в реализации мероприятий, с учетом сложившейся эпизоотической обстановки в хозяйствах области по заразным и незаразным болезням животных КРС, также учитывая объемы финансирования на реализацию мероприятий 1.2.1.1.2.1.3. , 1.2.1.1.2.1.4, 1.2.1.1.2.1.5. Расчет фактических значений определяется как отношение количества хозяйств КРС области, обеспеченных программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий с начала реализации данной госпрограммы, к общему числу хозяйств в области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятий 1.2.1.1.2.1.3. , 1.2.1.1.2.1.4, 1.2.1.1.2.1.5 таблицы № 3 плана. Общее количество хозяйств КРС области по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет 384 единицы. | Отчетность исполнителя мероприятий, определенного на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством |
| П5. | Уровень обеспечения учреждений ветеринарии спецавтотранспортом для проведения обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется исходя из анализа соотношения норматива оснащения и фактического наличия спецавтотранспорта с учетом его износа, на момент начала реализации госпрограммы. Кроме того, при расчете плановых значений учитываются объемы финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.3.1.2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение наличия автотранспорта на последнюю отчетную дату отчетного периода, к нормативу оснащения, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.2 таблицы №3 плана. Общее количество спецавтотранспорта в соответствии с нормативом, рассчитанным с учетом показателей 2014 года, составляет 210 единиц. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) |
| П6. | Количество приобретенного оборудования учреждениями ветеринарии для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Расчет плановых значений определяется с учетом фактического наличия современного оборудования для диагностики заразных болезней на начало реализации госпрограммы и исходя из анализа потребности в приобретении современного оборудования на основании заявок от ГБУ НСО и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.3.1.1. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия1.2.1.1.3.1.1 таблицы №3 плана. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) |
| 69. | Доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется с учетом фактически сложившегося уровня на начало реализации госпрограммы и исходя из анализа потребности в проведении капремонта зданий учреждений ветеринарии, по следующей формуле: Дзнпi= (Кзнф i-1 + Кзрпi)/Кз *100, где Дзнпi – планируемая доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов на конец отчетного периода, Кзнф i-1 – фактическое количество зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов, на начало отчетного периода (для расчета значения за 2019г. (Кзнф i-1 принимается равным 51 единице), Кзрпi – количество зданий учреждений ветеринарии, которое планируется привести к нормам технологического проектирования ветеринарных объектов посредством проведения капитального ремонта, в отчетном периоде, Кз – общее количество зданий учреждений ветеринарии (для расчета на 2019-2021 год – 85 единиц, в том числе 30 ветстанций и 30 ветлабораторий, 10 гаражей, 5 ветпунктов, 5 ветлечебниц, 5 ветучастков). На начало реализации госпрограммы количество зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов, составило 17 единиц. Расчет фактических значений производится как отношение количества учреждений ветеринарии, соответствующих нормам, по состоянию на последнюю отчетную дату отчетного периода, к общему количеству зданий учреждений ветеринарии области, умноженное на 100 процентов (за 2019- 2021 год – 85 единиц, в том числе 30 ветстанций и 30 ветлабораторий, 10 гаражей, 5 ветпунктов, 5 ветлечебниц, 5 ветучастков) , рассчитывается с учетом показателей 2014 г. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.4 таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) |
| 70. | Охват свинопоголовья на свиноводческих предприятиях Новосибирской области мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Расчет плановых значений охвата мониторингом поголовья свиней определяется исходя из противоэпизоотической обстановки, сложившейся в свиноводческих хозяйствах области за периоды, предшествующие периоду реализации госпрограммы и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.3.1.1. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение поголовья свиней, охваченного на конец отчетного периода мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС и другие заразные болезни животных, к общей численности поголовья в свиноводческих предприятиях области, умноженное на 100 процентов. Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.5 таблицы № 3 плана. Поголовье свиней в свиноводческих предприятиях области на 31 декабря 2014 г. составляет 387,5 тыс. голов. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) |
| П7. | Количество приобретенного компьютерного оборудования и демонстрационной техники для работы специалистов учреждений ветеринарии в информационных системах ФГИС ВетИС | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Расчет плановых значений определяется как потребность учреждений ветеринарии в компьютерном оборудовании и демонстрационной техники для работы в информационных системах ФГИС ВетИС, с учетом фактического наличия компьютерного оборудования по состоянию на 01.01.2019 Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.8 таблицы №3 плана. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) |
| 71. | Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора определены согласно мониторингу достижения аналогичного показателя в периоды, предшествующие началу реализации Государственной программы (включая результаты реализации мероприятий ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» на территории Новосибирской области). Фактические значения целевого индикатора определяются как площадь мелиорируемых земель, на которой проведены реконструкция, техническое перевооружение и строительство, мелиоративных систем в отчетном периоде. В фактические значения целевого индикатора включается площадь мелиорируемых земель с.-х. товаропроизводителей, получивших господдержку в рамках мероприятия 2.1.1.1.1.1.1. «Государственная поддержка реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем» таблицы № 3 плана. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |
| 72. | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора определены на основании предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей, планирующих вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ. Фактические значения целевого индикатора определяются как площадь земель, вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном периоде. В фактические значения целевого индикатора включается площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ с.-х. товаропроизводителями, получившими господдержку в рамках мероприятия «2.1.1.1.1.1.2. Государственная поддержка проведения культуртехнических работ, в том числе на мелиорируемых землях (орошаемых и осушаемых), за исключением культуртехническмх работ по раскорчевке многолетних насаждений» таблицы №3 плана. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на очередной финансовый 2019 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на 2021 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель 1 государственной программы «Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 цели 1 государственной программы «Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Подпрограмма 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Цель 1 подпрограммы 1 «Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Задача 1 цели 1 подпрограммы 1 «Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. Стимулирование по отдельным направлениям сельхозтоваропроизводителей в повышении эффективности сельскохозяйственного производства | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством, ДИиРТТ НСО, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов НСО | Повышение эффективности производства сельхозпродукции. Популяризация отраслей сельского хозяйства и привлекательности сельского образа жизни |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1399624,73 | 453383,61 | 391170,10 | 264016,76 | 291054,26 | 1386347,21 | 1404623,28 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1399624,73 | 453383,61 | 391170,10 | 264016,76 | 291054,26 | 1386347,21 | 1404623,28 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 1 302 997,44 | 453 383,61 | 361 737,70 | 261 716,76 | 226 159,37 | 1 289 719,92 | 1 307 995,99 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 89 092,79 | 0,00 | 29 432,40 | 2 300,00 | 57 360,39 | 89 092,79 | 89 092,79 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 350 | 7 534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 534,50 | 7 534,50 | 7 534,50 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 2331260,26 | 357029,21 | 1242702,13 | 268117,56 | 463411,36 | 2190832,02 | 2206900,12 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.1. Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей | Количество голов приобретенного молодняка, тыс. гол. | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | - | 0,039 | 0,311 | 1,650 | 2 | 2 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. сельскохозяйственные товаропроизводители области и К(Ф)Х приобретут 6,0 тыс. голов молодняка КРС специализированных мясных пород и их помесей, общее поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей в 2021 г. составит 44,0 тыс. голов. В объемы финансирования 2019 года (1 квартал) включены средства обл. бюджета, предусмотренные для погашения неисполненных обязательств 4 квартала 2018 года в размере 309,99 тыс. руб. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 18 | Х | Х | Х | Х | 18 | 18 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 36000,00 | 309,99 | 700,00 | 5600,00 | 29390,01 | 36000,00 | 36000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 36000,00 | 309,99 | 700,00 | 5600,00 | 29390,01 | 36000,00 | 36000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 84000,00 | 723,31 | 1633,33 | 13066,67 | 68576,69 | 84000,00 | 84000,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2. Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей | Прирост в год количества маточного поголовья, тыс. гол. | Х | Х | Х | Х | Х | 3,00 | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Прирост маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей за период 2019-2021 гг. составит 9,0 тыс. голов. Реализация мероприятия направлена на увеличение маточного поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей, в объемы финансирования 2019 года (1 квартал) включены средства обл. бюджета, предусмотренные для погашения неисполненных обязательств 4 квартала 2018 года в размере 1722 тыс. руб. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 14,00 | Х | Х | Х | Х | 14,00 | 14,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 42000,00 | 1722,00 | 0,00 | 0,00 | 40278,00 | 42000,00 | 42000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 42000,00 | 1722,00 | 0,00 | 0,00 | 40278,00 | 42000,00 | 42000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 243000,00 | 9758,00 | 0,00 | 0,00 | 233242,00 | 243000,00 | 243000,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.3. Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | Количество единиц техники, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 890,00 | 100 | 223 | 276 | 291 | 894,00 | 894,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | За период 2019-2021 гг. сельхозтоваропроизводителями будет приобретено 2678 единиц новой техники и оборудования, что будет способствовать увеличению энергообеспеченности сельхозтоваропроизводителей |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1008,63 | Х | Х | Х | Х | 1006,57 | 1026,84 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 897677,41 | 371764,52 | 247720,00 | 169186,16 | 109006,73 | 899871,42 | 917990,79 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 897677,41 | 371764,52 | 247720,00 | 169186,16 | 109006,73 | 899871,42 | 917990,79 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 792749,82 | 329677,97 | 219676,23 | 150033,01 | 93362,61 | 797999,18 | 814067,30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.4. Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | Количество, тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | 80,00 | - | - | 80,00 | - | 80,00 | 80,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. будут проведены работы по раскорчевке выбывших из эксплуатации старых садов на площади не менее 240 тыс. га, а также проведена рекультивация раскорчеванных площадей |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 12,50 | Х | Х | Х | Х | 12,50 | 12,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 1634,30 | 0,00 | 0,00 | 1634,30 | 0,00 | 1634,30 | 1634,30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.5. Возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы | Количество приобретенных семян, тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены семена кукурузы в количестве не менее 3,0 тыс. тонн. В объемы финансирования 2019 года (1 квартал) включены средства обл. бюджета, предусмотренные для погашения неисполненных обязательств 4 квартала 2018 года в размере 77,4 тыс. руб. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 6,20 | Х | Х | Х | Х | 6,20 | 6,20 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6200,00 | 77,40 | 0,00 | 6122,60 | 0,00 | 6200,00 | 6200,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 6200,00 | 77,40 | 0,00 | 6122,60 | 0,00 | 6200,00 | 6200,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 24800,00 | 309,60 | 0,00 | 24490,40 | 0,00 | 24800,00 | 24800,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.6 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (технические культуры, продовольственный картофель) (дополнительно за счет средств областного бюджета) | Посевная площадь с/х культур, тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | 137,00 | - | 137,00 | - | - | 137,00 | 137,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. будут проведены агротехнологические мероприятия на площади не менее 411 тыс. га. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 364,96 | Х | Х | Х | Х | 364,96 | 364,96 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 950000,00 | 0,00 | 950000,00 | 0,00 | 0,00 | 950000,00 | 950000,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.7 Государственная поддержка племенного животноводства (покупка плем. скота) (дополнительно за счет средств областного бюджета) | Численность племенного поголовья, усл. гол. | Х | Х | Х | Х | Х | 9111 | 5535 | 1588 | 1430 | 558 | 10441 | 10441 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В 2019-2021 гг. за счет средств областного бюджета будет осуществлена поддержка на приобретение не менее 29,993 тыс. усл. голов племенного поголовья КРС мясного и молочного направления и других видов племенных животных. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 8,31 | Х | Х | Х | Х | 8,31 | 8,31 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 75708,30 | 46000,00 | 13200,00 | 11880,00 | 4628,30 | 86769,16 | 86769,16 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.00.02530 | 811 | 75708,30 | 46000,00 | 13200,00 | 11880,00 | 4628,30 | 86 769,16 | 86769,16 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 2041,49 | 0,00 | 639,13 | 649,44 | 752,92 | 2312,45 | 2312,45 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.8 Государственная поддержка племенного животноводства ( на приобретение семя и азота) (дополнительно за счет средств областного бюджета) | количество семени, тыс. доз | Х | Х | Х | Х | Х | 296,00 | 109,60 | 82,80 | 74,50 | 29,10 | 296,00 | 296,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За счет средств областного бюджета будет осуществляться поддержка отрасли животноводства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 82,11 | Х | Х | Х | Х | 89,59 | 89,59 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 24304,30 | 9000,00 | 6800,00 | 6120,00 | 2384,30 | 26517,44 | 26517,44 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.00.02530 | 811 | 24304,30 | 9000,00 | 6800,00 | 6120,00 | 2384,30 | 26517,44 | 26517,44 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 1051,68 | 0,00 | 350,56 | 350,56 | 350,56 | 1191,26 | 1191,26 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.9 Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), заключенными малыми формами хозяйствования (дополнительно за счет средств областного бюджета) | Количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 340,00 | - | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | МСХ НСО, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства | За период 2019-2021 гг. будет возмещена часть процентной ставки ежегодно не менее чем по 340 долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,03 | Х | Х | Х | Х | 1,03 | 1,03 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 350,30 | 0,00 | 116,77 | 116,77 | 116,76 | 350,30 | 350,30 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.00.02530 | 811 | 350,30 | 0,00 | 116,77 | 116,77 | 116,76 | 350,30 | 350,30 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 1469,43 | 0,00 | 488,26 | 488,26 | 492,91 | 1469,45 | 1469,43 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.10. Государственная поддержка К(Ф)Х, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство, увеличившим посевные площади по сравнению с предыдущим годом | Посевная площадь, га | Х | Х | Х | Х | Х | 28000,00 | - | - | 16000,00 | 12000,00 | 28000,00 | 28000,00 | МСХ НСО, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. будет оказана господдержка К(Ф)Х, на увеличение посевных площадей, что позволит провести агротехнические мероприятия на площади не менее 84,0 тыс. га. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,50 | Х | Х | Х | Х | 0,50 | 0,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 6000,00 | 14000,00 | 14000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 6000,00 | 14000,00 | 14000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.11. Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами | Количество голов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 3000,00 | 858,00 | 858,00 | 429,00 | 855,00 | 3000,00 | 3000,00 | МСХ НСО, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | За период 2019-2021 гг. будут возмещены затраты личных подсобных хозяйств на приобретение молодняка КРС в количестве 9,0 тыс. гол. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,33 | Х | Х | Х | Х | 2,33 | 2,33 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 7000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 7000,00 | 7000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 28000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 4000,00 | 8000,00 | 28000,00 | 28000,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.12. Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на льготных условиях, полученным в российских кредитных организациях | Количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В период 2019-2021 г. ежегодно будет оказана государственная поддержка по 110 краткосрочным кредитным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 771,84 | Х | Х | Х | Х | 891,87 | 893,29 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 84902,13 | 19000,00 | 27272,73 | 27272,73 | 11356,67 | 98105,20 | 98261,90 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 84902,13 | 19000,00 | 27272,73 | 27272,73 | 11356,67 | 98105,20 | 98261,90 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 26589,44 | 5050,63 | 7249,71 | 7249,71 | 7039,39 | 26589,44 | 26589,44 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.13. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (дополнительно за счет средств областного бюджета) | Количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 146,00 | - | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021гг. будет ежегодно возмещена часть процентной ставки по 146 инвестиционным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 334,62 | Х | Х | Х | Х | 47,30 | 47,30 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 48855,00 | 0,00 | 13928,20 | 13928,20 | 20998,60 | 6906,40 | 6906,40 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 48855,00 | 0,00 | 13928,20 | 13928,20 | 20998,60 | 6906,40 | 6906,40 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 160924,10 | 0,00 | 54664,91 | 54664,91 | 51594,28 | 14835,94 | 14835,94 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.14. Государственная поддержка социально - инженерного обустройства сельскохозяйственного производства | Количество введенных объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 8,00 | 3 | - | 5 | - | 8,00 | 8,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Повышение уровня инфраструктурного и инженерного обустройства сельских поселений. За период 2019-2021 гг. ввод объектов социально-инженерного обустройства составит не менее 24 единиц. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1875,00 | Х | Х | Х | Х | 1875,00 | 1875,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 15000,00 | 3509,70 | 0,00 | 11490,30 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 15000,00 | 3509,70 | 0,00 | 11490,30 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 15000,00 | 3509,70 | 0,00 | 11490,30 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.15. Прочие мероприятия (проведение конкурсов, ярмарок, обследование пахотных земель) | количество договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 19,00 | - | 2,00 | - | 17,00 | 18,00 | 18,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | Ежегодно будут проведены такие массовые мероприятия как Агропродовольственный форум, областные соревнования конников и коневодов, конноспортивные соревнования по открытию и закрытию летнего бегового сезона, участие в зональных конноспортивных соревнованиях, направленные на стимулирование развития отраслей сельского хозяйства. Кроме того, с целью повышения плодородия и качества почв будет проведено агрохимическое и агроэкологическое обследование пахотных земель. Для исполнения планируемых мероприятий будут привлечены организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с законодательством, с которыми будут заключаться договоры на проведение вышеуказанных мероприятий. Кроме того в 2019году в рамках мероприятия будут созданы телевизионные сюжеты об общественно значимых событиях в сфере АПК в эфире телевизионных каналов. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3438,28 | Х | Х | Х | Х | 3629,29 | 3629,29 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 65327,29 | 0,00 | 24432,40 | 0,00 | 40894,89 | 65327,29 | 65327,29 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 65327,29 | 0,00 | 24432,40 | 0,00 | 40894,89 | 65327,29 | 65327,29 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 57792,79 | 0,00 | 24432,40 | 0,00 | 33360,39 | 57792,79 | 57792,79 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 350 | 7534,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 7534,50 | 7534,50 | 7534,50 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.16. Инновационное, информационное обеспечение и консультационное обслуживание сельскохозяйственной деятельности | Количество районов, район | Х | Х | Х | Х | Х | 30,00 | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | МСХ НСО, ДИиРТТ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области | Ежегодный охват информационным и консультационным обслуживанием 100% сельхозтоваропроизводителей, проведение работ по актуализации, наполнению данными и доработки программного продукта АИС «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области». |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.17. Государственная поддержка на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, членов крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество руководителей и специалистов, человек | Х | Х | Х | Х | Х | 1000,00 | - | 1000,00 | - | - | 1000,00 | 1000,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2019-2021 гг. 3000 руководителей и специалистов сельхозорганизаций области повысят квалификацию |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5,00 | Х | Х | Х | Х | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.18. Оказание услуг по научно-консультационному и информационному обеспечению крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве | Количество консультаций, час | Х | Х | Х | Х | Х | 5860,00 | - | - | 5860,00 | - | 5860,00 | 5860,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов НСО, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2019-2021 гг. будут оказаны услуги по научно-консультационному и информационному обеспечению крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве посредством проведения семинаров, лекции в количестве 17,58 тыс. час. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,39 | Х | Х | Х | Х | 0,39 | 0,39 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Оказание поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Новосибирской области | Наименование показателя,ед | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в НСО, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | Повышение привлекательности ведения садоводства и уровня самозанятости населения Новосибирской области. Улучшение инженерно-технической инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в Новосибирской области (обеспечение объектами электроснабжения и водоснабжения). Обеспечение (обновление) системы пожарной безопасности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 18938,00 | 4500,00 | 6250,00 | 5100,00 | 3088,00 | 18938,00 | 18938,00 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том. числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 18938,00 | 4500,00 | 6250,00 | 5100,00 | 3088,00 | 18938,00 | 18938,00 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.02.02870 | 631 | 17338,00 | 4500,00 | 4650,00 | 5100,00 | 3088,00 | 17338,00 | 17338,00 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.02.02870 | 244 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 17338,00 | 4500,00 | 4650,00 | 5100,00 | 3088,00 | 17338,00 | 17338,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.1. Государственная поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на улучшение социально-инженерной инфраструктуры | Количество объединений, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 90,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 15,00 | 90,00 | 90,00 | МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в НСО | За период с 2019 по 2021 годы реализации государственной программы будет улучшено техническое состояние объектов электроснабжения, водоснабжения, и объектов обеспечения пожарной безопасности на территории не менее 270 объединений |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 192,64 | Х | Х | Х | Х | 192,64 | 192,64 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 17338,00 | 4500,00 | 4650,00 | 5100,00 | 3088,00 | 17338,00 | 17338,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.02.02870 | 631 | 17338,00 | 4500,00 | 4650,00 | 5100,00 | 3088,00 | 17338,00 | 17338,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 17338,00 | 4500,00 | 4650,00 | 5100,00 | 3088,00 | 17338,00 | 17338,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.2. Государственная поддержка мероприятий по информационному и консультационному обслуживанию садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | количество часов, час | Х | Х | Х | Х | Х | 1600,00 | - | 1600,00 | - | - | 1600,00 | 1600,00 | МСХ НСО, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения в НСО, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | Охват информационным и консультационным обслуживанием не менее 80% садоводов, огородников и дачников и их некоммерческих объединений |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | Х | Х | Х | Х | 1,00 | 1,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.02.02870 | 244 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3. Содействие кадровому обеспечению сельскохозяйственного производства | Наименование показателя,ед | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Обеспечение сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными кадрами для повышения эффективности использования производственного потенциала предприятий АПК |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7135,00 | 1783,75 | 1783,75 | 1783,75 | 1783,75 | 7135,00 | 7135,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 21.1.03.15150 | 313 | 7135,00 | 1783,75 | 1783,75 | 1783,75 | 1783,75 | 7135,00 | 7135,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.1. Единовременная помощь и ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам | Количество молодых специалистов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. 357 молодых специалистов получат единовременную помощь и ежемесячную доплату к заработной плате, что будет способствовать обеспечению сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 54,74 | Х | Х | Х | Х | 54,74 | 54,74 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6514,00 | 1628,50 | 1628,50 | 1628,50 | 1628,50 | 6514,00 | 6514,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 21.1.03.15150 | 313 | 6514,00 | 1628,50 | 1628,50 | 1628,50 | 1628,50 | 6514,00 | 6514,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.2. Доплата бывшим руководителям – пенсионерам сельхозпредприятий | Количество пенсионеров-бывших руководителей сельхозпредприятий, человек | Х | Х | Х | Х | Х | 46,00 | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. ежегодно 46 бывшим руководителям сельхозорганизаций будут осуществлены доплаты к пенсии |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 13,50 | Х | Х | Х | Х | 13,50 | 13,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 621,00 | 155,25 | 155,25 | 155,25 | 155,25 | 621,00 | 621,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 21.1.03.15150 | 313 | 621,00 | 155,25 | 155,25 | 155,25 | 155,25 | 621,00 | 621,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агротехнологических работ (несвязанная поддержка) | Посевная площадь с/х культур, тыс.га | Х | Х | Х | Х | Х | 2253,00 | - | 2253,00 | - | - | 2254,50 | 2254,50 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. будут проведены агротехнологические мероприятия на площади не менее 6 762 тыс. га |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 196,40 | Х | Х | Х | Х | 202,07 | 201,51 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 442495,79 | 0,00 | 442495,79 | 0,00 | 0,00 | 455559,62 | 454296,28 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.04.R5410 | 811 | 97349,09 | 0,00 | 97349,09 | 0,00 | 0,00 | 100223,12 | 99945,18 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.04.R5410 | 811 | 345146,70 | 0,00 | 345146,70 | 0,00 | 0,00 | 355336,50 | 354351,10 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 8407419,63 | 0,00 | 8407419,63 | 0,00 | 0,00 | 8655632,78 | 8631629,32 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5. Государственная поддержка направленная на поддержание доходности сельхозтоваропроизводителей в области молочного скотоводства | Количество реализованного товарного молока, тыс. тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 242,00 | - | - | 242,00 | - | 242,00 | 242,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. будут частично компенсированы затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию (отгрузку на собственную переработку) молока в объеме 726 тыс. тонн. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1082,58 | Х | Х | Х | Х | 1082,58 | 1082,58 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 261983,70 | 0,00 | 0,00 | 261983,70 | 0,00 | 261983,70 | 261983,70 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.05.R5420 | 811 | 57636,40 | 0,00 | 0,00 | 57636,40 | 0,00 | 57636,40 | 57636,40 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.05.R5420 | 811 | 204347,30 | 0,00 | 0,00 | 204347,30 | 0,00 | 204347,30 | 204347,30 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 2619837,00 | 0,00 | 0,00 | 2619837,00 | 0,00 | 2619837,00 | 2619837,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на оказание содействия достижению целевых показателей развития агропромышленного комплекса | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, граждане ведущие личные подсобные хозяйства | Увеличение в сопоставимых ценах производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2021 году на 4,4% в сравнении с 2018 годом. Увеличение в сопоставимых ценах производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2021 году на 7,9% в сравнении с 2018 годом. Создание и развитие производственной базы К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Новосибирской области, увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х и обеспечение их дальнейшего развития. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 636551,15 | 0,00 | 174316,34 | 412604,12 | 49630,67 | 636551,15 | 609173,59 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 140041,26 | 0,00 | 38069,59 | 90352,91 | 11618,75 | 140041,25 | 134018,19 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 812 | 51326,40 | 0,00 | 0,00 | 51326,40 | 0,00 | 51395,04 | 51395,04 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 88714,86 | 0,00 | 38069,59 | 39026,51 | 11618,75 | 88646,21 | 82623,15 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 496509,89 | 0,00 | 136246,75 | 322251,21 | 38011,92 | 496509,90 | 475155,40 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 101063,38 | 0,00 | 23740,34 | 54171,28 | 23151,76 | 90010,70 | 90010,70 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.1. Компенсация части затрат на приобретение элитных семян | Количество семян, тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 7927,30 | - | 3500,00 | 4427,3 | - | 7000,00 | 7000,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены элитные семена в количестве не менее 21,9 тыс. тонн |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 11,81 | Х | Х | Х | Х | 11,81 | 11,01 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 93620,60 | 0,00 | 40000,00 | 53620,60 | 0,00 | 82670,00 | 77048,40 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 20596,53 | 0,00 | 10000,00 | 10596,53 | 0,00 | 18187,40 | 16950,65 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 73024,07 | 0,00 | 30000,00 | 43024,07 | 0,00 | 64482,60 | 60097,75 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 23405,15 | 0,00 | 7921,00 | 15484,15 | 0,00 | 16370,30 | 16370,30 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.2. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | Количество, га | Х | Х | Х | Х | Х | 180,00 | - | - | - | 180,00 | 185,00 | 190,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. будет осуществлена закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, размещенными на площади не менее 555 га |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 100,39 | Х | Х | Х | Х | 97,67 | 88,56 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 18069,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18069,30 | 18069,30 | 16827,30 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 3975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,25 | 3975,25 | 3702,01 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 14094,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14094,05 | 14094,05 | 13125,29 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 14784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14784,00 | 14784,00 | 14784,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.3. Государственная поддержка племенного животноводства | Численность племенного поголовья, усл. гол. | Х | Х | Х | Х | Х | 51635,00 | - | 51635 | 51635 | 51635 | 51948,00 | 52135,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021годов в рамках данного мероприятия будет оказана государственная поддержка на содержание маточного поголовья племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направления, на содержание маточного поголовья других племенных животных (лошадей, свиней и др). В результате реализации данного мероприятия численность племенного поголовья в 2021 г. составит 52135 усл. голов, что будет способствовать увеличению производства животноводческой продукции, повышению эффективности отрасли животноводства. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 4,13 | Х | Х | Х | Х | 4,12 | 3,82 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 213323,30 | 0,00 | 90000,00 | 94091,30 | 29232,00 | 214232,00 | 199384,76 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 46931,13 | 0,00 | 20000,00 | 19800,09 | 7131,04 | 47131,04 | 43864,65 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 166392,17 | 0,00 | 70000,00 | 74291,21 | 22100,96 | 167100,96 | 155520,11 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 7125,73 | 0,00 | 2783,51 | 3000,00 | 1342,22 | 6625,73 | 6625,73 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.4. Государственная поддержка развития товарного мясного скотоводства путем компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных коров | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей, тыс. голов | Х | Х | Х | Х | Х | 14,60 | - | 14,00 | 14,60 | - | 15,40 | 16,30 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В результате реализации данного мероприятия за период с 2019-2021 гг. численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей увеличится на 3,3 тыс. голов, что будет способствовать увеличению объемов продукции животноводства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5,18 | Х | Х | Х | Х | 5,41 | 4,76 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 75590,40 | 0,00 | 44000,00 | 31590,40 | 0,0 | 83333,32 | 77666,60 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 16629,89 | 0,00 | 8000,00 | 8629,89 | 0,0 | 18333,33 | 17086,65 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 58960,51 | 0,00 | 36000,00 | 22960,51 | 0,0 | 64999,99 | 60579,95 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 12965,13 | 0,00 | 6423,40 | 6541,73 | 0,0 | 12452,10 | 12452,10 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.5. Поддержка начинающих фермеров | количество субъектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 22,00 | - | - | 22,00 | - | 27,00 | 27,00 | МСХ НСО, К(Ф)Х | За период 2019-2021 гг. будет создано 76 К(Ф)Х , что будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни сельского населения |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2888,18 | Х | Х | Х | Х | 3305,04 | 3305,04 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 63540,00 | 0,00 | 0,00 | 63540,00 | 0,00 | 89236,00 | 89236,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 812 | 13978,80 | 0,00 | 0,00 | 13978,80 | 0,00 | 19631,92 | 19631,92 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 49561,20 | 0,00 | 0,00 | 49561,20 | 0,00 | 69604,08 | 69604,08 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 6354,00 | 0,00 | 0,00 | 6354,00 | 0,00 | 8924,00 | 8924,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.6. Поддержка развития семейных животноводческих ферм | количество субъектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 4,00 | - | - | 4,00 | - | 8,00 | 8,00 | МСХ НСО, К(Ф)Х | За период 2019-2021 гг. будет создано 20 семейных животноводческих ферм, что позволит создать новые рабочие места в сельской местности |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 27016,46 | Х | Х | Х | Х | 13922,23 | 13922,23 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 108065,82 | 0,00 | 0,00 | 108065,82 | 0,00 | 111377,83 | 111377,83 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 812 | 23774,48 | 0,00 | 0,00 | 23774,48 | 0,00 | 24503,12 | 24503,12 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 84291,34 | 0,00 | 0,00 | 84291,34 | 0,00 | 86874,71 | 86874,71 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 22791,40 | 0,00 | 0,00 | 22791,40 | 0,00 | 16707,00 | 16707,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.7. Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), заключенными малыми формами хозяйствования | количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 340,00 | - | 340,00 | - | 340,00 | 340,00 | 340,00 | МСХ НСО, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане ведущие личные подсобные хозяйства | За период 2019-2021 гг. будет возмещена часть процентной ставки ежегодно не менее чем по 340 долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,86 | Х | Х | Х | Х | 4,80 | 4,80 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 632,70 | 0,00 | 316,34 | 0,00 | 316,34 | 1632,70 | 1632,70 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 139,19 | 0,00 | 69,59 | 0,00 | 69,59 | 359,19 | 359,19 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 493,51 | 0,00 | 246,75 | 0,00 | 246,75 | 1273,51 | 1273,51 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 13224,87 | 0,00 | 6612,43 | 0,00 | 6612,44 | 13224,87 | 13224,87 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.8. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов | количество субъектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,00 |  | - | 2,00 | - | 4,00 | 4,00 | МСХ НСО, сельскохозяйственные потребительские кооперативы | За период 2019-2021 гг. будет оказана грантовая поддержка 10 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые улучшат свою материально-техническую базу |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 30848,00 | Х | Х | Х | Х | 8250,00 | 8250,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 61696,00 | 0,00 | 0,00 | 61696,00 | 0,00 | 33000,00 | 33000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 812 | 13573,12 | 0,00 | 0,00 | 13573,12 | 0,00 | 7260,00 | 7260,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 48122,88 | 0,00 | 0,00 | 48122,88 | 0,00 | 25740,00 | 25740,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.9 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | количество договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | - | - | - | 1 | 3,00 | 3,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Снижение рисков в отрасли растениеводства. За период 2019-2021 гг. будет возмещена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной не менее чем по 7 договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 513,03 | Х | Х | Х | Х | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 513,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,03 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 112,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,87 | 330,00 | 330,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 400,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,16 | 1170,00 | 1170,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 263,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,10 | 772,70 | 772,70 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6.10 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | количество договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Снижение рисков в отрасли животноводства. За период 2019-2021гг. будет возмещена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной не менее чем по 3 договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1500,00 | Х | Х | Х | Х | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.06.R5430 | 811 | 1170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,00 | 1170,00 | 1170,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на привлечение инвестиционных кредитов в агропромышленном комплексе | количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 146,00 | - | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021гг. будет ежегодно возмещена часть процентной ставки по 146 инвестиционным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 959,23 | Х | Х | Х | Х | 273,23 | 273,23 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 140047,40 | 0,00 | 57395,20 | 57395,20 | 25257,00 | 39892,20 | 39892,20 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.07.R4330 | 811 | 30810,40 | 0,00 | 12626,93 | 12626,93 | 5556,54 | 39892,20 | 39892,20 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | 21.1.07.R4330 | 811 | 109237,00 | 0,00 | 44768,27 | 44768,27 | 19700,46 | 73631,42 | 73631,42 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.07.R4330 | 811 | 109237,00 | 0,00 | 44768,27 | 44768,27 | 19700,46 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет* | 036 | 04 | 05 | 21.1.07.R4330 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73631,42 | 73631,42 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 109135,20 | 0,00 | 35354,86 | 35354,86 | 38425,48 | 133523,50 | 133523,50 |  |  |
| 1.1.1.1.1.8. Государственная поддержка направленная на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса | количество созданных (модернизированных) объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 1,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Стимулирование развития производства продукции растениеводства и животноводства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 7835,2 | Х | Х | Х | 7835,2 | 7835,2 | 15670,40 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 15670,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15670,40 | 15670,40 | 15670,40 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 15670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15670,40 | 15670,40 | 15670,40 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 482625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482625,00 | 414375,00 | 50788,70 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет* | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 482625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482625,00 | 414375,00 | 50788,70 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 1402204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402204,60 | 1258125,00 | 136695,85 |  |  |
| 1.1.1.1.1.8.1. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | количество созданных (модернизированных) объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В результате реализации мероприятия с 2019 по 2021 гг. будут построены 4 животноводческих комплекса молочного направления |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 7835,20 | Х | Х | Х | Х | 15110,30 | 15670,4 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 15670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15670,40 | 15110,30 | 15670,40 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 15670,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15670,40 | 15110,30 | 15670,40 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 482625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482625,00 | 399375,00 | 50788,70 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет* | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 482625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482625,00 | 399375,00 | 50788,70 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 1402204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402204,60 | 1198685,10 | 136695,85 |  |  |
| 1.1.1.1.1.8.2. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию хранилищ | количество созданных (модернизированных) объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В результате реализации мероприятия в 2020 г. будет построено 1 картофелехранилище |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | 560,10 | 0,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,10 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,10 | 0,00 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет* | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R5450 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59439,90 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.9. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области в 2021 году в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.9.1 Организация участия предприятий АПК в Агропродовольственном форуме, с целью продвижения продукции на внешние рынки | Количество проводимых мероприятий, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В рамках ежегодно проводимого Агропродовольственного форума примут участия предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, К(Ф)Х, сельхозорганизации, что будет способствовать продвижению продукции на внешние рынки. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.9.2 Информирование организаций АПК о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» | количество размещенной информации на сайте,шт | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | МСХ НСО | За период с 2019 по 2021гг. на сайте министерства сельского хозяйства ежегодно будет размещено не менее 5 публикаций о проведении мероприятий по реализации регионального проекта, что будет способствовать вовлечению сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в реализацию проекта |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.9.3 Проведение мониторинга реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» | Количество отчетов о реализации проекта,шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | 16,00 | МСХ НСО | За период с 2019 по 2121 гг. будут подготовлены ежемесячные отчеты о реализации регионального проекта и направлены в министерство экономического развития Новосибирской области и ежеквартальные отчеты и будут направлены в Министерство сельского хозяйства РФ. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.10. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, АО «АИР НСО», К(Ф)Х, осуществляющие сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы | За период с 2019-2021 гг. количество К(Ф)Х и СПоК получивших государственную поддержку составит 39 ед., в результате численность вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве в 2021 году увеличится на 354 человека в сравнении с 2018 годом. В 2019 г. будет создан центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для организации информационно-консультационной работы с субъектами МСП в сфере сельского хозяйства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 43908,80 | 0,00 | 0,00 | 43908,80 | 0,00 | 47371,00 | 43450,90 |  |  |
|  | Областной бюджет | 36 | 4 | 5 | 21.1.I7.54800 | 810 | 1756,40 | 0,00 | 0,00 | 1756,40 | 0,00 | 1894,80 | 1738,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 36 | 4 | 5 | 21.1.I7.54800 | 810 | 42152,40 | 0,00 | 0,00 | 42152,40 | 0,00 | 45476,20 | 41712,90 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 6075,59 | 0,00 | 0,00 | 6075,59 | 0,00 | 5889,86 | 5743,17 |  |  |
| 1.1.1.1.1.10.1 Предоставление на конкурсной основе грантов на создание и развитие К(Ф)Х в рамках проекта "Агростартап" | количество К(Ф)Х получивших господдержку,ед | Х | Х | Х | Х | Х | 12,00 | - | - | 12,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | МСХ НСО, К(Ф)Х, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2021 гг. будут поддержаны не менее 36 проектов по созданию и развитию К(Ф)Х , что будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни сельского населения |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2000-4000 | Х | Х | Х | Х | 3000,00 | 3000,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 36000,00 | 0,00 | 39000,00 | 33000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 36 | 4 | 5 | 21.1.I7.54800 | 810 | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,00 | 0,00 | 1560,00 | 1320,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 36 | 4 | 5 | 21.1.I7.54800 | 810 | 34560,00 | 0,00 | 0,00 | 34560,00 | 0,00 | 37440,00 | 31680,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 4333,33 | 3666,67 |  |  |
| 1.1.1.1.1.10.2. Компенсация части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств | Количество СПоК, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО, сельскохозяйственные потребительские кооперативы | За период 2019-2021 гг. будет оказана государственная поддержка 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение имущества, техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, на закупку сельскохозяйственной продукции у членов СПоК |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 4783,80 | Х | Х | Х | Х | 5246,00 | 7325,90 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4783,80 | 0,00 | 0,00 | 4783,80 | 0,00 | 5246,00 | 7325,90 |  |  |
|  | Областной бюджет | 36 | 4 | 5 | 21.1.I7.54800 | 810 | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 209,80 | 293,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 36 | 4 | 5 | 21.1.I7.54800 | 810 | 4592,40 | 0,00 | 0,00 | 4592,40 | 0,00 | 5036,20 | 7032,90 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 1195,95 | 0,00 | 0,00 | 1195,95 | 0,00 | 1311,53 | 1831,50 |  |  |
| 1.1.1.1.1.10.3. Создание центра компетенции | Количество созданных центров компетенции, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, АО «АИР НСО» | В 2019 г. будет создан центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для организации информационно-консультационной работы с субъетами МСП в сфере сельского хозяйства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1.1.10.4. Обеспечение функционирования центра компетенции | Количество центров,ед | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО, АО «АИР НСО» | За период 2019-2021 гг. будут оказаны информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3125,00 | Х | Х | Х | Х | 3125,00 | 3125,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3125,00 | 0,00 | 0,00 | 3125,00 | 0,00 | 3125,00 | 3125,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 36 | 4 | 5 | 21.1.I7.54800 | 810 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 36 | 4 | 5 | 21.1.I7.54800 | 810 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 879,64 | 0,00 | 0,00 | 879,64 | 0,00 | 245,00 | 245,00 |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3448979,97 | 459667,36 | 1073411,18 | 1046792,33 | 869109,08 | 3357454,70 | 2979583,47 | Х | Х |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1768961,68 | 459667,36 | 547249,46 | 433273,15 | 328771,70 | 1767778,38 | 1779596,65 |  |  |
|  |  | 036 | 10 | 03 | 21.1.03.00000 | Х | 7135,00 | 1783,75 | 1783,75 | 1783,75 | 1783,75 | 7135,00 | 7135,00 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.00000 | Х | 1399624,73 | 453383,61 | 391170,10 | 264016,76 | 291054,26 | 1386347,21 | 1404623,28 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.01.02.00000 | Х | 18938,00 | 4500,00 | 6250,00 | 5100,00 | 3088,00 | 18938,00 | 18938,00 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 343263,95 | 0,00 | 148045,61 | 162372,64 | 32845,69 | 355358,17 | 348900,37 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 1680018,29 | 0,00 | 526161,72 | 613519,18 | 540337,38 | 1589676,32 | 1199986,82 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 1197393,29 | 0,00 | 526161,72 | 613519,18 | 57712,38 | 1101669,90 | 1075566,70 |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 482625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482625,00 | 488006,42 | 124420,12 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 14994333,66 | 361529,21 | 9713866,96 | 2988656,29 | 1930281,20 | 14971188,86 | 13841677,66 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3448979,97 | 459667,36 | 1073411,18 | 1046792,33 | 869109,08 | 3357454,70 | 2979583,47 | Х | Х |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1768961,68 | 459667,36 | 547249,46 | 433273,15 | 328771,70 | 1767778,38 | 1779596,65 |  |  |
|  |  | 036 | 10 | 03 | 21.1.03.00000 |  | 7135,00 | 1783,75 | 1783,75 | 1783,75 | 1783,75 | 7135,00 | 7135,00 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.00000 |  | 1399624,73 | 453383,61 | 391170,10 | 264016,76 | 291054,26 | 1386347,21 | 1404623,28 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 21.01.02.00000 |  | 18938,00 | 4500,00 | 6250,00 | 5100,00 | 3088,00 | 18938,00 | 18938,00 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 343263,95 | 0,00 | 148045,61 | 162372,64 | 32845,69 | 355358,17 | 348900,37 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 1680018,29 | 0,00 | 526161,72 | 613519,18 | 540337,38 | 1589676,32 | 1199986,82 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 1197393,29 | 0,00 | 526161,72 | 613519,18 | 57712,38 | 1101669,90 | 1075566,70 |  |  |
|  | федеральный бюджет* | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 482625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482625,00 | 488006,42 | 124420,12 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 14994333,66 | 361529,21 | 9713866,96 | 2988656,29 | 1930281,20 | 14971188,86 | 13841677,66 |  |  |
| 1.2. Задача 2 цели 1 государственной программы «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Подпрограмма 2 «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных, в том числе лейкоза крупного рогатого скота, на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Цель 1 подпрограммы 2 «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. Задача 1 цели 1 подпрограммы 2 «Обеспечение профилактических вакцинаций, мероприятий и диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1. Предотвращение возникновения заразных болезней животных | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | Вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных будет охвачено не менее 100% поголовья животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) ежегодно |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 405985,4 | 102037,5 | 100634,6 | 100805,3 | 102508 | 418673,4 | 436637,2 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 405985,4 | 102037,5 | 100634,6 | 100805,3 | 102508 | 418673,4 | 436637,2 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заразных болезней животных в рамках госзадания | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. будет проведено до 1877949 единиц плановых диагностических мероприятий; до 837003 единиц плановых лабораторных исследований; до 837048 отборов диагностических проб; охвачено профилактическими вакцинациями до 15548103 голов сельскохозяйственных животных; проведено ветеринарных организационных работ до 5472 мероприятий; проведено до 43170 ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции, что позволит предотвратить пищевые отравления и заболевания людей болезнями общими для человека и животных; проведено до 1350000 ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения; проведено до 270000 профилактических вакцинаций домашних животных. Проведение всех мероприятий позволит обеспечить в области эпизоотическое благополучие |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 405562,8 | Х | Х | Х | Х | 418250,8 | 436214,6 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 405562,8 | 101614,9 | 100634,6 | 100805,3 | 102508 | 418250,8 | 436214,6 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 405562,8 | 101614,9 | 100634,6 | 100805,3 | 102508 | 418250,8 | 436214,6 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности ветеринарных учреждений в рамках госзадания (уплата налога на имущество) | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. будет уплачен налог на имущество ветеринарных учреждений |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 422,6 | Х | Х | Х | Х | 422,6 | 422,6 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 422,6 | 422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,6 | 422,6 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 422,6 | 422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,6 | 422,6 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 405985,4 | 102037,5 | 100634,6 | 100805,3 | 102508 | 418673,4 | 436637,2 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 405985,4 | 102037,5 | 100634,6 | 100805,3 | 102508 | 418673,4 | 436637,2 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.2. Задача 2 цели 1 подпрограммы 2 «Содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и птицы, а также в повышении эффективности, проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1. Обеспечение разработки индивидуальных программ по защите животноводческих и птицеводческих хозяйств области от заразных и незаразных болезней животных | Количество хозяйств,ед | Х | Х | Х | Х | Х | 24 | - | - | 24 | - | 24 | 24 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За 2019-2021гг. в Новосибирской области будет обеспечено индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от заразных болезней животных: не менее 18 хозяйств– от лейкоза КРС, не менее 18 хозяйств – от туберкулеза и бруцеллеза КРС, не менее 6 птицеводческих хозяйств – по обеспечению биобезопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения, в том числе включающих исследования на сальмонеллез и листериоз. Обеспечение не менее 30 хозяйств области индивидуальными программами проведения диагностики и внедрения научно обоснованных методов лечения акушерско-гинекологических болезней и маститов коров, индивидуальными программами биохимических исследований сыворотки крови. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 50-200 | Х | Х | Х | Х | 50-200 | 50-200 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.02.02540 | 244 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.2.1.1. Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | Количество хозяйств,ед | Х | Х | Х | Х | Х | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2019-2021 гг. не менее 18 хозяйств КРС (4,7%) области будут обеспечены индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 66,67 | Х | Х | Х | Х | 66,67 | 66,67 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.02.02540 | 244 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.2.1.2. Обеспечение хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | Количество хозяйств, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2019-2021 гг. не менее 18 (4,7%) хозяйств КРС области будут обеспечены индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 100,00 | Х | Х | Х | Х | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 600 | 0,00 | 0,00 | 600 | 0,00 | 600 | 600 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.02.02540 | 244 | 600 | 0,00 | 0,00 | 600 | 0,00 | 600 | 600 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.2.1.4. Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами диагностики и внедрения научно обоснованных методов лечения акушерско-гинекологических болезней и маститов коров | Количество хозяйств, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2019-2021 гг. не менее чем 6 хозяйств области (1,6%) будут обеспечены индивидуальными программами по диагностике и болезням маститов коров. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | Х | Х | Х | Х | 200 | 200 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 400 | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.02.02540 | 244 | 400 | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.2.1.5. Обеспечение животноводческих хозяйств области индивидуальными программами биохимических исследований сыворотки крови, с целью коррекции рационов для профилактики нарушения обмена веществ высокопродуктивных животных | Количество хозяйств, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2019-2021 гг. не менее 24 хозяйств КРС (6,25%) будут обеспечены индивидуальными программами биохимических исследований сыворотки крови. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 50 | Х | Х | Х | Х | 50 | 50 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 400 | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.02.02540 | 244 | 400 | 0,00 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 400 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.2.1.6. Обеспечение птицеводческих хозяйств области индивидуальными программами по обеспечению биобезопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения и переработки, в том числе включающими исследования на листериоз и сальмонеллез. | Количество хозяйств, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Управление ветеринарии Новосибирской области и организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2019-2021 гг. не менее 6 птицеводческих хозяйств области (60%) будут обеспечены индивидуальными программами по обеспечению биобезопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения и переработки, в том числе включающими исследования на листериоз и сальмонеллез. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | 200 | 200 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.02.02540 | 244 | 200 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0,00 | 200 | 200 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | Х | Х |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.02.02540 | 244 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3. Задача 3 цели 1 подпрограммы 2 «Создание материально - технических условий для реализации мер по защите территории Новосибирской области от заноса и распространения заразных болезней животных, в том числе вируса АЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1. Улучшение материально-технической базы учреждений ветеринарии | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии и организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период с 2019 по 2021гг. повысится обеспеченность учреждений ветеринарии современным оборудованием, расходными материалами, спецавтотранспортом , дезосредствами, а также компьютерным оборудованием и демонстрационной техникой для работы специалистов в информационных системах ФГИС ВетИС, обученных в 2019 году в рамках подпрограммы. Увеличится количество зданий и учреждений, соответствующих нормам технологического проектирования |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 40280,00 | 0,00 | 35921,00 | 4259,00 | 100,00 | 21280,00 | 21280,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 40280,00 | 0,00 | 35921,00 | 4259,00 | 100,00 | 21280,00 | 21280,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.1. Обеспечение учреждений ветеринарии современным оборудованием для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | Количество, шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 71 | - | - | 71 | - | 118 | 118 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. учреждения ветеринарии будут обеспечены 307 единицами современного оборудования для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 29,86 | Х | Х | Х | Х | 35,17 | 35,17 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 4 150,00 | 4 150,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 2 120,00 | 0,00 | 0 | 2120,00 | 0,00 | 4 150,00 | 4 150,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.2. Обеспечение учреждений ветеринарии спецавтотранспортом (для выездных профилактических обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных) | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | - | 9 | - | - | 10 | 10 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. учреждения ветеринарии области будут обеспечены не менее чем 29 единицами спецавтотранспорта (для выездных профилактических обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных). |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 855,56 | Х | Х | Х | Х | 905 | 905 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9050,00 | 9050,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.3. Обеспечение дезосредствами и противоакарицидными средствами для проведения обработки помещений (дезинфекция, дератизация, дезинсекция) | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1050 | - | 1020 | 30 | - | 1050 | 1050 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. будет приобретено дезосредств и противоакарицидных средств не менее 3150 ед. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,55-1,3 | Х | Х | Х | Х | 0,57 | 0,57 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 600 | 0,00 | 561 | 39 | 0,00 | 600 | 600 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 600 | 0,00 | 561 | 39 | 0,00 | 600 | 600 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.4. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений ветеринарии. | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | - | 7 | 3 | - | 9 | 5 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. будет проведен капитальный ремонт в 24 зданиях и сооружениях учреждений ветеринарии |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 900 | Х | Х | Х | Х | 761,1 | 1370,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 9 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 9 000,00 | 0,00 | 7000,00 | 2000,00 | 0,00 | 6850,00 | 6850,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.5. Проведение мониторинговых лабораторных исследований на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных на свиноводческих предприятиях | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 300 | - | - | - | 300 | 300 | 300 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. будет проведено до 900 мониторинговых лабораторных исследований на вирус АЧС и других возбудителей заразных болезней животных, будет исследовано не менее 300 голов в год (не менее 0,08% от общего поголовья свиней - 387,5 тыс. голов) |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,33 | Х | Х | Х | Х | 0,33 | 0,33 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.6. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам профилактики и борьбы с АЧС и другими заразными болезнями животных | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | - | - | 1000 | - | 2000 | 2000 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. будет выпущено не менее 5000 экземпляров информационных материалов по вопросам профилактики и борьбы с АЧС и другими заразными болезнями животных, которые будут распространены среди юридических и физических лиц в муниципальных районах области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,1 | Х | Х | Х | Х | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.7. Обеспечение учреждений ветеринарии расходными материалами | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 85310,00 | - | 85310,00 | - | - | 66,00 | 66,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2019-2021 гг. учреждения ветеринарии будут обеспечены 85442 ед. расходных материалов (шприцы в 2019, в 2020-2021- , спецодежда) |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,019 | Х | 0,019 | Х | Х | 5,000 | 5,000 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1660,00 | 0,00 | 1660,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 1660,00 | 0,00 | 1660,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.8. Приобретение для учреждений ветеринарии компьютерного оборудования и демонстрационной техники для работы специалистов в информационных системах ФГИС ВетИС. | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 631,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2019 г. учреждения ветеринарии будут обеспечены 629 единицами компьютерного оборудования (системный блок, монитор; МФУ; ноутбук) и 2 единицами демонстрационной техники для презентации обучающего материала (телевизор и мультимедийный проектор). В 2020-2021 гг. реализация мероприятия не планируется. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 8,0-61,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 18439,50 | 0,00 | 18439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 18439,50 | 0,00 | 18439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.9 Обучение специалистов работе в специальных информационных системах ФГИС ВетИС. | Количество, человек | Х | Х | Х | Х | Х | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии и организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | В 2019 г. будет обучено 100 специалистов работе в информационных системах ФГИС ВетИС. В 2020-2021 гг. реализация меропряития не планируется. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 40280,00 | 0,00 | 35921,00 | 4259,00 | 100,00 | 21280,00 | 21280,00 | Х | Х |
|  | Областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 40280,00 | 0,00 | 35921,00 | 4259,00 | 100,00 | 21280,00 | 21280,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы | Всего тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 448265,40 | 102037,50 | 136555,60 | 107064,30 | 102608,00 | 441953,40 | 459917,20 | Х | Х |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 448265,40 | 102037,50 | 136555,60 | 107064,30 | 102608,00 | 441953,40 | 459917,20 |  |  |
|  |  | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 405985,4 | 102037,5 | 100634,6 | 100805,3 | 102508 | 418673,4 | 436637,2 |  |  |
|  |  | 111 | 04 | 05 | 21.2.02.02540 | 244 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
|  |  | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 40280,00 | 0,00 | 35921,00 | 4259,00 | 100,00 | 21280,00 | 21280,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Цель 2 «Создание условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 цели 2 государственной программы «Содействие в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Цель 1 подпрограммы 3 «Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1. Задача 1 цели 1 подпрограммы 3 «Содействие в повышении эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в строительстве, реконструкции и техническом перевооружении мелиоративных систем и проведении культуртехнических мероприятий | Количество, тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, | Восстановление мелиоративного фонда и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения; |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 86273,07 | 0,00 | 86273,07 | 0,00 | 0,00 | 99174,40 | 33838,40 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 811 | 18980,07 | 0,00 | 18980,07 | 0,00 | 0,00 | 21818,40 | 10000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 811 | 67293,00 | 0,00 | 67293,00 | 0,00 | 0,00 | 77356,00 | 23838,40 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 201303,90 | 0,00 | 201303,90 | 0,00 | 0,00 | 231406,90 | 64454,10 |  |  |
| 2.1.1.1.1.1.1. Государственная поддержка реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | Количество, тыс .га | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 0,230 | 0,222 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2020-2021 гг. будет введено в эксплуатацию 0,452 тыс. га, что будет способствовать приросту объема производства продукции растениеводства |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб.*** | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | 77,46 | 152,43 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17816,00 | 33838,40 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7816,00 | 23838,40 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41570,7 | 64454,1 |  |  |
| 2.1.1.1.1.1.2. Государственная поддержка на проведение культуртехнических работ, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых), за исключением культуртехнических работ по раскорчевке многолетних насаждений | Количество, тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | 8,5 | - | 8,5 | - | - | 8,5 | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2019-2020 гг. культуртехнические работы будут проведены на 17 тыс. га, что будет способствовать вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб.*** | Х | Х | Х | Х | Х | 10,15 | Х | Х | Х | Х | 9,57 | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 86273,07 | 0,00 | 86273,07 | 0,00 | 0,00 | 81358,4 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 811 | 18980,07 | 0,00 | 18980,07 | 0,00 | 0,00 | 11818,4 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 811 | 67293,00 | 0,00 | 67293,00 | 0,00 | 0,00 | 69540 | 0,00 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 201303,9 | 0,00 | 201303,9 | 0,00 | 0,00 | 189 836,20 | 0,00 |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Всего , тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 86273,07 | 0,00 | 86273,07 | 0,00 | 0,00 | 99174,40 | 33838,40 | Х | Х |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 18980,07 | 0,00 | 18980,07 | 0,00 | 0,00 | 21818,40 | 10000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 67293,00 | 0,00 | 67293,00 | 0,00 | 0,00 | 77356,00 | 23838,40 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 201303,90 | 0,00 | 201303,90 | 0,00 | 0,00 | 231406,90 | 64454,10 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 3 государственной программы | Всего , тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 86273,07 | 0,00 | 86273,07 | 0,00 | 0,00 | 99174,40 | 33838,40 | Х | Х |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 18980,07 | 0,00 | 18980,07 | 0,00 | 0,00 | 21818,40 | 10000,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 67293,00 | 0,00 | 67293,00 | 0,00 | 0,00 | 77356,00 | 23838,40 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 201303,9 | 0,00 | 201303,9 | 0,00 | 0,00 | 231406,9 | 64454,1 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программы | Всего , тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3983518,44 | 561704,86 | 1296239,85 | 1153856,63 | 971717,08 | 3898582,50 | 3473339,07 | Х | Х |
|  | Областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 2236207,15 | 561704,86 | 702785,13 | 540337,45 | 431379,70 | 2231550,18 | 2249513,85 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1747311,29 | 0,00 | 593454,72 | 613519,18 | 540337,38 | 1667032,32 | 1223825,22 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1264686,29 | 0,00 | 593454,72 | 613519,18 | 57712,38 | 1179025,90 | 1099405,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет* | Х | Х | Х | Х | Х | 482625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482625,00 | 488006,42 | 124420,12 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 15195637,56 | 361529,21 | 9915170,86 | 2988656,29 | 1930281,20 | 15202595,76 | 13906131,76 |  |  |

*Средства федерального бюджета указаны прогнозно.

**Средства внебюджетных источников указаны справочно.

***По определяемой нормативно-правовым актом Новосибирской области ставке, в соответствии с уровнем софинансирования, утвержденным правовым актом Российской Федерации для Новосибирской области на соответствующий год.

Применяемые сокращения:

АО «АИР НСО» – акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;

АПК – агропромышленный комплекс;

АЧС – африканская чума свиней;

ГБУ НСО – государственные бюджетные учреждения Новосибирской области;

ДИиРТТ НСО –  департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

К(Ф)Х – крестьянские (фермерские) хозяйства;

КРС – крупный рогатый скот;

ЛПХ – личные подсобные хозяйства;

МСХ НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

НСО – Новосибирская область;

ООО – общество ограниченной ответственности;

Организации - организации агропромышленного комплекса независимо от организационно - правовой формы;

СпоК -  сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

С/Х- сельское хозяйство;

СГИО (ГАСУ АПК) – система государственного информационного обеспечения;

ФГИС ВетИС -  Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии.

_________».