ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от____________№____________

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области

от 31.12.2019 № 525-п)

Таблица 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финансовый 2020 год | на 2020 год, в том числе поквартально |  |  |  | на 2021 год | на 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Доля сельского населения в общей численности населения Новосибирской области | % | 0,1 | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 |  |
|  | 2.Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | % | 0,1 | 91,5 | - | - | - | - | 91,5 | 91,5 |  |
| Задача 1 государственной программы «Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | 3. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку (нарастающим итогом) | тыс. м2 | 0,026 | 0,427 | - | - | - | 0,472 | 4,531 | 7,214 |  |
|  | 4. Объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках государственной программы в отчетном году | тыс. м2 | 0,026 | 4,272 | - | 2,136 | 2,136 | - | 2,596 | 3,471 |  |
|  | 5. Объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном году | тыс. м2 | 0,008 | 0,72 | - | - | - | 0,72 | 0,784 | 0,896 |  |
|  | 6. Объем жилья, предназначенного для предоставления по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году | тыс. м2 | 0,008 | 0,72 | - | 0,36 | 0,36 | - | 0,064 | 0,112 |  |
|  | 7. Количество реализованных проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Ввод объекта запланирован в 2021 году |
|  | 8. Количество объектов, в рамках реализации проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку, работы на которых осуществляются в соответствии с установленным графиком в отчетном году | ед. | 0,078 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 |  |  |
| Задача 2. государственной программы «Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами» | 9. Численность работников сельскохозяйственных предприятий, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, по ученическим договорам | чел. | 0,002 | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | 10. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных сельхозтоваропроизводителями для прохождения производственной практики, ежегодно | чел. | 0,002 | 319 | - | - | 319 | - | 319 | 319 |  |
| Задача 3 государственной программы «Формирование современного облика сельских территорий» | 11. Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) | % | 0,1 | 12,0 | - | - | - | - | 12,6 | 13,2 |  |
|  | 12. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности ежегодно | тыс. км | 0,036 | 0,02577 | - | - | - | - | 0,02061 | - |  |
|  | 13. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности ежегодно | тыс. км | 0,011 | 0,01468 | - | - | - | - | 0,00925 | - |  |
|  | 14. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 0,028 | 12,49 | - | - | - | - | 12,84 | 12,62 |  |
|  | 15. Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0,002 | 7 | - | - | - | 7 | 19 | 1 |  |
|  | П1. Количество населенных пунктов, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий | ед. | 0,001 | 7 | - | - | - | 7 | 17 | 1 |  |
|  | 16. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0,236 | 7 | - | - | - | 7 | - | - |  |
|  | П2. Количество населенных пунктов, на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий |  | 0,236 | 7 | - | - | - | 7 |  |  |  |

| Таблица 2 Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доля сельского населения в общей численности населения Новосибирской области | Годовая | За отчетный период | Значение целевого индикатора определяется как отношение численности населения, проживающего в сельской местности Новосибирской области, к численности постоянного населения Новосибирской области, умноженное на 100 процентов. Расчет плановых значений целевого индикатора производится на основе статистических данных с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы. Для расчета фактических значений: используются данные статистической отчетности по статистическому бюллетеню 2.18 «Численность населения Новосибирской области на начало года», информации mc-02-1 «Расчет численности городского и сельского населения на 1 января» | Статистическая отчетность - бюллетень 2.18 «Численность населения Новосибирской области на начало года». Статистическая отчетность – информация mc-02-1 «Расчет численности городского и сельского населения на 1 января» |
| 2.Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | Годовая | За отчетный период | Значение целевого индикатора определяется как отношение располагаемых ресурсов домохозяйств в сельской местности к располагаемым ресурсам домохозяйств городской местности, умноженное на 100 процентов. Расчет плановых значений целевого индуктора производится на основе статистических данных с учетом прогнозных значений темпа роста данного показателя за предыдущие годы. Для расчета фактических значений: используются данные статистической отчетности по статистическому сборнику Росстата «Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в зависимости от места проживания по субъектам Российской Федерации», справке f-07-12 «Уровень располагаемых ресурсов домашних хозяйств». | Для годовых значений – статистический сборник Росстата «Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в зависимости от места проживания по субъектам Российской Федерации». |
| 3. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку (нарастающим итогом) | Квартальная Годовая | Нарастающим итогом на конец отчетного периода | Плановое значение целевого индикатора определяется нарастающим итогом с начала реализации госпрограммы на конец отчетного периода, по следующей формуле: На 2020 год: V2020п = Оп2020*К, где V2020п – плановый объем ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках программы. Оп2020 – объем жилья для граждан, проживающих в сельской местности, на ввод (приобретение) которого планируется оказать государственную поддержку в рамках программы в отчетном году; К- коэффициент ввода, определенный на основании итогов реализации аналогичных мероприятий за 2015-2019 годы в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области», с учетом установленных сроков оформления жилых помещений в собственность конечными получателями (не позднее 15 месяцев со дня получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности), коэффициент принимается равным 0,1 от объема жилья для граждан на ввод (приобретение) которого планируется оказать государственную поддержку в рамках программы в текущем году. На 2021 год: V2021п = О П2020 + Оп2021*К, где V 2021П – плановый объем ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках программы нарастающим итогом с начала реализации программы; О 2020П –– объем жилья для граждан, проживающих в сельской местности, на ввод (приобретение) которого планируется оказать государственную поддержку в рамках программы в 2020 году; Оп2021 – плановый объем жилья для граждан, проживающих в сельской местности, на ввод (приобретение) которого планируется оказать господдержку в рамках государственной программы в 2021 году; К- коэффициент ввода, определенный на основании итогов реализации аналогичных мероприятий за 2015-2019 годы в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области», с учетом установленных сроков оформления жилых помещений в собственность конечными получателями (не позднее 15 месяцев со дня получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности), коэффициент принимается равным 0,1 от объема жилья для граждан на ввод (приобретение) которого планируется оказать государственная поддержка в рамках программы. На 2022 год: V2022п = V 2021П + (Оп2021 – (Оп2021* К)) + (Оп2022*К) , где V 2022П – плановый объем ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках программы, с начала ее реализации на конец года, предшествующего отчетному (2021-2022); V 2021П –– плановый объем ввода жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках программы нарастающим итогом с начала реализации программы; Оп2021 – объем жилья для граждан, проживающих в сельской местности, на ввод (приобретение) которого планируется оказать господдержку в рамках государственной программы в 2021 году; Оп2022 – объем жилья для граждан, проживающих в сельской местности, на ввод (приобретение) которого планируется оказать государственную поддержку в рамках программы в 2022 году К- коэффициент ввода, определенный на основании итогов реализации аналогичных мероприятий за 2015-2019 годы в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области», с учетом установленных сроков оформления жилых помещений в собственность конечными получателями (не позднее 15 месяцев со дня получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности), коэффициент принимается равным 0,1 от объема жилья для граждан на ввод (приобретение) которого планируется оказать государственную поддержку в рамках программы . При определении плановых значений учитываются сроки оформления жилых помещений в собственность конечными получателями (гражданами, проживающими в сельской местности) государственной поддержки (не позднее 1 года и трех месяцев со дня получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности1). Фактическое значение определяется как количество введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности1 и получивших господдержку в рамках государственной программы (по результатам реализации мероприятия 1.1.1.1 таблицы № 3 плана реализации) нарастающим итогом на конец отчетного периода. | Для квартальных значений – данные муниципальных образований, предоставленные по запросу Минсельхоза НСО. Для годовых значений – отчеты о расходовании средств на строительство (приобретение) жилья, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области. |
| 4. Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках государственной программы в отчетном году | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора формируется на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый двухлетний период, с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1. таблицы 3 плана реализации. Фактическое значение определяется как объем жилья, на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках программы (выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности1), в соответствии с утвержденным Минсельхозом НСО сводным списком участников мероприятий - получателей социальных выплат по Новосибирской области на текущий финансовый год по результатам реализации мероприятия 1.1.1.1. таблицы 3 плана реализации. | Согласно сводному списку на очередной год. Для годовых значений – отчеты о расходовании средств на строительство (приобретение) жилья, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области. |
| 5. Объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном году | Квартальная Годовая | На конец отечного периода | Плановое значение целевого индикатора формируется исходя из потребности муниципальных образований в предоставлении жилья по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, с учетом планируемого объема строительства жилья указанной категории в рамках мероприятия 1.1.2. таблицы 3 плана реализации на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как объем жилья, фактически предоставленного по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на конец отчетного периода, с учетом итогов реализации мероприятия 1.1.2. таблицы 3 плана реализации с начала реализации программы. | Отчеты о расходовании средств на строительство жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области. |
| 6. Объем жилья, предназначенного для предоставления по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение целевого индикатора формируется на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый период, с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.2. таблицы 3 плана реализации. Фактическое значение определяется как объем жилья, на строительство которого оказана государственная поддержка в рамках программы, в соответствии с утвержденным Минсельхозом НСО сводным списком граждан - получателей жилья по договору найма жилого помещения на текущий финансовый год по результатам реализации мероприятия 1.1.2. | Отчеты о расходовании средств на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях, предоставляемые муниципальным образованиям Новосибирской области. |
| 7. Количество реализованных проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора формируется в соответствии с перечнем проектов, отобранных для включения в государственную программу в рамках мероприятия 1.1.3. таблицы 3 плана реализации на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как количество фактически реализованных проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку в отчетном году по результатам мероприятия 1.1.3. таблицы 3 плана. | Отчеты о реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области по запросу Минсельхоза НСО |
| 8. Количество объектов, в рамках реализации проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку, работы на которых осуществляются в соответствии в установленным графиком в отчетном году | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора формируется исходя из количества объектов, включенных в состав проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку, реализуемых в рамках мероприятия 1.1.3. плана реализации, по которым планируется проведение работ в отчетных периодах в соответствии с установленными графиками их проведения. Фактическое значение определяется как количество объектов, в рамках реализации проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку, работы на которых фактически осуществляются в соответствии с установленным графиком по результатам реализации мероприятия 1.1.3. таблицы 3 плана реализации. | Отчеты о расходовании средств на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области по запросу Минсельхоза НСО |
| 9. Численность работников сельскохозяйственных предприятий, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, по ученическим договорам | Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора формируется на основе предварительных заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей о планируемом количестве ученических договоров, заключенных со своими работниками, на оплату обучения в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ (мероприятие 1.2.1.1. плана реализации). Фактическое значение определяется как фактическое количество работников, обучающихся по ученическим договорам в рамках государственной программы (по результатам реализации мероприятия 1.2.1.1. таблицы № 3 плана реализации) в отчетном году. | Согласно сформированному списку на очередной год. Согласно отчетов от сельхозтоваропроизводителей. |
| 10.Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных сельхозтоваропроизводителями для прохождения производственной практики, ежегодно | Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора формируется на основе предварительных заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей о планируемом привлечении студентов, для прохождения производственной практики, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, в отчетном периоде, в рамках реализации мероприятия 1.2.1.2. таблицы 3 плана реализации Фактическое значение определяется как количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, фактически прошедших производственную практику в рамках государственной программы (по результатам реализации мероприятия 1.2.1.2. таблицы № 3 плана реализации) в отчетном году. | Согласно сформированному списку на очередной год. Согласно отчетов от сельхозтоваропроизводителей. |
| 11. Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) | Годовая | За отчетный период | Значение целевого индикатора определяется как отношение общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами в сельской местности Новосибирской области, к общей площади жилищного фонда в сельской местности по Новосибирской области на конец отчетного периода, умноженное на 100 процентов. Расчет плановых значений производится на основе статистических данных с учетом прогнозных значений темпа роста данного показателя за предыдущие годы. Для расчета фактических значений: используются данные статистической отчетности ЕМИСС по показателю - «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации» | Статистическая отчетность Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), показатель - «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации». Достижение целевого индикатора осуществляется в том числе за счет мероприятий задачи 3 государственной программы |
| 12. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности ежегодно | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора определяется с учетом предварительных заявок от муниципальных образований Новосибирской области на строительство (реконструкцию) объектов газоснабжения в сельской местности1, представленных на очередной год. Фактическое значение определяется как протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей в населенных пунктах в сельской местности1 за отчетный период в рамках реализации подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области» (мероприятие 1.3.1.1 «Развитие газификации в сельской местности1 Новосибирской области» таблицы № 3 плана реализации). | Мониторинг муниципальных образований НСО. Отчетность министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о ходе реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в части программного мероприятия, предусматривающего строительство и реконструкцию объектов систем газоснабжения (в сельской местности1), (по состоянию на отчетную дату). Данные Минсельхоза НСО о ходе реализации настоящей программы в части освоения средств федерального бюджета, направленных на строительство распределительных газовых сетей в сельской местности1. |
| 13. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности ежегодно | Полугодовая Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора определяется согласно представленных инвестиционных программ по строительству объектов водоснабжения на территории Новосибирской области на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как фактически введенное в действие (построенное и реконструированное) количество локальных водопроводов в населенных пунктах в сельской местности1 за отчетный период в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области» (мероприятие 1.3.1.2 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения в сельских поселениях Новосибирской области» таблицы 3 плана реализации). | Мониторинг муниципальных образований НСО. Предварительные заявки муниципальных образований НСО. Отчетность министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о ходе реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области» в части программного мероприятия, предусматривающего строительство и реконструкцию систем водоснабжения (в сельской местности1), (по состоянию на отчетную дату). Данные Минсельхоза НСО о ходе реализации настоящей программы в части освоения средств федерального бюджета, направленных на строительство локальных водопроводов в сельской местности1. |
| 14. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Годовая | Ежегодно | Ежегодное плановое значение показателя определяется Минтрансом НСО, исходя из потребности в строительстве и реконструкции автодорог с учетом выделенного объема бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результатам выполненных строительно-монтажных работ в отчетном году в рамках реализации государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (мероприятие 1.3.2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» таблицы 3 плана реализации). | Отчетность государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетность Минтранса НСО о ходе реализации мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 1 января, следующего за отчетным. |
| 15.Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Квартальная Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора формируется в соответствии с перечнем общественно значимых проектов, отобранных для включения в государственную программу в рамках мероприятия 1.3.3. таблицы 3 плана реализации, на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как количество фактически реализованных (завершенных) в отчетном году общественно значимых проектов по результатам реализации мероприятия 1.3.3. таблицы 3 плана реализации. | Отчеты о реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, предоставляемые муниципальными образованиями Новосибирской области по запросу Минсельхоза НСО |
| П1. Количество населенных пунктов, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий | Квартальная Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора формируется в соответствии с перечнем населенных пунктов, в которых планируется реализация общественно значимых проектов, отобранных для включения в государственную программу в рамках мероприятия 1.3.3. таблицы 3 плана реализации, на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как количество населенных пунктов, в которых в отчетном году фактически реализованы (завершены) общественно значимые проекты по результатам реализации мероприятия 1.3.3. таблицы 3 плана реализации. | Отчеты муниципальных образований Новосибирской области о реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. |
| 16. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | Квартальная Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора формируется в соответствии с перечнем проектов комплексного развития сельских территорий, отобранных для включения в государственную программу в рамках мероприятия 1.3.4. таблицы 3 плана реализации, на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как количество фактически реализованных (завершенных) в отчетном году проектов комплексного развития сельских территорий по результатам реализации мероприятия 1.3.3. таблицы 3 плана реализации. | Отчеты муниципальных образований Новосибирской области о реализациии проектов комплексного развития сельских территорий. |
| П2. Количество населенных пунктов, на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий | Квартальная Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора формируется в соответствии с перечнем населенных пунктов, в которых планируется реализация проектов комплексного развития сельских территорий, отобранных для включения в государственную программу в рамках мероприятия 1.3.4. таблицы 3 плана реализации, на основании заявок, представленных от муниципальных образований Новосибирской области на очередной год и плановый период. Фактическое значение определяется как количество населенных пунктов, в которых в отчетном году фактически реализованы (завершены) проекты комплексного развития сельских территорий, по результатам реализации мероприятия 1.3.3. таблицы 3 плана реализации. | Отчеты муниципальных образований Новосибирской области о реализации проектов комплексного развития сельских территорий. |

Таблица 3 Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на очередной финансовый 2020 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель государственной программы: «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 государственной программы «Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РЗ | Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Количество муниципальных районов, район | Х | Х | Х | Х | Х | 22 | - | 22 | 22 | - | 20 | 20 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | За период 2020-2022 гг. объем жилья, на ввод (приобретение) которого будет оказана господдержка гражданам, проживающим в сельской местности, составит 7,214 тыс. кв. м. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 4026,61 | Х | Х | Х | Х | 2 691,13 | 3 598,20 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 88 585,40 | 0,0 | 44292,70 | 44292,70 | 0,0 | 53 822,50 | 71 963,90 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.00000 |  | 48175,1 | 0,0 | 24087,55 | 24087,55 | 0,0 | 48175,1 | 48175,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.00000 |  | 40410,3 | 0,0 | 20205,15 | 20205,15 | 0,0 | 5647,4 | 23788,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, в том числе: | Количество муниципальных районов, район | Х | Х | Х | Х | Х | 22 | - | 22 | 22 | - | 20 | 20 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | Объем жилья, на ввод (приобретение) которого будет оказана господдержка гражданам, проживающим в сельской местности, за период 2020-2021 годов составит 7,214 тыс. кв. м. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 4026,61 | Х | Х | Х | Х | 2691,13 | 3 598,2 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 88 585,40 | 0,00 | 44292,70 | 44292,70 | 0,00 | 53 822,50 | 71 963,90 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 48175,1 | 0,0 | 24087,55 | 24087,55 | 0,0 | 48175,1 | 48175,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 40410,3 | 0,0 | 20205,15 | 20205,15 | 0,0 | 5647,4 | 23788,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Баганский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 11010,0 | 0,0 | 5505,0 | 5505,0 | 0,0 | 2113,0 | 4942,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 5989,0 | 0,0 | 2994,5 | 2994,5 | 0,0 | 1891,0 | 3309,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 5021,0 | 0,0 | 2510,5 | 2510,5 | 0,0 | 222,0 | 1633,0 |  |  |
| Барабинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |  |  |
| Венгеровский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4103,0 | 0,0 | 2051,50 | 2051,50 | 0,0 | 5438,0 | 5691,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 2232,0 | 0,0 | 1116,0 | 1116,0 | 0,0 | 4868,0 | 3810,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1871,0 | 0,0 | 935,5 | 935,5 | 0,0 | 570,0 | 1881,0 |  |  |
| Доволенский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3521,0 | 0,0 | 1760,5 | 1760,5 | 0,0 | 1837,0 | 968,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1915,0 | 0,0 | 957,5 | 957,5 | 0,0 | 1644,0 | 648,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1606,0 | 0,0 | 803,0 | 803,0 | 0,0 | 193,0 | 320,0 |  |  |
| Здвинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1492,0 | 0,0 | 746,0 | 746,0 | 0,0 | 0,0 | 3644,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 812,0 | 0,0 | 406,0 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 2440,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 680,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,0 |  |  |
| Искитимский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1662,0 | 0,0 | 831,0 | 831,0 | 0,00 | 2858,0 | 1732,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 904,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 0,0 | 2558,0 | 1160,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 758,0 | 0,0 | 379,0 | 379,0 | 0,0 | 300,0 | 572,0 |  |  |
| Карасукский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2984,0 | 3256,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2671,0 | 2180,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 1076,0 |  |  |
| Колыванский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 5865,0 | 0,0 | 2932,5 | 2932,5 | 0,0 | 1327,0 | 3316,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 3190,0 | 0,0 | 1595,0 | 1595,0 | 0,0 | 1188,0 | 2220,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 2675,0 | 0,0 | 1337,5 | 1337,5 | 0,0 | 139,0 | 1096,0 |  |  |
| Кочковский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1451,0 | 1492,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1299,0 | 999,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,0 | 493,0 |  |  |
| Краснозерский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1305,0 | 0,0 | 652,5 | 652,5 | 0,0 | 2611,0 | 2362,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 710,0 | 0,0 | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 2337,0 | 1581,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 595,0 | 0,0 | 297,5 | 297,5 | 0,0 | 274,0 | 781,0 |  |  |
| Куйбышевский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1864,0 | 0,0 | 932,0 | 932,0 | 0,0 | 613,0 | 2879,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1014,0 | 0,0 | 507,0 | 507,0 | 0,0 | 549,0 | 1927,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 850,0 | 0,0 | 425,0 | 425,0 | 0,0 | 64,0 | 952,0 |  |  |
| Купинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1492,0 | 0,0 | 746,0 | 746,0 | 0,0 | 0 | 1353,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 812,0 | 0,0 | 406,0 | 406,0 | 0,0 | 0 | 906,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 680,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 447,0 |  |  |
| Кыштовский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3615,0 | 0,0 | 1807,5 | 1807,5 | 0,0 | 1119,0 | 5470,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1966,0 | 0,0 | 983,0 | 983,0 | 0,0 | 1002,0 | 3662,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1649,0 | 0,0 | 824,5 | 824,5 | 0,0 | 117,0 | 1808,0 |  |  |
| Маслянинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 12275,0 | 0,0 | 6137,5 | 6137,5 | 0,0 | 8133,0 | 9449,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 6677,0 | 0,0 | 3338,5 | 3338,5 | 0,0 | 7280,0 | 6326,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 5598,0 | 0,0 | 2799,0 | 2799,0 | 0,0 | 853,0 | 3123,0 |  |  |
| Новосибирский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 856,0 | 0,0 | 428,0 | 428,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 466,0 | 0,0 | 233,0 | 233,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 390,0 | 0,0 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 |  |  |
| Ордынский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7288,0 | 0,0 | 3644,0 | 3644,0 | 0,0 | 4290,0 | 6356,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 3964,0 | 0,0 | 1982,0 | 1982,0 | 0,0 | 3840,0 | 4255,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 3324,0 | 0,0 | 1662,0 | 1662,0 | 0,0 | 450,0 | 2101,0 |  |  |
| Северный район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1492,0 | 0,0 | 746,0 | 746,0 | 0,0 | 1482,0 | 4818,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 812,0 | 0,0 | 406,0 | 406,0 | 0,0 | 1327,0 | 3226,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 680,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 155,0 | 1592,0 |  |  |
| Сузунский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3202,0 | 0,0 | 1601,0 | 1601,0 | 0,0 | 1865,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1742,0 | 0,0 | 871,0 | 871,0 | 0,0 | 1669,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1460,0 | 0,0 | 730,0 | 730,0 | 0,0 | 196,0 | 0 |  |  |
| Татарский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 863,0 | 0,0 | 431,50 | 431,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 469,0 | 0,0 | 234,5 | 234,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 394,0 | 0,0 | 197,0 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Тогучинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4326,0 | 0,0 | 2163,0 | 2163,0 | 0,0 | 3036,0 | 1865,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 2353,0 | 0,0 | 1176,5 | 1176,5 | 0,0 | 2718,0 | 1249,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1973,0 | 0,0 | 986,5 | 986,5 | 0,0 | 318,0 | 616,0 |  |  |
| Убинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1492,0 | 0,0 | 746,0 | 746,0 | 0,0 | 1492,0 | 2302,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 812,0 | 0,0 | 406,0 | 406,0 | 0,0 | 1336,0 | 1541,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 680,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 156,0 | 761,0 |  |  |
| Усть-Таркский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2232,0 | 0,0 | 1116,0 | 1116,0 | 0,0 | 1492,0 | 7260,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1214,0 | 0,0 | 607,0 | 607,0 | 0,0 | 1336,0 | 4860,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1018,0 | 0,0 | 509,0 | 509,0 | 0,0 | 156,0 | 2400,0 |  |  |
| Чановский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4167,0 | 0,0 | 2083,5 | 2083,5 | 0,0 | 5897,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 2267,0 | 0,0 | 1133,5 | 1133,5 | 0,0 | 5279,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 1900,0 | 0,0 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 618,0 | 0,0 |  |  |
| Черепановский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 10095,0 | 0,0 | 5047,5 | 5047,5 | 0,0 | 2484,5 | 2301,9 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 5491,0 | 0,0 | 2745,5 | 2745,5 | 0,0 | 2219,1 | 1537,1 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 4604,0 | 0,0 | 2302,0 | 2302,0 | 0,0 | 265,4 | 764,8 |  |  |
| Чистоозерный район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4368,4 | 0,0 | 2184,2 | 2184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 2364,1 | 0,0 | 1182,05 | 1182,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 2004,3 | 0,0 | 1002,15 | 1002,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях | Количество муниципальных районов, район | Х | Х | Х | Х | Х | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО,организации,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2020-2022 гг. объем жилья для граждан по договору коммерческого найма жилого помещения, на ввод (приобретение) которого будет оказана господдержка гражданам, проживающим в сельской местности, составит 0,896 тыс. кв. м. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3368,675 | Х | Х | Х | Х | 1919,4 | 3327,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 26949,4 | 0,0 | 13474,7 | 13474,7 | 0,0 | 1919,4 | 3327,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 4744,0 | 0,0 | 2372,0 | 2372,0 | 0,0 | 338,0 | 586,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 16816,4 | 0,0 | 8408,2 | 8408,2 | 0,0 | 1197,4 | 2076,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 1347,0 | 0,0 | 673,5 | 673,5 | 0,0 | 96,0 | 166,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 4042,0 | 0,0 | 2021,0 | 2021 | 0,0 | 288,0 | 499,0 |  |  |
| 1.1.2.1 Поддержка органов местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области на обеспечение потребности муниципальных образований в жилье, предоставляемом по договору найма жилого помещения, всего, | Количество муниципальных районов, район | Х | Х | Х | Х | Х | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО,организации,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2020-2022 гг. объем жилья для граждан по договору найма жилого помещения, на ввод (приобретение) которого будет оказана господдержка гражданам, проживающим в сельской местности, составит 0,896 тыс. кв. м. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3368,675 | Х | Х | Х | Х | 1919,4 | 3327,8 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 26949,4 | 0,0 | 13474,7 | 13474,7 | 0,0 | 1919,4 | 3327,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 4744,0 | 0,0 | 2372,0 | 2372,0 | 0,0 | 338,0 | 586,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 16816,4 | 0,0 | 8408,2 | 8408,2 | 0,0 | 1197,4 | 2076,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 1347,0 | 0,0 | 673,5 | 673,5 | 0,0 | 96,0 | 166,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 4042,0 | 0,0 | 2021,0 | 2021,0 | 0,0 | 288,0 | 499,0 |  |  |
| Здвинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 721,2 | 0,0 | 360,6 | 360,6 | 0,0 | 1919,4 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 127,0 | 0,0 | 63,5 | 63,5 | 0,0 | 338,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 450,2 | 0,0 | 225,1 | 225,1 | 0,0 | 1197,4 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 36,0 | 0,0 | 18 | 18 | 0,0 | 96 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 108,0 | 0,0 | 54 | 54 | 0,0 | 288 | 0,0 |  |  |
| Карасукский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2447,8 | 0,0 | 1223,9 | 1223,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 431,0 | 0,0 | 215,5 | 215,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 1527,8 | 0,0 | 763,9 | 763,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 122,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 367,0 | 0,0 | 183,5 | 183,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Коченевский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2346,0 | 0,0 | 1173,0 | 1173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 413,0 | 0,0 | 206,5 | 206,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 1464,0 | 0,0 | 732,0 | 732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 117,0 | 0,0 | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 352,0 | 0,0 | 176,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Краснозерский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1465,6 | 0,0 | 732,8 | 732,8 | 0,0 | 0,0 | 3327,8 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 258,0 | 0,0 | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 586,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 914,6 | 0,0 | 457,3 | 457,3 | 0,0 | 0,0 | 2076,8 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 73,0 | 0,0 | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 166,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 220,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 499,0 |  |  |
| Кыштовский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2932,0 | 0,0 | 1466,0 | 1466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 516,0 | 0,0 | 258,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 1829,0 | 0,0 | 914,5 | 914,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 147,0 | 0,0 | 73,5 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 440,0 | 0,0 | 220 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Маслянинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 8981,3 | 0,0 | 4490,7 | 4490,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 1581,0 | 0,0 | 790,5 | 790,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 5604,3 | 0,0 | 2802,15 | 2802,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 449,0 | 0,0 | 224,5 | 224,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 1347,0 | 0,0 | 673,5 | 673,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Тогучинский район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6294,6 | 0,0 | 3147,3 | 3147,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 1108,0 | 0,0 | 554,0 | 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 3927,6 | 0,0 | 1963,8 | 1963,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 315,0 | 0,0 | 157,5 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 944,0 | 0,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Чистоозерный район | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1760,9 | 0,0 | 880,5 | 880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 310,0 | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 1098,9 | 0,0 | 549,45 | 549,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 88 | 0,0 | 44 | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 264 | 0,0 | 132 | 132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку | Количество реализованных проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 1 | - | Минсельхоз НСО, НСО, органы местного самоуправления Маслянинского района | В 2021 году будет реализован 1 проект по благоустройству площадок, под компактную жилищную застройку в р.п. Маслянино Маслянинского района, в рамках данного проекта в 2020 году в соответствии с графиком будет введен 1 объект по строительство газопровода, в 2021 году – 1 объект по строительству дороги внутри микрорайона Молодежный р.п. Маслянино |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 64538,6 | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 135796,4 | 0,0 | 67898,2 | 67898,2 | 0,0 | 64538,6 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 28382,0 | 0,0 | 14191,0 | 14191,0 | 0,0 | 13646,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 100624,4 | 0,0 | 50312,2 | 50312,2 | 0,0 | 47665,7 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 6790,0 | 0,0 | 3395,0 | 3395,0 | 0,0 | 3226,9 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3.1.Содейстияе органам местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области в реализация проекта под комплексную жилищную застройку в Маслянинском районе на территории р.п. Маслянино, в том числе: | Количество реализованных проектов | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 1 | - | Минсельхоз НСО, НСО, органы местного самоуправления Маслянинского района |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 135796,4 | 0,0 | 67898,2 | 67898,2 | 0,0 | 64538,6 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 28382,0 | 0,0 | 14191,0 | 14191,0 | 0,0 | 13646,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 100624,4 | 0,0 | 50312,2 | 50312,2 | 0,0 | 47665,7 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 6790,0 | 0,0 | 3395,0 | 3395,0 | 0,0 | 3226,9 | 0,0 |  |  |
| Строительство дороги внутри микрорайона Молодежный в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 96 209,0 | 0,0 | 48104,5 | 48104,5 | 0,0 | 64 538,6 | 0,0 | Минсельхоз НСО, НСО, органы местного самоуправления Маслянинского района | В 2020-2021 годах в соответствии с графиком будет осуществляться строительство 1 объекта - дороги внутри микрорайона Молодежный р.п. Маслянино, протяженностью 7,39 км, ввод которого будет осуществлен в 2021 году |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 20 107,7 | 0,0 | 10053,85 | 10053,85 | 0,0 | 13 646,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 71 290,9 | 0,0 | 35645,45 | 35645,45 | 0,0 | 47 665,7 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 4 810,4 | 0,0 | 2405,2 | 2405,2 | 0,0 | 3 226,9 | 0,0 |  |  |
| Строительство газопровода высокого и низкого давления в микрорайоне Молодежный в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 39 587,4 | 0,0 | 19793,7 | 19793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минсельхоз НСО, НСО, органы местного самоуправления Маслянинского района | В 2020 году в соответствии с графиком будет введен 1 объект по строительству газопровода, внутри микрорайона Молодежный р.п. Маслянино, протяженностью 7,9 км |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 8 273,8 | 0,0 | 4136,9 | 4136,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 29 334,3 | 0,0 | 14667,15 | 14667,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 1 979,3 | 0,0 | 989,65 | 989,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого на решение задачи 1 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 251 331,20 | 0,00 | 125 665,60 | 125 665,60 | 0,00 | 120 280,50 | 75 291,70 | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 81 301,10 | 0,0 | 40 650,55 | 40 650,55 | 0,0 | 62 159,10 | 48 761,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 157 851,10 | 0,0 | 78 925,55 | 78 925,55 | 0,0 | 54 510,50 | 25 865,60 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 8137,0 | 0,0 | 4068,5 | 4068,5 | 0,0 | 3322,9 | 166,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 4042,0 | 0,0 | 2021,0 | 2021,0 | 0,0 | 288,0 | 499,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. Задача 2 государственной программы «Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях | Количество | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Минсельхоз НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2020-2022 годов будет оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат по ученическим договорам ежегодно 12 работникам, и привлечено 957 студентов для прохождения производственной практики |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6741,7 | 0,0 | 0,0 | 6741,7 | 0,0 | 6741,7 | 6741,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 04 07 | 05 09 | 27.0.02.00000 |  | 1484,7 | 0,0 | 0,0 | 1484,7 | 0,0 | 1484,7 | 1484,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 04 07 | 05 09 | 27.0.02.00000 |  | 5257,0 | 0,0 | 0,0 | 5257,0 | 0,0 | 5257,0 | 5257,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.1 Возмещение части затрат по ученическим договорам, связанных с обучением работников в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ | Количество молодых специалистов, обучающихся по ученическим договорам , чел. | Х | Х | Х | Х | Х | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | Минсельхоз НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2020-2022 гг. будет оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат по ученическим договорам ежегодно 12 работникам, что будет способствовать обеспечению сельхоз организаций высококвалифицированными кадрами |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 8,92 | Х | Х | 8,92 | Х | 8,92 | 8,92 |  |  |
|  | Сумма затрат,тыс.руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 107,0 | 107,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 27.0.02.R5762 | 811 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 27.0.02.R5762 | 811 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 82,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.2.Возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных для прохождения производственной практики | Количество студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, чел. | Х | Х | Х | Х | Х | 319 | - | - | 319 | - | 319 | 319 | Минсельхоз НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2020-2022 гг. для прохождения производственной практики будет привлечено 957 студентов |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 20,80 | Х | Х | Х | Х | 20,80 | 20,80 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6634,7 | 0,0 | 0,0 | 6634,7 | 0,0 | 6634,7 | 6634,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 07 | 09 | 27.0.02.R5762 | 811 | 1459,7 | 0,0 | 0,0 | 1459,7 | 0,0 | 1459,7 | 1459,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 07 | 09 | 27.0.02.R5762 | 811 | 5175,0 | 0,0 | 0,0 | 5175,0 | 0,0 | 5175,0 | 5175,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 2 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6741,7 | 0,0 | 0,0 | 6741,7 | 0,0 | 6741,7 | 6741,7 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1484,7 | 0,0 | 0,0 | 1484,7 | 0,0 | 1484,7 | 1484,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 5257,0 | 0,0 | 0,0 | 5257,0 | 0,0 | 5257,0 | 5257,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. Задача 3 государственной программы «Формирование современного облика сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса* | Наименование показателя (ед. изм.) | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО; Минсельхоз НСО; органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | За 2020-2021 гг. будут достигнуты следующие результаты: увеличена протяженность распределительных газовых сетей и локальных водопроводов в сельской местности |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 99 638,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 638,7 | 111 445,5 | 0,0 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе:** | Х | Х | Х | Х | Х | 60 483,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 483,8 | 32 389,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 47 383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 383,3 | 19 648,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 13 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,5 | 12 741,2 | 0,0 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе:** | Х | Х | Х | Х | Х | 34 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 564,0 | 74 542,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 21 463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 463,5 | 53 371,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 13 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,5 | 21 170,8 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 4 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 590,9 | 4 513,5 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.3.1.1 Развитие газификации в сельской местности Новосибирской области (реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»), в том числе: | Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км | Х | Х | Х | Х | Х | 0,02577 | - | - | - | 0,02577 | 0,02061 | - | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | За период 2020-2021 гг. будет введено в действие распределительных газовых сетей протяженностью 0,04638 тыс. км. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2824318,976 | Х | Х | Х | Х | 3729408,054 | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 72 782,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 782,70 | 76 863,10 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 47 383,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 383,30 | 19 648,10 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 21 463,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 463,50 | 53 371,90 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 3935,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3935,9 | 3843,1 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Распределительные газопроводы в с. Усть-Луковка Ордынского района НСО | Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км | Х | Х | Х | Х | Х | 0,02577 | - | - | - | 0,02577 | - | - | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | Строительство распределительных газопроводов в с. Усть-Луковка Ордынского района НСО протяженностью 25,77 км. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | Х | 2824318,976 | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 72782,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 47383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47383,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 21463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21463,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 3935,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3935,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Распределительные газопроводы в п. Петровский, д. Березовка, с. Козиха Ордынского района НСО | Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. км | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 0,02061 | - | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | Строительство распределительных газопроводов в п.Петровский, д. Березовка , с. Козиха Ордынского района НСО протяженностью 20,61 км. |
|  | Стоимость единицы | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | 3729408,054 | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76863,1 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19648,1 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53371,9 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3843,1 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1.2 Строительство и реконструкция систем водоснабжения в сельских поселениях Новосибирской области, всего (реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области), в том числе: | Выполненное количество водопроводных сетей, км. | Х | Х | Х | Х | Х | 14,68 | - | - | - | 14,68 | 9,252 | 0,0 | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | За период с 2020 по 2021 годы будет проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 23,932 км. |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 26 856,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 856,00 | 34 582,40 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 13 100,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,50 | 12 741,20 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 13 100,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,50 | 21 170,80 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,0 | 670,4 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Бобровка Сузунского района НСО | Выполненное количество водопроводных сетей, км. | Х | Х | Х | Х | Х | 14,68 | - | - | - | 14,68 | - | - | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | В 2020 году в с. Бобровка будет проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 14,68 км. |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1829,43 | Х | Х | Х | Х | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 26 856,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 856,00 | 11947 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 13100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13100,5 | 4401,7 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 13 100,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,50 | 7313,8 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,0 | 231,5 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция водопровода в с. Кожурла, Убинского района, НСО | Выполненное количество водопроводных сетей, км. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 9,252 | 0,0 | Минсельхоз НСО, МЖКХиЭ НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО | В 2021 году будет проведена реконструкция водопровода в с. Кожурла, Убинского района, НСО протяженностью 9,252 км |
|  | Стоимость единицы, тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | 2446,54 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22635,4 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8339,5 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13857,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,9 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях* | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | 12,486 | - | - | - | 12,486 | 12,841 | 12,620 | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД», Минсельхоз НСО |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 26 609,8 | Х | Х | Х | Х | 22 051,2 | 29 062,4 |  | За период с 2020по 2022 годы будет введено в эксплуатацию 37,947 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 332 250,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332 250,3 | 283 159,3 | 366 767,4 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 96 588,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 588,2 | 177 869,2 | 257 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 235 662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 662,1 | 105 290,1 | 109 767,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области») | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | 12,486 | - | - | - | 12,486 | 12,841 | 12,620 | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД», Минсельхоз НСО |  |
|  | Стоимость единицы, руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 26 609,8 | Х | Х | Х | Х | 22 051,2 | 29 062,4 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 332 250,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332 250,3 | 283 159,3 | 366 767,4 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 96 588,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 588,2 | 177 869,2 | 257 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет** | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 235 662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 662,1 | 105 290,1 | 109 767,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» - Павлово» на участке км 10+500 - км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | 12,486 | - | - | - | 12,486 | 0 | 0 | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД», Минсельхоз НСО | В 2020 г. будет введено 12,486 км автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» - Павлово» на участке км 10+500 - км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 24 480,8 | Х | Х | Х | Х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 332 250,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332 250,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 96 588,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 588,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 235 662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 662,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029»- Шейнфельд – Богословка» в Карасукском районе Новосибирской области | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,841 | 0 | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД», Минсельхоз НСО | В 2021г. будет введено 12,841 км автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029»- Шейнфельд – Богословка» в Карасукском районе Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22 051,2 | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 159,3 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177 869,2 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 290,1 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги «22 км а/д «К-08» - Сарыбалык - Даниловская Ферма» в Доволенском районе Новосибирской области | Мощность, км | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | Минтранс НСО, ГКУ НСО «ТУАД», Минсельхоз НСО | В 2022г. будет введено 12,620 км автомобильной дороги «22 км а/д «К-08» - Сарыбалык - Даниловская Ферма» в Доволенском районе Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 29 062,4 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 767,4 |  |  |
|  | областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 767,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | За период с 2020 по 2022 гг. будет реализовано 27 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в 25 населенных пунктах |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1929,1 | Х | Х | 1929,1 | Х | 580,4 | 1803,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 13503,6 | 0,0 | 0,0 | 13503,6 | 0,0 | 11027,5 | 1803,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 2074,0 | 0,0 | 0,0 | 2074,0 | 0,0 | 1688,0 | 278,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 7352,4 | 0,0 | 0,0 | 7352,4 | 0,0 | 5984,5 | 983,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 676,0 | 0,0 | 0,0 | 676,0 | 0,0 | 561,0 | 91,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 3401,2 | 0,0 | 0,0 | 3401,2 | 0,0 | 2794,0 | 451,0 |  |  |
|  | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1 |  |  |
| 1.3.3.1. Содействие органам местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области в реализация проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе: | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1929,1 | Х | Х | 1929,1 | Х | 580,4 | 1803,0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | За период с 2020 по 2022 гг. будет реализовано 27 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в 25 населенных пунктах |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 13503,6 | 0,0 | 0,0 | 13503,6 | 0,0 | 11027,5 | 1803,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 2074,0 | 0,0 | 0,0 | 2074,0 | 0,0 | 1688,0 | 278,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 7352,4 | 0,0 | 0,0 | 7352,4 | 0,0 | 5984,5 | 983,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 676,0 | 0,0 | 0,0 | 676,0 | 0,0 | 561,0 | 91,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 3401,2 | 0,0 | 0,0 | 3401,2 | 0,0 | 2794,0 | 451,0 |  |  |
| Создание спортивной площадки в с.Зубково Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект в с.Зубково Зубковского сельсовета Краснозерского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1500 | х | х | 1500 | х | 0 | 0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Благоустройство парка культуры в с. Новоключи Купинского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект в с. Новоключи Купинского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2857,2 | х | х | 2857,2 | х | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2857,2 | 0,0 | 0,0 | 2857,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 714,2 | 0,0 | 0,0 | 714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Организация пешеходных тротуаров в п. Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект в п. Октябрьский Мошковского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2857,2 | х | х | 2857,2 | х | 0 | 0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2857,2 | 0,0 | 0,0 | 2857,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 1560 | 0,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 714,2 | 0,0 | 0,0 | 714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Благоустройство сквера по ул. Центральная в п. Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект в п. Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2897,8 | х | х | 2897,8 | х | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2897,8 | 0,0 | 0,0 | 2897,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Благоустройство парка семейного отдыха в с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализовано 2 проекта в с. Шарчино и с. Плоское Сузунского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2001,4 | х | х | 2001,4 | х | 0 | 0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2001,4 | 0,0 | 0,0 | 2001,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 308,1 | 0,0 | 0,0 | 308,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 1092,3 | 0,0 | 0,0 | 1092,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство спортивно-игровой площадки в с. Плоское Шарчинского сельсовета Сузунского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 510,0 | х | х | 510,0 | х | 0 | 0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 281,1 | 0,0 | 0,0 | 281,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | Х | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Благоустройство центральной площади с. Ярки им. Потапенко В.А. Черепановского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект в с. Ярки Черепановского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 880,0 | х | х | 880,0 | х | х | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 136 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 480 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории многоквартирных домов и муниципальных организаций бюджетной сферы в с.Кочки Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 17 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2021 году будут реализованы 10 проектов в с.Кочки, с.Новоцелинное,с.Решеты,с.Красная Сибирь,с.Быструха, п.Троицкий, с.Жуланка, с.Черновка, с.Новые решеты, п.Ермаковский Кочковского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 786,1 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,1 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,1 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории многоквартирных домов и муниципальных организаций бюджетной сферы в с.Новоцелинное Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 14 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 630,0 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории многоквартирных домов и муниципальных организаций бюджетной сферы в с.Решеты Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 5 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 225 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории многоквартирных домов и муниципальных организаций бюджетной сферы в с.Красная Сибирь Красносибирского сельсовета сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 3 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 135 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории многоквартирных домов и муниципальных организаций бюджетной сферы в с.Быструха Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 5 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 225 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории муниципальных организаций бюджетной сферы в п.Троицкий Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 4 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 180 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории муниципальных организаций бюджетной сферы в с.Жуланка, п.Республиканский Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 7 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 315 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории муниципальных организаций бюджетной сферы в с.Черновка, д.Букреево Плессо Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 5 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 225 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории муниципальных организаций бюджетной сферы в с.Новые решеты Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 3 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 135,0 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |
| Устройство площадок накопления твердых бытовых отходов на территории муниципальных организаций бюджетной сферы в п.Ермаковский Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в количестве 2 ед. | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 90 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |  |  |
| Создание детской игровой площадки в ауле Бергуль Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности ( во взаимодействии) | В 2021 году будет реализован 1 проект в ауле Бергуль Куйбышевского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 500 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |  |  |
| Создание спортивной площадки в с.Усть - Каменка Усть - Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2021 году будет реализован 1 проект в с.Усть - КаменкаТогучинского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 2500 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1365,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 |  |  |
| Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий в с. Новая Кулында Новокулындинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2021 году будут реализованы 2 проекта в с. Новая Кулында Чистоозерного района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 354 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 |  |  |
| Организация пешеходных тротуаров в с. Новая Кулында Новокулындинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 132 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 |  |  |
| Уличное освещение в с. Малая Томка и д.Дресвянка Малотомского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2021 будут реализованы 5 проектов в с. Малая Томка (1 проект по освещению и 1 проект по созданию детской игровой площадки), д.Дресвянка, с. Егорьевск, д. Никоново Маслянинского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 1000 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
| Создание детской игровой площадки в с. Малая Томка Малотомского сельского совета Маслянинского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 500 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |  |  |
| Организация тотуаров и пешеходной дорожки в с. Малая Томка Малотомского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 500 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 |  |  |
| Благоустройство центра села Егорьевск ( организация аллеи, подсветка парковой зоны) Егорьевский сельсовет Маслянинский район Новосибирская область | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 1696 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1696,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |
| Создание спортивной площадки в д. Никоново Никоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 899,4 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,4 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,4 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 |  |  |
| Организация пешеходных тротуаров в с. Ленинское Морского сельсовета, Новосибирского района, Новосибирской области | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | 0 | 1803 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2022 году будет реализован 1 проект в с. Ленинское Новосибирском районе |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1803,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 983 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |  |
| 1.3.4. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализовано 7 проектов комплексного развития сельских территорий в Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 101431,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101431,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 710021,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710021,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет** | 036 | 05 | 03 | 27.0.06.R5766 | 523 | 149712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149712,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.06.R5766 | 523 | 530794,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530794,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 3488,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3488,50 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 26026,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26026,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) |  |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 101431,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101431,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4.1 Оказание содействия муниципальным районам Новосибирской области в реализации проектов комплексного развития сельских территорий, в том числе: | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 710021,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710021,7 | 0,0 | 0,0 |  | В 2020 году будет реализовано 7 проектов комплексного развития сельских территорий в Новосибирской области |
|  | областной бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.06.R5766 | 523 | 149712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149712,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 036 | 05 | 03 | 27.0.06.R5766 | 523 | 530794,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530794,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 3488,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3488,50 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 26026,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26026,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4.1.1. Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в с. Нагорное Куйбышевского района, в том числе: | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий в Куйбышевском районе (с. Нагорное) |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 30428,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30428,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 30428,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30428,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 6026,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6026,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 21365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21365,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 2884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2884,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Капитальный ремонт здания МКУК Октябрьский КДЦ | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6157,6 | 0,0 | 0,0 |  | В 2020 году будет выполнен капитальный ремонт здания МКУК Октябрьский КДЦ и реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий в Куйбышевском районе (с. Нагорное) |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1210,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 4291,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4291,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 625,0 | 0 | 0 | 0 | 625,0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления и газопровода низкого давления | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 24270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24270,7 | 0,0 | 0,0 |  | В 2020 году будет введен в действие газопровод низкого давления в с. Нагорное Куйбышевского района |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 4815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4815,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 17074,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17074,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 121,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 2259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2259,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4.1.2 Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в р.п. Маслянино Маслянинского района, в том числе: | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий в Маслянинском районе (р.п. Маслянино), в рамках которого будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, водопроводные сети, проведена реконструкция магистрального водопровода, приобретен автобус для районного дома культуры |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 128066,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128066,87 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 128066,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128066,87 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 25468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25468,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 90289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90289,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 11723,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11723,77 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 28861,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28861,16 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 5780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5780,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 20488,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20488,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 2468,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2468,96 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство водопроводных сетей микрорайона Молодежный р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 23959,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23959,65 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 4756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4756,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 16862,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16862,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 2230,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2230,05 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция магистрального водопровода рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области (в границах р.п.Маслянино по улицам Садовая, Заводская, Солнечная) | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 72546,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72546,06 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 14400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 51053,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51053,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 337,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 6754,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6754,76 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение автобуса для районного дома культуры ( р.п.Маслянино) | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1884,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1884,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4.1.3 Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в д. Малая Томка Маслянинского района, в том числе: | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий в Маслянинском районе (д. Малая Томка), в рамках которого будет проведена реконструкция водопровода, приобретено оборудование для ФАП, приобретен автомобиля для ДК. |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 20365,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20365,94 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 20365,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20365,94 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 4020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4020,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 14245,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14245,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 2040,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,84 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция водопровода в д. Малая Томка Маслянинского района Новосибирской области | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 17515,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17515,84 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 3458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3458,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 12257,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12257,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 1754,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1754,84 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение оборудования для ФАП, в соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н (приложение № 20 к приказу) (д. Малая Томка) | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1465,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210, | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение автомобиля для Малотомского ДК (д. Малая Томка) | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 522,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4.1.4 Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в с. Борково Маслянинского района, в том числе: | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий в Маслянинском районе (с. Борково), в рамках которого будет построена модульная установка водоподготовки, приобретено оборудования для ФАП в с. Борково Маслянинского района |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3307,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3307,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3307,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3307,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 568,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 2016,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство модульной установки водоподготовки в с. Борково | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1207,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1207,67 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 154,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,93 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 550,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,69 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 22,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,05 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение оборудования для ФАП в с. Борково | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1465,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4.1.5 Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в с.Каменка Новосибирского района, в том числе: | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий в Новосибирском районе (с. Каменка), в рамках которого будет построен водопровод и установлена универсальная спортивная площадка |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 29107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29107,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 29107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29107,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 6240,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6240,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 22124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22124,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Установка универсальной спортивной площадки в с.Каменка | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство водопровода по улицам Полевая, Нижний Салаир, Верхний Салаир, Трудовая, Калинина в с.Каменка Новосибирского района Новосибирской области | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 28507,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28507,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 6240,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6240,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 22124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22124,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4.1.6 Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в в р.п. Сузун Сузунского района, в том числе: | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий в Сузунском районе (р.п. Сузун), в рамках которого будет построена пристройка к школе № 301, проведен капитальный ремонт кровли СОШ №1, ремонт отопления в здании СОШ №2, построена блочно-модульная котельная, приобретен санитарный автомобиль и 2 Газели для перевозки детей |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 262488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262488,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 262488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262488,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 55694,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55694,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 197459,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197459,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1334,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1334,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство пристройки к МКОУ «Сузунская СОШ № 301 им. В.А. Левина» | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 189579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189579,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 41499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41499,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 147132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147132,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 947,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 947,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Капитальный ремонт кровли МКОУ «Сузунская СОШ №1» | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 19934,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19934,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 4363,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4363,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 15471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15471,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Капитальный ремонт отопления в здании МКОУ «Сузунская СОШ №2» | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4843,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4843,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1061,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1061,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 3758,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3758,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Блочно-модульная котельная КМТ 5000-5ПрА для нужд теплоснабжения р.п. Сузун в микрорайоне БРЗ | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 42930,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42930,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 7633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7633,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 27060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27060,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение специального санитарного автомобиля марки УАЗ 396295 | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 164,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 582,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение 2-х автомобилей «Газель» для перевозки детей (для школы) | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 974,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 3453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3453,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4.1.7 Реализация проекта комплексного развития сельских территорий в р.п. Горный Тогучинского района, в том числе: | Количество проектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований НСО, юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (во взаимодействии) | В 2020 году будет реализован 1 проект комплексного развития сельских территорий в Тогучинском районе (р.п. Горный), в рамках которого будет построено 2 блочно-модульные газовые котельные, водопроводы, электросетей, построен резервный источник водоснабжения, приобретен санитарный автомобиль, приобретен микроавтобус для перевозки художественных коллективов КДЦ |
|  | Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 236257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236257,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 236257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236257,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 51693,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51693,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 183294,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183294,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1181,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1181,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 18,1 МВт в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 76190,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76190,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 16675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16675,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 59122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59122,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 14,1 МВт в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 80081,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80081,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 17527,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17527,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 62141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62141,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 400,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство электросетей на «Северном» жилмассиве в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 24805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24805,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 5427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5427,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 19241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19241,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Строительство водопроводов на «Северном» жилмассиве в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 35579,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35579,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 7785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7785,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 27604,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27604,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 177,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| «Строительство резервного источника водоснабжения в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 16049,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16049,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 3510,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3510,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 12447,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12447,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение специального санитарного автомобиля марки УАЗ 396294 | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 750,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Приобретение микроавтобуса «Форд Транзит» для перевозки художественных коллективов МБУК «Горновский КДЦ» | Сумма затрат, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 609,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 2160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого на решение задачи 3 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 723525,3 | 0,0 | 0,0 | 13503,6 | 710021,7 | 11027,5 | 1803,0 | Х | Х |
|  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 151786,0 | 0,0 | 0,0 | 2074,0 | 149712,0 | 1688,0 | 278,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 538147,0 | 0,0 | 0,0 | 7352,4 | 530794,6 | 5984,5 | 983,0 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 4164,5 | 0,0 | 0,0 | 676,0 | 3488,5 | 561,0 | 91,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 29427,8 | 0,0 | 0,0 | 3401,2 | 26026,6 | 2794,0 | 451,0 |  |  |
|  | Всего, в том числе:* | Х | Х | Х | Х | Х | 431 889,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431 889,00 | 394 604,80 | 366 767,40 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 157 072,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 072,00 | 210258,5 | 257000,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 47 383,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 383,30 | 19 648,10 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 13 100,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,50 | 12 741,20 | 0,0 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 96 588,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 588,20 | 177 869,20 | 257 000,00 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 270 226,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270226,1 | 179832,8 | 109767,4 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5768 | 522 | 21 463,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 463,50 | 53 371,90 | 0,00 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5767 | 522 | 13 100,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,50 | 21 170,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 235 662,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 662,10 | 105 290,10 | 109 767,40 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 4590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4590,9 | 4513,5 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Сумма затрат по цели государственной программы | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 981598,2 | 0,0 | 125665,6 | 145910,9 | 710021,7 | 138049,7 | 83836,4 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 234571,8 | 0 | 40650,55 | 44209,25 | 149712 | 65331,8 | 50523,8 |  |  |
|  |  | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 48175,1 | 0 | 24087,55 | 24087,55 | 0 | 48175,1 | 48175,1 |  |  |
|  |  | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 4744,0 | 0,0 | 2372,0 | 2372,0 | 0,0 | 338,0 | 586,0 |  |  |
|  |  | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 28382,0 | 0,0 | 14191,0 | 14191,0 | 0,0 | 13646,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 27.0.02.R5762 | 811 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | 036 | 07 | 09 | 27.0.02.R5762 | 811 | 1459,7 | 0 | 0 | 1459,7 | 0 | 1459,7 | 1459,7 |  |  |
|  |  | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 2074,0 | 0,0 | 0,0 | 2074,0 | 0,0 | 1688,0 | 278,0 |  |  |
|  |  | 036 | 05 | 03 | 27.0.06.R5766 | 523 | 149712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149712,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | Х | Х | Х | Х | 701255,1 | 0,0 | 78925,6 | 91535,0 | 530794,6 | 65752,0 | 32105,6 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 12301,5 | 0,0 | 4068,5 | 4744,5 | 3488,5 | 3883,9 | 257,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 33469,8 | 0,0 | 2021,0 | 5422,2 | 26026,6 | 3082,0 | 950,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Всего, в том числе:* | х | х | х | х | х | 431889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431889,0 | 394604,8 | 366767,4 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | х | х | х | х | х | 157 072,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157072 | 210258,5 | 257000 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 47 383,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 383,30 | 19 648,10 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 13 100,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,50 | 12 741,20 | 0,0 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 96 588,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 588,20 | 177 869,20 | 257 000,00 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 270226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270226,1 | 179832,8 | 109767,4 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 21 463,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 463,50 | 53 371,90 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 13 100,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 100,50 | 21 170,80 | 0,0 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 235 662,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 662,10 | 105 290,10 | 109 767,40 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 4590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4590,9 | 4513,5 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 53753,5 | 0,0 | 18982,6 | 34770,9 | 0,0 | 38855,3 | 46630,3 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе*** | Всего | Х | Х | Х | Х | Х | 981 598,2 | 0,00 | 125 665,60 | 145 910,90 | 710 021,70 | 138 049,7 | 83 836,40 | Х | Х |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 234 571,80 | 0,00 | 40 650,55 | 44 209,25 | 149 712,00 | 65 331,8 | 50 523,80 |  |  |
|  |  | 036 | 10 | 03 | 27.0.01.R5761 | 540 | 48 175,10 | 0,0 | 24 087,55 | 24 087,55 | 0,00 | 48 175,1 | 48 175,10 |  |  |
|  |  | 036 | 05 | 01 | 27.0.03.R5763 | 523 | 4 744,00 | 0,0 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 338,0 | 586,00 |  |  |
|  |  | 036 | 05 | 02 | 27.0.04.R5764 | 523 | 28382,0 | 0,0 | 14191,0 | 14191,0 | 0,0 | 13646,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 036 | 04 | 05 | 27.0.02.R5762 | 811 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  | 036 | 07 | 09 | 27.0.02.R5762 | 811 | 1459,7 | 0,0 | 0,0 | 1459,7 | 0,0 | 1459,7 | 1459,7 |  |  |
|  |  | 036 | 05 | 03 | 27.0.05.R5765 | 523 | 2 074,00 | 0,0 | 0,0 | 2 074,0 | 0,0 | 1 688,0 | 278,0 |  |  |
|  |  | 036 | 05 | 03 | 27.0.06.R5766 | 523 | 149 712,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149 712,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | Х | Х | Х | Х | 701 255,1 | 0,0 | 78 925,55 | 91 534,95 | 530 794,59 | 65 752,00 | 32 105,60 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 12 301,5 | 0,0 | 4 068,50 | 4 744,50 | 3 488,50 | 3 883,90 | 257,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 33469,8 | 0,0 | 2021,0 | 5422,2 | 26026,6 | 3082,0 | 950,0 |  |  |
| Справочно в рамках государственной программы* | Всего, в том числе:* | х | х | х | х | х | 431889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431889,0 | 394604,8 | 366767,4 |  |  |
|  | Всего областной бюджет, в том числе: | х | х | х | х | х | 157072,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157072,0 | 210258,5 | 257000,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 47383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47383,3 | 19648,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 13100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13100,5 | 12741,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 96588,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96588,2 | 177869,2 | 257000,0 |  |  |
|  | Всего федеральный бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 270226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270226,1 | 179832,8 | 109767,4 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.3.02.R5675 | 522 | 21463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21463,5 | 53371,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 210 | 05 | 02 | 09.1.01.R5674 | 522 | 13100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13100,5 | 21170,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | 176 | 04 | 09 | 61.0.01.R3720 | 414 | 235662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235662,1 | 105290,1 | 109767,4 |  |  |
|  | местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | 4590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4590,9 | 4513,5 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | 53753,5 | 0,0 | 18982,6 | 34770,9 | 0,0 | 38855,3 | 46630,3 |  |  |

*Средства за счет бюджетов всех уровней по мероприятиям 1.3.1 Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, 1.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях указаны справочно, в общий объем финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» не включены.

**Указаны прогнозные значения. Объемы средств федерального бюджета будут уточнены после заключения соглашений (дополнительных соглашений) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Новосибирской области.

***В общий объем финансирования программы включены только объемы финансирования по основным мероприятиям «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях», «Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку, расположенных  на сельских территориях», «Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях», «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» и «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий»

Применяемые сокращения:

ГКУ НСО «ТУАД» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

К(Ф)Х – крестьянские (фермерские) хозяйства;

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минсельхоз НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

НСО – Новосибирская область.

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Новосибирской области, на период реализации объекта

| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объектов капитального строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10 |
| 1.1.3. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку | Строительство дороги внутри микрорайона Молодежный в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. | 2020-2021 | 2021 | Да (2014, год корректировки- 2019) | 160 747,7 | 7,39 км | 160 747,7 | Сумма затрат, в том числе: | 96 209,0 | 64 538,60 |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Маслянинского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 20 107,7 | 13 646,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 71 290,9 | 47 665,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4 810,4 | 3 226,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода высокого и низкого давления в микрорайоне Молодежный в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. | 2020 | 2020 | Да (2014, год корректировки- 2019) | 39 587,4 | 7,9 | 39 587,4 | Сумма затрат, в том числе: | 39 587,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 273,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 29 334,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1 979,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.4. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | Строительство газопровода высокого давления и газопровода низкого давления в с. Нагорное Куйбышевкого района Новосибирской области ( по ул.Омская, Полевая, Рабочая, Луговая, Западная, Совхозная, Молодежная,Красная, Садовая, Осенняя, Тихая, Солнечная, Трудовая, Южная, Северная, Лесхозная) | 2020 | 2020 | Да (2019) | 24 270,70 | 7,26 км | 24 270,70 | Сумма затрат, в том числе: | 24 270,70 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Куйбышевского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 815,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 074,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 121,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 259,00 |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в р.п. Маслянино Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2016, год корректировки – 2019) | 28 861,16 | 1 га | 28 861,16 | Сумма затрат, в том числе: | 28 861,16 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Маслянинского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 780,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 20 488,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 123,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 468,96 |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей микрорайона Молодежный р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | да (2019) | 23 959,65 | 6,495 км | 23 959,65 | Сумма затрат, в том числе: | 23 959,65 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Маслянинского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 756,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 16 862,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 111,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 230,05 |  |  |  |
|  | Реконструкция магистрального водопровода р. п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | да(2018) | 72 546,06 | 7,427 км | 72 546,06 | Сумма затрат, в том числе: | 72 546,06 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Маслянинского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14 400,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 51 053,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 337,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 754,76 |  |  |  |
|  | Реконструкция водопровода в д. Малая Томка Маслянинского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2019) | 17 515,84 | 4,145 км | 17 515,84 | Сумма затрат, в том числе: | 17 515,84 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Маслянинского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 458,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 257,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 45,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 754,84 |  |  |  |
|  | Строительство модульной установки водоподготовки в с. Борково, Маслянинского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2018) | 1 207,67 | 10,3 куб. м в час | 1 207,67 | Сумма затрат, в том числе: | 1 207,67 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Маслянинского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 154,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 550,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 22,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 480,00 |  |  |  |
|  | Строительство водопровода по улицам Полевая, Нижний Салаир, Верхний Салаир, Трудовая, Калинина в с.Каменка Новосибирского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2016, год корректировки -2019) | 28 507,40 | 6,9 км | 28 507,40 | Сумма затрат, в том числе: | 28 507,40 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 240,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 124,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 142,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |
|  | Строительство пристройки к МКОУ «Сузунская СОШ № 301 им. В.А. Левина» | 2020 | 2020 | Да (2019) | 189 579,80 | 3800 кв. м. | 189 579,80 | Сумма затрат, в том числе: | 189 579,80 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Сузунского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 41 499,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 147 132,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 947,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |
|  | Блочно-модульная котельная КМТ-5000 5ПрА для нужд теплоснабжения р.п. Сузун в микрорайоне БРЗ | 2020 | 2020 | Да (2019) | 42 930,60 | 5 мегаватт | 42 930,60 | Сумма затрат, в том числе: | 42 930,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 633,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 27 060,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 237,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8 000,00 |  |  |  |
|  | Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 18,1 МВт р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2013, год корректировки -2019) | 76 190,7 | 18,1 мегаватт | 76 190,7 | Сумма затрат, в том числе: | 76 190,7 |  |  | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, администрация Тогучинского района Новосибирской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16 675,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 59 122,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 381,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12,0 |  |  |  |
|  | Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 14,1 МВт р.п Горный Тогучинского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2013, год корректировки-2019) | 80 081,1 | 14,1 мегаватт | 80 081,1 | Сумма затрат, в том числе: | 80 081,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 17 527,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 62 141,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 400,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12,0 |  |  |  |
|  | Строительство водопроводов на «Северном» жилмассиве в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области. | 2020 | 2020 | Да (2014, год корректировки – 2019) | 35 579,8 | 7,34 км | 35 579,8 | Сумма затрат, в том числе: | 35 579,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 785,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 27 604,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 177,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12,00 |  |  |  |
|  | Строительство электросетей на «Северном» жилмассиве в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2014, год корректировки – 2019) | 24 805,0 | 9,153 км | 24 805,0 | Сумма затрат, в том числе: | 24 805,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 427,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 19 241,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 124,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12,00 |  |  |  |
|  | Строительство резервного источника водоснабжения в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | 2020 | 2020 | Да (2015, год корректировки – 2019) | 16 049,90 | 10 куб. м в час | 16 049,90 | Сумма затрат, в том числе: | 16 049,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 510,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 447,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 80,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12,00 |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 797 881,78 | 64 538,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 168 044,93 | 13 646,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 595 787,39 | 47 665,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 10 041,85 | 3 226,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24 007,61 |  |  |  |

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от____________№____________

ИНФОРМАЦИЯ

о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»

на 2020 год

| Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия) | Код наказа | Содержание наказа избирателей | Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2020 год | Объем и источники финансирования на 2020 год, (тыс. руб.) |  | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Реализация мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 02-084 | Субсидирование строительства жилья на центральных усадьбах для специалистов сельскохозяйственного производства (Усть-Таркский район) | 1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе в Усть-Тарском районе, в рамках ГП НСО «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», при наличии заявок. По данным ОМС планируется оказать поддержку для 3 семей (10 человек), которые планируют строительство жилья в следующих населенных пунктах: пос. Октябрьский - 2 семьи (6 человек), с. Усть-Тарка - 1 семья (4 человека). 2. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». Показатели финансового обеспечения реализации мероприятий будут определены в соответствии с проектом бюджета Новосибирской области на 2020-2022 годы. | Итого, в том числе: | 0,0 | Администрация Усть-Таркского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Реализация мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 08-090 | Строительство жилья для жителей сельской местности по программе «Социальное развитие села» (с. Кожурла) | Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе в Убинском районе, в рамках ГП НСО «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», при наличии заявок. По данным ОМС планируется оказать поддержку для 1 семьи (3 человека), которые планируют строительство жилья в населенном пункте: с. Кожурла. | Итого, в том числе: | 0,0 | Администрация Убинского района, Министерства сельского хозяйства Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Строительство жилья для жителей сельской местности по программе «200+200» (с. Дубровино) | 09-194 | Продолжить программу строительства жилья в сельской местности 200+200 (с. Дубровино) | Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, в рамках ГП НСО «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». При наличии заявок ОМС. | Итого, в том числе: | 0,0 | Администрация Мошковского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Реализация мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 17-125 | Создание условий для привлечения педагогических работников в сельскую местность с предоставлением жилья (Барлакский сельсовет п.Октябрьский) | 1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». 2.Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». Показатели финансового обеспечения реализации мероприятий будут определены в соответствии с проектом бюджета Новосибирской области на 2020-2022 года. | Итого, в том числе: | 0,0 | Администрация Мошковского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |

_________