ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства сельского

хозяйства Новосибирской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ**  **государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 11.10.2022 № 461 -п)**  Таблица № 1  Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Примечание | | на очередной финансовый 2022 год | на 2022 год, в том числе поквартально | | | | на 2023 год | на 2024 год | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | Цель 1. Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,06 | 101,8 | 101,0 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |  | | 3. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,03 | 102,5 | 101,6 | 102,1 | 102,1 | 102,5 | 102,6 | 102,6 |  | | 4. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,03 | 100,4 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 100,5 |  | | 5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 0,04 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |  | | Задача 1.1. Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов | 6. Индекс производства продукции растениеводства (в  сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 0,01 | 102,4 | - | - | - | - | 102,4 | 102,4 |  | | 7. Индекс производства продукции животноводства (в  сопоставимых ценах) | в % к пред. году | 0,01 | 101,3 | - | - | - | - | 101,3 | 101,3 |  | | 8. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 0,03 | 27500 | 26250 | 26950 | 27000 | 27500 | 28900,01 | 30300,02 |  | | 9. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Новосибирской области | % | 0,01 | 59,3 | 59,25 | 59,25 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 |  | | 10. Прирост высокопроизводительных рабочих мест | % к пред. году | 0,005 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |  | | 11. Индекс производительности труда | % | 0,005 | 107,1 | - | - | - | - | 107,1 | 107,1 |  | | 12. Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая субсидии) | % | 0,03 | 20,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,5 |  | |  | 13. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | млрд. долларов США | 0,01 | 0,3016 | - | - | - | - | 0,3304 | 0,4053 |  | | 15. Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | ед. | 0,015 | 61 | 48 | 48 | 61 | 61 | 80 | 102 |  | | Задача 1.2. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области | 16.Степень выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках государственных заданий | % от плановых значений государственных заданий | 0,01 | 100,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | | Цель 2. Создание условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов | 17.Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения с учетом земель, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | % к 2014 г. | - | 120 | - | - | - | - | 120 | 120 |  | | Задача 2.1. Содействие в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель | 18.Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения | раб. мест | 0,005 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 |  | | Подпрограмма 1.1.1. «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | Цель 1.1.1.1. Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 1.1.1.1.1. Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей Новосибирской области | 19.Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего | тыс. голов | 0,026 | 56,2 | 53,4 | 54,0 | 55,2 | 56,2 | 59,4 | 62,5 |  | | 20.Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 0,02 | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  | | 21.Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) | тыс. тонн | 0,02 | 177,3 | 41,5 | 84,0 | 127,9 | 177,3 | 179,8 | 182,1 |  | | 24.Производство зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 0,02 | 2800,0 | - | - | - | - | 2900,0 | 3000,0 |  | | 28.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 0,01 | 2343,7 | - | - | - | - | 2385,5 | 2419,1 |  | | П1 Количество внесенных минеральных удобрений | тыс. тонн (физ. вес) | 0,04 | 89,9 | - | - | - | - | 86,6 | 87,4 |  | | 31. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 0,001 | 1,2 | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 |  | | 33.Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,015 | 64,1 | - | - | - | - | 64,3 | 64,5 |  | | 34.Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,02 | 26,8 | - | - | - | - | 27,0 | 27,2 |  | | 35.Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 0,02 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | 4,0 |  | | 37.Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 0,01 | 0,195 | - | - | - | 0,195 | 0,2 | 0,205 |  | | 38.Производство муки | тыс. тонн | 0,01 | 151,0 | 46,8 | 87,6 | 117,6 | 151,0 | 155,0 | 157,0 |  | | 39.Производство крупы | тыс. тонн | 0,01 | 6,6 | 1,9 | 3,0 | 4,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |  | | 41.Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 0,006 | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  | | 42.Производство плодоовощных консервов | млн. усл. банок | 0,005 | 327,5 | 77,5 | 156,6 | 227,4 | 327,5 | 332,4 | 337,4 |  | | 43.Производство скота и птицы (ж. в.) | тыс. тонн | 0,015 | 265,5 | 63 | 128,3 | 195,1 | 265,5 | 266,5 | 267,2 |  | | 45.Производство молока | тыс. тонн | 0,03 | 773,1 | 160 | 340 | 520 | 773,1 | 783,9 | 796,0 |  | | 46.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,027 | 621,4 | 140 | 280 | 440 | 621,4 | 624,5 | 627,8 |  | | 47.Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему, объему производства молока | тыс. тонн | 0,03 | 26,5 | 4,0 | 10,0 | 18,0 | 26,5 | 12,7 | 10,2 |  | | 50. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 0,005 | 28,0 | - | - | 28,0 | - | 28,0 | 28,0 |  | | 51.Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,02 | 17,0 | 17,6 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,8 | 18,7 |  | | 54. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. усл. гол. | 0,035 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |  | | 55.Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,006 | 9,9 | 2,3 | 4,7 | 8,0 | 9,9 | 21,4 | 29,2 |  | | 56.Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,006 | 5,2 | 1,2 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |  | | 63.Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СпоК), осуществивших проекты, по улучшению своей материально-технической базы | ед. | 0,01 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |  | | 68. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» | ед. | 0,015 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 |  | | 72.Количество единиц новой техники, приобретенной для сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы | ед. | 0,085 | 1500 | 150 | 323 | 509 | 518 | 1550 | 1550 |  | | 74.Доля муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы системы государственного информационного обеспечения (государственная автоматизированная система управления агропромышленного комплекса) | % от общего количества муниципальных органов управления АПК | 0,001 | 100 | **-** | **-** | **-** | - | 100 | 100 |  | | 75.Объем вылова товарной и промышленной рыбы | тонн | 0,002 | 12500 | **-** | 6250,0 | **-** | 6250,0 | 12700 | 12900 |  | | 75.1. Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год | тыс. тонн | 0,001 | 0,2 | **-** | **-** | **-** | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | | 75.2. Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему производства молока за пять лет, предшествующих отчетному году | тыс. тонн | 0,008 | 64,87 | - | - | - | 64,87 | 80,232 | 340,116 |  | | 75.3. Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более трех лет с момента закладки для садов интенсивного типа ) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. га | 0,008 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 0,305 | 0,31 |  | | 75.4. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, субъектами малого предпринимательства, реализующие проекты гранта «Агропрогресс» в отчетном году по отношению к предыдущему году | % | 0,008 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8 |  | | 75.5. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной СПоК, получившими грантовую поддержку в отчетном году по отношению к предыдущему году | % | 0,008 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8 |  | | 75.6. Надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку на приобретение технических средств в рамках государственной программы | кг | - | - | - | - | - | - | 6154 | 6221 |  | | П2. Количество вводимых объектов социально-инженерного обустройства | ед. | 0,001 | 12 |  | - | 12 | - | 12 | 12 |  | | П3. Количество садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, в которых введены объекты инженерного обеспечения | шт. | 0,002 | 87 | 31 | 43 | 13 | - | 87 | 87 |  | |  | П4. Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | ед. | 0,001 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 |  | | П5. Количество объектов агропромышленного комплекса, созданных (модернизированных) в рамках государственной программы | ед. | 0,01 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  | | П6. Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | 0,002 | 3,6 |  |  |  | 3,6 | 380,0 | 390,0 |  | | П7.Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |  | | П7.1. Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тыс. тонн | 0,008 | 29,044 | - | 4,96 | - | 24,084 | - | - |  | | Подпрограмма 1.2.1. «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней, ящура и других заразных болезней животных, в том числе лейкоза крупного рогатого скота, на территории Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | Цель. 1.2.1.1. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 1.2.1.1.1. Обеспечение профилактических вакцинаций, мероприятий и диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | 77.Охват поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) | % от общего количества поголовья животных, подлежащих вакцинации | 0,096 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | | Задача 1.2.1.1.2. Содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и птицы, а также в повышении эффективности проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий | 78.Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | % от общего  количества  хозяйств КРС  области | 0,0000 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | Значение весового коэффициента не присваивается в связи с отсутствием финансирования по мероприятию в 2022-2024 годах | | 79.Уровень обеспечения хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | % от общего  количества  хозяйств КРС  области | 0,0000 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | Значение весового коэффициента не присваивается в связи с отсутствием финансирования по мероприятию в 2022-2024 годах | | П8. Уровень обеспечения птицеводческих хозяйств Новосибирской области индивидуальными программами по обеспечению безопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения и переработки, в том числе включающих исследования на листериоз и сальмонеллез | % от общего  количества  птицеводческих хозяйств области | 0,0000 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Значение весового коэффициента не присваивается в связи с отсутствием финансирования по мероприятию в 2022-2024 годах | | 81.Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий при возникновении заразных и незаразных болезней животных | % от общего  количества  хозяйств  КРС области | 0,0000 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | Значение весового коэффициента не присваивается в связи с отсутствием финансирования по мероприятию в 2022-2024 годах | | Задача 1.2.1.1.3. Создание материально-технических условий для реализации мер по защите территории Новосибирской области от заноса и распространения заразных болезней животных, в том числе вируса АЧС, ящура. | П9.Уровень обеспечения учреждений ветеринарии спецавтотранспортом для проведения обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных | % от общей потребности | 0,0030 | 95,71 | 93,33 | 95,71 | 95,71 | 95,71 | 95,71 | 95,71 |  | | 83.Доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов | % от общего количества зданий учреждений | 0,0006 | 90,59 | 89,41 | 90,59 | 90,59 | 90,59 | 90,59 | 90,59 |  | | 84.1. Охват поголовья свиней, крупного и мелкого рогатого скота, пушных зверей и птиц на животноводческих объектах (включая перерабатывающие предприятия) мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС, ящура и других возбудителей заразных болезней животных | % от общей численности поголовья  на животноводческих объектах | 0,0001 | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | - |  | | П10. Количество приобретенного оборудования учреждениями ветеринарии для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | единиц | 0,0012 | 58,0 | - | 58,0 |  |  | - | - |  | |  | П11. Количество объектов, включенных в план проведения работ по приведению сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с законодательством, работы на которых осуществляются в соответствии с установленным графиком в отчетном году | единиц | 0,0022 | 8 | 3 | - | 5 | - | 8 | 8 |  | |  | П12. Количество объектов, в отношении которых проведены работы по ликвидации неиспользуемых скотомогильников в отчетном периоде | единиц | 0.0039 | 76,0 | - | - | 76,0 | - | - | - |  | | Подпрограмма 2.1.1. «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | Цель. 2.1.1.1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Задача 2.1.1.1.1. Содействие в повышении эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | 88. Площадь выбывших сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | тыс. га | 0,016 | 14,928 | - | - | 14,928 | - | 10,431 | 10,646 |  |   Таблица № 2  Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяются как отношение стоимости валовой продукции сельского хозяйства отчетного года к стоимости валовой продукции сельского хозяйства года, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов.  При формировании плановых значений  валовые объемы сельскохозяйственной продукции определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических значений: квартальных, годовых – используются данные статистической отчетности доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области».  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области», справка f-08-13 «Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)» (годовая). | | 3. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяются как отношение стоимости валовой продукции производства пищевых продуктов отчетного года к стоимости валовой продукции производства пищевых продуктов, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов.  При формировании плановых значений  валовые объемы производства пищевых продуктов определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических значений: квартальных, годовых – используются данные статистической отчетности – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области».  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области».  Экспресс-информация f-04-2/4 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг ) в действующих ценах организаций Новосибирской области», справки f-04-21/1 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг) в действующих ценах, индексы промышленного производства в Новосибирской области (утвержденные итоги)», f-04-21/2 «Сведения об индексе производства Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области» | | 4. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяются как отношение стоимости валовой продукции производства напитков отчетного года к стоимости валовой продукции производства напитков, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов.  При формировании плановых значений  валовые объемы производства напитков определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических значений: квартальных, годовых – используются данные статистической отчетности – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области».  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области».  Экспресс-информация f-04-2/4 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг ) в действующих ценах организаций Новосибирской области», справки f-04-21/1 «Сведения об объеме отгруженной продукции (работ, услуг) в действующих ценах, индексы промышленного производства в Новосибирской области (утвержденные итоги)», f-04-21/2 «Сведения об индексе производства Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области» | | 5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Значение целевого индикатора определяется как отношение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства текущего года к объему инвестиций в основной капитал сельского хозяйства предыдущего года, умноженное на 100 процентов, в сопоставимых ценах.  Расчет плановых значений целевого индикатора производится на основе статистических данных и ведомственной отчетности министерства с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы.  Для расчета фактических значений: квартальных – используются данные отчетов муниципальных районов Новосибирской области, годовых – данные статистической отчетности (Бюллетень 3.6 «Инвестиции в экономику НСО», сборник – Строительство и инвестиции в НСО).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Отчеты муниципальных районов Новосибирской области, Статистическая отчетность – бюллетень 3.6 «Инвестиции в экономику Новосибирской области», сборник – Строительство и инвестиции в НСО | | 6. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | Годовая | Ежегодно | Значения целевого индикатора определяются как отношение валовой продукции отрасли растениеводства отчетного года к валовой продукции отрасли растениеводства года, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов.  При формировании плановых значений  валовые объемы продукции отрасли растениеводства определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических годовых значений используются данные статистической отчетности (справка f-08-13 « Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)».  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – справка f-08-13 «Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)» (годовая) | | 7. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | Годовая | Ежегодно | Значения целевого индикатора определяются как отношение валовой продукции отрасли животноводства отчетного года к валовой продукции отрасли животноводства года, предшествующего отчетному, в сопоставимых ценах, умноженное на 100 процентов.  При формировании плановых значений  валовые объемы продукции отрасли животноводства определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических годовых значений используются данные статистической отчетности (справка f-08-13 « Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)».  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность – справка f-08-13 «Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (предварительный расчет)» (годовая) | | 8. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяются как отношение фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.  При формировании плановых значений  фонд начисленной заработной платы работников и среднегодовая численность работников определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических значений: квартальных - используются данные статистической отчетности (справка f-18-1 «Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; годовых – статистическая отчетность по бюллетеню 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статистический бюллетень 18.4«Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2021 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Статистическая отчетность – статистический бюллетень 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; справка f-18-1 «Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статистический бюллетень 18.4 «Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2021 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»). | | 9. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Новосибирской области | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Значения целевого индикатора определяется как отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Новосибирской области, умноженное на 100 процентов.  При формировании плановых значений  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Новосибирской области определяется с учетом прогнозных значений темпа роста, определенных в Стратегии социально-экономического развития НСО на период до 2030 года.  Для расчета фактических значений: квартальных - используются данные статистической отчетности (справка f-18-1 «Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; годовых – статистическая отчетность по бюллетеню 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статистический бюллетень 18.4«Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2021 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Стратегии социально - экономического развития НСО на период до 2030 года.  Статистическая отчетность – статистический бюллетень 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; справка f-18-1 «Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статистический бюллетень 18.4 «Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2021 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»). | | 10. Прирост высокопроизводительных рабочих мест | Годовая | Ежегодно | Число высокопроизводительных рабочих мест определяется в соответствии с Методикой расчета показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году», указанной в приложении 1 к приказу Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2013 № 449. Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:  Пфакт = (ЧВРМо/ЧВРМп)\*100% - 100%, где  Пфакт – прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах;  ЧВРПМо – количество высокопроизводительных рабочих мест за отчетный год;  ЧВРМп – количество высокопроизводительных рабочих мест за предыдущий год.  Плановое значение целевого индикатора определяется по формуле:  Пплан = (ЧВРМ1/ЧВРМ0)\*100%-100%, где  Пплан – плановый прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах;  ЧВРМ1 – плановое количество высокопроизводительных рабочих мест в i-м году;  ЧВРМ0 – плановое количество высокопроизводительных рабочих мест в i-1-м году.  Для расчета планового значения показателя на 2021 год ЧВРМ0 – соответствует фактическому значению показателя за 2020 год. | Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.  Справка f-18-30 Прирост (снижение) количества рабочих мест в организациях Новосибирской области. Оперативные данные adm-18-250 о приросте высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, Новосибирской области. | | 11. Индекс производительности труда | Годовая | Ежегодно | Значение целевого индикатора определяется как отношение индекса производства продукции сельского хозяйства текущего года к темпу роста среднесписочной численности текущего года, умноженное на 100 процентов.  При формировании плановых значений  индекс производства продукции сельского хозяйства и темп роста среднесписочной численности определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических значений: используются данные статистической отчетности по статистическому сборнику 8.12 «Сельское хозяйство в Новосибирской области», статистический бюллетень 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статический бюллетень 18.4«Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2021 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Статистическая отчетность по статистическому сборнику 8.12 «Сельское хозяйство в Новосибирской области», статистический бюллетень 18.3 «Численность и начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области»; статический бюллетень 18.4«Численность и начисленная средняя заработная плата работников предприятий и организаций Новосибирской области за 2021 год»; бюллетень 1.18 «Труд и занятость в НСО»). | | 12. Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая субсидии) | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Значение целевого индикатора определяется как отношение прибыли (до налогообложения) сельскохозяйственных организаций, полученной за отчетный период, к себестоимости за отчетный период (включая коммерческие и управленческие расходы) \*100%.  При формировании плановых значений  прибыль (до налогообложения) сельскохозяйственных организаций и себестоимость (включая коммерческие и управленческие расходы) определяются с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области | | 13. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | Годовой | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора устанавливается в соответствии с заключенным Соглашением от 10.06.2021 № 082-2019-Т20039-1/8 в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», утвержденным 11.12.2018 региональным проектным комитетом (в редакции от 27.01.2022).  Фактическое значение рассчитывается.  Стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в t-году в ценах 2020 года (ЭАПК(t)) рассчитывается по формуле:  ЭАПК(t) = Q1АПК(t) x P1АПК(2020) + Q2АПК(t) x P2АПК(2020) +  +...+ QnАПК(t) x PnАПК(2020),  где:  Q1АПК(t), Q2АПК(t), QnАПК(t) – физический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в t-году по одному из кодов ТН ВЭД ЕАЭС, килограмм;  P1АПК(2020), P2АПК(2020), PnАПК(2020) – цена экспортной продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, долларов.  n – коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции агропромышленного комплекса.  При расчете объема экспорта продукции агропромышленного комплекса учитывается суммарная стоимость экспортированных товаров по следующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 01 – 24, 2501 00 310 0, 2501 00 91, 2905 44, 2922 41 000 0, 2939 59 0000, 2939 69 000 0, 2939 79 000 0, 2939 80 000 0, 3002 30 000 0, 3101 00 000 0, 3201, 320300, 3301, 3501, 3502 11, 3502 90, 3503 00, 3504 00, 3505 10, 3505 20, 3507, 3826 00, 4101 - 4103, 4301, 4501, 4502 00 000 0, 5001 00 000 0 - 5004 00, 5101 – 5104 00 000 0, 5201 00, 5202, 5301 – 5303, 5305 00 000 0, 6701 00 000 0, включая расчетные коды из интервала 01 – 24 и данные по форме № 8-ВЭС-рыба.  При расчете фактического значения показателя учитывается объем экспорта продукции АПК с территории Новосибирской области по данным Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы.  Достижение фактического значения показателя осуществляется в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» и 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с методологией ведения статистики взаимной торговли товарами государств – членов Евразийского экономического союза, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. № 210;  Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 30 июля 2020 г. № 423 | | 15. Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | Квартальная  Годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение целевого индикатора устанавливается нарастающим итогом (с учетом базового значения на 01.01.2022- 48), а также в соответствии с приложением 2 к Соглашению с Минсельхозом РФ от 26.12.2020 № 082 09 2022 495 о предоставлении субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».  Фактические значения определяется на основании отчетов ИП, осуществляющих сельскохозяйственной производство и СПоК, представленных в министерство в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.17.1 Предоставление на конкурсной основе грантов на создание и развитие ИП в рамках проекта «Агростартап», «1.1.1.1.1.17.2. Компенсация части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств» таблицы № 3 плана.  В качестве базового значения для расчета принимается фактическое количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку в рамках Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» сложившиеся на 01.01.2022 (48 ед.) | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО.  Квартальная отчетность Минсельхоза НСО на основании представленных отчетов исполнителей мероприятий.  Годовая отчетность Минсельхоза НСО на основании представленных отчетов исполнителей мероприятий | | 16. Степень выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках государственных заданий | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора на весь период программы установлены в размере 100%, исходя из необходимости выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках государственных заданий в полном объеме.  Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетов учреждений ветеринарии.  С=Мфакт/Мплан \*100%, где  С – степень выполнения плана,  Мплан – запланированное количество мероприятий (головообработок) по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленного в рамках госзаданий;  Мфакт – фактически проведенное количество мероприятий, запланированных в рамках госзаданий по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.1.1.1. «Предотвращение возникновения заразных болезней животных» таблицы № 3 плана. | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А.) | | 17. Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения, с учетом земель, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | Годовая | нарастающим итогом | Значения целевого индикатора рассчитываются как процентное отношение объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, включая земли, на которых были осуществлены мероприятия подпрограммы, в отчетном году к объему производства растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в базовом периоде. DВ = (Оi/Оa\*100%)-100%  DВ-прирост объёма производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения, %;  Оi – объем растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения, включая земли, на которых были осуществлены мероприятия подпрограммы 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области» в отчётном году;  i – отчетный год  Оa – объем производства растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в базовом периоде.  A – базовый год, предшествующий началу реализации программы (2014 г.).  Для плановых значений: используются плановая урожайность сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях и плановая площадь мелиорируемых земель (данные показатели определяются на основании предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей).  Для расчета фактических значений показателей используется фактическая урожайность сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях и фактическая площадь мелиорируемых земель.  Для расчета используются физические показатели (в пересчете на условные единицы измерения – кормовые единицы).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области | | 18. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения | Годовая | нарастающим итогом | Плановые значения целевого индикатора определены согласно мониторингу достижения аналогичного показателя в периоды, предшествующие началу реализации Государственной программы (включая результаты реализации мероприятий ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» на территории Новосибирской области), а также с учетом планируемого ввода в эксплуатацию земель в рамках реализации мероприятия «2.1.1.1.1.1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в модернизации мелиоративных систем» таблицы № 3 плана.  Фактические значения целевого индикатора определяются как сумма имеющихся (существующих на начало отчетного периода) и вновь созданных за отчетный период рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, на 31 декабря отчетного года. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области | | 19. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, всего | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных планов развития отрасли животноводства, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы и повышения инвестиционной привлекательности отрасли мясного скотоводства.  Фактическое значение определяется как количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях подотрасли мясного скотоводства по состоянию на отчетную дату.  Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.1.1. Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей», «1.1.1.1.1.1.2. Компенсация части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных», 1.1.1.1.1.7.5 Возмещение части затрат на прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород таблицы №3 плана. | Планы развития отрасли животноводства, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемых районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. | | 20. Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году | Квартальная | На конец отчетного периода | Значения целевого индикатора рассчитываются как прирост численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период по отношению к численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за аналогичный период.  Плановое значение целевого индикатора определяется по формуле:  На 2022 год:  Пплан = (Ч2022-Ч2021), где  Пплан – плановый прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период по отношению к аналогичному периоду, в головах;  Ч2022 плановая численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде;  Ч2021 – фактическая численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за предыдущий год.  На 2023 год:  Пплан = (Ч2023-Ч2022), где  Ч2023 - плановая численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2023 году;  На 2024 год:  Пплан = (Ч2024-Ч2023), где  Ч2024- плановая численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году;  Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:  Пфакт = (Чо-Чп), где  Пфакт – прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, в головах;  Чо – численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный (текущий) год;  Чп – численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за предыдущий год.  При расчете целевого индикатора учитываются итоги реализации мероприятия «1.1.1.1.1.7.5 Возмещение части затрат на прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород» | Планы развития отрасли животноводства, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемых районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. | | 21. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Ведомственная отчетность. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14. «Производство продукции животноводства в Новосибирской области» | | 24. Производство зерновых и зернобобовых | Годовая | Ежегодно | Значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  При формировании плановых значений  валовое производство зерновых и зернобобовых культур определяется с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических значений: годовых используются данные сборника 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области».  Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.8.1. Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ» таблицы № 3 плана . | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» | | 28. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | Годовая | Ежегодно | Значение целевого индикатора определяется на основе статистической отчетности.  При формировании плановых значений:  размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами определяется с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Для расчета фактических значений: годовых используются данные сборника 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области».  Достижение значения целевого индикатора осуществляется в рамках основного мероприятия «1.1.1.1.1.8.1 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ» таблицы № 3 плана. | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» | | П1. Количество внесенных минеральных удобрений | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основе данных планов приобретения минеральных удобрений, предоставленных муниципальными районами НСО в министерство. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (справка f-08-9).  Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», а в 2021 году в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.1.20. Возмещение части стоимости приобретаемых минеральных удобрений» таблицы № 3 плана. | Планы приобретения минеральных удобрений, предоставленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.1. «Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель в районах Новосибирской области», Статистическая экспресс-информация (f-08-9 «Внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях») | | 31. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной площади) (в условных единицах площади) | Годовая | Ежегодно | Значение определяется по следующей формуле:  Др =Sз/Sп. \*100%, где  Др- доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной площади) (в условных единицах площади), %  Sз.- застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади), в отчетном периоде;  Sп.- общая площадь посевов (в условных единицах) за отчетный период.  Плановые значения целевого индикатора сформированы с учетом предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей региона и с учетом запланированного объема финансирования на реализацию мероприятия «1.1.1.1.1.8.6 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства».  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.8.6 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства» таблицы № 3 плана. | Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» | | 33. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Годовая | Ежегодно | Значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Плановые значения целевого индикатора:  валовой сбор картофеля определяется с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках основного мероприятия  «1.1.1.1.1.8.2 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» таблицы № 3 плана. | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области». | | 34. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Годовая | Ежегодно | Значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Плановые значения целевого индикатора:  валовой сбор овощей открытого грунта определяется с учетом прогнозных значений темпа роста, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Достижение значения целевого индикатора осуществляется в том числе в рамках основного мероприятия «1.1.1.1.1.8.1 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ» таблицы № 3 плана. | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области». | | 35. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | Полугодовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2021-2023 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение определяется по следующей формуле:  Д=Sэл/Sпос. \*100%, где  Д- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, %  Sэл- площадь, фактически засеянная элитными семенами, по данным Россельхознадзора НСО, в отчетном периоде;  Sпос.- общая площадь посевов зерновых и зернобобовых культур за отчетный период.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.8.2  Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» таблицы № 3 плана. | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО,  информация Россельхознадзора НСО. | | 37. Площадь закладки многолетних насаждений | Квартальная  Годовая | За отчетный период  Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1.1.7.1.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании данных отчетности сельхозтоваропроизводителей НСО в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.7.1 Возмещение части затрат на закладку за многолетними насаждениями» таблицы № 3 плана. (Сводную отчетность формирует некоммерческий союз «Новосибирскплодопром».) | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области),  данные отчетности сельхозтоваропроизводителей НСО. | | 38. Производство муки | Квартальная  Годовая | Ежегодно  На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» | | 39. Производство крупы | Квартальная Годовая | Ежегодно  На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)». Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» | | 41. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | Квартальная Годовая | Ежегодно  На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Статистическая справка f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» | | 42. Производство плодоовощных консервов | Квартальная Годовая | Ежегодно  На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» | | 43. Производство скота и птицы (ж. в.) | Квартальная Годовая | Ежегодно  На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Ведомственная отчетность. Статистическая отчетность – доклад 1.1 «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области». Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14. «Производство продукции животноводства в Новосибирской области» | | 45. Производство молока | Квартальная  Годовая | Ежегодно  На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области»).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области». | | 46. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Квартальная  Годовая | На конец отчетного периода  Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности (Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области»).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.8.3 Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока» таблицы № 3 плана. | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области». | | 47. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему, объему производства молока | Квартальная | На конец отчетного периода | Значения целевого индикатора рассчитывается как прирост объема производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему периоду.  Плановое значение целевого индикатора на 2022-2024 годы определяется по формуле:  Пплан = (Vпл.-Vср.), где  Пплан – плановый прирост объема производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему периоду в тоннах;  Vпл – плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период в тоннах;  Vср. – среднее плановое производство молока  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за 5 лет, предшествующих отчетному периоду, в тоннах, при этом Vср рассчитывается по следующей формуле:  Vср22= (Vпл2021+Vi)/5, где  Vср22 – среднее плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, для расчета показателей в 2022 году;  Vпл2021 - плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2021 году в тоннах;  Vi – фактическое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в тоннах;  i - годы (с 2017 по 2020 годы)  Vср23= (Vпл2022+ Vпл2021+Vi)/5, где  Vср23 – среднее плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, для расчета показателей в 2023 году в тоннах;  Vпл2022 - плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году в тоннах;  i – годы (с 2018 по 2020 годы);  Vср24= (Vпл2023 + Vпл2022+ Vпл2021+Vi)/5, где  Vср24 – среднее плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, для расчета показателей в 2024 году в тоннах;  Vпл2023 - плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2023 году в тоннах;  i - годы (с 2019 по 2020 гг)  Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:  Пфакт = (Мо-Мср.), где  Пфакт – прирост объема производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему периоду, в тоннах;  Мо – производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период в тоннах;  Мср – среднее производства молока  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за 5 лет, предшествующих текущему периоду в тоннах;  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.7.3 Возмещение части затрат на прирост реализованного молока» таблицы № 3 плана. | Бюллетень Социально-экономическое положение Новосибирской области по каталогу 1.1. Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.14 «Производство продукции животноводства в Новосибирской области».  Плановые значения целевого индикатора согласованы в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области) | | 50. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | Годовая | Ежегодно | Значения целевого индикатора определяется по формуле:  ДЗ=Ср/Пр\*100%, где  Дзп – доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, проценты;  Зп – застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных в отчетном году (в условных головах);  Пусл. – условное поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей.  Плановые значения целевого индикатора сформированы на основе анализа данных за предшествующие периоды, с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1.1.8.7.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.8.7 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства» таблицы № 3 плана. | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.  Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.15 «Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий в Новосибирской области за 2019-2022 годы». | | 51. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Квартальная | На конец отчетного периода | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основании анализа данных за предшествующие периоды и с учетом плановых (прогнозных) значений соответствующего целевого индикатора, предусмотренного в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение определяется как количество крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей, которое содержится в предприятиях подотрасли мясного скотоводства по состоянию на отчетную дату с учетом итогов мероприятия «1.1.1.1.1.7.5 Возмещение части затрат на прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород» таблицы 3 плана. | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Планы развития отрасли животноводства, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство. Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Определяется на основании ежемесячных отчетов по животноводству, предоставляемых районными управлениями сельского хозяйства, по предприятиям, занимающимся мясным скотоводством. | | 54. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных планов развития отрасли животноводства, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы.  Фактическое значение определяется как количество маточного поголовья сельскохозяйственных животных, переведенное в условное поголовье по состоянию на отчетную дату.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.8.4  Поддержка племенного животноводства» таблицы № 3 плана. | Ведомственная сводная отчетность министерства сельского хозяйства Новосибирской области.  Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 8.15 «Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий в Новосибирской области на 2019 -2022 годы». | | 55. Производство сыров и сырных продуктов | Квартальная Годовая | Ежегодно  На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)». Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» | | 56. Производство масла сливочного | Квартальная Годовая | Ежегодно  На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Для значений 2022-2024 гг. также учитываются прогнозные значения объемов производства и соответствующих индексов, согласованные в информационной системе планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных статистической отчетности.  Фактическое значение целевого индикатора достигается в том числе в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». | Данные информационной системы планирования и контроля государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (для Новосибирской области).  Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» | | 63. Количество  сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СпоК), осуществивших проекты, по улучшению своей материально-технической базы | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора сформированы на основании прогнозной оценки Минсельхоза НСО по реализации проектов по улучшению материально-технической базы, планируемых к осуществлению потребительскими кооперативами (СпоК). Фактическое значение определяется на основании отчетов (СпоК), предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.7.8 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. | | 68. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора:  Сформированы на основании заключенного Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 082-09-2022-139.  Фактическое значение определяется на основании отчетов К(Ф)Х и начинающих фермеров, предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.7.6 Поддержка развития семейных ферм» и «1.1.1.1.1.7.7 Предоставление гранта «Агропрогресс»» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО. | | 72. Количество единиц новой техники, приобретенной для сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Основанием для формирования прогнозных (плановых) значений являются данные планов приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО. Фактические значения целевого индикатора определяются как количество единиц новой техники, приобретенных сельхозтоваропроизводителями региона, имеющими право на получение государственной поддержки в соответствии с представленными заявками на компенсацию.  Достижение значения целевого индикатора осуществляется, в том числе в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.1.3. Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства» таблицы №3 плана. | Плановое значение определяется в соответствии с Планами приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, предоставленными органами местного самоуправления муниципальных районов НСО в министерство.  Фактическое значение определяется в соответствии с отчетами, представленными сельскохозяйственными товаропроизводителями в министерство на оказание господдержки. | | 74. Доля муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы системы государственного информационного обеспечения (государственная автоматизированная система управления агропромышленного комплекса) | Годовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы.  Фактическое значение определяется как отношение количества муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы СГИО (ГАСУ АПК), к общему количеству муниципальных органов управления АПК (30), умноженное на 100 процентов.  Для расчета используется информация об использовании информационных ресурсов, предоставленная управлениями сельского хозяйства муниципальных районов НСО.  Достижение значения целевого индикатора осуществляется, в том числе в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.1.24. Инновационное, информационное обеспечение и консультационное обслуживание сельскохозяйственной деятельности». | Информация об использовании в текущей деятельности информационных ресурсов, предоставленная управлениями сельского хозяйства муниципальных районов НСО. | | П2. Количество вводимых объектов социально-инженерного обустройства | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого показателя сформированы на основании предварительных заявок от сельскохозяйственного товаропроизводителя с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.1.1.1.1.1.13. «Государственная поддержка социально - инженерного обустройства сельскохозяйственного производства» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | П3. Количество садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, в которых введены объекты инженерного обеспечения | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора определяется на основании предварительных заявок от садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Расчет показателя производится с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1.1.2.1.  Фактическое значение целевого индикатора определяется как количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, в которых в отчетном году введены объекты инженерного обеспечения в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.2.1. Государственная поддержка садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на улучшение социально-инженерной инфраструктуры» таблицы №3 плана реализации. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | П4. Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | Полугодовая | Ежегодно | Плановый расчет производится исходя из планируемого количества разрабатываемых рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов, с учетом прейскуранта базовых цен на оказание услуг, выполнение работ ФГБНУ «ВНИРО» и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия1.1.1.1.1.12.1  Фактическое значение за отчетный период определяется как количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.12.1 Разработка рыбоводно-биологических обоснований» таблицы №3 плана реализации. | Результаты научно-исследовательской деятельности по разработки рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | | 75. Объем вылова товарной и промышленной рыбы | Полугодовая | Ежегодно | Плановое значение целевого индикатора сформировано исходя из достигнутых результатов за предшествующий период, с учетом темпов роста данного показателя за предшествующие годы.  Фактическое значение за отчетный период определяется как сумма фактических объемов вылова рыбы пользователями рыбохозяйственных водоемов, осуществляющими товарное рыбоводство и промышленное рыболовство на территории Новосибирской области водоемов с учетом итогов реализации основного мероприятия «1.1.1.1.1.11. Содействие в развитии товарного рыбоводства и промышленного рыболовства» таблицы №3 плана реализации. | Отчетные данные пользователей рыбохозяйственных водоемов, осуществляющих товарное рыбоводство и промышленное рыболовство на территории Новосибирской области | | 75.1. Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Значения целевого индикатора рассчитываются как прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период по отношению к значению индикатора «валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», предусмотренному в рамках государственной программы за предыдущий год в соответствии с заключенным соглашением с Минсельхозом РФ.  Плановое значение целевого индикатора определяется по формуле:  На 2022 год:  Пплан = (О2022-О2021), где  Пплан – плановый прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с Минсельхозом РФ за предыдущий год, в тоннах;  О2022 планируемый валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде;  О2021 – планируемый валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за предыдущий год.  На 2023 год:  Пплан = (О2023-О2022), где  О2022 – планируемый валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2023 году;  На 2024 год:  Пплан = (О2024-О2023), где  О2024- планируемый валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году;  Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:  Пфакт = (Оо-Оп), где  Пфакт – прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период по отношению к фактическому значению показателя, предусмотренному соглашением с Минсельхозом РФ за предыдущий год, в тоннах;  Оо – валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный (текущий) год;  Оп – фактический валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за предыдущий год.  При расчете целевого индикатора учитываются итоги реализации следующих мероприятий «1.1.1.1.1.7.9 Возмещение части затрат на прирост производства овощей открытого грунта», 1.1.1.1.1.8.1 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ» | Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29 с/х «Сведения о сборе урожая и сельскохозяйственных культур»; сборник 8.5 «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Новосибирской области» | | 75.2. Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему производства молока за пять лет, предшествующих отчетному году | Квартальная | На конец отчетного периода | Значения целевого индикатора рассчитывается как прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему периоду.  Плановое значение целевого индикатора на 2022-2024 годы определяется по формуле:  Пплан = (Vпл.-Vср.), где  Пплан – плановый прирост объема переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему периоду в тоннах;  Vпл – плановый объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции за отчетный период в тоннах;  Vср. – средний плановый объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции за 5 лет, предшествующих отчетному периоду, в тоннах, при этом Vср рассчитывается по следующей формуле:  Vср22= (Vпл2021+Vi)/5, где  Vср22 – средний плановый объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для расчета показателей в 2022 году;  Vпл2021 – плановый объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в 2021 году в тоннах;  Vi – фактический объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции;  i - годы (с 2017 по 2020 годы)  Vср23= (Vпл2022+ Vпл2021+Vi)/5, где  Vср23 – средний плановый объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для расчета показателей в 2023 году в тоннах;  Vпл2022 – плановый объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в 2022 году в тоннах;  i – годы (с 2018 по 2020 годы);  Vср24= (Vпл2023 + Vпл2022+ Vпл2021+Vi)/5, где  Vср24 – средний плановый объем переработанного молока о сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для расчета показателей в 2024 году в тоннах;  Vпл2023 - средний плановый объем переработанного молока о сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в 2023 году в тоннах;  i - годы (с 2019 по 2020 гг)  Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:  Пфакт = (Мо-Мср.), где  Пфакт – прирост объема переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему периоду, в тоннах;  Мо – объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции за отчетный период в тоннах;  Мср – средний объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции за 5 лет, предшествующих текущему периоду в тоннах;  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.7.4 Возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию таблицы № 3 плана. | Статистические справки f-04-7/1 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области», f-04-22 «Сведения о производстве промышленной продукции в Новосибирской области (утвержденные итоги)», Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по каталогу 4.16. «Производство и отгрузка важнейших (основных) видов промышленной продукции в Новосибирской области» | | 75.3. Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более трех лет с момента закладки для садов интенсивного типа ) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Квартальная Годовая | За отчетный период  Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора:  сформированы с учетом прогнозных значений темпа роста целевых индикаторов, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1.1.7.2. и заключенного Соглашения между Правительством НСО и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании данных отчетности сельхозтоваропроизводителей НСО в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.7.2 Возмещение части затрат на проведение уходных работ за многолетними насаждениями» № 3 плана. (Сводную отчетность формирует некоммерческий союз «Новосибирскплодопром».) | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | 75.4. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, субъектами малого предпринимательства, реализующие проекты гранта «Агропрогресс» в отчетном году по отношению к предыдущему | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора:  Сформированы на основании заключенного Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 082-09-2022-139.  Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетности, представляемой К(Ф)Х и индивидуальными предпринимателями, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятий «1.1.1.1.1.7.6 Поддержка развития семейных ферм» и «1.1.1.1.1.7.7 Предоставление гранта «Агропрогресс»» таблицы № 3 плана.  Pофi= (Wфi/Wфi-1\*100%)-100%  Pофi – фактический прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной за отчетный год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, субъектами малого предпринимательства, реализующие проекты гранта «Агропрогресс» по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, %;  Wфi – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм,  субъектами малого предпринимательства, реализующие проекты гранта «Агропрогресс», за отчетный год  Wфi-1 – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и субъектами малого предпринимательства, реализующие проекты гранта «Агропрогресс» в отчетном году. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | 75.5. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной СПоК, получившими грантовую поддержку в отчетном году по отношению к предыдущему году | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора:  Сформированы на основании заключенного Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 082-09-2022-139.  Фактические значения определяются по формуле, на основании отчетности, представляемой СпоК, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.7.8. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» таблицы № 3 плана  Пофi= (Vфi/Vфi-1\*100%)-100%  Пофi – фактический прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной за отчетный период СпоК, получившими государственную поддержку в отчетном году по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, %;  Vфi – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде СпоК, получившими государственную поддержку в отчетном году;  Vфi-1 – фактический объем реализованной сельскохозяйственной продукции в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, СпоК, получившими государственную поддержку в отчетном году. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | 75.6 Надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку на приобретение технических средств в рамках государственной программы | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Значения целевого индикатора определяются как валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку на приобретение технических средств к среднегодовому поголовью молочных коров в данных организациях.  Плановое значение целевого индикатора сформировано на основе данных планов развития отрасли животноводства, по данным предприятиям, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов НСО, с учетом темпов роста данного показателя за предыдущие годы.  Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе данных отчетности сельхозтоваропроизводителей НСО, получивших государственную поддержку на приобретение технических средств (отчетность формируется отраслевым отделом).  Фактическое значение целевого индикатора достигается в рамках мероприятий «1.1.1.1.1.1.3.»  таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | П5. Количество объектов агропромышленного комплекса, созданных (модернизированных) в рамках государственной программы | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Плановые значения целевого показателя сформированы на основании предварительных заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих инвестиционные проекты по строительству и модернизации объектов агропромышленного комплекса с учетом объемов финансирования, запланированных в рамках госпрограммы.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия «1.1.1.1.1.10. Государственная поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса» таблицы № 3 плана | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | П6. Объем реализованных зерновых культур собственного производства | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора устанавливаются на основании заключенного Соглашения между Правительством НСО и  Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  Фактическое значение за отчетный период определяется как объем реализованных зерновых культур собственного производства с использованием субсидий в рамках мероприятия «1.1.1.1.1.18. Оказание поддержки производителям зерновых культур» таблицы №3 плана реализации. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | П7. Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивших прирост производства сельскохозяйственной продукции | Квартальная Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора:  Сформированы на основании заключенного Соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 082-09-2022-139.  Фактическое значение определяется на основании отчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в реестр субъектов МСП, предоставленных в министерство в рамках реализации мероприятия «1.1.1.1.1.20. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в развитии сельского туризма» таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | П7.1. Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | Квартальная Годовая | На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора устанавливаются на основании заключенного Соглашения между Правительством НСО и  Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 13.04.2022 № 082-17-2022-171.  Фактическое значение за отчетный период определяется  в соответствии с итогом реализации основного мероприятия «1.1.1.1.1.16.1 Возмещение части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» таблицы №3 плана реализации. | Ведомственная отчетность Минсельхоза НСО | | 77. Охват поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных болезней животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Расчет плановых значений охвата поголовья животных вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных болезней животных, определяется исходя из расчетной потребности в проведении вакцинации поголовья животных.  Значение устанавливается на весь период в размере 100%, исходя из необходимости выполнения плана по вакцинации, диагностике и ветеринарным мероприятиям, установленным в рамках государственных заданий в полном объеме.  Расчет фактических значений определяется как отношение поголовья животных, фактически охваченного вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в отчетном периоде, к общему числу поголовья животных, подлежащих вакцинации в соответствии с расчетной потребностью в рамках госзаданий в отчетном периоде, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации основного мероприятия 1.2.1.1.1.1.1. «Мероприятия направленные на предупреждение возникновения заразных болезней животных в рамках госзадания» таблицы № 3 плана | Отчеты ГБУ управления ветеринарии НСО (1ВЕТ и 1ВЕТ.А.) | | 78. Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от лейкоза КРС | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Плановое значение индикатора на 2022-2024 годы установлено на уровне фактически достигнутого значения за 2020 год, в связи с отсутствием финансирования по данному направлению в 2022-2024 годах. |  | | 79. Уровень обеспечения хозяйств области индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда от туберкулеза и бруцеллеза КРС | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Плановое значение индикатора на 2022-2024 годы установлено на уровне фактически достигнутого значения за 2020 год, в связи с отсутствием финансирования по данному направлению в 2022-2024 годах. |  | | П8. Уровень обеспечения птицеводческих хозяйств Новосибирской области индивидуальными программами по обеспечению безопасности кормов, кормовых ингредиентов, мест их хранения и переработки, в том числе включающих исследования на листериоз и сальмонеллез | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Плановое значение индикатора на 2022-2024 годы установлено на уровне фактически достигнутого значения за 2020 год, в связи с отсутствием финансирования по данному направлению в 2022-2024 годах. |  | | 81. Уровень обеспечения хозяйств КРС области индивидуальными программами проведения технологических и специальных ветеринарных мероприятий при возникновении заразных и незаразных болезней животных | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений (количество хозяйств) по данному индикатору на 2022-2024 годы определяется исходя из фактических достигнутых значений 2020 года, в связи с отсутствием финансирования по данному направлению в 2022-2024 годах. |  | | П9. Уровень обеспечения учреждений ветеринарии спецавтотранспортом для проведения обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется исходя из анализа соотношения норматива оснащения и фактического наличия спецавтотранспорта с учетом его износа.  Кроме того, при расчете плановых значений учитываются объемы финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.3.1.2.  Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение наличия автотранспорта на последнюю отчетную дату отчетного периода, к нормативу оснащения, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.2 таблицы №3 плана.  Нормативное количество спецавтотранспорта составляет 210 единиц. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) | | 83. Доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов | Квартальная Годовая | нарастающим итогом | Расчет плановых значений определяется с учетом фактически сложившегося уровня на начало реализации госпрограммы и исходя из анализа потребности в проведении капремонта зданий учреждений ветеринарии, по следующей формуле:  Дзнпi= (Кзнф i-1 + Кзрпi)/Кз \*100, где  Дзнпi – планируемая доля зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов на конец отчетного периода,  Кзнф i-1 – фактическое количество зданий учреждений ветеринарии, соответствующих нормам технологического проектирования ветеринарных объектов, на начало отчетного периода,  Кзрпi – количество зданий учреждений ветеринарии, которое планируется привести к нормам технологического проектирования ветеринарных объектов посредством проведения капитального ремонта, в отчетном периоде,  Кз – общее количество зданий учреждений ветеринарии (для расчета на 2022-2024 год – 85 единиц, в том числе 30 ветстанций и 30 ветлабораторий, 10 гаражей, 5 ветпунктов, 5 ветлечебниц, 5 ветучастков).  Расчет фактических значений производится как отношение количества учреждений ветеринарии, соответствующих нормам, по состоянию на последнюю отчетную дату отчетного периода, к общему количеству зданий учреждений ветеринарии области, умноженное на 100 процентов (за 2022- 2024 год – 85 единиц, в том числе 30 ветстанций и 30 ветлабораторий, 10 гаражей, 5 ветпунктов, 5 ветлечебниц, 5 ветучастков).  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.3 таблицы № 3 плана. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) | | 84.1. Охват поголовья свиней, крупного и мелкого рогатого скота, пушных зверей и птиц на животноводческих объектах ( включая перерабатывающие предприятия) мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС, ящура и других возбудителей заразных болезней животных | Квартальная Годовая | За отчетный период | Расчет плановых значений охвата поголовья свиней, крупного и мелкого рогатого скота, пышных зверей и птиц на животноводческих объектах мониторинговыми исследованиями определяется  исходя из противоэпизоотической обстановки, сложившейся на начало реализации госпрограммы и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.3.1.4.  Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение поголовья на животноводческих объектах, охваченного на конец отчетного периода мониторинговыми исследованиями на вирус АЧС,  ящура и другие заразные болезни животных, к общей численности поголовья, умноженное на 100 процентов.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.4.  Общая численность поголовья на животноводческих объектах на 1 июля 2021 г. составляет 8992825 головы (КРС -332739; МРС (козы, овцы) - 6838; поголовье свиней - 468596 голов; пушные звери- 58543 головы; птица-8126109 голов).  Животноводческий объект – это объекты (фермы, комплексы) по выращиванию, разведению и содержанию животных (КРС, МРС, свиней, пушных зверей и птицы), подлежащие ветеринарному контролю (надзору), в том числе входящие состав перерабатывающих. предприятий. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) | | П10. Количество приобретенного оборудования учреждениями ветеринарии для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведения дезинфекций | Квартальная Годовая | За отчетный период | Расчет плановых значений определяется исходя из анализа потребности в приобретении современного оборудования на основании заявок от ГБУ НСО и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.3.1.1.  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.1 таблицы №3 плана. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) | | П11. Количество объектов, включенных в план проведения работ по приведению сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с законодательством, работы на которых осуществляются в соответствии с установленным графиком в отчетном году | Квартальная Годовая | За отчетный период | Расчет плановых значений определяется исходя из количества, объектов, включенных в план проведения работ по приведению сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с законодательством, по которым планируется проведение работ в отчетных периодах в соответствии с установленным графиком их проведения и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятия 1.2.1.1.3.1.6 .  Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.6 таблицы №3 плана. | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО (срок представления до 20 числа месяца, следующего за отчетным) | | П12. Количество объектов, включенных в плане проведения работ по ликвидации неиспользуемых скотомогильников в отчетном периоде | Квартальная  Годовая | На конец отчетного периода | Плановые значения целевого индикатора устанавливаются исходя из количества, объектов, включенных в план проведения работ по ликвидации скотомогильников в соответствии с установленным графиком их проведения и с учетом объемов финансирования на реализацию мероприятий 1.2.1.1.3.1.7.  Фактическое значение за отчетный период определяется в соответствии с итогом реализации мероприятия 1.2.1.1.3.1.7. «Проведение работ по ликвидации скотомогильников в муниципальных районах Новосибирской области» таблицы № 3 плана реализации | Ведомственная отчетность ГБУ управления ветеринарии НСО. | | 88. Площадь выбывших сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | Квартальная  Годовая | За отчетный период | Плановые значения целевого индикатора определены на основании предварительных заявок от сельхозтоваропроизводителей, планирующих вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ.  Фактические значения целевого индикатора определяются как площадь земель, вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном периоде. В фактические значения целевого индикатора включается площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ с.-х. товаропроизводителями, получившими господдержку в рамках мероприятия «2.1.1.1.1.1.1. Государственная поддержка проведения культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» таблицы №3 плана. | Отчеты по реализации мероприятий в сфере мелиорации сельскохозяйственных земель, предоставляемые управлениями сельского хозяйства муниципальных районов Новосибирской области | |

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование  мероприятие | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на очередной финансовый 2022 год (поквартально) | | | | Значение показателя на 2023 год | Значение показателя на 2024 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель 1 государственной программы «Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 цели 1 государственной программы «Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Подпрограмма 1  «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Цель 1 подпрограммы 1 «Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Задача 1 цели 1 подпрограммы 1 «Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Стимулирование по отдельным направлениям сельхозтоваропроизводителей в повышении эффективности сельскохозяйственного производства | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством, Минцифра НСО, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов НСО | Повышение эффективности производства сельхозпродукции.  Популяризация отраслей сельского хозяйства и привлекательности сельского образа жизни. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3 117 916,19 | 949 297,33 | 611 693,45 | 783 561,94 | 773 363,47 | 1 410 255,68 | 1 368 138,00 |
| всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3 061 871,19 | 949 297,33 | 611 693,45 | 783 561,94 | 717 318,47 | 1 354 210,68 | 1 312 093,00 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 810 | 2 964 597,90 | 949 297,33 | 608 854,08 | 746 026,78 | 660 419,71 | 1 256 383,39 | 1 214 265,71 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 240 | 87 338,79 | - | 2 839,37 | 37 535,16 | 46 964,26 | 87 892,79 | 87 892,79 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 350 | 9 934,50 | - | - | - | 9 934,50 | 9 934,50 | 9 934,50 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 3 235 325,35 | 955 216,90 | 813 743,36 | 769 382,14 | 696 982,95 | 1 897 140,66 | 1 667 281,99 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | 56 045,00 |  |  |  | 56 045,00 | 56 045,00 | 56 045,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1. Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей | Количество голов приобретенного молодняка, тыс. гол. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,49 | - | 0,12 | 0,37 | - | 1,72 | 1,72 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. сельскохозяйственные товаропроизводители области и К(Ф)Х приобретут 3,93 тыс. голов молодняка КРС специализированных мясных пород и их помесей, общее поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей в 2024 г. составит 59,4 тыс. голов. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 24,27 | Х | Х | Х | Х | 18,02 | 18,02 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 11 892,85 | - | 1 892,85 | 10 000,0 | - | 31 000,00 | 31 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 11 892,85 | - | 1 892,85 | 10 000,0 | - | 31 000,00 | 31 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 27 750,0 |  | 4 416,66 | 23 333,34 | - | 72 333,30 | 72 333,30 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.2. Компенсация части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород и помесных, тыс. гол. | Х | Х | Х | Х | Х | 17,00 | - | - | - | 17,00 | 17,80 | 18,70 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В результате реализации данного мероприятия за период с 2022-2024 гг. численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей увеличится на 1,7 тыс. голов, что будет способствовать увеличению объемов продукции животноводства |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,42 | Х | Х | Х | Х | 2,36 | 2,25 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 41 178,35 | - | - | - | 41 178,35 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 41 178,35 | - | - | - | 41 178,35 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 238 946,00 | - | - | - | 238 946,00 | 243 000,00 | 243 000,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.3. Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | Количество единиц  техники, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 500,00 | 150,00 | 323,00 | 509,0 | 518,0 | 1 550,00 | 1 550,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | За период 2022-2024 гг. сельхозтоваропроизводителями будет приобретено 4600 единиц новой техники и оборудования, что будет способствовать увеличению энергообеспеченности сельхозтоваропроизводителей |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 477,26 | Х | Х | Х | Х | 613,50 | 613,50 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 215 894,88 | 852 000,0 | 590 132,49 | 635 717,39 | 138 045,00 | 950 925,36 | 950 925,36 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 2 159 849,88 | 852 000,00 | 590 132,49 | 635 717,39 | 82 000,0 | 894 880,36 | 894 880,36 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 2 284 285,7 | 941 684,20 | 652 251,70 | 603 625,5 | 86 724,3 | 983 830,65 | 983 830,65 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | 56 045,00 | - | - | - | 56 045,00 | 56 045,00 | 56 045,00 |
| 1.1.1.1.1.1.4. Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | Количество, тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | 80,00 | - | - | 80,00 | - | 80,00 | 80,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будут проведены работы по раскорчевке выбывших из эксплуатации старых садов на площади не менее 240,0  тыс. га, а также проведена рекультивация раскорчеванных площадей |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 12,50 | Х | Х | Х | Х | 12,50 | 12,50 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 634,30 | - | - | 1 634,30 | - | 1 634,30 | 1 634,30 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.5. Возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы | Количество приобретенных семян, тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 611,66 | - | - | 611,66 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены семена кукурузы в количестве не менее 2,61 тыс. тонн. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 26,31 | Х | Х | Х | Х | 15,20 | 15,20 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 16 095,36 | - | - | 16 095,36 |  | 15 200,00 | 15 200,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 16 095,36 | - | - | 16 095,36 |  | 15 200,00 | 15 200,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 64 381,3 | - | - | 64 381,0 | - | 60 800,00 | 60 800,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.6. Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ (технические культуры) | Посевная площадь технических культур , тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | 1,19 | - | 1,19 | - | - | 1,19 | 1,19 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будут проведены агротехнологические мероприятия на площади не менее 3,57 тыс. га. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 6 465,00 | Х | Х | Х | Х | 6 465,00 | 6 465,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7 693,35 | - | 7 693,35 | - | - | 7 693,35 | 7 693,35 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 7 693,35 | - | 7 693,35 | - | - | 7 693,35 | 7 693,35 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 146 173,65 | - | 146 173,65 | - | - | 146 173,65 | 146 173,65 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.7 Государственная поддержка племенного животноводства (покупка плем. скота) (дополнительно за счет средств областного бюджета) | Численность племенного поголовья, усл. гол. | Х | Х | Х | Х | Х | 8 167,00 | - | 8 167,00 | - | - | 8 167,00 | 8 167,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В 2022-2024 гг. за счет средств областного бюджета будет осуществлена поддержка на приобретение не менее 24,501 тыс. усл. голов племенного поголовья КРС мясного и молочного направления и других видов племенных животных. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 13,49 | Х | Х | Х | Х | 10,69 | 10,69 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 110 139,35 | 81 541,90 | 5 790,30 | - | 22 807,15 | 87 332,20 | 87 332,20 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.00.02530 | 811 | 110 139,35 | 81 541,90 | 5 790,30 | - | 22 807,15 | 87 332,20 | 87 332,20 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 3 631,0 | 2 522,80 | 179,20 | - | 929,0 | 2 702,00 | 2 702,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.8 Государственная поддержка племенного животноводства ( на приобретение семя и азота) (дополнительно за счет средств областного бюджета) | Количество семени, тыс. доз | Х | Х | Х | Х | Х | 151,00 | 151,00 |  |  |  | 151,00 | 151,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За счет средств областного бюджета будет осуществляться поддержка отрасли животноводства. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 113,62 | Х | Х | Х | Х | 83,98 | 83,98 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 17 156,15 | 12 680,40 | - | - | 4 475,75 | 12 680,40 | 12 680,40 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.00.02530 | 811 | 17 156,15 | 12 680,40 | - | - | 4 475,75 | 12 680,40 | 12 680,40 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 963,0 | 667,00 | - | - | 296,0 | 667,00 | 667,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.9 Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), заключенными малыми формами хозяйствования (дополнительно за счет средств областного бюджета) | Количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | МСХ НСО,  К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства | За период 2022-2024 гг. будет возмещена часть процентной ставки ежегодно не менее чем по 201 долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,74 | Х | Х | Х | Х | 1,74 | 1,74 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 350,30 | 35,03 | 105,09 | 105,09 | 105,09 | 350,30 | 350,30 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.00.02530 | 811 | 350,30 | 35,03 | 105,09 | 105,09 | 105,09 | 350,30 | 350,30 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 469,45 | 147,20 | 440,75 | 440,75 | 440,75 | 1 469,45 | 1 469,45 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.10. Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами | Количество голов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 2 218,0 | 623,0 | 623,0 | 622,0 | 350,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | МСХ НСО, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | За период 2022-2024 гг. будут возмещены затраты личных подсобных хозяйств на приобретение молодняка КРС в количестве 8,22 тыс. гол. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3,73 | Х | Х | Х | Х | 2,33 | 2,33 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 8 274,09 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 3 054,09 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 8 274,09 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 3 054,09 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| федеральный бюджет | Х |  | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 33 096,6 | 6 960,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 12 216,4 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.11. Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на льготных условиях, полученным в российских кредитных организациях | Количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 146,00 | 29,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | . В 2022 году реализация мероприятия не планируется. За период 2023 будет оказана государственная поддержка по 146 и в 2024 по 29 кредитным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | 144,77 | 147,92 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 21 136,62 | 4 289,55 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 |  |  |  |  | - | 21 136,62 | 4 289,55 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | 119 774,18 | 17 158,20 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.12. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (дополнительно за счет средств областного бюджета) | Количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будет ежегодно возмещена часть процентной ставки по 146 инвестиционным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 58,55 | Х | Х | Х | Х | 273,57 | 100,49 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 8 547,86 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 6 297,86 | 39 941,76 | 14 671,15 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 8 547,86 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 6 297,86 | 39 941,76 | 14 671,15 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 34 191,4 | 3 000,00 | 3 000,0 | 3 000,0 | 25 191,4 | 159 767,04 | 58 684,60 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.1.1.1.1.13. Государственная поддержка социально - инженерного обустройства сельскохозяйственного производства | Количество введенных объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 12,00 |  | - | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Повышение уровня инфраструктурного и инженерного обустройства сельских поселений. За период 2022-2024 гг. ввод объектов социально-инженерного обустройства составит не менее 36 единиц. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 250,00 | Х | Х | Х | Х | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.14.  Возмещение части затрат за проведение диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота | Количество проведенных диагностических исследований на лейкоз КРС , шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 35 714,3 | 7 857,10 | 10 714,28 | 17 142,92 | - | 71 428,57 | 714 528,57 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | К концу 2024 г. в регионе будет оздоровлено от лейкоза 80000 голов маточного поголовья крупного рогатого скота |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,07 | Х | Х | Х | Х | 0,07 | 0,01 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 500,0 | 550,00 | 750,00 | 1 200,0 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 2 500,0 | 550,00 | 750,00 | 1 200,0 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 071,0 | 235,70 | 321,40 | 513,9 | - | 2 142,86 | 2 142,86 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.15.  Возмещение части затрат на закладку и уход за земляникой садовой | Посевная площадь земляники садовой, га | Х | Х | Х | Х | Х | 7,50 | - |  | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будет осуществлена закладка и уход за земляникой садовой на площади не менее 22,5 га |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 333,33 | Х | Х | Х | Х | 333,33 | 333,33 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 667,00 | - |  | 1 667,00 | - | 1 667,00 | 1 667,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.16.  Возмещение части затрат на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованиям земель сельскохозяйственного назначения | Площадь обследованных земель с/х назначения, тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | 100,00 | - |  | 60,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будут проведены работы по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения на площади не менее 300,0 тыс. га |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 75,00 | Х | Х | Х | Х | 75,00 | 75,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7 500,00 | - |  | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 7 500,00 | - |  | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 3 214,28 | - |  | 1 714,28 | 1 500,00 | 3 214,28 | 3 214,28 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.17.  Возмещение части затрат на приобретение оригинальных семян, за исключением элиты и суперэлиты | Количество семян, тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 171,0 | - | - | 171,0 | - | 800,00 | 800,00 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены оригинальные семена, за исключением элиты и суперэлиты в количестве не менее 1771,0 тонн |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 25,17 | Х | Х | Х | Х | 6,50 | 6,50 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 304,64 | - | - | 4 304,64 | - | 5 200,00 | 5 200,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 4 304,64 | - | - | 4 304,64 | - | 5 200,00 | 5 200,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 10 044,20 | - | - | 10 044,2 | - | 12 133,30 | 12 133,30 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.18.  Возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности | Количество товарного поголовья коров молочного направления продуктивности, голов | Х | Х | Х | Х | Х | 1 464,0 | - | - | 1 464,0 |  | 2 167,00 | 2 167,00 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В 2022 году будет возмещена часть затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности сельхозтовароприозводителям в количестве не менее 1464 голов. За период 2023-2024 гг. будет возмещена часть затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности сельхозтовароприозводителям в количестве не менее 2167 голов ежегодно |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5,20 | Х | Х | Х | Х | 5,20 | 5,20 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7 614,3 | - | - | 7 614,3 |  | 11 268,40 | 11 268,40 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 7 614,3 | - | - | 7 614,3 |  | 11 268,40 | 11 268,40 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 11 421,5 | - | - | 11 421,5 |  | 15 600,00 | 15 600,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.19. Возмещение части затрат на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции | Количество сельхозтоваропроизводителей, прошедших процедуру сертификации продукции, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 9,00 | - | - | - | 9,00 | 9,00 | 9,00 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. ежегодно будет возмещена часть затрат на подтверждение соотвествия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам 27 сельхозтоваропроизводителям |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 277,78 | - | - | - | 277,78 | 277,78 | 277,78 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 500,00 | - | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 2 500,00 | - | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 071,40 | - | - | - | 1 071,40 | 1 071,40 | 1 071,40 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.20. Возмещение части стоимости приобретаемых минеральных удобрений | Количество внесенных минеральных удобрений, тыс. т | Х | Х | Х | Х | Х | 45,0 | - | - | 45,0 |  | 3,96 | 3,96 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут внесены минеральные удобрения в количестве не менее 11,88 тыс.тонн |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 7 415,72 | Х | Х | Х | Х | 6 309,94 | 6 309,94 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 333 707,35 | - | - | 25 000,00 | 308 707,35 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 333 707,35 | - | - | 25 000,00 | 308 707,35 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 222 471,67 | - | - | 16 666,67 | 205 805,0 | 16 666,67 | 16 666,67 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.21. Возмещение части стоимости приобретаемых средств защиты растений | Площадь пашни, на которой использованы средства защиты растений, тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | 130,0 | - | - | 130,0 | - | 63,70 | 63,70 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. площадь, обработанная средствами защиты растений составит 257,4 тыс. га |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 590,72 | Х | Х | Х | Х | 329,67 | 329,67 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 206 794,07 | - | - | 21 000,00 | 185 794,07 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | 206 794,07 |  |  | 21 000,00 | 185 794,07 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 132 842,0 | - | - | 8 979,30 | 123 862,7 | 8 979,30 | 8 979,30 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.22. Возмещение части затрат на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов | Количество сельхозтоваропроизводителей, пострадавших в результате ЧС , имеющих низкую кормообеспеченность, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В 2022 году реализация мероприятия не планируется. За период с 2023-2024 гг. будет возмещена часть затрат 4 сельскохозяйственным товаропроизводителя региона, пострадавшим в результате ЧС, имеющим кормоообеспеченность менее 14 ц.к.ед. на условную корову, на доставку грубых, сочных кормов |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 1 200,00 | 1 200,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 811 | - | - | - | - | - | 1 200,00 | 1 200,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 514,28 | 514,28 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.23.  Прочие мероприятия (проведение конкурсов, ярмарок) | количество договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 18,00 | - | 2,00 | - | 16,00 | 18,00 | 18,00 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | Ежегодно будут проведены такие массовые мероприятия как Агропродовольственный форум, областные соревнования конников и коневодов, конноспортивные соревнования по открытию и закрытию летнего бегового сезона, участие в зональных конноспортивных соревнованиях, направленные на стимулирование развития отраслей сельского хозяйства. Для исполнения планируемых мероприятий будут привлечены организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с законодательством, с которыми будут заключаться договоры на проведение вышеуказанных мероприятий. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3 738,52 | Х | Х | Х | Х | 3 762,63 | 3 762,63 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 67 293,29 | - | 1 439,37 | 33 935,16 | 31 918,76 | 67 727,29 | 67 727,29 |
| всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 67 293,29 | - | 1 439,37 | 33 935,16 | 31 918,76 | 67 727,29 | 67 727,29 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 57 358,79 |  | 1 439,37 | 33 935,16 | 21 984,26 | 57 792,79 | 57 792,79 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 350 | 9 934,50 |  | - | - | 9 934,50 | 9 934,50 | 9 934,50 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.24. Инновационное, информационное обеспечение и консультационное обслуживание сельскохозяйственной деятельности | Количество районов, район | Х | Х | Х | Х | Х | 30,00 | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | МСХ НСО,Минцифра НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области | Ежегодный охват информационным и консультационным обслуживанием 100% сельхозтоваропроизводителей, проведение работ по актуализации, наполнению данными и доработке программного продукта АИС «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области». |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 22 800,00 | - | - | - | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 22 800,00 | - | - | - | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.25. Государственная поддержка на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, членов крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество руководителей и специалистов, человек | Х | Х | Х | Х | Х | 1 000,00 | - | 280,00 | 260,00 | 460,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2022-2024 гг. 3000 руководителей и специалистов сельхозорганизаций области повысят квалификацию |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 4,88 | Х | Х | Х | Х | 5,00 | 5,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 880,00 | - | 1 400,00 | 1 300,00 | 2 180,0 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 4 880,0 | - | 1 400,00 | 1 300,00 | 2 180,0 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.1.26.  Оказание услуг по научно-консультационному и информационному обеспечению крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве | Количество консультаций, час | Х | Х | Х | Х | Х | 5 860,00 | - | - | 5 860,00 | - | 5 860,00 | 5 860,00 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, органы местного самоуправления муниципальных районов НСО, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | За период 2022-2024 гг. будут оказаны услуги по научно-консультационному и информационному обеспечению крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве посредством проведения семинаров, лекции в количестве 17,58 тыс. час. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,39 | Х | Х | Х | Х | 0,39 | 0,39 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 300,00 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 | 2 300,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.01.02530 | 244 | 2 300,00 | - | - | 2 300,00 | - | 2 300,00 | 2 300,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.2. Оказание поддержки ведения садоводства и огородничества на территории Новосибирской области | Наименование показателя, ед | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества в НСО, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | Повышение привлекательности ведения садоводства и уровня самозанятости населения Новосибирской области. Улучшение инженерно-технической инфраструктуры садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в Новосибирской области. (обеспечение объектами электроснабжения и водоснабжения). Обеспечение (обновление) системы пожарной безопасности садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 19 329,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 3 991,00 | 391,00 | 19 329,03 | 19 329,03 |
| всего областной бюджет, в том. числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 18 938,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 3 991,00 |  | 18 938,03 | 18 938,03 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.02.02870 | 631 | 17 338,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 2 391,00 | - | 17 338,00 | 17 338,00 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.02.02870 | 240 | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | - | 1 600,03 | 1 600,03 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 17 338,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 2 391,00 | - | 17 338,00 | 17 338,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | 391,00 | - | - | - | 391,00 | 391,00 | 391,00 |
| 1.1.1.1.1.2.1. Государственная поддержка садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на улучшение социально-инженерной инфраструктуры | Количество объединений, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 87,00 | 31,00 | 43,00 | 13,00 | - | 87,00 | 87,00 | МСХ НСО, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества в НСО | За период с 2022 по 2024 годы реализации государственной программы будет улучшено техническое состояние объектов электроснабжения, водоснабжения, и объектов обеспечения пожарной безопасности на территории не менее 261 товариществ |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 199,29 | Х | Х | Х | Х | 203,78 | 203,78 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 17 729,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 2 391,00 | 391,00 | 17 729,00 | 17 729,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.02.02870 | 631 | 17 338,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 2 391,00 | - | 17 338,00 | 17 338,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 17 338,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 2 391,00 | - | 17 338,00 | 17 338,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | 391,00 | - |  | - | 391,00 | 391,00 | 391,00 |
| 1.1.1.1.1.2.2. Государственная поддержка мероприятий по информационному и консультационному обслуживанию садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в НСО | количество часов, час | Х | Х | Х | Х | Х | 1 190,00 | - |  | 1 190,00 |  | 1 190,00 | 1 190,00 | МСХ НСО, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества в НСО, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | Охват информационным и консультационным обслуживанием не менее 80% садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ в НСО |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,34 | Х | Х | Х | Х | 1,34 | 1,34 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | - | 1 600,03 | 1 600,03 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.02.02870 | 244 | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | - | 1 600,03 | 1 600,03 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.3. Содействие кадровому обеспечению сельскохозяйственного производства | Наименование показателя,ед | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Обеспечение сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными кадрами для повышения эффективности использования производственного потенциала предприятий АПК |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 15 137,00 | 2 772,50 | 4 322,50 | 5 380,00 | 2 662,00 | 15 137,00 | 15 137,00 |
| областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 21.1.03.15150 | 310 | 15 137,00 | 2 772,50 | 4 322,50 | 5 380,00 | 2 662,00 | 15 137,00 | 15 137,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |  | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.3.1.  Доплата бывшим руководителям – пенсионерам сельхозпредприятий | Количество пенсионеров-бывших руководителей сельхозпредприятий, человек | Х | Х | Х | Х | Х | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. ежегодно 60 бывшим руководителям сельхозорганизаций будут осуществлены доплаты к пенсии |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 16,45 | Х | Х | Х | Х | 16,45 | 16,45 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 987,00 | 222,50 | 222,50 | 230,00 | 312,00 | 987,00 | 987,00 |
| областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 21.1.03.15150 | 312 | 987,00 | 222,50 | 222,50 | 230,00 | 312,00 | 987,00 | 987,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.3.2. Единовременные выплаты молодым специалистам | Количество молодых специалистов, получивших выплаты, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024гг. ежегодно 100 молодых специалиста, принятых на работу в организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство получат единовременную выплату, что будет способствовать закреплению молодых специалистов в сельской местности |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 141,50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 14 150,00 | 2 550,00 | 4 100,00 | 5 150,00 | 2 350,00 | 14 150,00 | 14 150,00 |
| областной бюджет | 036 | 10 | 03 | 21.1.03.15150 | 313 | 14 150,00 | 2 550,00 | 4 100,00 | 5 150,00 | 2 350,00 | 14 150,00 | 14 150,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7. Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям на развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,сельскохозяйственные потребительские кооперативы, граждане ведущие личные подсобные хозяйства, | Увеличение объемов производства продукции в приоритетных подотраслях агропромышленного комплекса. Создание и развитие производственной базы К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Новосибирской области, увеличение числа семейных ферм и обеспечение их дальнейшего развития. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 426 965,26 | - | - | 343 051,73 | 83 913,52 | 420 340,51 | 552 216,80 |
| Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 93 932,36 |  |  | 75 471,39 | 18 460,96 | 92474,91 | 121487,7 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 810 | 81 209,43 | - | - | 62 748,46 | 18 460,96 | 92 474,91 | 121 487,70 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 630 | 12 722,93 |  |  | 12 722,93 |  |  |  |
| Всего федеральный бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 333 032,90 | - | - | 267 580,34 | 65 452,56 | 327 865,6 | 430 729,1 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 810 | 287 924,34 | - | - | 222 471,78 | 65 452,56 | 327 865,60 | 430 729,10 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 630 | 45 108,56 | - | - | 45 108,56 | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 256 886,96 | - | - | 1 230 542,00 | 26 344,96 | 1 348 842,39 | 2 278 492,59 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7.1 Возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений | Количество, га | Х | Х | Х | Х | Х | 195,00 | - | - | - | 195,00 | 200,00 | 205,00 |  | За период 2022-2024 гг. будет осуществлена закладка многолетних насаждений на площади не менее 600 га |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 51,28 | Х | Х | Х | Х | 50,00 | 48,78 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 2 200,00 | - | - | - | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 7 800,00 | - | - | - | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 6 666,67 | - | - | - | 6 666,67 | 6 666,67 | 6 666,67 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7.2 Возмещение части затрат на проведение уходных работ за многолетними насаждениями | Количество, га | Х | Х | Х | Х | Х | 300,00 | - | - | - | 300,00 | 305,00 | 310,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будут осуществлены уходные работы за многолетними насаждениями, размещенными на площади не менее 915 га |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 32,40 | Х | Х | Х | Х | 30,18 | 29,69 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 9 721,28 | - | - | - | 9 721,27 | 9 205,49 | 9 204,23 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 2 138,68 | - | - | - | 2 138,67 | 2 025,20 | 2 024,93 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 7 582,60 | - | - | - | 7 582,60 | 7 180,29 | 7 179,30 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 6 480,85 | - | - | - | 6 480,85 | 6 134,00 | 6 136,53 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7.3 Возмещение части затрат на прирост реализованного молока | Прирост производства молока за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока, тыс. тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 26,50 | - | - | 26,50 | - | 12,70 | 10,20 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В результате реализации данного мероприятия за период с 2022-2024 гг. прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х составит не менее 49,4 тыс. тонн. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5 246,78 | Х | Х | Х | Х | 13 307,43 | 25 476,47 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 139 039,56 | - | - | 139 039,56 | - | 169 004,32 | 259 860,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 30 588,71 | - | - | 30 588,71 | - | 37 180,95 | 57 169,20 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 108 450,85 | - | - | 108 450,85 | - | 131 823,37 | 202 690,80 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 028 086,20 | - | - | 1 028 086,20 | - | 1 246 619,70 | 2 165 500,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7.4 Возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию | Прирост объема молока сырого купного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за отчетный год по отношению к среднему объему производства молока за 5 лет, предшествующих отчетному году, тыс. тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 64,87 | - | - | 64,87 | - | 80,232 | 340,116 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции | В результате реализации данного мероприятия за период с 2022-2024 гг. прирост молока сырого, переработанного на пищевую продукцию составит не менее 485,218 тыс. тонн. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 549,64 | Х | Х | Х | Х | 79,90 | 18,84 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 37 633,53 | - | - | 37 633,53 | - | 6 410,26 | 6 410,26 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 8 279,38 | - | - | 8 279,38 | - | 1 410,26 | 1 410,26 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 29 354,15 | - | - | 29 354,15 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 150 534,08 | - | - | 150 534,08 | - | 25 641,04 | 25 641,04 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7.5 Возмещение части затрат на прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород | Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | Х | Х | Х | Х | Х | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В результате реализации данного мероприятия за период с 2022-2024 гг. прирост товарного поголовья коров специализированнных мясных пород составит не менее 0,9 тыс. голов, что будет способствовать увеличению объемов продукции животноводства |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 212 344,43 | Х | Х | Х | Х | 203 758,82 | 332 827,23 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 63 703,33 | - | - | - | 63 703,33 | 62 146,44 | 103 176,44 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 14 014,73 | - | - | - | 14 014,73 | 13 672,22 | 22 698,82 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 49 688,60 | - | - | - | 49 688,60 | 48 474,22 | 80 477,62 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 11 241,76 | - | - | - | 11 241,76 | 10 967,00 | 21 736,97 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7.6 Поддержка развития семейных ферм | количество проектов по поддержке семейных ферм, получивших государственную поддержку, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 4,00 | - | - | 4,00 | - | 3,00 | 3,00 | МСХ НСО, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будет оказана поддержка на создание 10 семейных ферм , что будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни сельского населения |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 27 136,78 | Х | Х | Х | Х | 25 468,23 | 25 466,46 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 108 547,15 | - | - | 108 547,15 | - | 76 404,69 | 76 399,39 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 23 880,37 | - | - | 23 880,37 | - | 16 809,03 | 16 807,86 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 84 666,78 | - | - | 84 666,78 | - | 59 595,66 | 59 591,53 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 27 136,8 | - | - | 27 136,8 | - | 19 101,17 | 19 099,82 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7.7 Предоставление гранта "Агропрогресс" | количество проектов, получивших грант «Агропрогесс», ед. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО , сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением К(Ф)Х, ИП), включенные в реестр субъектов МСП | За период 2022-2024 гг. будет оказана поддержка 2 субъектам МСП в виде гранта «Агропрогресс», что будет способствовать развитию на сельских территориях малого предпринимательства. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | - | - | - | - | - | 6 600,00 | 6 600,00 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | - | - | - | - | - | 23 400,00 | 23 400,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х |  | Х |  | - | - | - | - | - | 7 500,00 | 7 500,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.1.1.7.8 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов | количество субъектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО, сельскохозяйственные потребительские кооперативы | За период 2022-2024 гг. будет оказана грантовая поддержка 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые улучшат свою материально-техническую базу |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 57 831,49 | Х | Х | Х | Х | 56690,04 | 56687,22 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 57 831,49 | - | - | 57 831,49 | - | 56 690,04 | 56 687,22 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 630 | 12 722,93 | - | - | 12 722,93 | - | 12 471,81 | 12 471,19 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 630 | 45 108,56 | - | - | 45 108,56 | - | 44 218,23 | 44 216,03 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 24 784,92 | - | - | 24 784,92 | - | 24 295,73 | 24 294,52 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.7.9 Возмещение части затрат на прирост производства овощей открытого грунта | Прирост производства овощей открытого грунта за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 0,20 | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство |  |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2 564,10 | Х | Х | Х | Х | 2 396,35 | 2 396,30 | В результате реализации данного мероприятия за период с 2022 по 2024 годы прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х составит не менее 0,2 тыс. тонн ежегодно. |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 488,92 | - | - | - | 488,92 | 479,27 | 479,26 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 107,56 | - | - | - | 107,56 | 105,44 | 105,44 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.11.R5020 | 811 | 381,36 | - | - | - | 381,36 | 373,83 | 373,82 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 955,68 | - | - | - | 1 955,68 | 1 917,08 | 1 917,04 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.8.Поддержка сельхозтоваропроизводителей отраслей растениеводства и животноводства, направленная на сохранение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Сохранение объемов производства сельскохозяйственной продукции в регионе |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 611 444,69 | - | 481 052,74 | 115 312,03 | 15 079,92 | 595 746,93 | 579 138,72 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 810 | 135 923,19 | - | 105 831,60 | 26 774,01 | 3 317,58 | 131 064,33 | 127 410,52 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 810 | 475 521,5 | - | 375 221,14 | 88 538,02 | 11 762,34 | 464 682,60 | 451 728,20 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 4 636 186,89 | - | 4 323 361,93 | 26 306,44 | 286 518,52 | 4 476 470,67 | 4 359 090,51 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.8.1 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми культурами в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП, тыс.га | Х | Х | Х | Х | Х | 929,00 | - |  | - | 929,00 | 932,54 | 935,40 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будут проведены агротехнологические мероприятия на площади не менее 2 796,94 тыс. га |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 162,32 | Х | Х | Х | Х | 154,98 | 150,07 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 150 799,22 | - | 135 719,30 | - | 15 101,32 | 144 524,12 | 140 372,07 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 33 175,83 | - | 29 858,25 | - | 3 317,58 | 31 795,31 | 30 881,86 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 117 623,39 | - | 105 861,05 | - | 11 762,34 | 112 728,81 | 109 490,21 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 2 865 185,18 | - | 2 578 666,66 | - | 286 518,52 | 2 745 958,28 | 2 667 069,33 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.8.2  Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | Количество семян, тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 10 600,00 | - | - | 10 600,00 | - | 10 010,00 | 9 540,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителями будут приобретены элитные семена в количестве не менее 30,15 тыс. тонн |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 8,89 | Х | Х | Х | Х | 8,89 | 8,89 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 94 235,73 | - | - | 94 235,73 | - | 88 965,51 | 84 813,45 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 20 731,86 | - | - | 20 731,86 | - | 19 572,41 | 18 658,95 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 73 503,87 | - | - | 73 503,87 | - | 69 393,10 | 66 154,50 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 23 560,00 | - | - | 23 560,00 | - | 22 241,38 | 21 203,36 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.8.3 Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | Производство молока, тыс. тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 559,30 | - | 559,30 | - | - | 562,10 | 565,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будут частично компенсированы затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку собственного производства молока в объеме 1686,4 тыс. тонн. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 345,99 | Х | Х | Х | Х | 336,56 | 327,48 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 193 510,78 | - | 193 510,78 | - | - | 189 180,89 | 185 028,83 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 42 572,37 | - | 42 572,37 | - | - | 41 619,80 | 40 706,34 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 150 938,41 | - | 150 938,41 | - | - | 147 561,09 | 144 322,49 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 741 597,02 | - | 1 741 597,02 | - | - | 1 702 627,92 | 1 665 259,47 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.8.4. Поддержка племенного животноводства ( на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных) | Численность племенного поголовья, усл. гол. | Х | Х | Х | Х | Х | 60 542,00 | - | 60 542,00 | - | - | 60 542,00 | 60 542,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 годов в рамках данного мероприятия будет оказана государственная поддержка на содержание маточного поголовья племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направления, на содержание маточного поголовья других племенных животных (лошадей, свиней и др). В результате реализации данного мероприятия в 2024 году численность племенного поголовья составит 60 542 усл. голов |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,34 | Х | Х | Х | Х | 2,25 | 2,19 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 141 720,10 | - | 141 720,10 | - | - | 136 449,87 | 132 297,82 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 31 178,42 | - | 31 178,42 | - | - | 30 018,97 | 29 105,52 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 110 541,68 | - | 110 541,68 | - | - | 106 430,90 | 103 192,30 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 2 892,25 |  | 2 892,25 |  |  | 2 784,69 | 2 699,95 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.8.5 Возмещение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, тыс. голов | Х | Х | Х | Х | Х | 0,04 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 годов в рамках данного мероприятия будет оказана государственная поддержка на содержание племенных быков -производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в прцессе оценки этого качества. В результате реализации данного мероприятия в 2024 году численность племенных быков- производителей составит 40 голов. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 252 564,00 | Х | Х | Х | Х | 252 564,00 | 252 564,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 10 102,56 |  | 10 102,56 |  |  | 10 102,56 | 10 102,56 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 2 222,56 | - | 2 222,56 | - | - | 2 222,56 | 2 222,56 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 7 880,00 | - | 7 880,00 | - | - | 7 880,00 | 7 880,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 206,00 | - | 206,00 | - | - | 206,00 | 206,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.8.6 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Количество договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,00 | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Снижение рисков в отрасли растениеводства. За период 2022-2024 гг. будет возмещена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной не менее чем по 6 договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3 137,24 | Х | Х | Х | Х | 3 137,24 | 3 137,24 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 6 274,48 | - | - | 6 274,48 | - | 6 274,48 | 6 274,48 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 1 380,39 | - | - | 1 380,39 | - | 1 380,39 | 1 380,39 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 4 894,09 | - | - | 4 894,09 | - | 4 894,09 | 4 894,09 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 627,45 | - | - | 627,45 | - | 627,45 | 627,45 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.8.7 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Количество договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 12,00 |  | - | 12,00 | - | 11,00 | 11,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Снижение рисков в отрасли животноводства. За период 2022-2024гг. будет возмещена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной не менее чем по 34 договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 233,49 | Х | Х | Х | Х | 1 840,86 | 1 840,86 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 14 801,82 | - | - | 14 801,82 | - | 20 249,50 | 20 249,51 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 4 661,76 | - | - | 4 661,76 | - | 4 454,89 | 4 454,90 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.12.R5080 | 811 | 10 140,06 | - | - | 10 140,06 | - | 15 794,61 | 15 794,61 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 2 118,99 | - | - | 2 118,99 | - | 2 024,95 | 2 024,95 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.9. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на привлечение инвестиционных кредитов в агропромышленном комплексе | количество кредитных договоров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |  | 146,00 | 146,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024гг. будет ежегодно возмещена часть процентной ставки по 146 инвестиционным договорам, что будет способствовать улучшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей области, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 267,74 | Х | Х | Х | Х | 161,69 | 130,91 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 39 089,49 | 19 165,09 | 19 165,09 | 759,31 | - | 23 607,05 | 19 112,56 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.07.R4330 | 810 | 8 599,69 | 4 216,32 | 4 216,32 | 167,05 | - | 5 193,55 | 4 204,76 |
| Всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | 21.1.07.R4330 | 810 | 30 489,80 | 14 948,77 | 14 948,77 | 592,26 | - | 18 413,50 | 14 907,80 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.07.R4330 | 810 | 30 489,80 | 14 948,77 | 14 948,77 | 592,26 | - | 18 413,50 | 14 907,80 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 37 406,58 | 18 329,22 | 18 329,22 | 748,14 | - | 22 590,70 | 18 289,71 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.10. Государственная поддержка, направленная на создание и модерназацию объектов агропромышленного комплекса | количество созданных (модернизированных) объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Стимулирование развития производства продукции растениеводства. В результате реализации мероприятия в 2022 году будет построен 1 животноводческий комлекс, в 2023 году - 1 селекционно-семеноводческий центр, в 2024 году - 1 животноводческий комплекс. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 673,43 | Х | Х | Х | Х | 673,43 | 673,43 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 673,43 | - | - | - | 673,43 | 673,43 | 673,43 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R472F | 811 | 673,43 | - | - | - | 673,43 | 673,43 | 673,43 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.08.R472F | 811 | - | - | - | - |  | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 106 002,57 | - | - | - | 106 002,57 | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.11. Содействие в развитии товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | наименование показателя, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | \_- | -\_ | -\_ | -\_ | -\_ | -\_ | -\_ | МСХ НСО, юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по товарному рыбоводству и промышленному рыболовству | Увеличение объемов промышленного вылова рыбы и производства выращенной товарной рыбы на территории Новосибирской области |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 20 000,00 | 5 000,00 | - | 8 000,00 | 7 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.09.04720 | 810 | 20 000,00 | 5 000,00 | - | 8 000,00 | 7 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 20 000,00 | 5 000,00 | - | 8 000,00 | 7 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.11.1. Возмещение части стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водных объектов используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | количество получателей господдержки, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 26,00 | - | - | 12,00 | 14,00 | 26,00 | 26,00 | МСХ НСО, юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по товарному рыбоводству и промышленному рыболовству | За период 2022-2024 г. ежегодно будет оказана государственная поддержка 26 юридическим лицам, что будет способствовать увеличению объемов промышленного вылова рыбы и производства выращенной товарной рыбы на территории Новосибирской области |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 576,92 | Х | Х | Х | Х | 576,92 | 576,92 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 15 000,00 | 3 850,00 | - | 5 150,00 | 6 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.09.04720 | 811 | 15 000,00 | 3 850,00 | - | 5 150,00 | 6 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 15 000,00 | 3 850,00 | - | 5 150,00 | 6 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.11.2. Возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) | количество приобретенной техники и оборудования, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 23,00 | - | - | 18,00 | 5,00 | 23,00 | 23,00 | МСХ НСО, юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по товарному рыбоводству и промышленному рыболовству | За период 2022-2024 г. будет приобретено 69 единиц техники и оборудования, что будет способствовать повышению технического оснашения товарного рыбоводства и промышленного рыболовства |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 217,39 | Х | Х | Х | Х | 217,39 | 217,39 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 5 000,00 | 1 150,00 | - | 2 850,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.09.04720 | 811 | 5 000,00 | 1 150,00 | - | 2 850,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 5 000,00 | 1 150,00 | - | 2 850,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.12. Реализация мер по созданию организационно-правовых условий деятельности в сфере регулирования и охраны водных биологических ресурсов | количество разработанных обоснований, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 5,00 | - | - | 5,00 | - | 5,00 | 4,00 | МСХ НСО, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством | Повышение эффективности товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 80,10 | Х | Х | Х | Х | 79,66 | 99,58 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 400,50 | - | - | 400,50 | - | 398,30 | 398,30 |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.10.59100 | 240 | 400,50 | - | - | 400,50 | - | 398,30 | 398,30 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.12.1 Разработка рыбоводно-биологических обоснований | количество разработанных обоснований, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 5,00 | - | - | 5,00 | - | 5,00 | 4,00 | МСХ НСО, организации, определенные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 80,10 | Х | Х | Х | Х | 79,66 | 79,66 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 400,50 | - | - | 400,50 | - | 398,30 | 398,30 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | За период с 2022 по 2024 год будет разработано 14 рыбоводно-биологичесикх обоснований для водоемов Новосибирской области, что будет способствовать увеличению объема вылова рыбы |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.10.59100 | 240 | 400,50 | - | - | 400,50 | - | 398,30 | 398,30 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.13. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области в 2024 году в 2,7 раза по сравнению с 2018 годом. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 300 745,52 | 314 071,98 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.Т2.00000 | 810 | - | - | - | - | - | 12 029,82 | 12 562,88 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.Т2.52590 | 810 | - | - | - | - | - | 288 715,70 | 301 509,10 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 246 064,52 | 256 967,98 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.13.1  Организация участия предприятий АПК в Агропродовольственном форуме, с целью продвижения продукции на внешние рынки | Количество проводимых мероприятий, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В рамках ежегодно проводимого Агропродовольственного форума примут участия предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, К(Ф)Х, сельхозорганизации, что будет способствовать продвижению продукции на внешние рынки. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.13.2  Информирование организаций АПК о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» | количество размещенной информации на сайте,шт | Х | Х | Х | Х | Х | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | МСХ НСО | За период с 2022 по 2024гг. на сайте министерства сельского хозяйства ежегодно будет размещено не менее 5 публикаций о проведении мероприятий по реализации регионального проекта, что будет способствовать вовлечению сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в реализацию проекта |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.13.3  Проведение мониторинга реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» | Количество отчетов о реализации проекта,шт. | Х | Х | Х | Х | Х | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | МСХ НСО | За период с 2022 по 2024 годы на будут подготовлены ежемесячные отчеты о реализации регионального проекта и направлены в министерство экономического развития Новосибирской области |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.13.4 Возмещение части затрат на стимулирование увеличения производства масличных культур (рапса и сои) | Прирост объема производства масличных культур, тыс.т | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - |  | 55,60 | 62,30 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области в 2024 году в 2,7 раза по сравнению с 2018 годом. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5 409,09 | 5 041,28 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 300 745,52 | 314 071,98 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.Т2.52590 | 811 | - | - | - | - | - | 12 029,82 | 12 562,88 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.Т2.52590 | 811 | - | - | - | - | - | 288 715,70 | 301 509,10 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - |  | 246 064,52 | 256 967,98 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.16. Оказание поддержки производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Всего по мероприятию, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 133 688,26 | - | 12 388,50 | - | 121 299,76 | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В 2022 году объем произведенных и  реализованных хлеба и  хлебобулочных изделий  с использованием  компенсации составит 29,044 тыс.тонн. В 2023-2024 годах реализация мероприятия не предусмотрена. |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.14.R7870 | 810 | 61 078,56 | - | 123,9 | - | 60 954,66 | - | - |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.14.К7870 | 810 | 72 609,70 | - | 12 264,60 | - | 60 345,10 | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.16.1. Возмещение части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации, тыс. тонн | Х | Х | Х | Х | Х | 29.044 | - | 4.96 | - | 24.084 | - | - | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | В 2022 году объем произведенных и  реализованных хлеба и  хлебобулочных изделий  с использованием  компенсации составит 29,044 тыс.тонн. В 2023-2024 годах реализация мероприятия не предусмотрена. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 4602,96 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 133 688,26 | - | 12 388,5 | - | 121 299,76 | - | - |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.14.R7870 | 810 | 61 078,56 | - | 123,9 | - | 60 954,66 | - | - |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.14.R7870 | 810 | 72 609,70 | - | 12 264,6 | - | 60 345,10 | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.17.  Региональный проект «Акселирация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | МСХ НСО, АО «АИР НСО», К(Ф)Х, осуществляющие сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы | За период с 2022-2024 гг. количество К(Ф)Х и СПоК получивших государственную поддержку составит 54 ед.. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 62 017,71 | - | - | 56 809,38 | 5 208,33 | 90 585,42 | 136 157,29 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.I5.54800 | 810 | 2 480,71 | - | - | 2 272,38 | 208,33 | 3 623,42 | 5 446,29 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.I5.54800 | 810 | 59 537,00 | - | - | 54 537,00 | 5 000,00 | 86 962,00 | 130 711,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 9 826,99 | - | - | 8 357,89 | 1 469,10 | 18 440,64 | 27 282,10 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.17.1  Предоставление на конкурсной основе грантов на создание и развитие ИП в рамках проекта «Агростартап» | количество ИП, получивших господдержку, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 7,00 | - | - | 7,00 | - | 6,00 | 8,00 | МСХ НСО, ИП, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. будут поддержаны не менее 21 проектов по созданию и развитию ИП в рамках проекта «Агростартап», что будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни сельского населения |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5 388,69 | Х | Х | Х | Х | 5 164,93 | 6 170,05 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 37 720,83 | - | - | 37 720,83 | - | 30 989,59 | 49 360,42 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.I5.54800 | 812 | 1 508,83 | - | - | 1 508,83 | - | 1 239,59 | 1 974,42 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.I5.54800 | 812 | 36 212,00 | - | - | 36 212,00 | - | 29 750,00 | 47 386,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 3 585,76 | - | - | 3 585,76 | - | 3 443,29 | 5 484,49 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.17.2. Компенсация части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение основных и оборотных средств | количество СПоК, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 6,00 | - | - | 6,00 | - | 13,00 | 14,00 | МСХ НСО, сельскохозяйственные потребительские кооперативы | За период 2022-2024 гг. будет оказана государственная поддержка 33 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение имущества, техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, на закупку сельскохозяйственной продукции у членов СПоК |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3 181,43 | Х | Х | Х | Х | 4 343,91 | 5 976,56 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 19 088,55 | - | - | 19 088,55 | - | 56 470,83 | 83 671,87 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.I5.54800 | 631 | 763,55 |  |  | 763,55 |  | 2 258,83 | 3 346,87 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.I5.54800 | 631 | 18 325,00 | - | - | 18 325,00 | - | 54 212,00 | 80 325,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 4 772,13 |  |  | 4 772,13 | - | 14 117,71 | 20 917,97 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.17.3. Обеспечение функционирования центра компетенции | Количество центров, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | МСХ НСО, АО «АИР НСО» | За период 2022-2024 гг. будут оказаны информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства Новосибирской области |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5 208,33 | Х | Х | Х | Х | 3 125,00 | 3 125,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 5 208,33 | - | - | - | 5 208,33 | 3 125,00 | 3 125,00 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.I5.54800 | 811 | 208,33 | - | - | - | 208,33 | 125,00 | 125,00 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.I5.54800 | 811 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 1 469,10 | - | - | - | 1 469,10 | 879,64 | 879,64 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.18.  Оказание поддержки производителям зерновых культур | Объем реализованных зерновых культур собственного производства,тыс. т | Х | Х | Х | Х | Х | 3,6 |  |  |  | 3,6 | 380,00 | 390,00 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Повышение эффективности производства зерновых культур. За период 2022-2024гг. Объем реализованных зерновых культур собственного производства составит 773,6 тыс. т. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 394,49 | Х | Х | Х | Х | 373,73 | 439,93 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 420,17 | - | - | - | 1 420,17 | 142 016,47 | 171 574,49 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.15.R3680 | 811 | 1 420,17 | - | - | - | 1 420,17 | 1 420,17 | 37 746,39 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.15.R3680 | 811 | - | - | - | - | - | 140 596,30 | 133 828,10 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 608,64 | - | - | - | 608,64 | 60 864,20 | 73 531,91 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.1.20. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в развитии сельского туризма | Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивших прирост производства сельскохозяйственной продукции, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | МСХ НСО , сельскохозяйственные товаропроизводители, включенные в реестр субъектов МСП | За период с 2023-2024 гг. количество сельскохозяйственных товропроизводителей, получивших государственную поддержку на развитие сельского туризма составит 3 ед., что будет способствовать развитию сельских территорий. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | 10 000,00 | 9 000,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 18 000,00 |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 2 200,00 | 3 960,00 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.1.16.R3410 | 811 | - | - | - | - | - | 7 800,00 | 14 040,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х |  | - | - | - |  | 2 500,00 | 5 076,90 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 448 081,70 | 982 468,72 | 1 137 335,48 | 1 317 265,89 | 1 011 011,60 | 3 048 835,34 | 3 213 947,60 | Х | Х |
| всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3 420 054,30 | 967 519,95 | 734 900,97 | 905 617,77 | 812 015,60 | 1 656 965,34 | 1 679 660,00 |
| 036 | 10 | 03 | 21.1.03.00000 | Х | 15 137,00 | 2 772,50 | 4 322,50 | 5 380,00 | 2 662,00 | 15 137,00 | 15 137,00 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.01.00000 | Х | 3 061 871,19 | 949 297,33 | 611 693,45 | 783 561,94 | 717 318,47 | 1 354 210,68 | 1 312 093,00 |
| 036 | 04 | 05 | 21.01.02.00000 | Х | 18 938,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 3 991,00 | - | 18 938,03 | 18 938,03 |
| 036 | 04 | 05 | Х | Х | 324 108,11 | 9 216,32 | 110 171,82 | 112 684,83 | 92 035,13 | 268 679,63 | 333 491,97 |
| всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 971 591,40 | 14 948,77 | 402 434,51 | 411 648,12 | 142 560,00 | 1 335 434,00 | 1 477 851,60 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 971 591,40 | 14 948,77 | 402 434,51 | 411 648,12 | 142 560,00 | 1 335 434,00 | 1 477 851,60 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 9 319 581,98 | 984 779,92 | 5 164 147,71 | 2 045 727,61 | 1 124 926,74 | 8 110 251,78 | 8 723 351,69 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | 56 436,00 | - | - | - | 56 436,00 | 56 436,00 | 56 436,00 |
| Итого по подпрограмме 1 государственной программы | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 448 081,70 | 982 468,72 | 1 137 335,48 | 1 317 265,89 | 1 011 011,60 | 3 048 835,34 | 3 213 947,60 | Х | Х |
| всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3 420 054,30 | 967 519,95 | 734 900,97 | 905 617,77 | 812 015,60 | 1 656 965,34 | 1 679 660,00 |
| 036 | 10 | 03 | 21.1.03.00000 |  | 15 137,00 | 2 772,50 | 4 322,50 | 5 380,00 | 2 662,00 | 15 137,00 | 15 137,00 |
| 036 | 04 | 05 | 21.1.01.00000 |  | 3 061 871,19 | 949 297,33 | 611 693,45 | 783 561,94 | 717 318,47 | 1 354 210,68 | 1 312 093,00 |
| 036 | 04 | 05 | 21.01.02.00000 |  | 18 938,00 | 6 233,80 | 8 713,20 | 3 991,00 | - | 18 938,03 | 18 938,03 |
| 036 | 04 | 05 | Х | Х | 324 108,11 | 9 216,32 | 110 171,82 | 112 684,83 | 92 035,13 | 268 679,63 | 333 491,97 |
| всего федеральный бюджет, в том числе: | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 971 591,40 | 14 948,77 | 402 434,51 | 411 648,12 | 142 560,00 | 1 335 434,00 | 1 477 851,60 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | Х | Х | 971 591,40 | 14 948,77 | 402 434,51 | 411 648,12 | 142 560,00 | 1 335 434,00 | 1 477 851,60 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 9 319 581,98 | 984 779,92 | 5 164 147,71 | 2 045 727,61 | 1 124 926,74 | 8 110 251,78 | 8 723 351,69 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | 56 436,00 | - | - | - | 56 436,00 | 56 436,00 | 56 436,00 |
| 1.2. Задача 2 цели 1 государственной программы «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Подпрограмма 2 «Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней, ящура и других заразных болезней животных, в том числе лейкоза крупного рогатого скота, на территории Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. Цель 1 подпрограммы 2 «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. Задача 1 цели 1 подпрограммы 2 «Обеспечение профилактических вакцинаций, мероприятий и диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни животных» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1. Предотвращение возникновения заразных болезней животных | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | Вакцинацией от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных будет охвачено не менее 100% поголовья животных (от общего числа животных, подлежащих вакцинации в рамках государственных заданий) ежегодно |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 734611.8 | 162336,50 | 163441,9 | 179370,80 | 229462,60 | 666032,60 | 689160,20 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 734611.8 | 162336,50 | 163441,9 | 179370,80 | 229462,60 | 666032,60 | 689160,20 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.1.1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заразных болезней животных в рамках госзадания | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2022-2024 гг. будет проведено до  1672500 единиц плановых диагностических мероприятий;  до 898800 единиц плановых лабораторных исследований;  до 898800 отборов диагностических проб;  охвачено профилактическими вакцинациями до 15755550 голов сельскохозяйственных животных; проведено ветеринарных организационных работ до 5472 мероприятий; проведено до 37200 ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции, что позволит предотвратить пищевые отравления и заболевания людей болезнями общими для человека и животных; проведено до 1223760 ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения;  проведено до 227100 профилактических вакцинаций домашних животных, оформление ветеринарных сопроводительных документов 52604205 штук.  Проведение всех мероприятий  позволит обеспечить в области эпизоотическое благополучие. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 734189,2 | Х | Х | Х | Х | 665610 | 445399,7 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 734189,2 | 161913,9 | 163441,9 | 179370,8 | 229462,6 | 665610 | 688737,6 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 734189,2 | 161913,9 | 163441,9 | 179370,8 | 229462,6 | 665610 | 688737,6 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.1.1.2.  Расходы на обеспечение деятельности ветеринарных учреждений в рамках госзадания (уплата налога на имущество) | Количество госзаданий (единиц) | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | За период 2022-2024 гг. будет уплачен налог на имущество ветеринарных учреждений |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 422,60 | Х | Х | Х | Х | 422,60 | 422,60 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 422,60 | 422,60 | - | - | - | 422,60 | 422,60 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 422,60 | 422,60 | - | - | - | 422,60 | 422,60 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 734 611,8 | 162 336,50 | 163 441,90 | 179370,8 | 229 462,60 | 666032,60 | 689160,20 | Х | Х |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 734 611,8 | 162 336,50 | 16 3441,90 | 179370,8 | 229 462,60 | 666032,60 | 689160,20 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.2. Задача 2 цели 1 подпрограммы 2 «Содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и птицы, а также в повышении эффективности, проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.3. Задача 3 цели 1 подпрограммы 2 «Создание материально - технических условий для реализации мер по защите территории Новосибирской области от заноса и распространения заразных болезней животных, в том числе вируса АЧС, ящура» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.3.1. Улучшение материально-технической базы учреждений ветеринарии | Наименование показателя | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022-2024 годах повысится обеспеченность учреждений ветеринарии спецавтотранспортом и увеличится количество зданий и учреждений, соответствующих нормам технологического проектирования |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 67 867,80 | 9 112,60 | 27 100,00 | 31 655,20 | - | 16 371,20 | 371,20 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 67 867,80 | 9 112,60 | 27 100,00 | 31 655,20 | - | 16 371,20 | 371,20 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.1. Обеспечение учреждений ветеринарии современным оборудованием для диагностики заразных болезней животных, хранения биопрепаратов, проведение дезинфекций | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 58,00 | - | 58,00 | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022 году учреждения ветеринарии области приобретут 58 ед. оборудования для ветлабораторий. В 2023-2024 годах реализация мероприятия не планируется |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 120,69 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 7000,00 | - | 7000,00 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 7000,00 | - | 7000,00 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.2. Обеспечение учреждений ветеринарии спецавтотранспортом (для выездных профилактических обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных, а также утилизации животных) | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | - | 5 | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022 году учреждения ветеринарии области будут обеспечены 5 единицами спецавтотранспорта ( в том числе для выездных профилактических обработок, упреждающих занос вируса АЧС и других заразных болезней животных - 3 ед., и 2 ед. для утилизации животных).В 2023-2024 годах реализация мероприятия не планируется. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1600-11600 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 18 100,0 | - | 18 100,00 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 18 100,00 | - | 18 100,00 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.3. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений ветеринарии. | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022 году будет проведен капитальный ремонт в 2 учреждении ветеринарии. В 2023-2024 годах реализация мероприятия не планируется. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1446,70 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 893,4 | 893,40 | 2 000,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 2 893,4 | 893,40 | 2 000,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.4.  Проведение мониторинговых лабораторных исследований поголовья свиней, крупного и мелкого рогатого скота на вирус АЧС, ящура и других заразных болезней животных | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 420,00 | - | - | 420,00 | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022 году будет проведено не менее 420 мониторинговых лабгораторных исследований на вирус АЧС, ящура и других заразных болезней животных. В 2023-2024 годах реализация мероприятия не планируется. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 0,13-5,0 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.5. Обеспечение учреждений ветеринарии расходными материалами | Количество, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 18,00 | 18,00 | - | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022 году будет приобретено 18 наименований (наборов) расходных материалов,в т..ч: ПЦР наборы для выявления неодулярного дерматита, вируса гриппа птиц, вируса АЧС, возбудителя сибирской язвы, Ковид-19, набоы реагентов для экстрации ДНК,РНК из биологического материала и продуктов питания, ИФА наборы для выявления антител к вирусу нриппа птиц, АЧС, лейкоза, КЧС, ящура (тип А, АЕ-1, тип О) и другие.   В 2023-2024 годах реализация мероприятия не планируется |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 33,33 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.6 Проведение  работ по установлению санитарно-защитных зон и  приведение сибиреязвенных скотомогильников в соответствие с требованиями законодательства | Количество объектов на которых проведены работы, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 8,00 | 3,00 | - | 5,00 | - | 8,00 | 8,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022-2024 годах будут проводиться работы по установлению санитарно-защитных зон в соответствие с требованиями законодательства на объектах на 24 объектах в шести районах области (в р.п. Коченево Коченевского района, в с. Круглоозерное Убинского района, в д. Водопойное Чистоозерного района, с.Савкино  Баганского района, с.. Фордпост-Каргат  Каргатского района, с. Медведское  Черепановского района.) |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1687,72 | Х | Х | Х | Х | 2046,40 | 46,40 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 13501,80 | 5712,60 | - | 7789,20 | - | 16371,20 | 371,20 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 13501,80 | 5712,60 | - | 7789,20 | - | 16371,20 | 371,20 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.6.1. Скотомогильник в р.п. Коченево Коченевского района | Количество объектов на которых проведены работы, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3090,90 | Х | Х | Х | Х | 2160,00 | 160,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3090,90 | 3090,90 | - | - | - | 2160,00 | 160,00 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 3090,90 | 3090,90 | - | - | - | 2160,00 | 160,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.6.2. Скотомогильник в с. Круглоозерное Убинского района | Количество объектов на которых проведены работы, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1264,60 | Х | Х | Х | Х | 2025,00 | 25,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1264,60 | 1264,60 | - | - | - | 2025,00 | 25,00 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 1264,60 | 1264,60 | - | - | - | 2025,00 | 25,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1.1.3.1.6.3. Скотомогильник в д. Водопойное Чистоозерного района | Количество объектов на которых проведены работы, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии |  |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1357,10 | 1357,10 | - | - | - | 2027,00 | 27,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1357,10 | 1357,10 | - | - | - | 2027,00 | 27,00 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 1357,10 | 1357,10 | - | - | - | 2027,00 | 27,00 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.6.4. Скотомогильник в с. Савкино Баганского района | Количество объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022-2024 годах будут проводиться работы по установлению санитарно-защитных зон в соответствие с требованиями законодательства  на объектах  с. Савкино Баганского района. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1084,47 | Х | Х | Х | Х | 2022,23 | 22,23 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3253,40 | - | - | 3253,40 | - | 6066,70 | 66,70 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 3253,40 | - | - | 3253,40 | - | 6066,70 | 66,70 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.6.5. Скотомогильник в с. Фордпост-Каргат Каргатского района | Количество объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022-2024 годах будут проводиться работы по установлению санитарно-защитных зон в соответствие с требованиями законодательства  на объектах  с. Фордпост-Каргат  Каргатского района. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 3229,0 | Х | Х | Х | Х | 2067,5 | 67,5 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 3229,0 | - | - | 3229,0 | - | 2067,5 | 67,5 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 3229,0 | - | - | 3229,0 | - | 2067,5 | 67,5 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.6.6. Скотомогильник в с. Медведское Черепановского района | Количество объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022-2024 годах будут проводиться работы по установлению санитарно-защитных зон в соответствие с требованиями законодательства  на объектах с. Медведское  Черепановского района. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1306.80 | Х | Х | Х | Х | 2025,00 | 25,0 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1306,80 | - | - | 1306,80 | - | 2025,00 | 25,0 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 1306,80 | - | - | 1306,80 | - | 2025,00 | 25,0 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.7 Проведение текущего ремонта зданий и сооружений учреждений ветеринарии | Количество объектов, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022 году будет проведен текущий ремонт в 1 учреждении ветеринарии. В 2023-2024 годах реализация мероприятия не планируется. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 1906,6 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1906,6 | 1906,6 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1906,6 | 1906,6 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.1.8 Проведение работ по ликвидации неиспользуемых скотомогильников в муниципальных районах Новосибирской области. | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по ликвидации неиспользуемых скотомогильников, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 76 | - | - | 76 | - | - | - | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии | В 2022 году будут проводиться работы по ликвидации 76 скотомогильников в 30 муниципальных районах Новосибирской области.  В 2023-2024 годах реализация мероприятия не планируется. |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 307,45 | Х | Х | Х | Х | - | - |
| Всего по мероприятию, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 23 366,0 | - | - | 23 366,0 | - | - | - |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 23 366,0 | - | - | 23 366,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.2. Региональный проект. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Количество лабораторий, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | 4,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии области | В 2022 г. будет проведена аккредитация 3 ветеринарных лабораторий, в 2024 году - 4 ветеринарных лабораторий. В 2023 году реализации мероприятия не осуществляется |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5425,70 | Х | Х | Х | Х | - | 6373,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 16277,10 | - | 7277,60 | 8999,50 | - | - | 25492,00 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.Т2.52510 | 612 | 651,10 | - | 291,10 | 360,00 | - | - | 1019,70 |
| федеральный бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.Т2.52510 | 612 | 15626,00 | - | 6986,50 | 8639,50 | - | - | 24472,30 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1.3.2.1 Аккредитация ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации | Количество лабораторий, ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | - | 4,00 | Управление ветеринарии Новосибирской области, ГБУ НСО, подведомственные управлению ветеринарии области |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 5425,70 | Х | Х | Х | Х | - | 6373,00 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 16277,10 | - | 7277,60 | 8999,50 | - | - | 25492,00 |
| областной бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.Т2.52510 | 612 | 651,10 | - | 291,10 | 360,00 | - | - | 1019,70 |
| федеральный бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.Т2.52510 | 612 | 15626,00 | - | 6986,50 | 8639,50 | - | - | 24472,30 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Всего, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 84144,9 | 9112,60 | 34377,60 | 40654,70 | - | 16371,20 | 25863,2 |  |  |
| Всего областной бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 67867,80 | 9112,60 | 27100,00 | 31655,20 | - | 16371,20 | 371,20 |
| 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 651,1 | - | 291,1 | 360,0 | - | - | 1019,7 |
| 111 | 04 | 05 | 21.2.Т2.52510 | 612 | 15626,00 | - | 6986,50 | 8639,50 | - | - | 24472,30 |
| федеральный бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.Т2.52510 | 612 | 84144,9 | 9112,60 | 34377,60 | 40654,70 | - | 16371,20 | 25863,2 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 государственной программы | Всего, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 818756,7 | 171449,10 | 197819,50 | 220025,5 | 229462,60 | 682403,80 | 715023,40 | Х | Х |
| всего областной бюджет,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 803130,70 | 171449,10 | 190833,00 | 211386,0 | 229462,60 | 682403,80 | 690551,10 |
| 111 | 04 | 05 | 21.2.01.03560 | 611 | 734 611,8 | 162336,50 | 163441,90 | 179370,80 | 229462,60 | 666032,60 | 689160,20 |
| 111 | 04 | 05 | 21.2.03.02550 | 612 | 67867,80 | 9112,60 | 27100,00 | 31655,20 | - | 16371,20 | 371,20 |
| 111 | 04 | 05 | 21.2.Т2.52510 | 612 | 651,10 | - | 291,10 | 360,00 | - | - | 1019,70 |
| федеральный бюджет | 111 | 04 | 05 | 21.2.Т2.52510 | 612 | 15626,00 | - | 6986,50 | 8639,50 | - | - | 24472,30 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Цель 2 «Создание условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Задача 1 цели 2 государственной программы «Содействие в развитии мелиорации сельскохозяйственных земель» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. Цель 1 подпрограммы 3 «Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1. Задача 1 цели 1 подпрограммы 3 «Содействие в повышении эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в строительстве, реконструкции и техническом перевооружении мелиоративных систем и проведении культуртехнических мероприятий | Количество, тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | 14,928 | - | - | 14,928 | - | 10,431 | 10,646 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Восстановление мелиоративного фонда и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения |
| Стоимость единицы, тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 24131,72 | Х | Х | Х | Х | 10751,12 | 24556,18 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 120658,60 | - | - | 120658,59 | - | 84310,26 | 86044,87 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 810 | 26544,90 | - | - | 26544,89 | - | 18548,26 | 18929,87 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 810 | 94113,70 | - | - | 94113,70 | - | 65762,00 | 67115,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 281536,71 | - | - | 281536,71 | - | 152669,39 | 155811,32 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1.1.1.1. Государственная поддержка проведения культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Количество, тыс .га | Х | Х | Х | Х | Х | 14,928 | - | - | 14,928 | - | 10,431 | 10,646 | МСХ НСО, организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2022-2024 гг. культуртехнические работы будут проведены на 36,005 тыс. га, что будет способствовать воволечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий. |
| Стоимость единицы, тыс. руб.\*\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 8082,70 | Х | Х | Х | Х | 8082,66 | 8082,37 |
| Всего по мероприятию, тыс. руб. в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 120658,60 | - | - | 120658,59 | - | 84310,26 | 86044,87 |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 811 | 26544,90 | - | - | 26544,89 | - | 18548,26 | 18929,87 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 811 | 94113,70 | - | - | 94113,70 | - | 65762,00 | 67115,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |  | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 281536,71 | - | - | 281536,71 | - | 152669,39 | 155811,32 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | -- | - |  | - | - | - |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы | Всего, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 120658,60 | - | - | 120658,59 | - | 84310,26 | 86044,87 | Х | Х |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 810 | 26544,90 | - | - | 26544,89 | - | 18548,26 | 18929,87 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 810 | 94113,70 | - | - | 94113,70 | - | 65762,00 | 67115,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |  | 0,00 | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 281536,71 |  | - | 281536,71 | - | 152669,39 | 155811,32 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 3 государственной программы | Всего, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 120658,60 | - | - | 120658,59 | - | 84310,26 | 86044,87 | Х | Х |
| областной бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 810 | 26544,90 | - | - | 26544,89 | - | 18548,26 | 18929,87 |
| федеральный бюджет | 036 | 04 | 05 | 21.3.01.R5680 | 810 | 94113,70 | - | - | 94113,70 | - | 65762,00 | 67115,00 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 281536,71 | - | - | 281536,71 | - | 152669,39 | 155811,32 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по государственной программе | Всего, тыс. руб., в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 5387497,0 | 1153917,82 | 1335154,98 | 1657949,98 | 1240474,2 | 3815549,40 | 4015015,87 | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 4249729,9 | 1138969,05 | 925733,97 | 1143548,66 | 1041478,20 | 2357917,40 | 2389140,97 |
| всего федеральный бюджет, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | 1081331,10 | 14948,77 | 409421,01 | 514401,32 | 142560,00 | 1401196,00 | 1569438,90 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | 1081331,10 | 14948,77 | 409421,01 | 514401,32 | 142560,00 | 1401196,00 | 1569438,90 |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | 9601118,69 | 984779,92 | 5164147,71 | 2327264,32 | 1124926,74 | 8262921,17 | 8879163,01 |
| налоговые расходы | Х | Х | Х | Х | Х | 56436,00 | - | - | - | 56436,00 | 56436,00 | 56436,00 |

\* Средства федерального бюджета указаны прогнозно.

\*\* Средства внебюджетных источников указаны справочно.

\*\*\* По определяемой нормативно-правовым актом Новосибирской области ставке, в соответствии с уровнем софинансирования, утвержденным правовым актом Российской Федерации для Новосибирской области на соответствующий год.

Применяемые сокращения:

АО «АИР НСО» – акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;

АПК – агропромышленный комплекс;

АЧС – африканская чума свиней;

ГБУ НСО – государственные бюджетные учреждения Новосибирской области;

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

К(Ф)Х – крестьянские (фермерские) хозяйства;

КРС – крупный рогатый скот;

ЛПХ – личные подсобные хозяйства;

МСХ НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

МСП - малое и среднее предпринимательство;

НСО – Новосибирская область;

ООО – общество ограниченной ответственности;

Организации - организации агропромышленного комплекса независимо от организационно - правовой формы;

СпоК - сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

С/Х- сельское хозяйство;

СГИО (ГАСУ АПК) – система государственного информационного обеспечения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_